Аналитическая информация о выполнении муниципальных программ

на территории города Димитровграда Ульяновской области

за январь-декабрь 2019 года

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г.Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок).

Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет полную ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.

Одним из эффективных механизмов подготовки и реализации на территории города Димитровграда Ульяновской области муниципальных программ является деятельность Комиссии по муниципальным программам.

В отчётном году организовано и проведено 12 заседаний Комиссии по муниципальным программам, на которых рассмотрено 22 вопроса.

В целях подготовки проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов проводились рабочие совещания с разработчиками муниципальных программ.

В 2019 году разработаны и утверждены 3 муниципальные программы:

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области» (постановление Администрации города от  27.08.2019 № 2198),

- «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области» (постановление Администрации города от  22.10.2019 № 2776),

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области» (постановление Администрации города от  09.08.2019 № 2043).

В 2019 году в городе Димитровграде Ульяновской области финансировалось 20 муниципальных программ.

Основные направления реализации муниципальных программ в 2019 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области  до 2030 года.

На реализацию муниципальных программ в 2019 году предусмотрено

2 313 404,0015 тыс.руб., в том числе:

- 1 033 096,06476 тыс.руб.- бюджет города;

- 1 187 137,80798 тыс.руб.- областной бюджет;

- 92 068,67476 тыс.руб. – федеральный бюджет.

- 1 101,45400 тыс.руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

Фактическое исполнение составило 2 129 307,69768 тыс.руб.:

- 928 392,31807 тыс.руб.- бюджет города;

- 1 111 874,54080 тыс.руб.- областной бюджет;

- 88 039,27721 тыс.руб. – федеральный бюджет.

- 1 001,56160 тыс.руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц.

Согласно представленным отчетам практически по всем муниципальным программам целевые индикаторы соответствуют запланированным на отчетный период значениям. Однако имеются муниципальные программы, в которых достижение плановых значений показателей оказалось низким: «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области» (66%), «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области» (20%), «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области» (0%).

* в случаях, если выполнение больше 100%, значение принимается равным 100%.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области:

- 14 муниципальных программ признаны высокоэффективными;

- 3 муниципальные программы признаны эффективными;

-3 муниципальные программы признаны неэффективными («Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области», «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области», «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»).

Основными причинами низкой эффективности муниципальных программ являются: отсутствие оплаты по исполненным мероприятиям из областного бюджета, несвоевременное исполнение подрядчиками обязательств по заключенным контрактам.

Реализация муниципальных программ

- МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: управление социально- экономического развития Администрации города.

Финансовое обеспечение  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 66,697 | 66,600 |
| Городской бюджет | 66,697 | 66,600 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Разработка и изготовление рекламно-информационных и презентационных материалов: буклетов, визиток, презентации, в целях развития инвестиционной деятельности | 66,697 | Разработаны: -презентация -буклеты -визитки |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 3 | 3 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| высокоэффективная | 1,25 |

2. МП «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы»

Разработчик муниципальной программы: Отдел муниципальной службы и кадров Администрации города.

Финансовое обеспечение  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 64,2 | 55,2 |
| Городской бюджет | 64,2 | 55,2 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финанси- рования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и технических работников за счет средств бюджета города | 64,2 | Повысили квалификацию по программе «Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с 44-ФЗ»: - 3 работника Управления финансов и закупок, - 1 работник Комитета по физической культуре и спорту, - 2 работника Комитета по жилищно-коммунальному комплексу. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 3 | 6 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| эффективная | 0,88 |

3.МП «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области

Разработчик муниципальной программы: Отдел безопасности Администрации города.

Финансовое обеспечение  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 842,9396 | 836,13976 |
| Городской бюджет | 842,9396 | 836,13976 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Изготовление буклетов, памяток и другой печатной продукции, связанной с безопасностью жизнедеятельности | 10,00 | изготовлено 2000 буклетов (профилактика наркомании) |
| Оснащение мест проведения публичных массовых мероприятий досмотровым оборудованием и инженерно-техническими средствами ограничения доступа | 114,36 | Приобретено: - заграждение автомобильного проезда (кактус), 3 шт. (64,440 тыс.руб.) -ограждение передвижное (фан-барьер), 8 шт. (49,92 тыс.руб.) |
| Обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности | 503,20449 | -приобретено звуковое оповещение на ДК «Дельфин» (454,20449 тыс.руб.) -изготовлена проектно-сметная документация по установке системы экстренного оповещения (49 тыс.руб.) |
| Обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности | 35,45 | проведен ремонт охранно-пожарной сигнализации МКУ СШ «Нейтрон» (ул.Курчатова, 12) |
| Обеспечение антитеррористической защищенности административного здания Администрации города | 169,99511 | приобретено 11 камер видеонаблюдения, видеорегистратор, жесткий диск, монитор |
| Издание буклетов, памяток и другой печатной продукции связанной с безопасностью жизнедеятельности | 9,93 | - изготовлено 6000 памяток (пожарная безопасность), - изготовлено 1000 бланков удостоверений об окончании курсов по гражданской обороне |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 13 | 15 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| высокоэффективная | 1,2 |

4.МП «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 годы»

Разработчик муниципальной программы: Отдел безопасности Администрации города.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 46,00 | 46,00 |
| Городской бюджет | 46,00 | 46,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Проведение социологических исследований на территории города, в целях оценки уровня коррупции в муниципальном образовании «Город Димитровград» | 46,00 | Мероприятие выполнено ООО НИЦ «Регион». Опрошено 300 респондентов старше 18 лет (71% населения осведомлены о мерах по противодействию коррупции в городе). |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 2 | 2 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| высокоэффективная | 1,25 |

5. МП «Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: Управление финансов и муниципальных закупок города Димитровграда Ульяновской области.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 346 306,21974 | 276 747,43580 |
| Городской бюджет | 346 306,21974 | 276 747,43580 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Своевременное погашение долговых обязательств города | 289 400,00 | Мероприятия выполнены |
| Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города | 41 834,33446 |  |
| Организация составления и исполнения бюджета города Димитровграда, а также осуществление иных полномочий | 15 071,88528 |  |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 5 | 6 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| эффективная | 0,95 |

6.МП «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области на 2019-2021 годы»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по управлению имуществом города.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 12 379,54384 | 12 269,37762 |
| Городской бюджет | 12 379,54384 | 12 269,37762 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности КУИГ | 10801,42138 | Заключены договора, контракты на приобретение бумаги, картриджей. Осуществлена выплата заработной платы. |
| Организация работы по управлению развития объектов муниципальной собственности и земельных участков | 943,33902 | Поступление неналоговых доходов в размере 76552,5 тыс.руб.: -доходы от аренды за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - 26 954,97 тыс. руб. -доходы от аренды муниципальных земельных участков - 2 628,93 тыс. руб. -доходы от аренды муниципального имущества -31 814,20 тыс. руб. - доходы от найма муниципального жилищного фонда, рекламы- 2346,50 тыс. руб. -доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена - 9252,33 тыс. руб. -доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности - 3555,67 тыс. руб. |
| Мероприятия, направленные на подготовку земельных участков (снос аварийных домов и вывоз строительного мусора), планируемых к реализации, на которых расположены расселенные аварийные дома | 634,7834 | снесено 4 аварийных дома (ул.Бурцева, д.8; ул.Баумана, д.16; ул.Шмидта, д.1, ул. 981 км. казарма1) |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 5 | 6 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| высокоэффективная | 1,2 |

7.МП «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской  области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 22 365,45455 | 223,65454 |
| Бюджета города | 223,65455 | 223,65454 |
| Областного бюджета | 22 141,800 | - |
| Федерального бюджета | - | - |
| Других источников | - | - |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Западная в городе Димитровграде Ульяновской области - выполнение работ по реконструкции, I очередь | 22 365,45455 | Заключен контракт с ООО "Ульяновсктрансстрой". Срок выполнения работ 31.05.2020. В отчетном периоде завершены работы по устройству легковой и грузовой парковок, уличного освещения. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 0 | 2 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| неэффективная | 0 | -не профинансированы принятые обязательства из областного бюджета; -перенос сроков реализации мероприятия на 2020 год привел к недостижению плановых значений показателей в 2019 году |

8.МП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 22 917,00001 | 18 641,62945 |
| Бюджета города | 4 874,20001 | 3 651,73156 |
| Областного бюджета | 18 042,8000 | 14 989,89789 |
| Федерального бюджета | - | - |
| Других источников | - | - |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Строительство здания общеобразовательной школы не менее чем на 1101 место по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград, пр.Автостроителей, 31 Б: | 2800 | Мероприятие выполнено |
| передача исключительного права на использование проектной документации | 400 |  |
| выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации | 2400 |  |
| Капитальный ремонт строительных конструкций здания и сетей инженерно-технического обеспечения с переоборудованием части помещений первого этажа для детей дошкольного образования МБОУ СШ №10: | 20 117,00001 |  |
| капитальный ремонт по смете | 18 992,42101 | Выполнены следующие работы: - устройство стяжки, -очистка стен и потолков 1-го этажа - 99%, - подготовка потолков 1 этажа под окраску – 89%, - подготовка стен 1 этажа под окраску – 89%, - окраска потолков 3-го этажа – 85%, - подготовка стен 3 этажа под окраску – 95%, - окраска потолков 2 этажа – 92%, - подготовка стен 2 этажа под окраску – 100%, - устройство плитки керамической 1 этажа – 75%, - устройство плитки керамической 2 этажа – 85%, - устройство плитки керамической 3 этажа – 89%, - окрашены потолок и стены 2 и 3-го этажей. - подготовка к окраске потолков и стен на 1 этаже. Выполняются следующие работы: - облицовка стен глазурованной плиткой в санитарных узлах и пищеблоке, - подготовка стен спортивного зала и столовой: очистка стен от краски, демонтаж старых светильников, штукатурка, шпатлевка. Завезен утеплитель на скатную кровлю, фасад. - арматурные работы по усилению стен фундамента в подвале и на улице. Ведется бетонирование. - на кровле ведутся работы по устройству дополнительных столбов под стропильной системой. Укрепление балок и ферм. - на фасаде здания ведутся работы по инъецированию трещин в стенах здания. Замена кирпичной кладки в поврежденных местах. Утепление фасада здания. |
| разработка проектно-сметной документации на усиление, восстановление и капитальный ремонт несущих строительных конструкций крыши и стен здания | 298 | мероприятие выполнено |
| проведение технического обследования крыши здания | 99,7 | мероприятие выполнено |
| проведение технического обследования здания | 286,613 | мероприятие выполнено |
| изготовление ПСД на усиление и кап.ремонт фундаментов, плит перекрытий и перемычек, лестничных маршей и площадок | 294,086 | мероприятие выполнено |
| экспертиза сметной документации | 146,180 | мероприятие выполнено |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 6 | 6 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| высокоэффективная | 1,01 |

9.МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2021 годы»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 240 873,62271 | 188 333,13594 |
| Бюджета города | 153 836,51219 | 145 694,23049 |
| Областного бюджета | 87 037,11052 | 42 638,90545 |
| Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |
| Других источников | 0,00000 | 0,00000 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Организация бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области: - Дорожное хозяйство; -Жилищное хозяйство; -Коммунальное хозяйство; -Благоустройство (в т.ч. сбор, удаление отходов и очистка сточных вод); - Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 225 714,11521 | - Разработана проектно-сметная документация для 2 муниципальных помещений (заключено 4 муниципальных контракта на 115,12347 тыс.руб.): - капитальный ремонт кровли (ул.П.Лесхоза, 9-2); - реконструкция отопления (ул.П.Лесхоза, 9-2); - устройство системы холодного водоснабжения (ул.П.Лесхоза, 9-2); - капитальный ремонт жилого помещения (ул.Пушкина, 157). -Проведен капитальный ремонт 11 муниципальных помещений: - ул. М.Тореза, 3А-65 (сумма контракта 69, 01300 тыс. руб.); - ул. Куйбышева, 28А-11 (сумма контракта 190,10289 тыс.руб.); - ул. Западная, 20-3 (сумма контракта 64,77200 тыс.руб.); - ул. Московская, 66-14/6 (сумма контракта 48,23910 тыс.руб.); - ул.3 Интернационала, 60-7 (сумма контракта 12, 20900 тыс.руб.); - ул.Гончарова, 4-11 (сумма контракта 185, 27440 тыс.руб.); - ул.Баданова, 26 (сумма контракта 24,06796 тыс.руб.); - ул.Западная, 28-27 (сумма контракта 7 ,78440 тыс.руб.); - ул.Осипенко, 3-53 (сумма контракта 12, 54500 тыс.руб.); - ул. 50 лет Октября, 106-20, пр.Ленина, 10-37 (сумма контракта 14,346 тыс.руб.) -Осуществлен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог - 37361,2 кв.м. (сумма муниципальных контрактов 70902,2 тыс.руб.). - Нанесена горизонтальная разметка -27172,10 кв.м. (сумма муниципального контракта 3378,25465 тыс.руб.). -Высажено цветочных культур – 44955 шт. (сумма муниципального контракта 359,93295 тыс.руб.). -Обработано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог пескосоляной смесью - 2331 тн. (сумма муниципального контракта 4032,18326 тыс.руб.). -Отлов безнадзорных домашних животных, 2151 ед. (сумма муниципального контракта 1613,250 тыс.руб.). |
| Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы. - Руководство и управление в сфере установленных функций. | 11403,3160 | Мероприятие выполнено |
| Приобретение специализированной техники и оборудования с использованием средств финансовой аренды (лизинга) | 3756,19150 | Приобретено 9 ед. коммунальной (специализированной) техники: - универсальный фронтальный мини-погрузчик с бортовым поворотом ANT-1000.01; - самосвал МАЗ-5516 (Купава 673105), дв.ЯМЗ-65853; - фронтальный погрузчик Амкодор-332В-01; - трактор Белорус МТЗ-82.1 (экскаватор-бульдозер). - 2 единицы коммунальной дорожной машины (МКДУ) на шасси КМАЗ-65115; - трактор Белорус МТЗ 82.1; - трактор Белорус МТЗ 2022.3 (212 л.с.); - подметально-уборочная машина элеваторного типа ПУМ-6х к самосвалу Камаз. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 13 | 18 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| эффективная | 0,87 |

10. МП «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 1 125,27720 | 345,27720 |
| Бюджета города | 1125,27720 | 345,27720 |
| Областного бюджета | 0,00000 | 0,00000 |
| Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |
| Других источников | 0,00000 | 0,00000 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Строительство водовода от насосной станции 208А до микрорайона 9 Западного района: | 345,2772 | Пуско-наладочные работы выполнены. Ведется подготовка документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию 4,53 км магистральных водопроводных сетей. |
| - пуско-наладочные работы I этап | 62,484 |  |
| - пуско-наладочные работы II этап | 282,79320 |  |
| Строительство сети наружного освещения на участке ул.Куйбышева от дома №342 по ул.Куйбышева до дома №73 по ул.Шишкина: | 780,00 | Заключен контракт с ООО «ВКО Строй». Работы не выполнены в срок. Ориентировочный срок выполнения работ I квартал 2020 года. |
| инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы |  |  |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 1 | 5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| неэффективная | 0,07 | -отсутствие технического плана не позволило своевременно ввести в эксплуатацию объект; -несвоевременное исполнение подрядчиком обязательств по заключенным контрактам. |

11. МП «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области на 2018-2022 годы»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление архитектуры и градостроительства города Димитровграда».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 95 015,11667 | 90 489,18503 |
| Бюджета города | 5 049,03359 | 4 754,77034 |
| Областного бюджета | 3 909,75496 | 3 773,74929 |
| Федерального бюджета | 84 954,87412 | 80 959,10380 |
| Других источников | 1 101, 45400 | 1 001,56160 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| «Благоустройство территорий ТОС»: | 1 382,98996 | Благоустроено 6 территорий ТОС: Наименование ТОС; Сумма, тыс.руб.; Основные мероприятия. «ВОСХОД» (пр.Автостроителей, 35, 37, 39, 41, 25, 27); 468, 046; Устройство велодорожки. «ПРИМА» (ул.Т.Потаповой, 129, 129А,131, ул. Н.Земина, 130, 132, ул.Гагарина, 56,58); 84, 598; Установка детского спортивного комплекса. «НАДЕЖДА» (ул.Западная, 3); 82, 937; Установка скамей. «ИППОДРОМ» (район улиц Камская, Рабочая, Невская, Волжская, Печерская, Лебедева, Озерная); 223, 387; Устройство освещения. «ЧЕРЕМШАН» (пр.Автостроителей, 11, 19, 21,21А, 23); 375, 101; Устройство футбольной площадки. «МЕЛЕКЕСС» (пр.Ленина, 14В); 42,17162; Установка вазонов. Итого:; 1 276,24062*. * сумма затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий ТОС, без учета иных расходов в размере 14,0 тыс. руб. |
| Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по разработке дизайн-проектов благоустройства территорий ТОС. | 70 |  |
| Субсидии на финансовое обеспечение затрат по независимой экспертизе сметной документации (благоустройство территорий ТОС) | 34,96805 |  |
| Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству территорий ТОС. | 1 278,02191 |  |
| Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды": |  | Благоустроены 3 общественные территории 48 154,66441 тыс. руб.: - 2 407, 73322 тыс.руб. - бюджет города - 1 377,80463 тыс.руб. - областной бюджет - 44369,12656 тыс.руб. - федеральный бюджет 1. Парк «Духовности» по ул.Куйбышева - 16 310,72626 тыс.руб. 2. «Аллея учителя» по ул.Терешковой (II этап) - 24 824,19209 тыс.руб. 3. Парк «Молодежный» по ул.Королева - 7 019,74606 тыс.руб. Разработан дизайн-проект набережной реки Мелекесски по ул.Циолковского на сумму 299,55 тыс.руб. за счет средств городского бюджета. 1.Парк «Духовности» по ул.Куйбышева Наименование мероприятия; Цена контракта, тыс.руб.. Благоустройство; 11 111,84132. Технологическое присоединение; 0,55000. Озеленение; 3 404,93188. Устройство ограждения; 244,49586. Установка бортовых камней; 299,78200. Устройство асфальтобетонного покрытия; 297,70300. Закупка и установка зимнего купола на фонтан; 365,0. Технологическое присоединение; 26,42220. Закупка и установка световых фигур «Дед мороз и снегурочка»; 264,0. Закупка и установка световой фигуры «Арка» (малая); 296,0. Работы по благоустройству: - разбивка участка, - устройство водопровода, - устройство наружных сетей канализации (земляные и строительные работы), - установка опор освещения и светильников – 96 шт., - устройство покрытия тротуаров плиткой тротуарной – 2047,0 кв.м., - устройство фонтана -1 шт., - устройство асфальтового покрытия парковки - 183,0 кв.м., - установка входных групп -3 шт., - устройство рокариев – 8 шт., - установка парковых диванов -16 шт., - установка урн- 22 шт., - утановка скамеек радиусных – 19 шт., - установка скамеек-тумб- 3 шт., - устройство 2 велопарковок, - закуплен и установлен защитный зимний купол для фонтана. Работы по озеленению: - высажены деревья: липа - 29 шт., сосна обыкновенная – 19 шт., сосна горная – 25 шт., яблоня Недзвецкого – 20 шт., сирень – 16 шт., 5 видов кустарников в количестве 380 шт., 30 видов цветов в количестве 9900 шт., газон рулонный 260,0 кв.м. 2.Общественная территория «Аллея учителя» (II этап) Наименование мероприятия; Цена контракта, тыс.руб.. Разработка эскизного проекта; 98,7. Разработка дизайн-проекта; 183,2. Благоустройство; 17 577,42218. Поставка плитки; 1 024, 66650. Установка из плитки; 664,24211. Дополнительные работы; 837,37671. Демонтаж плитки звезд выпускников; 288,75407. Подрезка плитки; 289, 11035. Поставка материалов; 269,70400. Материал для покрытия проездов; 495,52671. Строительный материал; 295,87931. Закупка малых архитектурных форм; 2 064,76015. Рамки для фото; 115,85. Закупка фигур «Веселый Снеговик» + «Олененок»; 258,0. Закупка фигуры «Музыкальный снеговик»; 218,0. Закупка фигуры «Олень»; 143,0. Работы по благоустройству: - устройство тротуаров с асфальтовым покрытием - 1270,0 кв.м., - устройство тротуаров с покрытием тротуарной плиткой «Ностальжи» - 604,0 кв.м., - устройство тротуаров с покрытием тротуарной плиткой «Гросс» - 2941,0 кв.м., - установка опор освещения и светильников - 35 шт., - установка малых архитектурных форм: скамейки – 23 шт., урны – 21 шт., доска почета, входная стелла, «Звезды выпускников», - смонтирована система автополива, - устройство 2 велопарковок, - установлено 4 камеры видеонаблюдения. Работы по озеленению: -высажен кустарник кизильник - 851 шт., береза бородавчатая - 6 шт., газон - 2995 кв.м. 3.Парк «Молодежный» по ул.Королева (I этап) Наименование мероприятия; Цена контракта, тыс.руб.. Дизайн-проект; 524,92267. Благоустройство; 1 017,05239. Поставка скамеек; 1 245, 0. Поставка урн; 189,116. Поставка детского игрового оборудования; 4 043,655. Работы по благоустройству: -очистка территории парка от зарослей кустарников и поросли деревьев в соответствии с разрешением МКУ «СООС». В 2020 году запланированы работы по благоустройству парка «Молодежный» (II этап). |
| Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий общего пользования с независимой экспертизой сметной документации | 1 507,67266 |  |
| Благоустройство общественных территорий общего пользования | 49 283,69261 |  |
| Разработка эскизных проектов благоустройства общественных территорий общего пользования | 98,700 |  |
| Технологическое присоединение объектов благоустройства общественных территорий общего пользования | 47,09087 |  |
| электроснабжение объектов благоустройства общественных территорий общего пользования | 27,96768 |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в том числе: | 42 667,00290 | Благоустройство 27 дворовых территорий (40 702,680 тыс.руб.) №; Адрес; №; Адрес. 1; ул.Гвардейская, 34; 15; ул.2-ая Пятилетка, 94. 2; ул.Куйбышева, 311; 16; ул.Московская, 83. 3; ул.Московская, 22; 17; ул.Ленина, 8. 4; ул.Московская, 44; 18; ул.Западная, 15. 5; ул.Октябрьская, 72; 19; ул.Королева, 12. 6; пр.Автостроителей, 23; 20; ул.Театральная, 8а. 7; пр.Автостроителей, 21; 21; ул.Автостроителей, 48. 8; ул.Свирская, 2; 22; ул.Гвардейская, 51Б. 9; ул.Куйбышева, 272; 23; ул.Осипенко, 19Б. 10; ул.Осипенко, 19А; 24; ул.Циолковского, 7. 11; ул.Восточная, 34; 25; ул.Куйбышева, 22. 12; ул.Мориса Тореза, 6А; 26; ул.Лермонтова, 6. 13; ул.Королева, 2; 27; ул.Курчатова, 20. 14; ул.Октябрьская, 62 - работы выполнены, но не оплачены согласно протоколу от 27.12.2019.. Работы по благоустройству: - ремонт дворовых дорог - 10971,4 кв.м., - ремонт (устройство) тротуаров и площадок входов в подъезды - 3045,6 кв.м., - установка светильников – 17 шт., - установка урн - 86 шт., - установка скамеек – 143 шт., - установка газонного ограждения – 2665 м/п, - устройство площадок под авто парковки - 5334,6 кв.м., - устройство покрытия игровых площадок -1356,8 кв.м., - установка детских игровых комплексов - 12 шт., - установка тренажеров (спортивных комплексов) – 10 шт., - установка каруселей - 7 шт., - установка детских горок – 4 шт., - установка качелей - 25 шт., - установка песочниц – 10 шт. |
| В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | 41 565,54890 |  |
| В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | 1 101,4540 |  |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 9 | 9 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| высокоэффективная | 1,2 |

12. МП «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 424,21053 | 403,0000 |
| Бюджета города | 21,21053 | 20,1500 |
| Областного бюджета | 403,00 | 382,8500 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Земельные участи с кадастровыми номерами 73:08:020501:866 и 73:08:020501:864 - разработка проекта планировки и проекта межевания территории | 424,21053 | Заключен контракт с ООО «Симбирскпроект» г.Ульяновск Мероприятие выполнено |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 1 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| высокоэффективная | 1,19 |

14. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2021 годы»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по физической культуре и спорту.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 84 852,18285 | 83 300,20269 |
| Бюджета города | 75 393,91334 | 73 843,14504 |
| Областного бюджета | 8 638,26951 | 8 638,05135 |
| Федерального бюджета | 820,00000 | 819,00630 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, формирование сборных команд и обеспечение участия городских спортсменов в региональных физкультурных и спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом и планом общественно-значимых мероприятий | 2827,91870 | Проведено 268 (2018 год - 267) спортивно-массовых мероприятий. Число участников - 29998 чел. (2018 год -28000 чел.) |
| Обеспечение оказания муниципальных услуг населению в сфере физической культуры и спорта, в том числе: | 62 232,74720 | Общее количество потребителей муниципальных услуг - 16365 чел. (2018 год - 16221 чел.) |
| -субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями города Димитровграда Ульяновской области | 37 997,08980 | Мероприятие выполнено |
| -субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными автономными учреждениями города Димитровграда Ульяновской области | 19504,48798 | Мероприятие выполнено |
| -погашение кредиторской задолженности | 4731,16942 | Мероприятие выполнено |
| Обеспечение деятельности казенных учреждений | 12 340,11742 | Мероприятие выполнено |
| Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 1052,63200 | В рамках реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" приобретено: МКУ СШ "Нейтрон" - тренажеры для плавания, сетки для прыжков на батуте, лыжероллеры, секундомеры, баскетбольные мячи, медболы, электронные весы, оборудование для секции тяжелой атлетики - 222,386 тыс.руб. Экономия составила 0,301 тыс.руб. МБУ СШ г.Димитровграда им.Ж.Б.Лобановой -экипировка легкоатлетическая, экипировка для дзюдо, маты гимнастические, турники, брусья навесные. стенки гимнастические, станки хореографические, мячи футбольные, баскетбольные и волейбольные, штанги тяжелоатлетические, копья легкоатлетические, гири, манекен борцовский, скакалки, эспандеры - 830,246 тыс.руб. Экономия составила 0,974 тыс.руб. |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту» | 6398,76753 | Доход от оказания платных услуг составил 8786,1 тыс.руб. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 10 | 12 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| высокоэффективная | 1,2 |

15. МП «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: Управление по делам культуры и искусства.

Финансовое обеспечение  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 179 318,73766 | 178 418,44084 |
| Бюджета города | 111 394,00435 | 110 493,70753 |
| Областного бюджета | 63 494,93331 | 63 527,56684 |
| Федерального бюджета | 4 429,80 | 4 397,16647 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Димитровграда Ульяновской области» |  |  |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МАУК ЦКиД «Восход» | 18 824,14305 | Удельный вес жителей города, участвующих в культурно - досуговых мероприятиях- 76% (2018- 75,2%). Количество спектаклей для детей – 158 ед. (2018 –127 ед.). Количество зрительских посещений на выездных спектаклях в пределах области – 8 910 ед. (+39,6 % от плановых значений). |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУК «ДДТ им. А.Н.Островского» | 25 509,15821 |  |
| Предоставление субсидий на иные цели (план общественно-значимых мероприятий) | 2 559,99684 |  |
| Предоставление субсидий на иные цели (укрепление материально-технической базы МБУК «ДДТ им. А.Н. Островского») | 5 621,47368 | Приобретено: - постановочное освещение (1211,73179 тыс.руб.); -электроакустическое и световое оборудование (761,31838 тыс.руб.); -звуковое оборудование (249,720 тыс.руб.); -проведен ремонт покрытия пола сцены (91,65622 тыс.руб.); -специализированное покрытие сцены (136,02789 тыс.руб.); -ткань, фурнитура, пошивочный материал, сценический реквизит (687,99121 тыс.руб.); -строительный материал на постановку спектакля (156,56 тыс.руб.); -оборудование: генератор жидкого дыма, проектор, станция обработки аудиоматериалов, зарядное устройство и т.д. (387,23667 тыс.руб.). |
| Предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты МАУК ЦКиД «Восход») | 13 | Мероприятие выполнено |
| Предоставление субсидий на иные цели (погашение кредиторской задолженности МБУК ДДТ им А.Н.Островского) | 2 864,88852 | Мероприятие выполнено |
| Предоставление субсидий на иные цели (проведение ремонтных работ МАУК ЦКиД «Восход») | 3 413,125 | Проведена замена оконных блоков в здании, ремонт потолка, стен и пола танцевального зала. |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области» |  |  |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ №1, МБУ ДО ДШИ №2, МБУ ДО ДХШ | 66 000,75275 | Количество учащихся ДШИ, ДХШ 1691 чел. (+7,7 % от планового значения). |
| Предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты МБУ ДО ДШИ №№1, 2) | 46 |  |
| Предоставление субсидий на иные цели (погашение кредиторской задолженности по аренде МБУ ДО ДШИ №1) | 2 400,51958 |  |
| Предоставление субсидий на иные цели (погашение кредиторской задолженности МБУ ДО ДШИ №2) | 0,61739 |  |
| Подпрограмма «Сохранение культурного и исторического наследия» |  |  |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУК «ДКМ», МБУК «ЦБС», МБУК «ЦСИиД» | 29 082,28615 | Количество посещений библиотек зарегистрированными пользователями – 232 793 чел. (2018 - 227 355 чел.). Количество документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача) – 653 872 шт. (2018 - 651 741 шт.). Количество посетителей ДКМ -38 026 чел. (2018 - 28 200 чел.). |
| Предоставление субсидий на комплектование книжных фондов МБУК «ЦБС» | 63,375 | Приобретена художественная литература в количестве 253 шт. |
| Предоставление субсидий на замену оконных блоков МБУК «ДКМ» | 267,408 | Общая площадь замененных оконных блоков составила 25,78 кв.м. |
| Предоставление субсидий на разработку дизайн-проекта МБУК «ЦБС» | 127,512 | В целях получения средств из федерального бюджета (5000 тыс.руб.) на создание модельных библиотек разработан дизайн-проект. Планируется закупка мебели и оборудования для Центральной городской детской библиотеки по ул.Западная,5. |
| Предоставление субсидий на проведение ремонта кровли МБУК «ЦБС» | 149 | Проведен ремонт кровли библиотеки семейного чтения им.А.С.Неверова (ул.Куйбышева, 144) |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |
| Обеспечение деятельности Управления по делам культуры | 6 953,492 | Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры- 90% |
| Проведение общественно-значимых мероприятий | 596,20875 |  |
| Обеспечение деятельности учреждений культуры | 14 413,78074 |  |
| Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия | 412 | проект разработан |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 25 | 27 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| высокоэффективная | 1,23 |

15.МП «Обеспечение жильем молодых семей»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Финансовое обеспечение в отчетном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 4 770,92608 | 4 770,92608 |
| Бюджета города | 1 828,89061 | 1 828,89061 |
| Областного бюджета | 1 078,03483 | 1 078,03483 |
| Федерального бюджета | 1 864,00064 | 1 864,00064 |
| Других источников | 0,0 | 0,0 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Оплата свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства | 4770,92608 | выданы сертификаты 6 молодым семьям |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 2 | 4 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| высокоэффективная | 1,1 |

16.МП «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Финансирование в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансирование | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 1050,00 | 1050,00 |
| Городского бюджета | 525,00 | 525,00 |
| Областного бюджета | 525,00 | 525,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,0 |
| Других источников | 0,00 | 0,0 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Перечисление единовременной выплаты работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающим на территории Ульяновской области, на приобретение жилого помещения, приобретаемого с привлечением средств ипотечных кредитов | 1050,0 | Предоставлены выплаты 7 работникам муниципальных учреждений |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 3 | 3 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| высокоэффективная | 1,25 |

17.МП «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области.

Финансовое обеспечение в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 1 293 624,96063 | 1 270 800,27616 |
| Бюджета города | 316 357,85578 | 294 479,79101 |
| Областного бюджета | 977 267,10485 | 976 320,48515 |
| Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |
| Других источников | 0,00000 | 0,00000 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |
| Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории города в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя. | 598 894,60140 | Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами получения дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет - 75%. Увеличение охвата детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет развития вариативных и альтернативных форм дошкольного образования - 335 чел. Качество общего образования – 53,5 %. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию -77,9 %. |
| Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя. | 563 438,13149 |  |
| Предоставление дополнительного образования детям (за исключением дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя. | 80 466,95024 |  |
| В том числе: - общественно-значимые мероприятия (МБУДО ЦДОД) | 12,00000 |  |
| -персонифицированное финансирование дополнительного образования в образовательных организациях | 13 461,95661 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение управления муниципальной системой образования» |  |  |
| Обеспечение организации деятельности Управления образования Администрации города Димитровграда, в том числе: | 11 291,52285 | Мероприятия выполнены |
| План общественно - значимых мероприятий | 401,72500 |  |
| Обеспечение организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области» | 2 437,64790 |  |
| Обеспечение организации деятельности Муниципального казенного учреждения «Учреждение по материально-техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций города Димитровграда» | 2 175,16975 |  |
| Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» |  |  |
| Замена и установка оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 19 756,40117 | Заменены оконные блоки в 10 зданиях: Полная замена оконных блоков: МБДОУ №8 (пр.Автостроителей, 44А), МБДОУ №15 (ул.Комсомольская, 84) МБДОУ №21 (ул.Курчатова, 6А) МБДОУ №22 (пр.Ленина, 48Б) МБДОУ №34 (ул.Терешковой, 4Б, пр.Димитрова, 31А) МБДОУ №38 (ул. Королева,13А) МБДОУ №41 (пр.Ленина, 6) МБДОУ №49 (пр.Ленина, 31Б) Частичная замена оконных блоков МБДОУ №34 (пр.Ленина, 26Б) |
| Ремонт кровель в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 519,38162 | завершен частичный ремонт кровли в МБДОУ №45 «Журавлик» |
| Ремонт кровель в муниципальных общеобразовательных организациях | 3 342,36534 | Работы завершены в 3 зданиях: МБОУ Городская гимназия, спортзал (ул. М. Тореза, 4) МБОУ Городская гимназия (частично) (ул. Славского,11) МБОУ СШ №6 (частично) В МБОУ СШ №9 (текущий ремонт плоской кровли здания и скатной кровли здания по ул. Рабочая,2) |
| Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях (текущий ремонт наружных эвакуационных лестниц, ремонтные работы системы отопления) | 7 317,44144 | Ремонт эвакуационных лестниц (5458,90956 тыс.руб.): МБДОУ №36 (включая устройство тротуаров около пожарных эвакуационных лестниц) МБДОУ №38 МБДОУ №20 Ремонт бассейна и музыкального зала МБДОУ №49 (1627,73380 тыс.руб.) Ремонт системы отопления (166,95404 тыс.руб.): МБДОУ №34 , МБДОУ № 6, МБДОУ №54 |
| Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях города (ремонт помещений) | 3 816,96783 | Ремонт помещений 2 и 4 этажей здания МБОУ «Многопрофильный лицей» (пр.Димитрова,5) -1171,02815 тыс.руб. Ремонт отопления (МПЛ, ГГ, МБОУ СШ №23), устранение предписаний МБОУ СШ №17 (центральное водоснабжение кабинетов, устранение дефектов и механических повреждений пола) -1532,62152 тыс.руб. Ремонт спортивного зала МБОУ СШ № 9 - 706,53346 тыс.руб. Ремонт актового зала МБОУ СШ №9 - 235,14239 тыс.руб. Установка пандуса МБОУ Лицей №25 - 147,36842 тыс.руб. |
| Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений пищеблока МБОУ "Университетский лицей города Димитровграда Ульяновской области" | 160,000 | Договор заключен. Срок исполнения 2020 год |
| Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования детей | 8,37960 | Проведен ремонт системы отопления МБУДО ЦДОД (ул.Гвардейская, 14д). |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 16 | 20 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| высокоэффективная | 1,15 |

18.МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Финансирование в отчетном периоде, тыс.руб.:

| Финансирование | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 2316,5 | 2316,5 |
| Городского бюджета | 2316,5 | 2316,5 |
| Областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Предоставление муниципальной финансовой поддержки СО НКО (на конкурсной основе) | 2316,5 | По результатам конкурсного отбора предоставлены субсидии 19 СО НКО: - Историко-культурному Фонду «Мелекесъ» в сумме 40,5 тыс.руб. на реализацию проекта «Издание книги «История Мелекесса» С.Г.Дырченкова. - Ульяновской областной детско-юношеской общественной организации «Ассоциация скаутов» в сумме 100 тыс.руб. на реализацию проекта Творческий марафон «15 лет вместе». - Димитровградской местной общественной организации инвалидов Чернобыля в сумме 60 тыс.руб. на реализацию проекта «Герои-ликвидаторы. Помнить, чтобы жить». - Ассоциации по социальной поддержке неработающих пенсионеров предприятий промышленной площадки Димитровградского автоагрегатного завода в сумме 200 тыс.руб. на реализацию проекта «Чтобы тело и душа были молоды». - Димитровградской местной общественной организации «Федерация Кикбоксинга» в сумме 80 тыс.руб. на реализацию проекта «Растим спортивными – вырастим здоровыми: формирование и развитие основ здорового образа жизни у детей и подростков города Димитровграда и Мелекесского района средствами популяризации кикбоксинга». - Общественной организации территориальное общественное самоуправление города Димитровграда «Черемшан» в сумме 40 тыс.руб. на реализацию проекта «Двор любящих людей». - Димитровградской местной Общественной организации «Федерация спортивного и боевого самбо» в сумме 126 тыс.руб. на реализацию проекта «Центр развития спортивного и боевого самбо по адресу: г.Димитровград, ул.Алтайская, д.61». - Автономной некоммерческой организации социально-культурного просвещения молодёжи «Преображение» в сумме 112 тыс.руб. на реализацию проекта «Развитие МО «Городские герои». - Автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Прайд» в сумме 65 тыс.руб. на реализацию проекта «Прайд: Территория силы - территория добра. Формирование ценностей здорового образа жизни средствами популяризации карате». - Общественной организации «Союз ветеранов войны в Афганистане» города Димитровграда в сумме 290 тыс.руб. на реализацию проекта «Спасибо за Победу». - Местной религиозной организации православного Прихода храма в честь святителя Луки Крымского г.Димитровграда Ульяновской области Мелекесской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в сумме 50 тыс.руб. на реализацию проекта «Трезвое поколение Поволжья». - Димитровградскому местному отделению Ульяновское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Боевое братство» в сумме 390 тыс.руб. на реализацию проекта Международный фестиваль патриотической песни «От Афгана до Чечни». - Димитровградской местной молодежной общественной организации «Центр военно-патриотического воспитания казачьей молодежи «Патриот» в сумме 75 тыс.руб. на реализацию проекта «Один день солдата». - Димитровградскому (Мелекесскому) городскому казачьему обществу Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества в сумме 75 тыс.руб. на реализацию проекта «Мелекесский Гарнизон». - Общественной организации «Димитровградской местной татарской национально-культурной автономии» в сумме 90 тыс.руб. на реализацию проекта Организация городского праздника «Сабантуй-2019». - Общественной организации «Димитровградское городское отделение Союза женщин России» в сумме 170 тыс.руб. на реализацию мероприятий по проведению акции «Дари Добро». - Общественной организации «Димитровградская местная украинская национально-культурная автономия» в сумме 93 тыс.руб. на реализацию проекта «И дружно разные народы…». - Димитровградской местной общественной организации инвалидов-опорников «Преодоление» Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) в сумме 180 тыс.руб. на реализацию проекта «Жить здорово!». - НП «Комитету солдатских матерей «Сыновья» в сумме 80 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы по обеспечению деятельности НП «Комитета солдатских матерей «Сыновья». |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 3 | 3 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| высокоэффективная | 1,25 |

19.МП «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Служба охраны окружающей среды».

Финансирование в отчетном периоде, тыс.руб.:

| Финансирование | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 5 032,68243 | 183,19127 |
| Городского бюджета | 432,68243 | 183,19127 |
| Областного бюджета | 4 600 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Подготовка проектной сметной документации и получение негосударственной экспертизы работ по экологической реабилитации Чёрного озера в городе Димитровграде Ульяновской области | 526,316 | Мероприятие выполнено |
| Проведение мероприятий по экологической реабилитации Черного озера в городе Димитровграде Ульяновской области | 4210,52631 | Мероприятие не выполнено, т.к. проектно-сметная документация разработана в декабре 2019 года |
| Проведение комплекса мероприятий по благоустройству родника на ул.Коммунальной в городе Димитровграде Ульяновской области | 105,26316 | Работы выполнены (согласно лабораторному заключению - вода из родника не соответствует санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям) |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 55,680 | Получено 4 страховых полиса ГТС |
| Выполнение работ по монтажу ограждения на гидротехническом сооружении по ул.Лермонтова города | 38,69351 | Мероприятие выполнено |
| Проведение мероприятий по акарицидной обработке ООПТ города | 41,67441 | Проведено 2 обработки ООПТ: -«Экологический парк «Березовая роща» -«Экологический парк «Дубовая роща» |
| Проведение мероприятий по замене существующих аншлагов и установке информационных щитов в ООПТ | 54,52904 | Установлено 8 щитов: - «Экологический парк «Березовая роща» - 7 шт. - «Экологический парк «Дубовая роща» - 1 шт. |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 6 | 9 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| неэффективная | 0,03 | -несвоевременное исполнение подрядчиком обязательств по заключенным контрактам; -не профинансированы принятые обязательства из областного бюджета |

20.МП «Здоровый город»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Финансирование в отчетном периоде, тыс.руб.:

| Финансирование | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 11,7300 | 11,52530 |
| Городского бюджета | 11,7300 | 11,52530 |
| Областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирова- ния, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Оплата членских взносов в Ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки» | 11,7300 | Взносы оплачены |

Достижение плановых значений показателей муниципальной программы:

| Количество достигнутых значений показателей | Общее количество показателей, ед. |
| --- | --- |
| 1 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

| Результат реализации муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| высокоэффективная | 1,2 |

Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

В целях повышения эффективности реализации муниципальных  программ ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо:

1. Обеспечить интеграцию мероприятий региональных проектов направленных на достижение целей национальных проектов в муниципальные программы города.

2. Обеспечить увеличение доли средств из вышестоящих бюджетов, привлекаемых для реализации муниципальных программ города.

3. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение изменений в муниципальные программы.

4. Обеспечить достижение плановых значений индикаторов эффективности реализации муниципальных программ.

5. Обеспечить своевременное размещение проектов муниципальных программ на общественное обсуждение в установленном Администрацией города порядке.

* Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе следующих критериев:

- степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств.