Аналитическая информация о выполнении муниципальных программ

на территории города Димитровграда Ульяновской области

за январь-сентябрь  2019 года

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г.Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок).

Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет полную ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.

Реализация муниципальных программ

- МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: управление социально- экономического развития Администрации города.

Финансовое обеспечение муниципальной программы  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 66,697 | 0,00 |
| Городской бюджет | 66,697 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях | 66,697 | мероприятие не выполнено |

2. МП «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы»

Разработчик муниципальной программы: Отдел муниципальной службы и кадров Администрации города.

Финансовое обеспечение муниципальной программы  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 108,79454 | 31,68 |
| Городской бюджет | 108,79454 | 31,68 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Проведение диспансеризации муниципальных служащих | 16,09454 | реализация мероприятия будет перенесена на 2020 год |
| Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и технических работников за счет средств бюджета города | 92,7 | повысили квалификацию 3 работника Управления финансов и закупок по программе «Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с 44-ФЗ» |

3.МП «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области

Разработчик муниципальной программы: Отдел безопасности Администрации города.

Финансовое обеспечение муниципальной программы  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 1831,63 | 35,45 |
| Городской бюджет | 1831,63 | 35,45 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Изготовление полиграфической продукции профилактического и информационного характера по предупреждению и преодолению вредных привычек в молодежной среде | 10,00 | реализация в IV квартале |
| Оснащение мест проведения публичных массовых мероприятий досмотровым оборудованием и инженерно-техническими средствами ограничения доступа | 120,00 | реализация в IV квартале |
| Обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности | 792,51 | мероприятие будет исключено |
| Обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности | 693,75 | реализация в IV квартале |
| Обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности | 35,45 | в МКУ СШ «Нейтрон» проведен ремонт охранно-пожарной сигнализации (ул.Курчатова, 12) |
| Обеспечение антитеррористической защищенности административного здания Администрации города | 170,00 | реализация в IV квартале |
| Издание буклетов, памяток и другой печатной продукции связанной с безопасностью жизнедеятельности | 9,93 | -приобретено 6000 тыс. памяток по противопожарной и водной безопасности, - приобретено 1000 бланков удостоверений по обучению на курсах гражданской обороны |

4.МП «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 годы»

Разработчик муниципальной программы: Отдел безопасности Администрации города.

Финансовое обеспечение муниципальной программы  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 50,00 | 0,00 |
| Городской бюджет | 50,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Проведение социологических исследований на территории города | 46,42 | реализация в IV квартале |
| Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | 1,79 | реализация в IV квартале |
| Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни по программам в области противодействия коррупции | 1,79 | реализация в IV квартале |

5. МП «Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: Управление финансов и муниципальных закупок города Димитровграда Ульяновской области.

Финансовое обеспечение муниципальной программы  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 297 491,97 | 41 576,45 |
| Городской бюджет | 297 491,97 | 41 576,45 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Своевременное погашение долговых обязательств города | 239 400,00 | реализуется в течение года |
| Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города | 41 744,55362 | реализуется в течение года |
| Организация составления и исполнения бюджета города Димитровграда, а также осуществление иных полномочий | 16 347,41952 | реализуется в течение года |

6.МП «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области на 2019-2021 годы»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по управлению имуществом города.

Финансовое обеспечение муниципальной программы  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 12 699,16280 | 9207,51489 |
| Городской бюджет | 12 699,16280 | 9207,51489 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности КУИГ | 10255,22189 | Заключены договора, контракты на приобретение бумаги, картриджей. Осуществлена выплата заработной платы. |
| Организация работы по управлению развития объектов муниципальной собственности и земельных участков | 1809,15747 | Фактическое поступление администрируемых неналоговых доходных источников составило 59 050,40 тыс. руб.: - от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена - 18 516,95 тыс. руб., - от аренды муниципальных земельных участков - 1 446,25 тыс. руб., - от аренды муниципального имущества - 23 678,80 тыс. руб., - за наем муниципального жилищного фонда, рекламу - 1 622,40 тыс. руб., - от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 6 456,57 тыс. руб., - от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности - 2 233,33 тыс. руб., - от приватизации муниципального имущества - 5 096,10 тыс. руб. |
| Мероприятия, направленные на подготовку земельных участков (снос аварийных домов и вывоз строительного мусора), планируемых к реализации, на которых расположены расселенные аварийные дома | 634,7834 | снесено 4 аварийных дома (ул.Бурцева, д.8; ул.Баумана, д.16; ул.Шмидта, д.1, ул. 981 км. казарма1) |

7.МП «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по управлению имуществом города.

Финансовое обеспечение муниципальной программы  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Источники финансирования | План по бюджету | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 211,83554 | 0,00 |
| Городской бюджет | 211,83554 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Снос аварийного жилищного фонда после расселения граждан | 211,83554 | Муниципальная программа приводится в соответствие областным адресным программам: «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в 2018-2026 годах», утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от 21.11.2017 №573-П; «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в 2019-2025 годах», утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №131-П. |

8.МП «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской  области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Финансовое обеспечение муниципальной программы  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 29292,92900 | 0,00 |
| Бюджета города | 292,92929 | 0,00 |
| Областного бюджета | 28999,99971 | 0,00 |
| Федерального бюджета | - | - |
| Других источников | - | - |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Западная в городе Димитровграде Ульяновской области - выполнение работ по реконструкции | 29292,92900 | Заключен муниципальный контракт с ООО «Ульяновсктрансстрой». Срок выполнения работ 31.05.2020. В настоящее время ведется разработка грунта под устройство парковки и переустройство водопровода. |

9.МП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Финансовое обеспечение муниципальной программы  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 32391,89865 | 3038,36491 |
| Бюджета города | 5 749,09865 | 898,9156 |
| Областного бюджета | 26 642,80000 | 2139,44931 |
| Федерального бюджета | - | - |
| Других источников | - | - |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы для строительства детского сада в Первомайском районе по пр.Автостроителей, 31 А: | 2400 | Объект включен в реестр проектной документации экономически эффективной проектной документации повторного использования без внесения изменений в документацию. Лимиты, предусмотренные на данное мероприятие, будут перераспределены. |
| внесение изменений в проектную документацию | 1600 |  |
| государственная экспертиза проектной документации | 800 |  |
| Строительство здания общеобразовательной школы не менее чем на 1101 место по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград, пр.Автостроителей, 31 Б: | 400 | Мероприятие выполнено. |
| передача исключительного права на использование проектной документации |  |  |
| Капитальный ремонт строительных конструкций здания и сетей инженерно-технического обеспечения с переоборудованием части помещений первого этажа для детей дошкольного образования МБОУ СШ №10: | 20 170,82001 |  |
| капитальный ремонт по смете | 18 992,42101 | -на 1 этаже здания проведены работы по устройству цементной стяжки (1144 кв.м.), подготовке системы отопления к пуску (окраска ниш под радиаторы); -на 3 этаже здания проведены работы по штукатурке, шпатлевке, затирке ниш под радиаторы. |
| внесение изменений в проектную документацию | 298 | мероприятие выполнено |
| проведение технического обследования крыши здания | 99,7 | мероприятие выполнено |
| проведение технического обследования здания | 286,613 | мероприятие выполнено |
| изготовление ПСД на усиление и кап.ремонт фундаментов, плит перекрытий и перемычек, лестничных маршей и площадок | 294,086 | мероприятие выполнено |
| экспертиза сметной документации | 200 | планируется заключение контракта |
| Капитальный ремонт основания футбольного поля и дренажной системы, с последующим настилом искусственного футбольного покрытия на стадионе "Строитель" по пр.Димитрова, 14 А: | 9 421,07864 | Электронные торги признаны несостоявшимися |
| софинансирование строительно-монтажных работ |  |  |

10.МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2021 годы»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Финансовое обеспечение муниципальной программы  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 236 155,12773 | 108 564,77074 |
| Бюджета города | 150 750,79773 | 105 365,97074 |
| Областного бюджета | 85 404,33000 | 3 198,80000 |
| Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |
| Других источников | 0,00000 | 0,00000 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Организация бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области: - Дорожное хозяйство; -Жилищное хозяйство; -Коммунальное хозяйство; -Благоустройство; - Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 221 632,47638 | - Разработана проектно-сметная документация для 2 муниципальных помещений (заключено 4 муниципальных контракта на 115,12347 тыс.руб.): - капитальный ремонт кровли (ул.П.Лесхоза, 9-2); - реконструкция отопления (ул.П.Лесхоза, 9-2); - устройство системы холодного водоснабжения (ул.П.Лесхоза, 9-2); - капитальный ремонт жилого помещения (ул.Пушкина, 157). -Проведен капитальный ремонт 11 муниципальных помещений: - ул. М.Тореза, 3А-65 (сумма контракта 69, 01300 тыс. руб.); - ул. Куйбышева, 28А-11 (сумма контракта 190,10289 тыс.руб.); - ул. Западная, 20-3 (сумма контракта 64,77200 тыс.руб.); - ул. Московская, 66-14/6 (сумма контракта 48,23910 тыс.руб.); - ул.3 Интернационала, 60-7 (сумма контракта 12, 20900 тыс.руб.); - ул.Гончарова, 4-11 (сумма контракта 185, 27440 тыс.руб.); - ул.Баданова, 26 (сумма контракта 24,06796 тыс.руб.); - ул.Западная, 28-27 (сумма контракта 7 ,78440 тыс.руб.); - ул.Осипенко, 3-53 (сумма контракта 12, 54500 тыс.руб.); - ул. 50 лет Октября, 106-20, пр.Ленина, 10-37 (сумма контракта 14,346 тыс.руб.) -Осуществлен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог - 35 613 кв.м. (сумма муниципальных контрактов 28 705,53060 тыс.руб.). - Нанесена горизонтальная разметка -12 563,2 кв.м. (сумма муниципального контракта 1 077,61007 тыс.руб.). -Высажено цветочных культур – 44955 шт. (сумма муниципального контракта 359,93295 тыс.руб.). -Обработано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог пескосоляной смесью - 1501,0 тн. (сумма муниципального контракта 2 467,44042 тыс.руб.). |
| Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы. - Руководство и управление в сфере установленных функций. | 10 946,60335 | реализуется в течение года |
| Оплата договора сублизинга на приобретение коммунальной техники | 3 576,048 | Приобретено 9 ед. коммунальной (специализированной) техники: - универсальный фронтальный мини-погрузчик с бортовым поворотом ANT-1000.01; - самосвал МАЗ-5516 (Купава 673105), дв.ЯМЗ-65853; - фронтальный погрузчик Амкодор-332В-01; - трактор Белорус МТЗ-82.1 (экскаватор-бульдозер). - 2 единицы коммунальной дорожной машины (МКДУ) на шасси КАМАЗ-65115; - трактор Белорус МТЗ 82.1; - трактор Белорус МТЗ 2022.3 (212 л.с.); - подметально-уборочная машина элеваторного типа ПУМ-6х к самосвалу Камаз. |

11. МП «Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Финансовое обеспечение муниципальной программы  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 4321,75920 | 0,00000 |
| Бюджета города | 4321,75920 | 0,00000 |
| Областного бюджета | 0,00000 | 0,00000 |
| Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |
| Других источников | 0,00000 | 0,00000 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Строительство водовода от насосной станции 208А до микрорайона 9 Западного района: | 374,3692 | Устранен порыв на водоводе. Планируется заключение договора на устранение второго порыва, промывку и дезинфекцию водовода. |
| - пуско-наладочные работы I этап | 91,57600 |  |
| - пуско-наладочные работы II этап | 282,79320 |  |
| Строительство системы водопонижения в юго-восточной части Первомайского района города: | 3167,39 | Заключен контракт с ООО «СПЕЦГРУНТСТРОЙ». Выполнение работ до 31.07.2020. |
| -инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы |  |  |
| Строительство сети наружного освещения на участке ул.Куйбышева от дома №342 по ул.Куйбышева до дома №73 по ул.Шишкина: | 780,00 | Заключен контракт с ООО «ВКО Строй». Выполнение работ до 30.11.2019. |
| инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы |  |  |

12. МП «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области на 2018-2022 годы»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление архитектуры и градостроительства города Димитровграда».

Финансовое обеспечение муниципальной программы  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 94 802,36491 | 32 903,29681 |
| Бюджета города | 4 836,28183 | 1 624,38579 |
| Областного бюджета | 3 909,75496 | 925,89993 |
| Федерального бюджета | 84 954,87412 | 29 937,43009 |
| Других источников | 1 101, 45400 | 415,581 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| «Благоустройство территорий ТОС»: | 1 382,98996 | Благоустроено 6 территорий ТОС: -ТОС «ВОСХОД» - устройство велодорожки (468,046 тыс.руб.), - ТОС «ПРИМА» - установка детского спортивного комплекса (84,598 тыс.руб.), -ТОС «НАДЕЖДА» - установка скамеек (82,937 тыс.руб.), - ТОС «ИППОДРОМ» - устройство освещения (223, 387 тыс.руб.), -ТОС «ЧЕРЕМШАН» - устройство футбольной площадки (375,101 тыс.руб.), -ТОС «МЕЛЕКЕС» - установка вазонов (42,17162 тыс.руб.). |
| Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по разработке дизайн-проектов благоустройства территорий ТОС. | 70 |  |
| Субсидии на финансовое обеспечение затрат по независимой экспертизе сметной документации (благоустройство территорий ТОС) | 35 |  |
| Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству территорий ТОС. | 1277,98996 |  |
| Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды": |  | Благоустроены 3 общественные территории: 1.Парк «Духовности» по ул.Куйбышева - в 2017 году разработан дизайн-проект, проведена экспертиза сметной документации, получено положительное заключение. -17.09.2018 заключен контракт на выполнение строительно - монтажных работ на 2018-2019 годы с ООО «Монтажник-Д» на сумму 20 675,30242 тыс.руб. -15.08.2019 выполнены основные работы по благоустройству. Подписан акт приемки на общую сумму 15 506,75832 тыс.руб. (11 111,84132 тыс.руб.- 2019 г.) - 30.09.2019 заключен контракт с ООО «СК Стройком» г.Саранск на выполнение работ по озеленению на сумму 3 404,93188 тыс.руб. Работы по озеленению выполнены 15.10.2019. 2.Общественная территория «Аллея учителя» (II этап) -15.05.2019 выполнен эскизный проект. -21.05.2019 выполнен дизайн-проект. -09.07.2019 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Аврора-Малыкла» на сумму 23 434,875 тыс.руб. На отчетную дату выполнено: -устройство тротуарной плитки Ностальжи – 100%; -устройство тротуарной плитки Гросс – 70%; -установка 12 опор освещения; -установка малых архитектурных форм: лавки – 10шт., урн – 10шт.; -смонтированы системы электроснабжения и автополива; -ведутся работы по изготовлению доски почета и стендам. 3.Парк «Молодежный» по ул.Королева (I этап) -20.05.2019 заключен контракт на разработку дизайн-проекта благоустройства парка. Дизайн-проект разработан и получен. -29.07.2019 проведено общественное обсуждение благоустройства парка. -04.09.2019 заключен контракт с ООО «ДЭМОСТ» на сумму 1 232,00324 тыс.руб. Работы по очистке территории парка от зарослей кустарников и поросли деревьев в соответствии с разрешением МКУ «СООС» выполнены 09.10.2019. В 2020 году запланированы работы по благоустройству парка «Молодежный» (II этап). |
| Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий общего пользования с независимой экспертизой сметной документации | 1208,12266 |  |
| Благоустройство общественных территорий общего пользования | 44768,33266 |  |
| Разработка эскизных проектов благоустройства общественных территорий общего пользования | 98,700 |  |
| Технологическое присоединение объектов благоустройства общественных территорий общего пользования | 26,4222 |  |
| электроснабжение объектов благоустройства общественных территорий общего пользования | 27,96768 |  |
| Авторский надзор благоустройства общественных территорий | 56,79823 |  |
| Изготовление документации для ввода объектов в эксплуатацию | 30,000 |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в том числе: | 46 903,03152 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий выполнены на сумму 42 367,00290 тыс.руб. На отчетную дату завершены и приняты общественной комиссией работы по 26 дворовым территориям из 27 (по ул.Октябрьская, д.62 работы выполнены, но выявлены недостатки). Выполнены следующие работы: - ремонт дворовых дорог - 10971,4 кв.м.; - ремонт (устройство) тротуаров и площадок входов в подъезды - 3045,6 кв.м.; - установка светильников – 17 шт.; - установка урн - 86 шт.; - установка скамеек – 143 шт.; - установка газонного ограждения – 2665 м/п; - устройство площадок под авто парковки - 5334,6 кв.м.; - устройство покрытия игровых площадок -1356,8 кв.м.; - установка детских игровых комплексов - 12 шт.; - установка тренажеров (спортивных комплексов) – 10 шт.; - установка каруселей - 7 шт.; - установка детских горок – 4 шт.; - установка качелей - 25 шт.; - установка песочниц – 10 шт. |
| В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | 45 801,57752 |  |
| В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | 1 101,4540 |  |
| Независимая экспертиза сметной документации (благоустройство дворовых территорий) | 300,0 |  |

13. МП "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области"

Финансовое обеспечение муниципальной программы  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 2105,26300 | 0,00 |
| Бюджета города | 105,26300 | 0,00 |
| Областного бюджета | 2000,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Земельные участи с кадастровыми номерами 73:08:020501:866 и 73:08:020501:864 - разработка проекта планировки и проекта межевания территории | 2105,26300 | Заключен контракт с ООО «Симбирскпроект» г.Ульяновск. Ориентировочный срок утверждения документации - декабрь 2019 года. |

14. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2021 годы»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по физической культуре и спорту.

Финансовое обеспечение муниципальной программы  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 81890,83418 | 60305,24323 |
| Бюджета города | 74693,96467 | 54108,37372 |
| Областного бюджета | 6376,86951 | 6196,86951 |
| Федерального бюджета | 820,00000 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, формирование сборных команд и обеспечение участия городских спортсменов в региональных физкультурных и спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом и планом общественно-значимых мероприятий | 2865,47631 | Проведено 217 (2018 - 217) спортивно-массовых мероприятий: муниципальных – 186 (2018 – 185), областных и всероссийских – 31 (2018 – 32). Число участников спортивных соревнований – 20985 чел. (2018- 15700 чел.) |
| Обеспечение оказания муниципальных услуг населению в сфере физической культуры и спорта, в том числе: | 59388,29792 | Общее количество потребителей муниципальных услуг учреждений отрасли физической культуры и спорта в отчетном периоде составило -14350 чел. (2018- 14167 чел.). |
| -субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями города Димитровграда Ульяновской области | 35999,88573 | реализуется в течение года |
| -субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными автономными учреждениями города Димитровграда Ульяновской области | 18657,24277 | реализуется в течение года |
| -погашение кредиторской задолженности | 4731,16942 | реализуется в течение года |
| Обеспечение деятельности казенных учреждений | 11785,92055 | реализуется в течение года |
| Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 1052,63200 | В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» выделены средства на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки: МКУ СШ «Нейтрон» - 222,386 тыс. руб.: - тренажеры для плавания, сетки для прыжков на батуте на сумму 92,10564 тыс. руб. - лыжероллеры, секундомеры, баскетбольные мячи, медболы, электронные весы и оборудование для секции тяжелой атлетики на сумму 123,47896 тыс.руб. Срок поставки оборудования до 01.11.2019. МБУ СШ г.Димитровграда им. Ж.Б.Лобановой – 830,246 тыс. руб.: -экипировка легкоатлетическая, для дзюдо: майки, куртки, костюмы спортивные парадные, кроссовки, кимоно, шорты легкоатлетические на сумму 254,00676 тыс.руб. -шлемы, перчатки, защиты на голень для самбо, бандажи на сумму 45,93398 тыс.руб., -маты гимнастические, турники, брусья навесные, стенки гимнастические, станки хореографические, мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, штанги тяжелоатлетические, копья легкоатлетические, гири, манекен борцовский, скакалки, эспандеры на общую сумму 460,79102 тыс.руб. Срок поставки оборудования до 01.12.2019. |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту» | 6798,50740 | реализуется в течение года |

15. МП «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: Управление по делам культуры и искусства.

Финансовое обеспечение муниципальной программы  в отчётном периоде, тыс.руб.:

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 167 440,64951 | 117 782,11434 |
| Бюджета города | 105 389,83212 | 72 599,15675 |
| Областного бюджета | 57 621,01739 | 45 051,56243 |
| Федерального бюджета | 4429,8 | 131,39516 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Димитровграда Ульяновской области» |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МАУК ЦКиД «Восход» | 17896,77628 | реализуется в течение года |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУК «ДДТ им. А.Н.Островского» | 22529,52519 | реализуется в течение года |
| Предоставление субсидий на иные цели (план общественно-значимых мероприятий) | 2559,99684 | реализуется в течение года |
| Предоставление субсидий на иные цели (укрепление материально-технической базы МБУК «ДДТ им. А.Н. Островского») | 5621,47368 | На отчетную дату приобретена: - система электроакустики на сумму 846,08517 тыс.руб. - система постановочного освещения на сумму 2 247,95307 тыс.руб. |
| Предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты МАУК ЦКиД «Восход») | 13 | реализуется в течение года |
| Предоставление субсидий на иные цели (погашение кредиторской задолженности МБУК ДДТ им А.Н.Островского) | 2864,88852 | реализуется в течение года |
| Предоставление субсидий на иные цели (проведение ремонтных работ МАУК ЦКиД «Восход») | 3413,125 | Проводится замена оконных блоков, ремонт потолка и сцены танцевального зала. Срок окончания работ до 25.12.2019 |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области» |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ №1, МБУ ДО ДШИ №2, МБУ ДО ДХШ | 61798,23515 | реализуется в течение года |
| Предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты МБУ ДО ДШИ №№1, 2) | 32 | реализуется в течение года |
| Предоставление субсидий на иные цели (погашение кредиторской задолженности по аренде МБУ ДО ДШИ №1) | 1712,51958 | реализуется в течение года |
| Предоставление субсидий на иные цели (погашение кредиторской задолженности МБУ ДО ДШИ №2) | 0,61739 | реализуется в течение года |
| Подпрограмма «Сохранение культурного и исторического наследия» |
| Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУК «ДКМ», МБУК «ЦБС», МБУК «ЦСИиД» | 28697,24476 | реализуется в течение года |
| Предоставление субсидий на комплектование книжных фондов МБУК «ЦБС» | 63,375 | реализуется в течение года |
| Предоставление субсидий на замену оконных блоков МБУК «ДКМ» | 278,56160 | Общая площадь замененных оконных блоков составила 25,78 кв.м. |
| Предоставление субсидий на разработку дизайн-проекта МБУК «ЦБС» | 127,512 | В целях получения средств из федерального бюджета (5000 тыс.руб.) на создание модельных библиотек разработан дизайн-проект. |
| Предоставление субсидий на проведение ремонта кровли МБУК «ЦБС» | 149 | ремонт кровли осуществлен (ул.Куйбышева, 144) |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Обеспечение деятельности Управления по делам культуры | 6962,79658 | реализуется в течение года |
| Проведение общественно-значимых мероприятий | 598,95 | реализуется в течение года |
| Обеспечение деятельности учреждений культуры | 11709,05194 | реализуется в течение года |
| Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия | 412 | 28.06.2019 заключен контракт. Срок выполнения работ 150 календарных дней. |

16.МП «Обеспечение жильем молодых семей»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Финансовое обеспечение муниципальной программы в отчетном периоде:

тыс. руб.

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 4943,9376 | 4770,92608 |
| Бюджета города | 1895,21297 | 1828,89061 |
| Областного бюджета | 1117,12839 | 1078,03483 |
| Федерального бюджета | 1931,59624 | 1864,00064 |
| Других источников | 0,0 | 0,0 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Оплата свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства | 4943,9376 | Выданы сертификаты 6 молодым семьям (улучшены условия проживания 25 человек). |

17.МП «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Финансирование муниципальной программы в отчётном периоде

тыс. руб.

| Финансирование | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 1050,00 | 675,00 |
| Городского бюджета | 525,00 | 375,00 |
| Областного бюджета | 525,00 | 300,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,0 |
| Других источников | 0,00 | 0,0 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Перечисление единовременной выплаты работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающим на территории Ульяновской области, на приобретение жилого помещения, приобретаемого с привлечением средств ипотечных кредитов | 1050,0 | Предоставлены выплаты 6 работникам муниципальных учреждений (перечислено 5) |

18.МП «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области.

Финансовое обеспечение муниципальной программы в отчётном периоде:

тыс. руб.

| Финансовое обеспечение | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 1 094 936,74028 | 860 496,70976 |
| Бюджета города | 313 371,13598 | 189 017,36358 |
| Областного бюджета | 781 565,60430 | 671 479,34618 |
| Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |
| Других источников | 0,00000 | 0,00000 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования» |
| Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории города в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя. | 505 824,38407 | реализуется в течение года |
| Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя. | 455 887,42557 |  |
| Предоставление дополнительного образования детям (за исключением дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя. | 80 553,90953 |  |
| В том числе: - общественно-значимые мероприятия (МБУДО ЦДОД) | 12,00000 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение управления муниципальной системой образования» |
| Обеспечение организации деятельности Управления образования Администрации города Димитровграда, в том числе: | 12 629,08127 | реализуется в течение года |
| План общественно - значимых мероприятий | 520,92500 |  |
| Обеспечение организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области» | 2 886,93778 |  |
| Обеспечение организации деятельности Муниципального казенного учреждения «Учреждение по материально-техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций города Димитровграда» | 2 199,67206 |  |
| Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» |
| Замена и установка оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 19 820,57854 | Завершены работы: -МБДОУ №49 (проспект Ленина, дом 31б). -МБДОУ №21 (улица Курчатова, дом 6А). -МБДОУ №38 (улица Королева, дом 13а.). - МБДОУ №34 (улица Терешковой, дом 4Б). Работы ведутся: МБДОУ №41 (проспект Ленина, дом 6), МБДОУ №8 (проспект Автостроителей, дом 44А), МБДОУ №34 (пр. Димитрова, дом 31а) |
| Ремонт кровель в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 519,38162 | завершен частичный ремонт кровли в МБДОУ №45 «Журавлик» |
| Ремонт кровель в муниципальных общеобразовательных организациях | 3 478,71064 | Работы завершены в 3 зданиях: -МБОУ Городская гимназия, спортзал (здание по адресу ул. М. Тореза, д.4) - МБОУ Городская гимназия (частично) (здание по адресу ул. Славского, дом 11) -МБОУ СШ №6 (частично). В МБОУ СШ №9 (ул. Рабочая, 2) работы ведутся |
| Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях (текущий ремонт наружных эвакуационных лестниц, ремонтные работы системы отопления) | 7 412,38421 | Ремонт эвакуационных лестниц: -МБДОУ №36-ремонт выполнен -МБДОУ №38 -ремонт проводится -МБДОУ №20 -ремонт проводится Ремонт бассейна МБОУ №49 -сметная документация отправлена на экспертизу в центр ценообразования. Ремонтные работы системы отопления: МБДОУ №34 , МБДОУ № 36, МБДОУ 54 выполнены по всем объектам |
| Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях города (ремонт помещений) | 3 635,66499 | Выполнен ремонт помещений МПЛ |
| Разработка предпроектной документации для определения стоимости проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ на спортивный манеж (зал) из быстровозводимых конструкций на территории МБОУ «Средняя школа №22 имени Габдуллы Тукая города Димитровграда Ульяновской области» | 78,00000 | Документация разработана и направлена в Министерство образования и науки для проведения экспертизы |
| Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования детей | 10,61000 | реализация в течение года |

19.МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Финансирование программы в отчетном периоде:

тыс. руб.

| Финансирование | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 2316,5 | 1855,0 |
| Городского бюджета | 2316,5 | 1855,0 |
| Областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Предоставление муниципальной финансовой поддержки СО НКО (на конкурсной основе) | 2316,5 | По результатам конкурсного отбора предоставлены субсидии 19 СО НКО: Историко-культурному Фонду «Мелекесъ» в сумме 40,5 тыс.руб. на реализацию проекта «Издание книги «История Мелекесса» С.Г.Дырченкова. Ульяновской областной детско-юношеской общественной организации «Ассоциация скаутов» в сумме 100 тыс.руб. на реализацию проекта Творческий марафон «15 лет вместе». Димитровградской местной общественной организации инвалидов Чернобыля в сумме 60 тыс.руб. на реализацию проекта «Герои-ликвидаторы. Помнить, чтобы жить». Ассоциации по социальной поддержке неработающих пенсионеров предприятий промышленной площадки Димитровградского автоагрегатного завода в сумме 200 тыс.руб. на реализацию проекта «Чтобы тело и душа были молоды». Димитровградской местной общественной организации «Федерация Кикбоксинга» в сумме 80 тыс.руб. на реализацию проекта «Растим спортивными – вырастим здоровыми: формирование и развитие основ здорового образа жизни у детей и подростков города Димитровграда и Мелекесского района средствами популяризации кикбоксинга». Общественной организации территориальное общественное самоуправление города Димитровграда «Черемшан» в сумме 40 тыс.руб. на реализацию проекта «Двор любящих людей». Димитровградской местной Общественной организации «Федерация спортивного и боевого самбо» в сумме 126 тыс.руб. на реализацию проекта «Центр развития спортивного и боевого самбо по адресу: г.Димитровград, ул.Алтайская, д.61». Автономной некоммерческой организации социально-культурного просвещения молодёжи «Преображение» в сумме 112 тыс.руб. на реализацию проекта «Развитие МО «Городские герои». Автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Прайд» в сумме 65 тыс.руб. на реализацию проекта «Прайд: Территория силы - территория добра. Формирование ценностей здорового образа жизни средствами популяризации карате». Общественной организации «Союз ветеранов войны в Афганистане» города Димитровграда в сумме 290 тыс.руб. на реализацию проекта «Спасибо за Победу». Местной религиозной организации православного Прихода храма в честь святителя Луки Крымского г.Димитровграда Ульяновской области Мелекесской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в сумме 50 тыс.руб. на реализацию проекта «Трезвое поколение Поволжья». Димитровградскому местному отделению Ульяновское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Боевое братство» в сумме 390 тыс.руб. на реализацию проекта Международный фестиваль патриотической песни «От Афгана до Чечни». Димитровградской местной молодежной общественной организации «Центр военно-патриотического воспитания казачьей молодежи «Патриот» в сумме 75 тыс.руб. на реализацию проекта «Один день солдата». Димитровградскому (Мелекесскому) городскому казачьему обществу Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества в сумме 75 тыс.руб. на реализацию проекта «Мелекесский Гарнизон». Общественной организации «Димитровградской местной татарской национально-культурной автономии» в сумме 90 тыс.руб. на реализацию проекта Организация городского праздника «Сабантуй-2019». Общественной организации «Димитровградское городское отделение Союза женщин России» в сумме 170 тыс.руб. на реализацию мероприятий по проведению акции «Дари Добро». Общественной организации «Димитровградская местная украинская национально-культурная автономия» в сумме 93 тыс.руб. на реализацию проекта «И дружно разные народы…». Димитровградской местной общественной организации инвалидов-опорников «Преодоление» Ульяновской областной общественной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) в сумме 180 тыс.руб. на реализацию проекта «Жить здорово!». НП «Комитету солдатских матерей «Сыновья» в сумме 80 тыс.руб. на реализацию мероприятий социально ориентированной программы по обеспечению деятельности НП «Комитета солдатских матерей «Сыновья». |

20.МП «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»

Разработчик муниципальной программы: МКУ «Служба охраны окружающей среды».

Финансирование программы в отчетном периоде:

тыс. руб.

| Финансирование | План по бюджету | Профинансировано |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе из: | 5032,68243 | 115,20089 |
| Городского бюджета | 432,68243 | 115,20089 |
| Областного бюджета | 4600 | 0,00 |
| Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Других источников | 0,00 | 0,00 |

Выполнение утвержденных мероприятий:

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | Результат |
| --- | --- | --- |
| Подготовка проектной сметной документации и получение негосударственной экспертизы работ по экологической реабилитации Чёрного озера в городе Димитровграде Ульяновской области | 526,316 | Договор заключен 09.10.2019. Срок выполнения работ до 31.12.2019 |
| Проведение мероприятий по экологической реабилитации Черного озера в городе Димитровграде Ульяновской области | 4210,52631 | Работы будут выполнены после подготовки проектной сметной документации до 31.12.2019 |
| Проведение комплекса мероприятий по благоустройству родника на ул.Коммунальной в городе Димитровграде Ульяновской области | 105,26316 | Работы выполнены, оплачено 5% из местного бюджета, для оплаты оставшейся суммы из областного бюджета документы направлены в Минприроды Ульяновской области |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 55,680 | Получено 4 страховых полиса ГТС |
| Выполнение работ по монтажу ограждения на гидротехническом сооружении по ул.Лермонтова города | 38,69351 | Договор заключен 09.10.2019. Срок выполнения работ – 31.12.2019 |
| Проведение мероприятий по акарицидной обработке ООПТ города | 41,67441 | Проведено 2 обработки |
| Проведение мероприятий по замене существующих аншлагов и установке информационных щитов в ООПТ | 54,52904 | Установлено 8 информационных щитов |

Выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области

В целях повышения эффективности реализации муниципальных  программ ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо:

1. Обеспечить интеграцию мероприятий региональных проектов направленных на достижение целей национальных проектов в муниципальные программы города.

2. Обеспечить увеличение доли средств из вышестоящих бюджетов, привлекаемых для реализации муниципальных программ города.

3. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение изменений в муниципальные программы, касающиеся мероприятий  текущего финансового 2019 года и планового периода 2020-2021 годы.

4. Обеспечить достижение плановых значений индикаторов эффективности реализации муниципальных программ.

5. Обеспечить своевременное размещение проектов муниципальных программ на общественное обсуждение в установленном Администрацией города порядке.