\

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

0457524C128F3F5AF2D1D967D64B1837031096AC

Владелец: Морозов Сергей Иванович

ПАСПОРТ

Действителен: с 22.06.2018 по 22.09.2019

<

регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Акселерация | Срок начала и окончания проекта | 30.12.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Алексеева Марина Евгеньевна, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Зонтов Николай Васильевич, Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | | |
| Администратор регионального проекта | Алексеев Александр Борисович, И.о. директора | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Ульяновской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области" на 2019-2024 годы, Государственная программа Ульяновской области "Формирование  ............. ... \7 .. .... ПЛ1 ***Л*** ПЛП1 ........ | | |

1. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей в Ульяновской области к 2024 году - 178 тыс. человек, в том числе, за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 8 279 единиц к 2024 году. (Ульяновская область) | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| п/п | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, тыс. ед. нарастающим итогом, ТЫС ЕД | Основной  показатель | 0,6500 | 01.04.2018 | 2,0330 | 2,8800 | 3,8160 | 5,4910 | 7,2540 | 8,2790 |
| К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта должна составить 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 135 ед. (Ульяновская область) | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| п/п | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно­ориентированных субъектов МСП, ед. нарастающим итогом, ЕД | Основной  показатель | 18,0000 | 01.01.2018 | 29,0000 | 59,0000 | 78,0000 | 97,0000 | 116,0000 | 135,0000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение опережающего роста региональных частных высокотехнологических компаний-лидеров и упрочнение их позиций на федеральном и международном рынке (Ульяновская область) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Отсутствует показатель федерального проекта | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество компаний, участвующих в проекте "Региональные чемпионы" и разработавших среднесрочные планы мероприятий («дорожные карты») развития в рамках проекта (ед. нарастающим итогом), ЕД | Дополнительный  показатель | 0,0000 | 01.01.2019 | 3,0000 | 7,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 0,0000 |
| 3.2 | Количество компаний (групп компаний), достигнувших выручки не менее 100 млн руб. в год, ед, ЕД | Дополнительный  показатель | 0,0000 | 01.01.2019 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 0,0000 |

1. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 0 | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. При этом общий объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом)  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП - резидентов промышленных площадок составит 109,8 млрд. рублей к 2024 году  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 | | |
| 1.1 | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания не менее 2 промышленных парков, технопарков.  на 20.12.2019 - 0.846 МЛРД РУБ  на 20.12.2020 - 1.8 МЛРД РУБ  на 20.12.2021 - 2.4 МЛРД РУБ  на 20.12.2022 - 0 МЛРД РУБ  на 20.12.2023 - 0 МЛРД РУБ  на 20.12.2024 - 5.046 МЛРД РУБ | 20.12.2024 | К 2021 году в Ульяновской области создано не менее 2 технопарков (промышленных парков).  При этом общий объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, за период 2019 - 2021 годов составит 5,046 миллиарда рублей |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.  Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно­технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 | | |
| 2.1 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам в Центрах «Мой бизнес».  на 20.12.2019 - 3 ПРОЦ  на 20.12.2020 - 4 ПРОЦ  на 20.12.2021 - 5 ПРОЦ  на 20.12.2022 - 7 ПРОЦ  на 20.12.2023 - 9 ПРОЦ  на 20.12.2024 - 10 ПРОЦ | 20.12.2024 | Функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам.  Реализованы меры поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, для не менее, чем 2 500 участников. К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%/ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах составит 4511 единиц  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): | | |
|  | Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. | | |
|  | К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана территории моногородов  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 | | 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на |
|  | Реализованы меры поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. |  | Докапитализирована Микрокредитная компания фонд «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях предоставления льготных займов МСП, осуществляющим деятельность в моногородах. |
| 3.1 | на 20.12.2019 - 44 ЕД на 20.12.2020 - 5 ЕД на 20.12.2021 - 25 ЕД на 20.12.2022 - 33 ЕД на 20.12.2023 - 33 ЕД на 20.12.2024 - 25 ЕД | 20.12.2024 | К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 165 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства 0 | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.  Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 2018 года включительно) к 2024 году  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 | | |
| 1.1 | Обеспечен рост числа субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ  на 20.12.2019 - 0.029 ТЫС ЕД  на 20.12.2020 - 0.059 ТЫС ЕД  на 20.12.2021 - 0.078 ТЫС ЕД  на 20.12.2022 - 0.097 ТЫС ЕД  на 20.12.2023 - 0.116 ТЫС ЕД  на 20.12.2024 - 0.135 ТЫС ЕД | 20.12.2024 | Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта.  135 субъектов МСП выведены на экспорт при поддержке ЦПЭ к 2024 году (нарастающим итогом). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | | | |
| 2 | Собственные результаты | | |
| 2.1 | Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки  на 20.12.2021 - 1 шт | 20.12.2021 | Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области. Производственные субъекты МСП включены в реестр. |
| 2.2 | Проведен комплекс мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д.  на 31.12.2019 - 4 шт  на 31.12.2020 - 8 шт  на 31.12.2021 - 12 шт  на 31.12.2022 - 16 шт  на 31.12.2023 - 20 шт  на 31.12.2024 - 24 шт | 31.12.2024 | К 2024 году проведено не менее 24 мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д . |
| 2.3 | Оказана поддержка не менее 650 инновационным, высоко­технологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям»  на 20.12.2019 - 70 ЕД  на 20.12.2020 - 75 ЕД  на 20.12.2021 - 90 ЕД  на 20.12.2022 - 105 ЕД  на 20.12.2023 - 115 ЕД  на 20.12.2024 - 195 ЕД | 20.12.2024 | Институтами развития в сфере инноваций оказана поддержка не менее 650 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая:   * финансовую поддержку; * взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к закупкам; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | * проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках; * информационно-маркетинговую поддержку, с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП; * имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями; * проведение образовательных мероприятий и мастер- классов по механизмам и инструментам развития бизнеса, включая семинары по мерам государственной поддержки и выходу на зарубежные рынки; * проведение стратегических и экспертных сессий, направленные на разработку и защиту компаниями- участниками проекта среднесрочных «дорожных карт», предусматривающих показатели, механизмы и инструменты опережающего роста компаний; * запуск системы мониторинга развития компаний- участников проекта для оценки роста компаний в рамках опережающих сценариев развития их «дорожных карт»; * проведение питч-сессий, направленных на продвижение продуктов и технологий компаний-участников проекта в крупнейших частных компаниях и компаниях с государственным участием; * участие компаний-участников проекта в приоритетных международных конгрессно-выставочных мероприятиях и распространение информации о внешнеэкономических проектах компаний-участников, в том числе при поддержке торговых представительств Российской Федерации в зарубежных государствах, РЭЦ и региональных структур поддержки экспорта; * участие компаний в составе рабочих групп инновационной направленности, создаваемых при органах исполнительной |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | власти субъекта Российской Федерации. |
| 2.4 | Функционирует центр оказания услуг для бизнеса (далее - ЦОУ для бизнеса), обеспечивающих оказание государственных и  муниципальных услуг, дополнительных (сопутствующих) услуг, сервисов, мер поддержки субъектам МСП по принципу «одного окна», на базе финансово - кредитных организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и иных заинтересованных организаций  на 20.12.2019 - 600 ЕД  на 20.12.2020 - 1200 ЕД на 20.12.2021 - 1800 ЕД на 20.12.2022 - 2400 ЕД на 20.12.2023 - 3000 ЕД на 20.12.2024 - 3600 ЕД | 20.12.2024 | Функционирует центр оказания услуг для бизнеса.  Услуги ежегодно оказываются ежегодно не менее, чем 600 субъектам МСП. |
| 2.5 | Разработан и реализован комплекс мероприятий для женских бизнес-сообществ, направленных на кооперацию между  участниками и сообществами, на информирование о действующих мерах поддержки, поддержание коммуникации и сбор обратной связи об условиях ведения предпринимательской деятельности участниками-сообществ (в том числе встречи с губернатором и представителями профильными уполномоченных органов)  на 31.12.2019 - 30 ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 60 ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 90 ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 125 ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 160 ЧЕЛ на 31.12.2024 - 200 ЧЕЛ | 31.12.2024 | Реализована обучающая программа для самозанятых женщин в формате семинаров и вебинаров: участницами программ стало не менее 200 человек к 2024 году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.6 | Проведен комплекс мероприятий для МСП направленных на расширение рынков сбыта продукции, произведенной в Ульяновской области  на 20.12.2019 - 3 ЕД  на 20.12.2020 - 3 ЕД  на 20.12.2021 - 3 ЕД  на 20.12.2022 - 3 ЕД  на 20.12.2023 - 3 ЕД  на 20.12.2024 - 3 ЕД | 20.12.2024 | Создан конкурентный пласт небольших, экономически мобильных, конкурентных промышленных предприятий. Субъектам МСП - региональным производителям оказана помощь в продвижении продукции через торговые сети |
| 2.7 | Субъектам социального предпринимательства оказаны меры информационно-аналитической, консультационной и  организационной поддержки  на 31.12.2024 - 1 шт | 31.12.2024 | На базе АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" создан Центр инноваций социальной сферы.  Обеспечена деятельность Центра инноваций социальной сферы по оказанию информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства. |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): | | | | | | | |
| 1.1 | Субъектам социального предпринимательства оказаны меры информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,80 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,80 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,80 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. При этом общий объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом)0 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания не менее 2 промышленных парков, технопарков. | 515,46 | 515,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,93 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 515,46 | 515,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,93 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 515,46 | 515,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,93 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%0 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам в Центрах «Мой бизнес». | 105,43 | 47,50 | 53,20 | 51,12 | 83,04 | 55,56 | 395,84 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 68,76 | 17,06 | 25,73 | 23,92 | 55,84 | 28,36 | 219,66 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 105,43 | 47,50 | 53,20 | 51,12 | 83,04 | 55,56 | 395,84 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 105,43 | 47,50 | 53,20 | 51,12 | 83,04 | 55,56 | 395,84 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах составит 4511 единиц0 | | | | | | | |
| 4.1 | Реализованы меры поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. | 47,72 | 6,77 | 26,56 | 33,51 | 33,46 | 25,31 | 173,33 |
| 4.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 44,17 | 5,11 | 24,85 | 33,01 | 32,96 | 24,81 | 164,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 47,72 | 6,77 | 26,56 | 33,51 | 33,46 | 25,31 | 173,33 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 47,72 | 6,77 | 26,56 | 33,51 | 33,46 | 25,31 | 173,33 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году0 | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечен рост числа субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ | 44,47 | 13,61 | 19,78 | 23,65 | 26,01 | 26,01 | 153,53 |
| 5.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 42,07 | 11,21 | 17,71 | 21,25 | 23,61 | 23,61 | 139,46 |
| 5.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1.3 | консолидированный бюджет субъекта | 44,47 | 13,61 | 19,78 | 23,65 | 26,01 | 26,01 | 153,53 |
| 5.1.3.1 | бРюосдсжиейтсксоуйбъФекедтаерРаоцсис**и**,йвскто.чй. Федерации | 44,47 | 13,61 | 19,78 | 23,65 | 26,01 | 26,01 | 153,53 |
| 5.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 713,38 | 583,64 | 99,84 | 108,58 | 142,81 | 107,17 | 1 755,43 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ульяновская область) | | 655,00 | 533,38 | 68,28 | 78,18 | 112,41 | 76,77 | 1 524,03 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | 713,38 | 583,64 | 99,84 | 108,58 | 142,81 | 107,17 | 1 755,43 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 713,38 | 583,64 | 99,84 | 108,58 | 142,81 | 107,17 | 1 755,43 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 1 | Руководитель проекта | Зонтов Н. В. | Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | 30 |
| 2 | Администратор | Алексеев А. Б. | И.о. директора |  | 30 |
| 3 | Участник | Гайнетдинов Р. Ш. | Председатель Совета  директоров |  | 30 |
| 4 | Участник | Кашперский Р. Б. | Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" | Давлятшин Рустем Тахирович | 70 |
| 5 | Участник | Давлятшин Р. Т. | Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | 20 |
| Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания не менее 2 промышленных парков, технопарков. | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зонтов Н. В. | Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | 30 |
| 7 | Участник регионального проекта | Алексеев А. Б. | И.о. директора |  | 30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Участник регионального проекта | Давлятшин Р. Т. | Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | 20 |
| Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зонтов Н. В. | Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | 30 |
| 10 | Участник регионального проекта | Алексеев А. Б. | И.о. директора |  | 30 |
| Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам в Центрах «Мой бизнес». | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кашперский Р. Б. | Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" | Давлятшин Р. Т. | 70 |
| Проведен комплекс мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д. | | | | | |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кашперский Р. Б. | Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" | Давлятшин Р. Т. | 70 |
| Оказана поддержка не менее 650 инновационным, высоко-технологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям» | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сиренко Д. А. | Директор Департамента инвестиционной политики | Давлятшин Р. Т. | 50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Участник регионального проекта | Баландин П. В. | Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области" | Гайнетдинов Р. Ш. | 70 |
| 15 | Участник регионального проекта | Васин С. Н. | Генеральный директор АО «Корпорация развития Ульяновской области» |  | 20 |
| 16 | Участник регионального проекта | Гайнетдинов Р. Ш. | Председатель Совета  директоров |  | 30 |
| 17 | Участник регионального проекта | Павлов В. В. | Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области» | Давлятшин Р. Т. | 60 |
| 18 | Участник регионального проекта | Кашперский Р. Б. | Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" | Давлятшин Р. Т. | 70 |
| 19 | Участник регионального проекта | Кузнецова О. П. | Исполнительный директор |  | 30 |
| 20 | Участник регионального проекта | Давлятшин Р. Т. | Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | 20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечен рост числа субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ | | | | | |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Баландин П. В. | Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области" | Гайнетдинов Р. Ш. | 70 |
| Реализованы меры поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. | | | | | |
| 22 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зонтов Н. В. | Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | 30 |
| 23 | Участник регионального проекта | Кузнецова О. П. | Исполнительный директор |  | 30 |
| 24 | Участник регионального проекта | Алексеев А. Б. | И.о. директора |  | 30 |
| Функционирует центр оказания услуг для бизнеса (далее - ЦОУ для бизнеса), обеспечивающих оказание государственных и муниципальных услуг, дополнительных (сопутствующих) услуг, сервисов, мер поддержки субъектам МСП по принципу «одного окна», на базе финансово - кредитных организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и иных заинтересованных организаций | | | | | |
| 25 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Опёнышева С. В. | Директор ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» |  | 20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Участник регионального проекта | Зонтов Н. В. | Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | 30 |
| 27 | Участник регионального проекта | Алексеев А. Б. | И.о. директора |  | 30 |
| Разработан и реализован комплекс мероприятий для женских бизнес-сообществ, направленных на кооперацию между участниками и сообществами, на информирование о действующих мерах поддержки, поддержание коммуникации и сбор обратной связи об условиях ведения предпринимательской деятельности участниками-сообществ (в том числе встречи с губернатором и представителями профильными уполномоченных органов) | | | | | |
| 28 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кашперский Р. Б. | Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" | Давлятшин Р. Т. | 70 |
| 29 | Участник регионального проекта | Кузнецова О. П. | Исполнительный директор |  | 30 |
| Проведен комплекс мероприятий для МСП направленных на расширение рынков сбыта продукции, произведенной в Ульяновской области | | | | | |
| 30 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гайнетдинов Р. Ш. | Председатель Совета директоров |  | 30 |
| Субъектам социального предпринимательства оказаны меры информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки | | | | | |
| 31 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кашперский Р. Б. | Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" | Давлятшин Р. Т. | 70 |

1. Дополнительная информация

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:

* снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам инфраструктуры поддержки в режиме «одного окна»;
* развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центров «Мой бизнес», которые объединяют на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе. Также важным мероприятием регионального проекта является обеспечение производственных МСП доступными площадями в целях снижения их издержек на инвестиционной стадии - создание технопарка и промышленного парка. Расширение сектора производственных субъектов МСП путем увеличения количества таких значимых элементов инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП, как промышленные парки, технопарки, позволит увеличить объем инвестиции субъектов МСП в основной капитала и создать качественно новые производства. Основные направления финансирования - реконструкция производственных и офисных зданий для резидентов, инженерной инфраструктуры (внешние и внутренние сети), закупка оборудования коллективного пользования;
* содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Невысокая доля субъектов МСП осуществляют экспортную деятельность. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в не сырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие центров поддержки экспорта МСП в регионе и реализация региональной программы поддержки экспорта.

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом:

1. квартал - 0 тысяч единиц;
2. квартал - 0,5 тысячи единиц;
3. квартал - 1,2 тысячи единиц;
4. квартал - 2,033 тысячи единиц.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом:

1. квартал - 0 единиц;
2. квартал - 5 единиц;
3. квартал - 15 единиц;
4. квартал - 29 единиц.

Количество компаний, участвующих в проекте "Региональные чемпионы" и разработавших среднесрочные планы мероприятий («дорожные карты») развития в рамках проекта, нарастающим итогом:

1. квартал - 0 единиц;
2. квартал - 0 единиц;
3. квартал - 0 единиц;
4. квартал - 3 единиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта  
Акселерация

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания не менее 2 промышленных парков, технопарков.0 |  | 20.12.2024 | Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | К 2021 году в  Ульяновской области создано не менее 2 технопарков (промышленных парков). При этом общий объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, за период 2019 - 2021 годов составит 5,046 миллиарда рублей |  |
| 1.1 | КТ: Предоставлена субсидия ООО  «Управляющая компания «Технокампус» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего  предпринимательства к производственным  площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих |  | 20.12.2019 | Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Соглашение | КРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | производственную и (или) инновационную деятельность |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Заключение соглашения с ООО «Управляющая компания «Технокампус» | 01.01.2019 | 30.07.2019 | Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Соглашение | КРП |
| 1.1.2 | Получение отчета ООО «Управляющая компания «Технокампус» о результатах использования субсидии | 01.12.2019 | 15.12.2019 | Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Отчет | КРП |
| 1.2 | КТ: Предоставлена субсидия ООО  «Димитровградский индустриальный парк  «Мастер» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский  индустриальный парк» |  | 20.12.2019 | Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | КРП |
| 1.2.1 | Заключение соглашения с ООО  «Димитровградский индустриальный парк  «Мастер» | 01.01.2019 | 15.06.2019 | Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Соглашение | КРП |
| 1.2.2 | Получение отчета ООО «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» о результатах использования субсидии | 01.12.2019 | 15.12.2019 | Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Отчет | КРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки0 |  | 20.12.2021 | Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.  Производственные субъекты МСП включены в реестр. |  |
| 2.1 | КТ: Документ разработан |  | 20.12.2020 | Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | КРП |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.2 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями |  | 20.12.2020 | Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | КРП |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 | КТ: Документ утвержден (подписан) |  | 20.12.2020 | Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | КРП |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.4 | КТ: Документ опубликован |  | 20.12.2020 | Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | КРП |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.5 | КТ: Направлены сведения о субсидировании субъектов МСП-получателей поддержки |  | 01.09.2019 | Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6 | КТ: В АО «Федеральная корпорация развития МСП» направлены предложения Ульяновской области для формирования реестра  производственных субъектов МСП -  потенциальных поставщиков крупнейших  заказчиков Ульяновской области |  | 20.12.2021 | Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Отчет | КРП |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам в Центрах «Мой бизнес».0 |  | 20.12.2024 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам. Реализованы меры поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, для не менее, чем 2 500 участников. К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%/ |  |
| 3.1 | КТ: Предоставлена субсидия автономной  некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения  предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности многофункциональных центров для бизнеса и центра поддержки  предпринимательства Ульяновской области |  | 20.12.2019 | Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | КРП |
| 3.1.1 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий автономной некоммерческой  организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» | 01.01.2019 | 31.08.2019 | Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Соглашение | КРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.2 | Предоставление отчетов автономной  некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения  предпринимательства» о ходе реализации проекта | 01.12.2019 | 15.12.2019 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет | РРП |
| 3.2 | КТ: Центры "Мой бизнес" внесены в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с  использованием ЕСИА) субъектам МСП - получателям услуг центров "Мой бизнес |  | 15.12.2023 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Реестры ГИСИП | РРП |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Проведен комплекс мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д.0 |  | 31.12.2024 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | К 2024 году проведено не менее 24 мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д . |  |
| 4.1 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.12.2019 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! |  | РРП |
| 4.1.1 | Проведение не менее 2 мероприятий,  направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности  субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет о проведенных мероприятиях | РРП |
| 4.1.2 | Проведение не менее 2 мероприятий,  направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности  субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет о проведенных мероприятиях | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.12.2020 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! |  | РРП |
| 4.2.1 | Проведение не менее 2 мероприятий,  направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности  субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет | РРП |
| 4.2.2 | Проведение не менее 2 мероприятий,  направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности  субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.12.2021 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! |  | РРП |
| 4.3.1 | Проведение не менее 2 мероприятий,  направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности  субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет | РРП |
| 4.3.2 | Проведение не менее 2 мероприятий,  направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности  субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.12.2022 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! |  | РРП |
| 4.4.1 | Проведение не менее 2 мероприятий,  направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности  субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д | 01.01.2022 | 01.07.2022 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет о проведенных мероприятиях | РРП |
| 4.4.2 | Проведение не менее 2 мероприятий,  направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности  субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.12.2023 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет | РРП |
| 4.5.1 | Проведение не менее 2 мероприятий,  направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности  субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет о проведенных мероприятиях | РРП |
| 4.5.2 | Проведение не менее 2 мероприятий,  направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности  субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.12.2024 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! |  | РРП |
| 4.6.1 | Проведение не менее 2 мероприятий,  направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности  субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Отчет о проведенных мероприятиях | РРП |
| 4.6.2 | Проведение не менее 2 мероприятий,  направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности  субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Отчет | РРП |
| 5 | Оказана поддержка не менее 650  инновационным, высоко-технологичным  субъектам МСП, в том числе стартап- предприятиям и «газелям» 0 |  | 20.12.2024 | Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики | Институтами развития в сфере инноваций оказана поддержка не менее 650 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая:   * финансовую поддержку; * взаимодействие с   крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к закупкам;   * проведение мероприятий   по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках;   * информационно­маркетинговую   поддержку, с использованием сервисов Портала Бизнес- навигатора МСП;   * имущественную, консультационную,   правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями;   * проведение образовательных   мероприятий и мастер- классов по механизмам и инструментам развития бизнеса, включая семинары по мерам государственной поддержки и выходу на зарубежные рынки;   * проведение стратегических и   экспертных сессий, направленные на разработку и защиту компаниями-участниками проекта среднесрочных «дорожных карт», предусматривающих показатели, механизмы и инструменты опережающего роста компаний;  - запуск системы мониторинга развития компаний-участников проекта для оценки роста компаний в рамках |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | опережающих сценариев развития их «дорожных карт»;  - проведение питч-сессий, направленных на продвижение продуктов и технологий компаний- участников проекта в крупнейших частных компаниях и компаниях с государственным участием;   * участие компаний- участников проекта в   приоритетных международных конгрессно-выставочных мероприятиях и распространение информации о внешнеэкономических проектах компаний- участников, в том числе при поддержке торговых представительств Российской Федерации в зарубежных государствах, РЭЦ и региональных структур поддержки экспорта;   * участие компаний в составе рабочих групп   инновационной направленности, |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | создаваемых при органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации. |  |
| 5.1 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 20.12.2019 | Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики |  | РРП |
| 5.1.1 | Реализована возможность доступа субъектов МСП на площадку коллективной работы «Точка кипения» в г. Ульяновске | 01.06.2019 | 27.06.2019 | Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики | Отчет | РРП |
| 5.1.2 | Оказание информационной поддержки не менее 30 субъектам МСП по вопросам участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Ульяновской области, в Российской Федерации и за рубежом | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики | Отчет | РРП |
| 5.1.3 | Оказание консультационной поддержки не менее 10 субъектам МСП по вопросам  изобретательской и рационализаторской  деятельности, в том числе за рубежом | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики | Отчет | РРП |
| 5.1.4 | Оказание информационной поддержки не менее  20 субъектам МСП в форме их участия в образовательных мероприятиях | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1.5 | Оказано содействие не менее 10 субъектам МСП в подготовке и подачи заявки на финансирование по программе Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | 01.07.2019 | 20.12.2019 | Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики |  | РРП |
| 5.2 | КТ: Осуществлена поддержка частных  высокотехнологических компаний-лидеров - «Региональные чемпионы» Ульяновской области. |  | 20.12.2019 | Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития  Ульяновской области» |  | РРП |
| 5.2.1 | Разработка мероприятий проекта «Региональные чемпионы» | 31.01.2019 | 01.06.2019 | Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития  Ульяновской области» |  | КРП |
| 5.2.2 | Подготовка информационного сообщения для распространения в СМИ о начале реализации проекта «Региональные чемпионы». | 01.06.2019 | 25.06.2019 | Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития  Ульяновской области» | Прочий тип документа Информационное сообщение | КРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.3 | Приём заявок от компаний-потенциальных участников отбора. | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Давлятшин Р. Т.,  Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Отчёт о реализации мероприятия | КРП |
| 5.2.4 | Формирование предварительного состава Совета проекта. | 01.06.2019 | 15.06.2019 | Давлятшин Р. Т.,  Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Отчет | КРП |
| 5.2.5 | Создание сайта (раздел на одном из сайтов администрации региона) для отражения хода проекта, анонса предстоящих мероприятий, отражения информации о развитии компаний | 01.07.2019 | 20.12.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Сайт (раздел на сайте) | РРП |
| 5.2.6 | Объявление о начале реализации проекта и организация информационной поддержки по привлечению организаций к участию в проекте: информационная рассылка по компаниям, размещение информации на различных ресурсах в сети Интернет, привлечение к распространению информации объединений предпринимателей, институтов развития, кластерных организаций. | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Павлов В. В.,  Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития  Ульяновской области» | Объявление о начале реализации проекта | КРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.7 | Проведение отбора участников и формирование предварительного списка кандидатов. | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Павлов В. В.,  Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития  Ульяновской области» | Предварительный список кандидатов | КРП |
| 5.2.8 | Формирование из числа сотрудников  региональных институтов развития реестра консьерж-менеджеров проекта | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Павлов В. В.,  Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития  Ульяновской области» | Реестр консьерж- менеджеров проекта | КРП |
| 5.2.9 | Утверждение состава Совета проекта. | 15.06.2019 | 01.07.2019 | Давлятшин Р. Т.,  Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Утвержден состав Совета проекта | КРП |
| 5.2.1  0 | Утверждение на заседании Совета проекта перечня компаний - участников проекта. | 15.08.2019 | 01.09.2019 | Давлятшин Р. Т.,  Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Протокол заседания Совета проекта | КРП |
| 5.2.1  1 | Закрепление за каждой компанией-участником проекта консьерж-менеджера. | 15.08.2019 | 01.09.2019 | Давлятшин Р. Т.,  Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Протокол заседания Совета проекта | КРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.1  2 | Заключение соглашений о взаимодействии по проекту с отобранными компаниями- участниками. | 01.09.2019 | 15.09.2019 | Давлятшин Р. Т.,  Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Соглашение | КРП |
| 5.2.1  3 | Разработка системы мониторинга развития компаний-участников проекта и формирование механизма сбора информации о результатах поддержки компаний-участников проекта | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Павлов В. В.,  Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития  Ульяновской области» | Отчет | КРП |
| 5.2.1  4 | Направление запросов компаниям о необходимых мерах государственной поддержки. | 15.09.2019 | 15.10.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Отчёт о проведенных  мероприятиях | РРП |
| 5.2.1  5 | Одобрение Советом плана поддержки компаний | 15.11.2019 | 15.12.2019 | Давлятшин Р. Т.,  Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | План поддержки компаний | КРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.1  6 | Обобщение запросов компаний на поддержку со стороны государства, содержащихся в «дорожных картах» и разработка на этой основе плана поддержки компаний. | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Отчёт о проведенных  мероприятиях | РРП |
| 5.2.1  7 | Консультирование компаний при разработке ими «дорожных карт» (по запросу компаний- участников проекта). | 15.09.2019 | 15.11.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Отчёт о проведенных  мероприятиях | РРП |
| 5.2.1  8 | Подготовка методических рекомендаций по разработке «дорожных карт» развития компаний- участников проекта. | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Методические рекомендаций по разработке «дорожных карт» развития компаний- участников проекта | РРП |
| 5.2.1  9 | Рассылка методических рекомендаций по разработке «дорожных карт» развития компаний- участников проекта. | 01.09.2019 | 15.09.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Отчёт о проведенных  мероприятиях | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.2  0 | Проведение сессии по защите компаниями- участниками проекта разработанных «дорожных карт» развития на долгосрочный период с участием членов Совета проекта и иных приглашенных экспертов. | 15.11.2019 | 15.12.2019 | Давлятшин Р. Т.,  Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Отчёт о проведенных  мероприятиях | РРП |
| 5.2.2  1 | Проведение образовательного мероприятия по вопросу стратегического планирования по раз­работке «дорожных карт» развития компаний- участников проекта. | 15.09.2019 | 15.10.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчёт о проведенных  мероприятиях | РРП |
| 5.2.2  2 | Выпуск сборника с информацией о компаниях- участниках проекта и их продукции / услугам на русском и английском языках | 01.10.2019 | 20.12.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Сборник с информацией о компаниях-участниках проекта и их продукции / услугам на русском и английском языках | КРП |
| 5.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 20.12.2020 | Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики |  | РРП |
| 5.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.4 | КТ: Осуществлена поддержка частных  высокотехнологических компаний-лидеров - «Региональные чемпионы» Ульяновской области. |  | 20.12.2020 | Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития  Ульяновской области» |  | РРП |
| 5.4.1 | Выпуск сборника с информацией о компаниях- участниках проекта и их продукции/услугам на русском и английском языках | 01.10.2020 | 20.12.2020 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Сборник с информацией о компаниях-участниках проекта и их продукции/услугам | КРП |
| 5.5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 20.12.2021 | Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики |  | РРП |
| 5.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.6 | КТ: Осуществлена поддержка частных  высокотехнологических компаний-лидеров - «Региональные чемпионы» Ульяновской области. |  | 20.12.2021 | Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития  Ульяновской области» |  | РРП |
| 5.6.1 | Выпуск сборника с информацией о компаниях- участниках проекта и их продукции / услугам на русском и английском языках | 01.10.2021 | 20.12.2021 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Сборник с информацией о компаниях-участниках проекта и их продукции / услугам на русском и английском языках | КРП |
| 5.7 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 20.12.2022 | Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики |  | РРП |
| 5.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.8 | КТ: Осуществлена поддержка частных  высокотехнологических компаний-лидеров - «Региональные чемпионы» Ульяновской области. |  | 20.12.2022 | Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития  Ульяновской области» |  | РРП |
| 5.8.1 | Выпуск сборника с информацией о компаниях- участниках проекта и их продукции / услугам на русском и английском языках | 01.10.2022 | 20.12.2022 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Сборник с информацией о компаниях-участниках проекта и их продукции / услугам на русском и английском языках | КРП |
| 5.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 20.12.2023 | Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики |  | РРП |
| 5.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.10 | КТ: Осуществлена поддержка частных  высокотехнологических компаний-лидеров - «Региональные чемпионы» Ульяновской области |  | 20.12.2023 | Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития  Ульяновской области» | Прочий тип документа | РРП |
| 5.10.  1 | Организация пресс-конференций и встреч с региональными СМИ с участием компаний- участников проекта (ежегодно). | 01.09.2019 | 31.12.2023 | Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров | Отчёт о проведенных мероприятиях | РРП |
| 5.10.  2 | Содействие в создании «Клуба региональных чемпионов» для взаимодействия компаний- участников проекта между собой, обмена опытом, выработки коллективных позиций различным вопросам | 31.12.2019 | 31.12.2023 | Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров |  | КРП |
| 5.10.  3 | Содействие участию компаний-участников  проекта в приоритетных общероссийских и между-народных конгрессно-выставочных  мероприятиях и бизнес-миссиях | 31.12.2019 | 31.12.2023 | Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров | Отчёт о проведенных мероприятиях | КРП |
| 5.10.  4 | Организация встреч компаний-участников  проекта с руководителями банковских и инвестиционных структур, осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области (по запросам компаний-участников проекта). | 15.09.2019 | 31.12.2023 | Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров | Отчёт о проведенных мероприятиях | КРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.10.  5 | Организация встреч компаний-участников  проекта с менторами и профессиональными консультантами на предмет помощи компаниям в выходе на новые рынки, совершенствовании используемых бизнес-моделей и организационно­управленческих решений. Ежегодно, не менее 2 раз в год. | 15.09.2019 | 31.12.2023 | Васин С. Н., Генеральный директор АО «Корпорация развития Ульяновской области» | Отчёт о проведенных мероприятиях | КРП |
| 5.10.  6 | Проведение семинаров по вопросам поддержки внешнеэкономической деятельности и по проблемам таможенно-тарифного регулирования (при участии структурных подразделений администрации региона, координирующих развитие ВЭД; региональных агентств поддержки экспорта; федеральных институтов поддержки экспорта) (по запросам компаний-участников проекта). | 15.09.2019 | 31.12.2023 | Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области" | Отчёт о проведенных мероприятиях | РРП |
| 5.10.  7 | Включение представителей компаний-участников проекта в совещательные органы по развитию предпринимательства и инновационной  деятельности в Ульяновской области (по согласованию с представителями компаний- участников проекта).Включение представителей компаний-участников проекта в совещательные органы по развитию предпринимательства и инновационной деятельности в Ульяновской области (по согласованию с представителями компаний-участников проекта). | 15.09.2019 | 31.12.2023 | Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Отчёт о проведенных мероприятиях | КРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.10.  8 | Проведение питч-сессий с крупнейшими  частными компаниями и компаниями с государственным участием по вопросу  взаимодействия с компаниями-участниками  проекта (по запросам компаний-участников проекта). | 15.09.2019 | 31.12.2023 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчёт о проведенных мероприятиях | РРП |
| 5.10.  9 | Организация встреч компаний-участников  проекта с представителями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области по вопросам участия компаний в реализуемых в регионе программах (по запросам | 15.09.2019 | 31.12.2023 | Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Отчёт о проведенных мероприятиях | КРП |
| 5.10.  10 | Проведение семинаров п**о** мерам государственной поддержки предпринимательства и  инновационной деятельности для компаний- участников проекта (по запросам компаний- участников проекта). | 15.09.2019 | 31.12.2023 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчёт о проведенных мероприятиях | РРП |
| 5.10.  11 | Организация встреч компаний-участников  проекта с представителями органов контроля (надзора) для разъяснения проводимой данными ведомствами политики и установления прямой связи между ними и компаниями (по запросам компаний-участников проекта). | 15.09.2019 | 31.12.2023 | Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития  Ульяновской области» | Отчёт о проведенных мероприятиях | КРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.10.  12 | Утверждение результатов мониторинга развития компаний-участников проекта и достижения ими целевых показателей проекта, в целях оказания им при необходимости своевременной  поддержки. | 01.07.2020 | 31.12.2023 | Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Утверждение результатов мониторинга | КРП |
| 5.10.  13 | Проведение мониторинга развития компаний- участников проекта и достижения ими целевых показателей проекта, в целях оказания им при необходимости своевременной поддержки. | 01.04.2020 | 01.07.2023 | Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития  Ульяновской области» | Отчет о результатах реализации мероприятия | КРП |
| 5.10.  14 | Выпуск сборника с информацией о компаниях- участниках проекта и их продукции/услугам на русском и английском языках | 01.10.2023 | 20.12.2023 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Сборник с информацией о компаниях-участниках проекта и их продукции/услугам на русском и английском языках | КРП |
| 5.11 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 20.12.2024 | Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики | Отчет об оказании услуг | РРП |
| 5.11.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.12 | КТ: Осуществлена поддержка частных  высокотехнологических компаний-лидеров - «Региональные чемпионы» Ульяновской области. |  | 20.12.2024 | Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития  Ульяновской области» |  | РРП |
| 5.12.  1 | Подготовка отчета о результатах реализации проекта за 2019-2023 гг. | 31.12.2020 | 01.07.2024 | Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Отчет о результатах реализации проекта | КРП |
| 5.12.  2 | Утверждение отчета о результатах реализации проекта за 2019-2023 гг. | 01.07.2024 | 01.09.2024 | Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Утверждение отчета о результатах реализации проекта | КРП |
| 5.12.  3 | Выпуск сборника с информацией о компаниях- участниках проекта и их продукции/услугам на русском и английском языках | 01.10.2024 | 20.12.2024 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Сборник с информацией о компаниях-участниках проекта и их продукции/услугам на русском и английском языках | КРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Обеспечен рост числа субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ0 |  | 20.12.2024 | Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области" | Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта. 135 субъектов МСП выведены на экспорт при поддержке ЦПЭ к 2024 году (нарастающим итогом). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1 | КТ: Получены и приняты в работу планы работы торговых представительств Российской  Федерации в иностранных государствах,  закрепляющие задачу продвижения экспорта российской продукции на 2019 год,  подготовленные совместно с РЭЦ |  | 20.12.2019 | Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области" | Отчет | РРП |
| 6.1.1 | Получение и принятие в работу планов мероприятий на 2019 год федеральных и региональных институтов развития экспорта, региональных институтов поддержки  предпринимательства, отраслевых,  некоммерческих и деловых ассоциаций | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области" | Перечень мероприятий, в которых ЦПЭ Ульяновской области будет принимать участие | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1.2 | Реализация механизма продвижения продукции компаний и отраслей Ульяновской области на внешние рынки в 2019 году | 01.12.2019 | 20.12.2019 | Баландин П. В.,  Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства  Ульяновской области" | Отчет | РРП |
| 6.1.3 | Реализация механизма популяризации экспорта и вовлечения компаний и отраслей Ульяновской области в экспортную деятельность в 2019 году | 01.12.2019 | 20.12.2019 | Баландин П. В.,  Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства  Ульяновской области" | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.2 | КТ: Предоставлена субсидия Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и  Финансирования предпринимательства», в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием)  регионального центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической,  консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно- ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на  международные рынки |  | 20.12.2019 | Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | КРП |
| 6.2.1 | Заключение соглашений о предоставлении субсидии Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования  предпринимательства» | 01.01.2019 | 30.04.2019 | Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Соглашение | КРП |
| 6.2.2 | Предоставление отчетов о ходе реализации проекта | 01.10.2019 | 20.12.2019 | Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области" | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.2.3 | Предоставление субсидии юридическому  (физическому) лицу | 01.07.2019 | 01.10.2019 | Кузнецова О. П., Исполнительный директор | Соглашение | РРП |
| 6.3 | КТ: Получены и приняты в работу планы работы торговых представительств Российской  Федерации в иностранных государствах,  закрепляющие задачу продвижения экспорта российской продукции на 2020 год,  подготовленные совместно с РЭЦ |  | 20.12.2020 | Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства  Ульяновской области" | Отчет | РРП |
| 6.3.1 | Получение и принятие в работу планов мероприятий на 2020 год федеральных и региональных институтов развития экспорта, региональных институтов поддержки  предпринимательства, отраслевых,  некоммерческими и деловыми ассоциациями | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства  Ульяновской области" | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.4 | КТ: Получены и приняты в работу планы работы торговых представительств Российской  Федерации в иностранных государствах,  закрепляющие задачу продвижения экспорта российской продукции на 2021 год,  подготовленные совместно с РЭЦ |  | 20.12.2021 | Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства  Ульяновской области" |  | РРП |
| 6.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.5 | КТ: Получены и приняты в работу планы работы торговых представительств Российской  Федерации в иностранных государствах,  закрепляющие задачу продвижения экспорта российской продукции на 2022 год,  подготовленные совместно с РЭЦ |  | 20.12.2022 | Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства  Ульяновской области" |  | РРП |
| 6.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.6 | КТ: Получены и приняты в работу планы работы торговых представительств Российской  Федерации в иностранных государствах,  закрепляющие задачу продвижения экспорта российской продукции на 2023 год,  подготовленные совместно с РЭЦ |  | 20.12.2023 | Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства  Ульяновской области" |  | РРП |
| 6.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.7 | КТ: Реализована система мер развития  международной кооперации и экспорта в 2019­2024 гг. |  | 20.12.2024 | Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства  Ульяновской области" | Отчет | КРП |
| 6.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.8 | КТ: Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы  «Международная кооперация и экспорт») |  | 20.12.2024 | Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства  Ульяновской области" | Отчет | КРП |
| 6.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.9 | КТ: Получены и приняты в работу планы работы торговых представительств Российской  Федерации в иностранных государствах,  закрепляющие задачу продвижения экспорта российской продукции на 2019 год,  подготовленные совместно с РЭЦ |  | 20.12.2024 | Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства  Ульяновской области" |  | РРП |
| 6.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Реализованы меры поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.0 |  | 20.12.2024 | Зонтов Н. В., Заместитель  Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Докапитализирована Микрокредитная компания фонд «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях предоставления льготных займов МСП, осуществляющим деятельность в моногородах.  К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 165 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.1 | КТ: Предоставлена субсидия Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и  Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования  посредством предоставления микрозаймов  субъектам малого и среднего  предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | 20.12.2019 | Давлятшин Р. Т.,  Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Соглашение | КРП |
| 7.1.1 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования  предпринимательства» | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Давлятшин Р. Т.,  Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Соглашение | КРП |
| 7.1.2 | Предоставление отчетов о ходе реализации проекта | 01.10.2019 | 20.12.2019 | Зонтов Н. В., Заместитель  Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 7.1.3 | Предоставление субсидий юридическому  (физическому) лицу | 01.07.2019 | 20.12.2019 | Кузнецова О. П., Исполнительный директор | Соглашение | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.2 | КТ: Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и  Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования  посредством предоставления микрозаймов  субъектам малого и среднего  предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | 20.12.2020 | Кузнецова О. П., Исполнительный директор | Соглашение | РРП |
| 7.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.3 | КТ: Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и  Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования  посредством предоставления микрозаймов  субъектам малого и среднего  предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | 20.12.2021 | Кузнецова О. П., Исполнительный директор | Соглашение | РРП |
| 7.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.4 | КТ: Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и  Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования  посредством предоставления микрозаймов  субъектам малого и среднего  предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | 20.12.2022 | Кузнецова О. П., Исполнительный директор | Соглашение | РРП |
| 7.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.5 | КТ: Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и  Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования  посредством предоставления микрозаймов  субъектам малого и среднего  предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | 20.12.2023 | Кузнецова О. П., Исполнительный директор | Соглашение | РРП |
| 7.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.6 | КТ: Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и  Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования  посредством предоставления микрозаймов  субъектам малого и среднего  предпринимательства и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | 20.12.2024 | Кузнецова О. П., Исполнительный директор | Соглашение | РРП |
| 7.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Функционирует центр оказания услуг для бизнеса (далее - ЦОУ для бизнеса), обеспечивающих оказание государственных и муниципальных услуг, дополнительных  (сопутствующих) услуг, сервисов, мер поддержки субъектам МСП по принципу «одного окна», на базе финансово - кредитных организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и иных заинтересованных организаций0 |  | 20.12.2024 | Опёнышева С. В., Директор ОГКУ «Корпорация развития интернет- технологий - многофункциональны й центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» | Функционирует центр оказания услуг для бизнеса.  Услуги ежегодно оказываются ежегодно не менее, чем 600 субъектам МСП. |  |
| 8.1 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 20.12.2019 | Опёнышева С. В., Директор ОГКУ «Корпорация развития интернет- технологий - многофункциональны й центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» | Отчет | КРП |
| 8.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 20.12.2020 | Опёнышева С. В.,  Директор ОГКУ «Корпорация развития интернет- технологий - многофункциональны й центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» | Отчет | КРП |
| 8.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 20.12.2021 | Опёнышева С. В.,  Директор ОГКУ «Корпорация развития интернет- технологий - многофункциональны й центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» | Отчет | КРП |
| 8.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 20.12.2022 | Опёнышева С. В.,  Директор ОГКУ «Корпорация развития интернет- технологий - многофункциональны й центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» | Отчет | КРП |
| 8.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 20.12.2023 | Опёнышева С. В.,  Директор ОГКУ «Корпорация развития интернет- технологий - многофункциональны й центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» | Отчет | КРП |
| 8.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 20.12.2024 | Опёнышева С. В., Директор ОГКУ «Корпорация развития интернет- технологий - многофункциональны й центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» | Отчёт о деятельности  ЦОУ | КРП |
| 8.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Разработан и реализован комплекс мероприятий для женских бизнес-сообществ, направленных на кооперацию между участниками и сообществами, на информирование о действующих мерах поддержки, поддержание коммуникации и сбор обратной связи об условиях ведения  предпринимательской деятельности  участниками-сообществ (в том числе встречи с губернатором и представителями профильными уполномоченных органов)0 |  | 31.12.2024 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Реализована обучающая программа для самозанятых женщин в формате семинаров и вебинаров: участницами программ стало не менее 200 человек к 2024 году |  |
| 9.1 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.12.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет | РРП |
| 9.1.1 | Обеспечение информирования о специальных продуктах для женщин-предпринимателей через МФЦ и ЦОУ (центры оказания услуг), и иные сервисы. | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | <http://openbusiness73.ru>. В  МФЦ размещены информационные стенды и брошюры | РРП |
| 9.1.2 | Обеспечение популяризации деятельности не менее 500 женщин предпринимателей на региональном и муниципальном уровне | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет о проведенных мероприятиях | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.1.3 | Проведение не менее 1 женского бизнес-форума. | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! |  | КРП |
| 9.1.4 | Проведение не менее 2 встреч (круглых столов, семинаров, бизнес-завтраков) представителей женских бизнес-сообществ с Губернатором Ульяновской области | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Отчет о проведенных мероприятиях | РРП |
| 9.1.5 | Реализация региональных премий по женскому предпринимательству, включая следующие  номинации:   * социальное предпринимательство * лучший старт; * красивый бизнес; * лучший креатив и программа продвижения; * мама-предприниматель. | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Отчет о проведенных мероприятиях | РРП |
| 9.1.6 | Разработка и реализация обучающего курса для лидеров бизнес-сообществ (не менее 5 обученных лидеров) | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Отчет о проведенных мероприятиях | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.1.7 | Реализация возможности безвозмездного  пользования рабочими пространствами  организаций, образующих инфраструктуру  поддержки для мамам-предпринимателей, в том числе иные пространства города и  муниципального образования | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Карта доступных пространств | РРП |
| 9.1.8 | Проведение не менее 6 встреч за полгода с представителями региональных и  муниципальных органов власти и с  представителями фондов и центров поддержки предпринимательства | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! |  | РРП |
| 9.1.9 | Проведение не менее 6 встреч за полгода с представителями региональных и  муниципальных органов власти и с  представителями фондов и центров поддержки предпринимательства | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Отчет | РРП |
| 9.1.1  0 | Проведение не менее 3 встреч с главами муниципальных образований | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.1.1  1 | Проведение не менее 2 встреч (круглых столов, семинаров, бизнес-завтраков) представителей женских бизнес-сообществ с Губернатором Ульяновской области | 01.12.2019 | 28.12.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Отчет | РРП |
| 9.1.1  2 | Разработка комплекса образовательных,  информационно-консультационных программ для женщин предпринимателей, в том числе по следующим модулям:   * финансовая, юридическая и налоговая грамотность; * поиск ниши; * управление бизнесом; * продажи; * психологический модуль, направленный   гармоничное на совмещение семьи и  предпринимательской деятельности;   * личностный рост и мотивация; * продвижение бизнеса. | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Протокол | РРП |
| 9.1.1  3 | Разработка комплексных программ для  муниципальных образований с графиком регулярных выездных мероприятий. | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Протокол | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.1.1  4 | Определение организации инфраструктуры  поддержки, на базе которой будет создан «Центр поддержки женского предпринимательства», обеспечивающий реализацию федеральной  программы «Развития и поддержки женского предпринимательства» | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Протокол | РРП |
| 9.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.12.2020 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет | РРП |
| 9.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.12.2021 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет | РРП |
| 9.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.12.2022 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Отчет | РРП |
| 9.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.12.2023 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Отчет | РРП |
| 9.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.12.2024 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Отчет о проведенных мероприятиях | РРП |
| 9.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Проведен комплекс мероприятий для МСП направленных на расширение рынков сбыта продукции, произведенной в Ульяновской области0 |  | 20.12.2024 | Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров | Создан конкурентный пласт небольших, экономически мобильных, конкурентных промышленных предприятий. Субъектам  МСП - региональным производителям оказана помощь в продвижении продукции через торговые сети |  |
| 10.1 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 20.12.2019 | Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров |  | КРП |
| 10.1.  1 | Выставка товаров производителей Ульяновской области | 01.12.2019 | 20.12.2019 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет о проведенных мероприятиях | РРП |
| 10.1.  2 | Проведение XI всероссийского бизнес-форума «Деловой климат в России» | 01.12.2019 | 12.12.2019 | Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров | Отчет о проведенных мероприятиях | КРП |
| 10.1.  3 | Тренинг «Продажи через маркетплейсы» | 01.12.2019 | 20.12.2019 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 20.12.2020 | Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров |  | КРП |
| 10.2.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 20.12.2021 | Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров |  | КРП |
| 10.3.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 20.12.2022 | Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров |  | КРП |
| 10.4.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 20.12.2023 | Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров |  | КРП |
| 10.5.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 20.12.2024 | Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров | Отчет о проведенных мероприятиях | КРП |
| 10.6.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Субъектам социального предпринимательства оказаны меры информационно-аналитической, консультационной и организационной  поддержки0 |  | 31.12.2024 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | На базе АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" создан Центр инноваций социальной сферы. |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечена деятельность Центра инноваций социальной сферы по оказанию информационно­аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.12.2024 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! |  | РРП |
| 11.1.  1 | Организация и проведение мероприятия  "Международный день социального бизнеса" | 15.06.2019 | 15.07.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Отчет | РРП |
| 11.1.  2 | Организация и проведение регионального этапа ежегодного конкурса "Лучший социальный проект года" | 01.10.2019 | 25.12.2019 | Кашперский Р. Б.,  Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства  !! | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.2 | КТ: Предоставлена субсидия автономной  некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения  предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием и (или) обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства |  | 31.12.2019 | Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области |  | КРП |
| 11.2.  1 | Заключение соглашения о предоставлении субсидий автономной некоммерческой  организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием и (или) обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-аналитической,  консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области | Соглашение | КРП |
| 11.2.  2 | Предоставление отчетов АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения  предпринимательства» о ходе реализации проекта | 01.12.2019 | 15.12.2019 | Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !! | Отчет | РРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта  
Акселерация

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные  характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, тыс. ед. нарастающим итогом ТЫС ЕД | | | | | | | |
| 1 | Количество субъектов МСП и | Д - доля субъектов | доля | Министерство | Муниципаль | Не позднее 15 |  |
|  | самозанятых граждан, | МСП, охваченных | субъектов | экономическог | ные | числа |  |
|  | получивших поддержку в | услугами центров | МСП, | о развития | образования | последнего |  |
|  | рамках федерального проекта, | "Мой бизнес", | охваченны | Российской | субъектов | месяца | Расчет производится на |
|  | тыс. единиц | закрепленных в | х | Федерации | РФ | квартала | основании сведений о |
|  |  | паспорте | услугами | (нераспределе |  | Ежеквартальн | количестве |
|  |  | национального | центров | нный остаток) |  | о | зарегистрированных |
|  |  | проекта "Малое и | "Мой |  |  |  | субъектов малого и |
|  |  | среднее | бизнес", |  |  |  | среднего |
|  |  | предпринимательство | закреплен |  |  |  | предпринимательства, |
|  |  | и поддержка | ных в |  |  |  | сведения о которых |
|  |  | индивидуальной | паспорте |  |  |  | включены в Единый реестр |
|  |  | предпринимательской | националь |  |  |  | субъектов малого и |
|  |  | инициативы", проц | ного |  |  |  | среднего |
|  |  |  | проекта |  |  |  | предпринимательства, |
|  |  |  | "Малое и |  |  |  | размещенный на |
|  |  |  | среднее |  |  |  | официальном сайте ФНС |
|  |  |  | предприн |  |  |  | России, плановых |
|  |  |  | имательст |  |  |  | показателях по доле |
|  |  |  | во и |  |  |  | субъектов МСП, |
|  |  |  | поддержк |  |  |  | охваченных услугами |
|  |  |  | а |  |  |  | центров "Мой бизнес", |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | индивидуа льной предприн имательск ой инициатив ы" |  |  |  | закрепленных в паспорте национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также на основании расчета увеличения количества субъектов МСП до 2024 года, благодаря реализации мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" |
| 1 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тыс. единиц | Красчет - Расчетное количество субъектов МСП, которое  определяется как  сумма количества  субъектов малого и среднего предпринимательства в предыдущем  периоде и разницы между количеством | Количеств о субъектов малого и среднего предприн имательст ва | ФЕДЕРАЛЬН  АЯ  НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | Муниципаль ные образования субъектов РФ | 15 число  Ежемесячно | Кмсп = Д • Красче  Расчет производится на основании сведений о количестве зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | включенных в  Единый реестр новых субъектов МСП и количеством выбывших из  Единого реестра  субъектов МСП, ед |  |  |  |  | включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный на официальном сайте ФНС  России, плановых показателях по доле субъектов МСП, охваченных услугами центров "Мой бизнес", закрепленных в паспорте национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также на основании расчета увеличения количества субъектов МСП до 2024 года, благодаря реализации мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед. нарастающим итогом ЕД | | | | | | | |
| 2 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом |  |  |  |  |  | В соответствии с федеральным проектом в 2019 году ЦПЭ должны вывести на внешние рынки 3500 компаний. При этом количество ЦПЭ в 2019 году должно составить не менее 72 шт.  При условии, что конверсия от поддержки, оказанной компаниям со стороны ЦПЭ составит не менее 10%, охват МСП, получивших услуг инфраструктуры в 2019 году должен составить не менее 35 тыс. компаний. При этом важно отметить, что у г. Москва вклад в общий показатель составит 15%  В целях расчета показателей субъекты Российской Федерации были разделены по 5-ти |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные  характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | их текущего уровня экспортного развития и экспортного потенциала. Ранжирование по группам осуществлено с использованием следующих показателей на 1 января 2018 г.:  Общее количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в субъекте Российской Федерации:   * высокий уровень - от 79 тысяч зарегистрированных   МСП;   * достаточный уровень - от   40 тысяч зарегистрированных МСП;   * средний уровень - от 25 тысяч зарегистрированных   МСП;   * умеренный уровень - от 15 тысяч зарегистрированных   МСП;   * низкий уровень - до 15 тысяч зарегистрированных   МСП.  ***ЛЛГ'ТТ*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник  данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные  характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | экспортеров:   * высокий уровень - от 500   МСП-экспортеров;   * достаточный уровень - от   300 МСП-экспортеров;   * средний уровень - от 100   МСП-экспортеров;   * умеренный уровень - от 30   МСП-экспортеров;   * низкий уровень - до 29   МСП-экспортеров. Общий объем несырьевого экспорта субъекта:   * высокий уровень - от 3   млрд. долл. США;   * достаточный уровень - от   0,8 млрд. долл. США;   * средний уровень - от 0,2   млрд. долл. США;   * умеренный уровень - от   0,03 млрд. долл. США;   * низкий уровень - до 0,03   млрд. долл. США. Отраслевая диверсификация (количество товарных позиций до 4-го знака):   * высокий уровень - от 330 товарных позиций до 4-го   знака; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 250 товарных позиций до 4­го знака;   * средний уровень - от 150 товарных позиций до 4-го   знака;   * умеренный уровень - от 50 товарных позиций до 4-го   знака;  - низкий уровень - до 49 товарных позиций до 4­го знака. Страновая диверсификация (количество стран, в которые осуществляются экспортные поставки):   * высокий уровень - от 97   стран экспорта;   * достаточный уровень - от   76 стран экспорта;  - средний уровень - от 30 стран экспорта;   * умеренный уровень - от 10   стран экспорта;  - низкий уровень - до 9 стран экспорта. Каждому показателю присвоен вес от 5 до 1, где 5 - это высокий уровень, 1 - низкий уровень. После расчета среднего значения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник  данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные  характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | показателей, регионы были ранжированы на 5 групп: 5-я группа - субъекты Российской Федерации с высоким уровнем экспортного развития. 4-я группа - субъекты Российской Федерации с достаточным уровнем экспортного развития. 3-я группа - субъекты Российской Федерации умеренным уровнем экспортного развития. 2-я группа - субъекты Российской Федерации с экспортным потенциалом. 1-я группа - субъекты Российской Федерации с формирующимся |