ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

0457524C128F3F5AF2D1D967D64B1837031096AC

Владелец: Морозов Сергей Иванович

Действителен: с 22.06.2018 по 22.09.2019

 ;

 П А С П О Р Т
 регионального проекта

 Социальная активность (Ульяновская область)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Социальная активность |
| Краткое наименование регионального проекта | Социальная активность (Ульяновская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Уба Екатерина Владимировна, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области |
| Руководитель регионального проекта | Лукьянова Ирина Владимировна, Министр молодёжного развития Ульяновской области |
| Администратор регионального проекта | Валов Кирилл Васильевич, Заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской области |
| Связь с государственными программами | Государственная программа Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской |
| субъекта Российской Федерации | области" на 2014-2021 годы |  |  |

1. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (Ульяновская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, млн человек накопительным итогом |
| 1.1 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом, МЛН ЧЕЛ | Основной показатель | 0,0032 | 01.01.2018 | 0,0300 | 0,0350 | 0,0400 | 0,0450 | 0,0500 | 0,0550 |
| Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение (Ульяновская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность |
| 2.1 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность,ПРОЦ | Основной показатель | 10,0000 | 01.01.2018 | 14,0000 | 16,0000 | 17,0000 | 18,0000 | 19,0000 | 20,0000 |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность |
| 2.2 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, ПРОЦ | Основнойпоказатель | 17,0000 | 01.01.2018 | 30,0000 | 33,0000 | 36,0000 | 39,0000 | 42,0000 | 45,0000 |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение |
| 2.3 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, ПРОЦ | Основнойпоказатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 20,0000 | 30,0000 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 |

1. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учрежденийХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):К 2024 году созданы и функционируют 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в том числе 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение социальных добровольческих проектов, реализуемых молодежью.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 |
| 1.1 | В Ульяновской области созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учрежденийна 31.12.2019 - 0 ЕДна 31.12.2020 - 6 ЕДна 31.12.2021 - 6 ЕДна 31.12.2022 - 7 ЕДна 31.12.2023 - 7 ЕДна 30.12.2024 - 7 ЕД | 30.12.2024 | К 2024 году в Ульяновской области созданы и функционируют не менее 7 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений. Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчестваХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения.Проведена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программамиСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 |
| 2.1 | В соответствии с разработанными образовательными программами в Ульяновской области осуществлены мероприятия по обучению не менее 200 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений,осуществляющих деятельность в сфере добровольчествана 31.12.2019 - 0.05 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2020 - 0.08 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0.11 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 0.155 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 - 0.17 ТЫС ЧЕЛ на 30.12.2024 - 0.2 ТЫС ЧЕЛ | 30.12.2024 | Разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерамис учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения.В Ульяновской области проведена подготовка (переподготовка) не менее 0,2 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской ФедерацииХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Росмолодежью разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. Поддержано не менее 20 практик ежегодно.Субъектами Российской Федерации реализованы практики поддержки и развития волонтерства, обеспечено достижение показателя: «численность граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность в субъекте Российской Федерации в отчетном финансовом году» в соответствии с условиями соглашения. |
|  | Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 |  |  |
| 3.1 | Ульяновская область приняла участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерациина 30.12.2019 - 0 ЕДна 30.12.2020 - 0 ЕДна 30.12.2021 - 0 ЕДна 30.12.2022 - 0 ЕДна 30.12.2023 - 0 ЕДна 30.12.2024 - 0 ЕД | 30.12.2024 | Ульяновская область подала заявку для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в годХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества.Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчестваСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 |
| 4.1 | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 110 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в годна 30.12.2024 - 110000 ЧЕЛ/ГОД | 30.12.2024 | Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества.Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества |

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата |
| 1 | 2 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проект способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах спра профессиональную ориентацию всех обучающихся 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Срок | Характеристика результата |
| 3 | 4 |
| а): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития аведливости, всеобщности и направленной на самоопределение и |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развитияХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" проводится не менее 1 000 встреч во всех субъектах Российской Федерации, с участием не менее500 спикеров, в которых принимает участие не менее200 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования. Проведено не менее300 прямых трансляций в сети "Интернет" (ежегодно), создано не менее 100 видеороликов (ежегодно) для размещения в сети "Интернет". Общий охват интернет-аудитории проектом составит не менее 5 000 000 человек ежегодно.Не менее 150 тыс. студентов к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение "OnRussia", объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее50 тыс. человек.Созданы и реализуют свою деятельность на постоянной основе отделения Национальной лиги студенческих клубов в не менее 80 субъектах Российской Федерации к 2024 году. Ежегодно участие принимают не менее 500 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования из 80 субъектов Российской ФедерацииК 2024 году 70% студентов будут вовлечены в клубное студенческое движение.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 |
| 1.1 | В Ульяновской области реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развитияна 30.12.2024 - 70 ПРОЦ | 30.12.2024 | Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" проводится не менее 12 встреч в Ульяновской области, с участием не менее 12 спикеров, в которых принимает участие не менее 3 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования. Проведено не менее 15 прямых трансляций в сети "Интернет" (ежегодно), создано не менее 12 видеороликов (ежегодно) для размещения в сети |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | "Интернет". Общий охват интернет-аудитории проектом составит не менее 100 000 человек ежегодно. Не менее 6 тыс. студентов к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение "OnRussia", объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 500 человек. Созданы и реализуют свою деятельность на постоянной основе отделения Национальной лиги студенческих клубов в образовательных организациях высшего образования Ульяновской области к 2024 году. Ежегодно участие принимают не менее 5 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования Ульяновской области. К 2024 году 70% студентов будут вовлечены в клубное студенческое движение. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" . На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет не мене 200 человек). Увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности для творческой молодежи обучаться по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства.Разработаны и ежегодно проводятся не менее 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", в котором принимают участие не менее **3 500** молодых деятелей культуры и искусства, к разработке программ привлечено не менее 30 профильных партнерских организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные программы по профильным направлениям деятельности. Участие в образовательной программе приняли не менее 300 экспертов.Предоставлена возможность для молодых деятелей культуры и искусства получения информации по профильному направлению творчества от ведущих российских экспертов в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.10.2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Не менее 28 человек ежегодно, начиная с 2019 года, принимают участие в образовательных программах в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" а также, начиная с 2022 года, в сменахна базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида".на 31.10.2019 - 28 ЧЕЛна 31.10.2020 - 28 ЧЕЛна 31.10.2021 - 28 ЧЕЛна 31.10.2022 - 28 ЧЕЛна 31.10.2023 - 28 ЧЕЛна 31.10.2024 - 28 ЧЕЛ | 31.10.2024 | Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводятся 7-дневная смена, которая охватывает не менее 4 направлений культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет не менее 100 человек). Увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности для творческой молодежи обучаться по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. В рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", в котором принимают участие не менее 28 молодых деятелей культуры и искусства из Ульяновской области. Предоставлена возможность для молодых деятелей культуры и искусства получения информации по профильному направлению творчества от ведущих российских экспертов в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи. |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития0 |
| 1.1 | В Ульяновской области реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений0 |
| 2.1 | В Ульяновской области созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества0 |
| 3.1 | В соответствии с разработанными образовательными программами в Ульяновской области осуществлены мероприятия по обучению не менее 200 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" . На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 1 0-дневные смены. 0 |
| 4.1 | Не менее 28 человек ежегодно, начиная с 2019 года, принимают участие в образовательных программах в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" а также, начиная с 2022 года, в сменах на базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида". | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации0 |
| 5.1 | Ульяновская область приняла участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | бюджеты государственных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.1 | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 110 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ульяновская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В Ульяновской области реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лукьянова И. В. | Министр молодёжного развития Ульяновской области |  | 100 |
| В Ульяновской области созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений |
| 2 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лукьянова И. В. | Министр молодёжного развития Ульяновской области |  | 100 |
| 3 | Участник регионального проекта | Валов К. В. | Заместитель Министра молодёжного развития Ульяновской области |  | 100 |
| В соответствии с разработанными образовательными программами в Ульяновской области осуществлены мероприятия по обучению не менее 200 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лукьянова И. В. | Министр молодёжного развития Ульяновской области |  | 100 |
| Не менее 28 человек ежегодно, начиная с 2019 года, принимают участие в образовательных программах в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" а также, начиная с 2022 года, в сменах на базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида". |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лукьянова И. В. | Министр молодёжного развития Ульяновской области |  | 100 |

|  |
| --- |
| Ульяновская область приняла участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лукьянова И. В. | Министр молодёжного развития Ульяновской области |  | 100 |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 110 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лукьянова И. В. | Министр молодёжного развития Ульяновской области |  | 100 |

1. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Социальная активность (Ульяновская
область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом МЛН ЧЕЛ |
| 1 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, млн человек накопительным итогом | X1 - численность обучающихся, задействованных в органах ученического самоуправления, в т.ч. добровольческих и волонтерских объединениях, млн чел | Форма №1- молодежь федеральн ого статистич еского наблюден ия "Сведения о сфере государст венной молодежн ой II | ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕНТСТВОПО ДЕЛАММОЛОДЕЖИ | РФ | До 1 апреля Ежегодно | Показатель формируется на основании данных федерального статистического наблюдения "Сведения о сфере государственной молодежной политики" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, млн человек накопительным итогом | X2 - численность обучающихся, задействованных в органах студенческого самоуправления, в т.ч. добровольческих и волонтерских объединениях, млн чел | Форма №1- молодежь федеральн ого статистич еского наблюден ия "Сведения о сфере государст венной молодежн ой II | ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕНТСТВОПО ДЕЛАММОЛОДЕЖИ | РФ | До 1 апреля Ежегодно | Показатель формируется на основании данных федерального статистического наблюдения "Сведения о сфере государственной молодежной политики" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временныехарактеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность ПРОЦ |
| 2 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | Xвол - численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, чел | Форма №1- молодежь федеральн ого статистич еского наблюден ия "Сведения о сфере государст венной молодежн ойII | ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | РФ | До 1 апреля Ежегодно | Показатель формируется на основе данных федерального статистического наблюдения "Сведения о сфере государственной молодежной политики" |
| Хобщее - численность населения , чел | Официаль ные данные Федераль ной службы государст венной статистик и | ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТ ВЕННОЙСТАТИСТИК И | РФ | До 15 марта Ежегодно |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временныехарактеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране ПРОЦ |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, % | Xтвор - численность молодежи, задействованной вмероприятиях пововлечению втворческую деятельность, таких как конкурсы,смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков, чел | Форма №1- молодежь федеральн ого статистич еского наблюден ия "Сведения о сфере государст венной молодежн ойII | ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | РФ | До 1 апреля Ежегодно | Показатель формируется на основании данных федерального статистического наблюдения "Сведения о сфере государственной молодежной политики" |
| Хобщее - численность молодежи в стране, чел | Официаль ные данные Федераль ной службы государст венной статистик и | ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТ ВЕННОЙСТАТИСТИК И | РФ | До 15 марта Ежегодно |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временныехарактеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны ПРОЦ |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, % | F1 - количествостудентов, состоящих и принимающихучастие вмероприятиях Национальной лиги студенческих клубов, чел | Ведомстве нная статистик а Федераль ного агентства по делам молодежи | ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | РФ | До 1 апреля Ежегодно | Показатель формируется на основании данных статистики Федерального агентства по делам молодежи о количестве участников, посетивших мероприятия НЛСК и дискуссионного студенческого клуба "Диалог на равных", статистики Федерального агентства по делам молодежи о количестве зарегистрированных пользователей мобильного приложения "ON Russia", отчетов образовательных |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временныехарактеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, % | F2 - количествостудентов, посетивших площадки дискуссионного студенческого клуба "Диалог на равных";, чел | Ведомстве нная статистик а Федераль ного агентства по делам молодежи | ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | РФ | До 1 апреля Ежегодно | Показатель формируется на основании данных статистики Федерального агентства по делам молодежи о количестве участников, посетивших мероприятия НЛСК и дискуссионного студенческого клуба "Диалог на равных", статистики Федерального агентства по делам молодежи о количестве зарегистрированных пользователей мобильного приложения "ON Russia", отчетов образовательных |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временныехарактеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, % | F3 - количествопользователей, изчисла студентов,зарегистрированных в мобильном приложении OnRussia, чел | Ведомстве нная статистик а Федераль ного агентства по делам молодежи | ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | РФ | До 1 апреля Ежегодно | Показатель формируется на основании данных статистики Федерального агентства по делам молодежи о количестве участников, посетивших мероприятия НЛСК и дискуссионного студенческого клуба "Диалог на равных", статистики Федерального агентства по делам молодежи о количестве зарегистрированных пользователей мобильного приложения "ON Russia", отчетов образовательных |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, % | Fобщ - общее количество студентов страны, чел | Отчеты образоват ельных организац ий Российско й Федераци и |  | РФ | До 15 марта Ежегодно | Показатель формируется на основании данных статистики Федерального агентства по делам молодежи о количестве участников, посетивших мероприятия НЛСК и дискуссионного студенческого клуба "Диалог на равных", статистики Федерального агентства по делам молодежи о количестве зарегистрированных пользователей мобильного приложения "ON Russia", отчетов образовательных |