ПАСПОРТ

регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ульяновской области

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного  Д. \7 .. | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Садретдинова Алсу Мубракшевна, Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области-Министр строительства и архитектуры Ульяновской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Шканов Сергей Александрович, Заместитель Министра по строительству и проектному управлению | | |
| Администратор регионального проекта | Хуртин Дмитрий Николаевич, Начальник экспертно-аналитического отдела ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Ульяновской области "Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области" на 2014 - 2021 годы | | |

/ \

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

0457524C128F3F5AF2D1D967D64B1837031096AC

Владелец: Морозов Сергей Иванович

Действителен: с 22.06.2018 по 22.09.2019

1. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Ульяновской области с расселением к 2024 году 43,7 тыс. кв. м аварийного жилья и переселение 2450 человек (Ульяновская область) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда в Ульяновской области, тыс.  кв. м, ТЫС М2 ОБЩ ПЛ | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,6500 | 4,5900 | 4,5800 | 5,9400 | 13,9700 | 13,9700 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в Ульяновской области, тыс. человек, ТЫС ЧЕЛ | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0400 | 0,2500 | 0,2500 | 0,3300 | 0,7900 | 0,7900 |

1. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): - | | |
| 1.1 | Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 - 2024 годы в соответствии с методическими рекомендациями по формированию региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда  на 01.04.2019 - 1 УСЛ ЕД | 01.04.2019 | Постановление Правительства Ульяновской области об утверждении (принятии) региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда |
| 1.2 | Государственной корпорацией - Фондом содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) заключено соглашение с Ульяновской областью на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 - 2024  на 01.07.2019 - 1 УСЛ ЕД | 01.07.2019 | Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) заключено соглашение с Ульяновской областью на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 - 2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 0 | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1 | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ульяновской области  на 31.12.2019 - 0.65 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ  на 31.12.2020 - 5.24 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ  на 31.12.2021 - 9.82 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ  на 31.12.2022 - 15.76 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ  на 31.12.2023 - 29.73 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ  на 31.12.2024 - 43.7 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ | 31.12.2024 | Достижение целевых показателей, предусмотренных соглашением заключённым с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда0 | | | | | | | |
| 1.1 | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ульяновской области | 190,09 | 147,30 | 147,30 | 461,87 | 461,87 | 430,76 | 1 839,21 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 190,09 | 147,30 | 147,30 | 461,87 | 461,87 | 430,76 | 1 839,21 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 190,09 | 147,30 | 147,30 | 461,87 | 461,87 | 430,76 | 1 839,21 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 190,09 | 147,30 | 147,30 | 461,87 | 461,87 | 430,76 | 1 839,21 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ульяновская область) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | 190,09 | 147,30 | 147,30 | 461,87 | 461,87 | 430,76 | 1 839,21 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 190,09 | 147,30 | 147,30 | 461,87 | 461,87 | 430,76 | 1 839,21 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 1 | Участник | Полежаев Д. А. | Начальник управления жилищного строительства | Шканов Сергей Александрович | 30 |
| 2 | Администратор | Хуртин Д. Н. | Начальник экспертно­аналитического отдела ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | Шканов Сергей Александрович | 80 |
| Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ульяновской области | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шканов С. А. | Заместитель Министра по строительству и проектному управлению |  | 30 |
| 4 | Участник регионального проекта | Садретдинова А. М. | Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области-Министр строительства и архитектуры Ульяновской области |  | 30 |
| 5 | Участник регионального проекта | Самаркин М. Н. | Глава администрации |  | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Макаров А. И. | Глава Администрации муниупального образования "Инзенский район" |  | 10 |
| 7 | Участник регионального проекта | Тюрина С. А. | Исполняющий обязанности руководителя |  | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Участник регионального проекта | Ильичева А. А. | ведущий инженер экспертно­аналитического отдела ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | Хуртин Д. Н. | 60 |
| 9 | Участник регионального проекта | Пуреськина А. Д. | Глава администрации муниципального образования "Новомалыклинский район" |  | 10 |
| 10 | Участник регионального проекта | Кузнецова Н. А. | ведущий инженер экспертно­аналитического отдела ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | Хуртин Д. Н. | 60 |
| 11 | Участник регионального проекта | Косаринова С. А. | Глава Администрации |  | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Таушкин А. Н. | Директор департамента | Шканов С. А. | 5 |
| 13 | Участник регионального проекта | Чубаров В. Б. | Глава администрации муниципального образования "Карсунский район"  Ульяновской области |  | 10 |
| 14 | Участник регионального проекта | Щеникова К. Е. | ведущий инженер экспертно­аналитического отдела ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | Хуртин Д. Н. | 60 |
| 15 | Участник регионального проекта | Елисеева Е. В. | Заместитель директора департамента | Сычева И. Н. | 10 |
| 16 | Участник регионального проекта | Горячев С. О. | Глава администрации |  | 10 |
| 17 | Участник регионального проекта | Кочетова Н. Н. | ведущий инженер экспертно­аналитического отдела ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | Хуртин Д. Н. | 60 |
| 18 | Участник регионального проекта | Сандрюков С. А. | Глава администрации |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Участник регионального проекта | Панчин С. С. | Глава города Ульяновска |  | 10 |
| 20 | Участник регионального проекта | Челокиди Н. Н. | Начальник отдела планирования расходов производственной сферы |  | 10 |
| 21 | Участник регионального проекта | Гадальшин А. Р. | Исполняющий обязанности Главы города |  | 10 |
| 22 | Участник регионального проекта | Полежаев Д. А. | Начальник управления жилищного строительства | Шканов С. А. | 30 |
| 23 | Участник регионального проекта | Стельмах Т. Н. | Глава администрации муниципального образования "Вешкаймский район" |  | 10 |
| 24 | Участник регионального проекта | Терентьев А. В. | Глава администрации |  | 10 |
| 25 | Участник регионального проекта | Сычева И. Н. | Директор департамента- главный бухгалтер | Садретдинова А. М. | 10 |
| 26 | Участник регионального проекта | Колгин Д. В. | Глава администрации муниципального образования "Сурский район" |  | 10 |
| Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 - 2024 годы в соответствии с методическими рекомендациями по формированию региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | |
| 27 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шканов С. А. | Заместитель Министра по строительству и проектному управлению |  | 30 |
| 28 | Участник регионального проекта | Панчин С. С. | Глава города Ульяновска |  | 10 |
| 29 | Участник регионального проекта | Полежаев Д. А. | Начальник управления жилищного строительства | Шканов С. А. | 30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Участник регионального проекта | Горячев С. О. | Глава администрации |  | 10 |
| 31 | Участник регионального проекта | Чубаров В. Б. | Глава администрации муниципального образования "Карсунский район" Ульяновской области |  | 10 |
| 32 | Участник регионального проекта | Самаркин М. Н. | Глава администрации |  | 10 |
| 33 | Участник регионального проекта | Пуреськина А. Д. | Глава администрации муниципального образования "Новомалыклинский район" |  | 10 |
| 34 | Участник регионального проекта | Стельмах Т. Н. | Глава администрации муниципального образования "Вешкаймский район" |  | 10 |
| 35 | Участник регионального проекта | Гадальшин А. Р. | Исполняющий обязанности  Главы города |  | 10 |
| 36 | Участник регионального проекта | Кузнецова Н. А. | ведущий инженер экспертно­аналитического отдела ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | Хуртин Д. Н. | 60 |
| 37 | Участник регионального проекта | Сычева И. Н. | Директор департамента- главный бухгалтер | Садретдинова А. М. | 10 |
| 38 | Участник регионального проекта | Терентьев А. В. | Глава администрации |  | 10 |
| 39 | Участник регионального проекта | Кочетова Н. Н. | ведущий инженер экспертно­аналитического отдела ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | Хуртин Д. Н. | 60 |
| 40 | Участник регионального проекта | Колгин Д. В. | Глава администрации муниципального образования "Сурский район" |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Участник регионального проекта | Косаринова С. А. | Глава Администрации |  | 10 |
| 42 | Участник регионального проекта | Сандрюков С. А. | Глава администрации |  | 10 |
| 43 | Участник регионального проекта | Елисеева Е. В. | Заместитель директора департамента | Сычева И. Н. | 10 |
| 44 | Участник регионального проекта | Челокиди Н. Н. | Начальник отдела планирования расходов производственной сферы |  | 10 |
| 45 | Участник регионального проекта | Макаров А. И. | Глава Администрации муниупального образования "Инзенский район" |  | 10 |
| Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) заключено соглашение с Ульяновской областью на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 - 2024 | | | | | |
| 46 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Садретдинова А. М. | Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области-Министр строительства и архитектуры Ульяновской области |  | 30 |
| 47 | Участник регионального проекта | Челокиди Н. Н. | Начальник отдела планирования расходов производственной сферы |  | 10 |
| 48 | Участник регионального проекта | Шканов С. А. | Заместитель Министра по строительству и проектному управлению |  | 30 |
| 49 | Участник регионального проекта | Елисеева Е. В. | Заместитель директора департамента | Сычева И. Н. | 10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Участник регионального проекта | Ильичева А. А. | ведущий инженер экспертно­аналитического отдела ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | Хуртин Д. Н. | 60 |
| 51 | Участник регионального проекта | Сычева И. Н. | Директор департамента- главный бухгалтер | Садретдинова А. М. | 10 |

6. Дополнительная информация

Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате физического износа.

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не менее 50% аварийным жилья.

Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории муниципальных образований Ульяновской области, в которых имеется аварийный жилищный фонд.

Согласно оценке Минстроя России, для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья нужно расселить в период 2019 - 2024 годов не менее 43,7 тыс. кв. м.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Обеспечение устойчивого сокращения  
непригодного для проживания

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные  характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда в Ульяновской области, тыс. кв. м ТЫС М2 ОБЩ ПЛ | | | | | | | |
| 1 | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим итогом | Sрас - Площадь  расселенного непригодного для  проживания жилищного фонда,  тыс м2 общ пл | Сведения об аварийном жилищно м фонде | МИНИСТЕРС  ТВО СТРОИТЕЛЬС  ТВА И  ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛ  ЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ | Муниципаль ные образования субъектов  РФ | до 1 мая  Ежегодно | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим итогом, рассчитывается по данным формы статистического наблюдения № 5-жилфонд путем суммирования достигнутых значений по годам реализации начиная с 2019 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные  характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в Ульяновской области, тыс. человек ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | |
| 2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом | Кгр - Количество граждан, расселенных из аварийного  жилищного фонда в отчетном году, ТЫС ЧЕЛ | Сведения об аварийном жилищно м фонде (граждане  ) | МИНИСТЕРС ТВО СТРОИТЕЛЬС  ТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛ  ЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ | Муниципаль ные образования субъектов  РФ | до 1 мая Ежегодно | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, рассчитывается по данным формы статистического наблюдения суммирования достигнутых значений по годам реализации начиная с 2019 года |