**Публичный отчёт о достижении значений показателей реализации муниципальной составляющей регионального компонента национальных проектов за 2019 год**

**в муниципальном образовании «Город Димитровград» Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Руководитель муниципальной составляющей регионального компонента** | **Значение показателя** | | | Примечание |
| **База**  **2018** | **2019** | |
| **План** | **Факт** |
|  | **Блок «Человеческий капитал»** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Национальный проект «Образование»**  **Куратор: Шишкина Л.П. – заместитель Главы города** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Региональный проект «Современная школа»** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | % | Управление образования | 0 | 1 | 1 | Функционируют 12 общеобразовательных организаций (МБОУ СШ № 10 закрыта на капитальный ремонт). «Интегративная модель многопрофильной общеобразовательной школы «Школа - Колледж (ВУЗ) – Предприятие» реализуется на базе МБОУ СШ № 9 на основе сетевого взаимодействия. Подписаны дорожная карта и трехсторонний договор. Проводится параллельное обучение по следующим специальностям «делопроизводитель», «автомеханика», «информационные технологии» |
| **1.2.** | **Региональный проект «Успех каждого ребёнка»** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | Управление образования | 76,0 | 76,0 | 77,9 | Всего детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе (по данным Росстата) – 16010, на 30.12.2019 охват детей, занятых дополнительным образованием– 12472 |
| -в том числе доля детей, охваченных естественнонаучной и технической направленностью | % | Управление образования | 15,4 | 18,0 | 17,1 | На 30.12.2019 охват детей, занятых дополнительным образованием – 12472, численность детей, охваченных естественнонаучной направленностью - 1515 и технической направленностью – 619 |
| -в том числе доля детей с ОВЗ и  детей-инвалидов, охваченных дополнительным образованием | % | Управление образования | 51,0 | 54,0 | 85,1 | Всего детей с ОВЗ – 458, детей инвалидов-181 человек. В системе дополнительного образования численность особых категорий детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования - 405 детей с ОВЗ и 139 детей-инвалидов |
| 1.2.2. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и другихпроектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ | чел. | Управление образования | 900 | 2000 | 2000 | В рамках взаимодействия МБУДО ЦДОД и ЦМиТ «Прогресс» и в целях реализации образовательной программы «ТЕХНОЛЕТО-2019» были организованы демонстрационная площадка «Мир глазами квадрокоптеров», познавательная площадка «Управление беспилотными летательными аппаратами», демонстрационная площадка «Робототехника», презентационная площадка «Я – изобретатель», площадка «Виртуальная реальность или 3 – D мир».  Программа «ТЕХНОЛЕТО-2019 - SMART-PROFESSIONS" предоставляет широкий спектр выбора пространств научно-технической деятельности, открывает для ребенка удивительную возможность выбора видов деятельности в соответствии с его желаниями и способностями. Разработанная программа площадки «ТЕХНОЛЕТО-2019 - SMART-PROFESSIONS" включает в себя 6 отдельных образовательных программ (Программирование на языке С+, Робототехника ЕV3, 3 D – моделирование, Основы управления БПЛА, Цифровая обработка материала, Системное администрирование) |
| -в том числе деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») | чел. | Управление образования | 0 | 100 | 100 | Детский технопарк «Кванториум» планируется к открытию в сентябре 2020 |
| 1.2.3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | тыс. чел. | Управление образования | 1 | 4 | 6 | Все общеобразовательные организации зарегистрированы на сайте в рамках реализации проекта «Проектория». Организован просмотр открытых уроков как в онлайн- режиме, так и в офф-лайн режиме. Охват 6000 человек |
| - в том числе число участников цикла открытых уроков «Проектория» | тыс. чел. | Управление образования | 1 | 4 | 6 | Все общеобразовательные организации зарегистрированы на сайте в рамках реализации проекта «Проектория». Организован просмотр открытых уроков как в онлайн- режиме, так и в офф-лайн режиме. Охват 6000 человек |
| 1.2.4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | чел. с нарастающим итогом | Управление образования | 1 | 20 | 20 | В рамках проведения проекта «Билет в будущее» организовано проведение тестирования учащихся общеобразовательных организаций. Охват составил 1000 человек. По итогам проведения 20 учащимся построен индивидуальный образовательный маршрут |
| - в том числе количество профессиональных компетенций, по которым дети прошли профессиональные пробы | чел. с нарастающим итогом | Управление образования | 0 | 4 | 4 | В 2019 году учащиеся прошли профессиональные пробы по 4 компетенциям: делопроизводство, вожатское мастерство, программирование 1 с, автодело |
| **1.3.** | **Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»** |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) | тыс. ед. нарастающим итогом с 2019 года | Управление образования | 0,6 | 1 | 1 | Услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи оказывают 28 учреждений, к консультированию привлечены 180 специалистов. Услуги предоставлены 1000 родителям (законным представителям) детей. |
| 1.3.2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | % | Управление образования | 0 | 55,0 | 55,0 | Граждане положительно оценивают качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |
| **1.4.** | **Региональный проект «Цифровая образовательная среда»** |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком | % | Управление образования | 8,0 | 65,0 | - | Данный показатель исключен из паспорта регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В муниципальную дорожную карту будут внесены изменения после доведения соответствующей информации Министерством образования и науки Ульяновской области. |
| 1.4.2. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | Управление образования | 0 | - | - | В соответствии с паспортом регионального проекта реализация мероприятия запланирована с 2020 года |
| 1.4.3. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | Управление образования | 0 | - | - | В соответствии с паспортом регионального проекта реализация мероприятия запланирована с 2020 года |
| 1.4.4. | Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | Управление образования | 0 | - | - | В соответствии с паспортом регионального проекта реализация мероприятия запланирована с 2020 года |
| 1.4.5. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в РФ»), в общем числе педагогических работников общего образования | % | Управление образования | 0 | - | - | В соответствии с паспортом регионального проекта реализация мероприятия запланирована с 2020 года |
| **1.5.** | **Региональный проект «Учитель будущего»** |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | Управление образования | 0 | 0 | 0 | Мероприятие реализуется с 2020 года |
| 1.5.2. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | Управление образования | 0 | 0 | 7,6 | На базе пункта проведения ЕГЭ в МБОУ Лицей № 16 при УлГТУ им.Ю.Ю.Медведкова 50 учителей физики, физической культуры, технологии, искусства, биологии, химии участвовали в апробации модели независимой оценки компетенций |
| **1.6.** | **Региональный проект «Социальная активность»** |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования | тыс. чел. нарастающим итогом | МКУ «Комитет по делам молодёжи» | 0,25 | 3,6 | 19,0 | Количество учащихся общеобразовательных организаций и студентов ССУЗов и ВУЗов - 8650 человек. Из них 1643 человека участвуют в различных объединениях |
| 1.6.2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | МКУ «Комитет по делам молодёжи» | 10,1 | 14,0 | 14, 1 | Количество учащихся общеобразовательных организаций и студентов ССУЗов и ВУЗов - 8650 человек.Из них количество состоящих в волонтерских клубах и движениях – 1220 человек |
| 1.6.3. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи города | % | МКУ «Комитет по делам молодёжи» | 16,8 | 20,0 | 17, 7 | Кол-во молодежи города Димитровграда от 14 до 35 лет составляет 30, 8 тыс, из них в мероприятиях творческой направленности участвуют 5452 человек, что составляет 17,7% |
| 1.6.4. | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов города | % | МКУ «Комитет по делам молодёжи» | 0 | 20,0 | 19,0 | Кол-во студентов ССУЗов и ВУЗов города Димитровграда составляет 4218 чел, из них участниками клубных студенческих движений являются 801 человек, что составляет 19% |
| **2.** | **Национальный проект «Демография»**  **Куратор: Шишкина Л.П. – заместитель Главы города** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Суммарный коэффициент рождаемости | общее кол-во рождений в год | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | 1151 | 1218 | 989 | Информация за 11 месяцев 2019 года |
| - коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | кол-во рождений в возрастной группе | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | 73,50 | 79,40 |  | ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА России такой статистики не ведет |
| - коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | кол-во рождений в возрастной группе | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | 99,79 | 102,1 |  | ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА России такой статистики не ведет |
| 2.1.2. | Поддержка семей при рождении первых детей (доля рожденных первых детей в общей численности рожденных детей, не менее) | % | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | 37,1 | 37,1 | 34,9 | Информация за 11 месяцев 2019 года.  Общее количество рожденных - 989, количество рожденных первых детей - 346 |
| 2.1.3. | Поддержка семей при рождении третьих и последующих детей (доля рожденных третьих и последующих детей в общей численности рожденных детей, не менее) | % | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | 17,6 | 18,4 | 23,3 | Информация за 11 месяцев 2019 года.  Общее количество рожденных - 989, количество рожденных третьих детей - 230 |
| 2.1.4. | Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий поддержка беременных женщин (доля беременных женщин, получающих помощь, не менее) | % | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | 100 | 50,0 | 100 | Информация за 11 месяцев 2019 года.  Помощь оказана всем обратившимся 412 чел. |
| -по оплате проезда до женской консультации | % | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | 100 | 50,0 | 100 | Информация за 11 месяцев 2019 года.  Помощь оказана всем обратившимся (22 чел., 11 000 руб. – оплата произведена за счёт муниципального бюджета) |
| -на питание | % | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | 100 | 50,0 | 100 | Информация за 11 месяцев 2019 года  Помощь оказана всем обратившимся (22 чел., 33тыс.руб. - оплата произведена за счёт муниципального бюджета, за счёт областного бюджета - 36 чел. ) |
| -при рождении ребенка | % | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | 100 | 50,0 | 100 | Информация за 11 месяцев 2019 года.  Помощь оказана всем обратившимся (за счёт областного бюджета - 354 чел.) |
| 2.1.5. | Профилактика и снижение абортов (количество проведённых абортов) | ед. | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | 567 | 558 | 565 | Информация за 11 месяцев 2019 года  Всего абортов 565, в том числе:  -по медицинским показаниям – 10,  -самопроизвольное прерывание беременности– 101,  -другие (не учтённые в общем количестве)  по желанию женщины – 325,  замершая беременность – 129 |
| 2.1.6. | Увеличение объемов высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) (доля женщин, имеющих направление на ЭКО, которым предоставлена помощь для оплаты медицинских услуг по подготовке к ЭКО, не менее) | % | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | - | 95,0 | 100 | Информация за 11 месяцев 2019 года  Помощь оказана всем обратившимся - 61 чел.  ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА России такой информации не предоставляет! |
| 2.1.7. | Улучшение социально-экономического положения семей с детьми (доля детей из многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении и малообеспеченных семей, получающих бесплатное питание в школе, не менее) | % | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | 100 | 100 | 49,2 | Информация за 11 месяцев 2019 года  Общее количество детей из многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении и малообеспеченных семей – 2559. Получают бесплатное питание в школе - 1260 |
| 2.1.8. | Популяризации системы мер финансовой поддержки семей при рождением детей, проведение информационной компании, направленной на формирование приверженности к созданию и сохранению семей | количество демонстраций (публикаций) | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | - | 1074 | 403 | Информация за 11 месяцев 2019 года  403 публикации, размещены на сайте sobes 73 и в социальных сетях, по вопросам поддержки семей, имеющих детей, а также направленных на формирование семейных ценностей (по информации Отделения по г. Димитровграду ОГКУСЗН Ульяновской области) |
| **2.2.** | **Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет»** |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | % | Управление образования |  |  |  | Отсутствует методика расчёта данных показателя |
| 2.2.2. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | чел. в год | Управление образования | 25 | 26 | 27 | Данные представлены филиалом ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» в городе Димитровграде |
| 2.2.3. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | чел. | Управление образования | 1156 | 1156 | 1052 | В период комплектования на новый 2019-2020 учебный год в детские сады направлены 1064 воспитанников от 1,5 до 3 лет. Списочная численность детей на 31.12.2019 в группах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 1052 ребенка.  В детских садах имеется 25 вакантных места для детей от 1,5 до 2 лет и 30 мест для детей от 2 до 3 лет.  На 2019 год был запланирован показатель численности детей 1156 (по данным Статотчета за 2018 год – 1213 детей). В связи со снижением рождаемости в 2018 году, снижением численности детей, зарегистрированных в электронной очереди, снижением потребности в предоставлении мест в ДОУ, численность детей в группах в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2019 году составила 1052 ребенка.  В сравнении с данными Статотчета за 2018 год, в 2019 году произошли следующие изменения:  -увеличение численности детей от 1 до 2 лет на 9,1% (11 детей) со 114 до 125;  -уменьшение численности детей от 2 до 3 лет на 15,7 % (173 чел.) с 1099 до 926;  -уменьшение общей численности детей от 1 до 3 лет на 13,3 % (161 чел.) с 1213 до 1052. |
| 2.2.4. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | чел. | Управление образования | 0 | 0 | 0 | Отсутствуют частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход |
| 2.2.5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | Управление образования | 100 | 100 | 100 | Группы для детей от 1,5 до 3 лет посещают 1052 воспитанника, вариативными формами дошкольного образования охвачены 315 детей. По потребности дети от 1,5 до 3 лет охвачены дошкольным образованием. В детских садах имеются 25 вакантных места в группах для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет, 30 мест в группах для детей в возрасте от 2 до 3 лет (вакантные места в этих группах имеются, но жители Первомайского района, где имеется потребность в местах, не желают возить детей в Западный и Центральный районы, они хотят посещать детские сады в «шаговой доступности» от места проживания) |
| **2.3.** | **Региональный проект «Старшее поколение»** |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | 14,3 | 21,5 | 14,2 | Годовой план профилактических осмотров и диспансеризации 6467 человек из них по состоянию на 01.09.19 - 4415 человек старшего трудоспособного возраста прошли диспансеризацию и профосмотр, что составляет 14,2%. Всего население старше трудоспособного возраста – 31164 чел.  \*- информация по итогам 11 месяцев 2019 года ФГБУЗ КБ №172 ФМБА России не предоставлена (письмо№172/10003 от 02.12.2019) |
| 2.3.2. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением | % | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | 50,0 | 55,8 |  | \*-информация ФГБУЗ КБ №172 ФМБА России не предоставлена (письмо№172/10003 от 02.12.2019) |
| 2.3.3. | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | чел. | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | - | 100 | 91 | Денежные средства выделены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 91 гражданина предпенсионного возраста |
| 2.3.4. | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспеченных долговременным уходом | чел. | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | 462 | 470 | 469 | Все граждане пожилого возраста и инвалиды на заявительной основе обеспеченны долговременным уходом |
| 2.3.5. | Доля граждан старшего поколения вовлечённых в активное долголетие | % | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | 47,0 | 55,0 | 50,0 | По состоянию на 01.09.2019 года 16102 граждан старшего поколения вовлечены в активное долголетие. Всего население граждан старшего поколения – 32204 чел. |
| **2.4.** | **Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»** |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | на 100 тыс. населения | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | 818,6 | 777,7 | 807,7 | Данные предоставлены Министерством здравоохранения Ульяновской области за 7 месяцев 2019 года |
| 2.4.2. | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | на 100 тыс. населения | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | 267,8 | 263,9 | 217,7 | Данные предоставлены Министерством здравоохранения Ульяновской области за 7 месяцев 2019 года |
| 2.4.3. | Заболеваемость алкоголизмом (включая алкогольные психозы) | на 100 тыс. населения | МКУ «Управление по реализации социальных программ» | 94,6 | 91,5 | 46,4 | Данные предоставлены Министерством здравоохранения Ульяновской области за 7 месяцев 2019 года |
| **2.5.** | **Региональный проект «Спорт – норма жизни»** |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | Комитет по физической культуре и спорту | 84,82 | 86,0 | 86,9 | Систематически занимается 28521 человек. Общая численность данной категории возраста 32831 чел. |
| 2.5.2. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | Комитет по физической культуре и спорту | 23,53 | 29,6 | 24,4 | Систематически занимается 11391 человек Общая численность данной категории возраста 46603 чел. |
| 2.5.3. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | Комитет по физической культуре и спорту | 4,71 | 6,0 | 10,7 | Систематически занимается 3116 человек. Общая численность данной категории возраста 29079 чел. Итого 10,7%  Общий показатель доли систематически занимающихся (3-79 лет) в общей численности данного возраста в 2019 г выполнен:  план: 40,5 % факт 40,7 % ( +0,2 %) |
| 2.5.4. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | Комитет по физической культуре и спорту | 48,7 | 48,7 | 48,7 | Общее количество жителей от 3 до 79 лет 108,5 тыс.чел. Единовременная пропускная способность объектов спорта разных форм собственности 52,8 тыс. чел. |
| 2.5.5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | Комитет по физической культуре и спорту | 45,83 | 85,0 | 84,1 | При общем увеличении численности занимающихся в 2019 году в муниципальных спортивных школах с 2199 до 2241 человек (+42 человека) снижение доли занимающихся по программам спортивной подготовки связано с естественным процессом ротации занимающихся по этапам спортивной подготовки, а также набором спортивно-оздоровительных групп в МБУ СШ «Димитровград» и МКУ СШ «Нейтрон» в общем количестве 356 человек, которые в последующим перейдут в группы спортивной подготовки |
| **3.** | **Национальный проект «Культура»** |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.**  **3.2.**  **3.3.** | **Региональный проект «Культурная среда»**  **Региональный проект «Творческие люди»**  **Региональный проект «Цифровая культура»**  **Куратор: Шишкина Л.П. – заместитель Главы города** |  |  |  |  |  | Всего прирост посещений учреждений культуры по итогам 2019 года по отношению к базовому значению составил 107,35% (план – 102,27%) |
| 3.1.1. | Количество посещений театров | тыс.чел. | Управление по делам культуры и искусства | 21,4 | 21,62 | 28,48 | Значение показателя выполнено за счет увеличения новых театральных постановок, за счет укрепления материально-технической базы учреждения (создания новых условий) |
| 3.1.2. | Прирост посещений театров | % | Управление по делам культуры и искусства | 100,0 | 101,03 | 133,1 | Значение показателя выполнено за счет увеличения посещаемости театра |
| 3.1.3. | Количество посещений музеев | тыс.чел. | Управление по делам культуры и искусства | 33,8 | 34,48 | 38,03 | Значение показателя выполнено за счет увеличения коммерческих и передвижных выставок, вызвавших интерес посетителей |
| 3.1.4. | Прирост посещений музеев | % | Управление по делам культуры и искусства | 100,0 | 102,0 | 112,51 | Значение показателя выполнено за счет увеличения посещаемости музея |
| 3.1.5. | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | тыс.чел. | Управление по делам культуры и искусства | 228,19 | 232,75 | 233,08 | Значение показателя выполнено за счет организации дополнительных культурно-массовых мероприятий (виртуальных экскурсий по экспозициям Русского музея, литературных праздников с детьми, профилактических мероприятий по здоровому образу жизни, инновационных форм работы (библиоквесты, турниры, виртуальные викторины- путешествия) |
| 3.1.6. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | % | Управление по делам культуры и искусства | 100,0 | 102,0 | 102,14 | Значение показателя выполнено за счет увеличения посещаемости библиотеки |
| 3.1.7. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (на платной основе) | тыс.чел. | Управление по делам культуры и искусства | 36,25 | 38,06 | 43,63 | Значение показателя выполнено за счет увеличения количества платных программ и концертов |
| 3.1.8. | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (на платной основе) | % | Управление по делам культуры и искусства | 100,0 | 105,0 | 120,37 |
| 3.1.9. | Количество участников клубных формирований | тыс.чел. | Управление по делам культуры и искусства | 1,009 | 1,019 | 1,145 | Значение показателя выполнено за счет увеличения участников клубных формирований |
| 3.1.10 | Прирост участников клубных формирований | % | Управление по делам культуры и искусства | 100,0 | 100,99 | 113,48 |
| 3.1.11. | Количество учащихся ДШИ | тыс.чел. | Управление по делам культуры и искусства | 1,784 | 1,82 | 1,766 | Значение показателя выполнено. Отклонение в 0,05% считается допустимым |
| 3.1.12. | Прирост учащихся ДШИ | % | Управление по делам культуры и искусства | 100,0 | 102,02 | 98,99 |
|  | **Блок «Комфортная среда для жизни»** |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Национальный проект «Жильё и городская среда»**  **Куратор: Гатауллин А.Н. – Первый заместитель Главы города** |  |  |  |  |  |  |
| **4.1.** | **Региональный проект «Жильё»** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Общий ввод жилья в 2019 году | кв.м | МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» |  | 98100 | 99350,8 | На основании Соглашения с Правительством Ульяновской области от 02.08.2019 №104 ввод жилья в эксплуатацию на территории муниципального образования «Город Димитровград» в 2019 году запланирован в объеме - 105000 кв.м из них: стандартного жилья – 67200 кв.м. Дополнительным соглашением от 30.12.2019 № 1 к вышеуказанному соглашению объем по вводу жилья изменен до 99000 кв.м. Фактическое выполнение составляет - 99350,80 кв.м и стандартное жильё – 67613,4 кв.м. Таким образом, выполнение общего объёма жилья в 2019 году по отношению к годовому составляет 100,4% и 100,6 % стандартного жилья. В 2018 году жилья эконом-класса ввелось в объёме 62949 кв.м (план - 60000 кв.м). |
| 4.1.2. | Ввод жилья в многоквартирных жилых домах | кв.м | МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» |  | 0,0012 | 2060,8 | Из планируемых 4-х многоквартирных жилых домов в 2019 году был введен 1 объект по переулку Гвардейскому, 1 (дом № 2, секция 1), остальные многоквартирные жилые дома для ввода в эксплуатацию не были готовы. В 2018 году ввелось 8 многоквартирных жилых домов и 2 блокированных жилых дома. |
| **4.2.** | **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе | % | МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» | - | - | - | Опрос выбора приоритетной общественной территории для проведения благоустройства проводился в 2018 году. Следующий опрос будет проведен в 2021 году |
| 4.2.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Комитет по жилищно-коммунальному комплексу | 190 | 217 | 217 | Всего благоустроено 217 дворовых территорий.  2018 – 22 ед.  2019 – 27 ед. |
| 4.2.3. | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования города к общей площади общественных территорий | % | МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов» | 21,7 | 26,03 | 26,03 | Общая площадь общественных территорий 2762 тыс.м2. Благоустроено 718,86 тыс. м2  2018 – 77,56 тыс. м2  2019 – 119,5 тыс. м2 |
| **4.3.** | **Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | Комитет по управлению имуществом города | 0 | - | - | По муниципальной программе расселение предусмотрено с 2020 года |
| 4.3.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | Комитет по управлению имуществом города | 0 | - | - |
|  | **Блок «Экономический рост»** |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**  **Куратор: Гатауллин А.Н. – Первый заместитель Главы города** |  |  |  |  |  |  |
| **5.1.** | **Региональный проект «Акселерация»** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта | ед. нарастающим итогом | Управление социально-экономического развития | 0 | 55 | 55 | В 2019 году получили поддержку в рамках проекта «Акселерация», через Микрокредитную компанию фонда "Фонд Развития и Финансирования предпринимательства», фонда «ФРиФин МСП»,фонда «Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области - 55 субъектов МСП на сумму около 61 910,7 тыс.руб. |
| **5.2.** | **Региональный проект «Популяризация предпринимательства»** |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте | тыс. чел. | Управление социально-экономического развития | 0 | 0,009 | 0,010 | Физические лица, занятые в сфере малого и среднего предпринимательства, участвовали в обучающих семинарах (креативное пространство «Горизонт») – 10 человек |
| 5.2.2. | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта | ед. | Управление социально-экономического развития | 0 | 2 | 2 | Количество вновь созданных субъектов МСП составляет 2 человека |
| 5.2.3. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | тыс. чел. | Управление социально-экономического развития | 0 | 0,03 | 0,03 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности составляет более 30 человек |
| 5.2.4. | Количество физических лиц – участников федерального проекта | тыс. чел. | Управление социально-экономического развития | 0 | 0,155 | 0,155 | В 2019 году общее количество участников проекта «Популяризация предпринимательства» составляет 155 человек |
| **6.** | **Национальный проект «Цифровая экономика»**  **Куратор: Архипов П.Л. – руководитель аппарата** |  |  |  |  |  |  |
| **6.1.** | **Региональный проект «Информационная безопасность»** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения | % | Отдел информационных технологий и защиты информации | 0 | 60 | 96 | В январе было приобретено серверное программное обеспечние Windows Server 2016 52,.1 тыс.руб.  Отечественное программное обеспечение не приобреталось.  Деньги выделялись только на сопровождение и модернизацию отечественного программного обеспечения:  -информационная система «АЦК-Планирование» 1 136,0 тыс.руб.;  -сопровождение справочно-правовых систем «Консультант +» и «Консультант +Регион» 220,0 тыс.руб;  -сопровождение системы бухгалтерской отчетности СБИС 4,7 тыс.руб.;  -продление лицензии «1С Битрикс» 9,9 тыс.руб;  -сопровождение бухгалтерских программ «1С Бухгалтерия» и «1С Заработная плата и кадры» 46,0 тыс.руб.;  -подписка ИТС «1C Бухгалтерия» – 16,3 тыс.руб;  -продление доменного имени dimitrovgrad.ru - 0.89 тыс.руб. |
| 6.1.2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого учреждениями, подведомственными органу местного самоуправления отечественного программного обеспечения | % | Отдел информационных технологий и защиты информации | 0 | 60 | 100 | Подведомственными органам местного самоуправления учреждениями зарубежного программного обеспечения не закупали.  Деньги выделялись только на сопровождение и модернизацию отечественного программного обеспечения:  -справочно-правовая система «Юрист для бюджетных учреждений» 52,8 тыс.руб;  -обновление СКЗИ VipNet Client 4 -9,3 тыс.руб.;  -подписка ИТС 1C Бухгалтерия – 16,3 тыс.руб;  -сопровождение 1С – 46,0 тыс.руб. |
| **6.2.** | **Региональный проект «Цифровое государственное управление»** |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Ульяновской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде | % | Правовое управление | 20,0 | 60 | - | В настоящее время не утверждена методика определения доли взаимодействия граждан и коммерческих организаций с органами власти Ульяновской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде. Ведется непрерывная информационная работа с населением о возможности подачи заявления по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде (*методика расчета долей в настоящее время находится на стадии утверждения)* |
| 6.2.2. | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Ульяновской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) | % | Правовое управление | 0 | 0 | 0 | Выдача результата предоставления муниципальной услуги без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций с применением реестровой модели, онлайн, не осуществляется (*методика расчета долей в настоящее время находится на стадии утверждения)* |
| 6.2.3. | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Ульяновской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году | % | Правовое управление | 95,0 | 95,0 | - | В настоящее время не утверждена методика определении доли отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти Ульяновской области и местного самоуправления и организациями государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году (*методика расчета долей в настоящее время находится на стадии утверждения)* |
| 6.2.4. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти Ульяновской области и местного самоуправления и организаций государственной собственности Ульяновской области и муниципальной собственности | % | Правовое управление | 2,0 | 2,0 | 0 | Переход на использование платформы ЮЗЭДО, обеспечивающей межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, не обеспечен. В настоящий момент ведется работа по переходу на использование платформы. |
| 6.2.5. | Доля открытых данных органов власти Ульяновской области и местного самоуправления Ульяновской области, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным) | % | Правовое управление | 0 | 0 | 0 | В настоящее время не утверждена методика определении доли открытых данных органов власти, прошедших гармонизацию (*методика расчета долей в настоящее время находится на стадии утверждения)* |
| **6.3.** | **Региональный проект «Информационная инфраструктура»** |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Доля государственных (муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет» | % | Управление образования | 0 | 33 | 33 | В соответствии с дорожной картой 3 здания муниципальных общеобразовательных организации нуждаются в подключении к оптово-волоконным линиям связи (МБОУ Городская гимназия (ул. М.Тореза, д.4), МБОУ СШ №2 (ул. Луговая, д.40), МБОУ СШ №10). В 2019 году к оптово-волоконным линиям связи подключено здание «Городская гимназия» (ул. Мориса Тореза, 4) |