PAGE  
10

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2013 года  







№ 3161
Об утверждении Муниципальной программы «Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы»
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 45 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, в целях совершенствования процесса разработки и реализации муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области  п о с т а н о в -

л я ю:

1.Утвердить Муниципальную программу «Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы» (приложение).
2.Признать утратившими силу (отменить):

2.1.Постановление Администрации города от 25.03.2009 № 799 «О принятии Городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Димитровграда на 2009-2011 годы»;

2.2.Постановление Администрации города от 09.04.2009 № 975 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.03.2009 № 799 «О принятии Городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Димитровграда на 2009-2011 годы»;

2.3.Постановление Администрации города от 27.10.2009 № 3137 « О внесении изменений в Городскую целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Димитровграда на 2009-2011 годы»;

2.4.Постановление Администрации города от 31.12.2009 № 4091 «О внесении изменений в Городскую целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Димитровграда на 2009-2011 годы»;

2.5.Постановление Администрации города от 18.06.2010 № 1933 «О внесении изменений в Городскую целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Димитровграда на 2009-2011 годы»;

2.6.Постановление Администрации города от 14.07.2010 № 2314 «О внесении изменений в Городскую целевую программу «Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда на 2009-2015 годы»;

2.7.Постановление Администрации города от 11.10.2010 № 3480 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.03.2009 № 799»;

2.8.Постановление Администрации города от 31.12.2010 № 4656 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.03.2009 № 799»;

2.9.Постановление Администрации города от 03.02.2011 № 289 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.03.2009 № 799»;

2.10.Постановление Администрации города от 05.05.2011 № 1774 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.03.2009 № 799»;

2.11.Постановление Администрации города от 18.07.2011 № 2647 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.03.2009 № 799»;

2.12.Постановление Администрации города от 28.10.2011 № 4130 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.03.2009 № 799»;

2.13.Постановление Администрации города от 10.11.2011 № 4303 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.03.2009 № 799»; 
2.14.Постановление Администрации города от 27.02.2012 № 650 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.03.2009 № 799»;

2.15.Постановление Администрации города от 19.02.2013 № 564 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.03.2009 № 799».
3.Установить, что настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования кроме пункта 2.
4.Установить, что пункт 2 постановления вступает в силу с 01.01.2014.

5.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации города                                                        А.В.Барышев
                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                к постановлению

                                                                                Администрации города

                                                                                ____________№______

Муниципальная программа

«Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы»

Димитровград

2013 

1. Паспорт Программы
	1.
	Наименование Программы 
	Муниципальная программа «Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы» (далее – Программа)

	2.
	Основания для разработки Программы
	Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»

	3.
	Заказчик Программы
	Администрация города Димитровграда Ульяновской области (далее – Администрация города)

	4.
	Разработчик Программы
	Комитет по жилищно-коммунальному комплексу (далее – Комитет по ЖКК)

	5.
	Руководитель Программы
	Заместитель Главы Администрации города, курирующий жилищно-коммунальный комплекс

	6.
	Исполнители Программы
	Комитет по ЖКК

	7.
	Цель Программы
	Создание условий для приведения существующего жилищного фонда города Димитровграда Ульяновской области (далее – город) и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания

	8.
	Сроки и этапы реализации
Программы
	Сроки реализации Программы: 2014-2018 годы
Этапы реализации Программы:

1 этап – 2014 год;

2 этап – 2015 год;

3 этап – 2016 год;
4 этап – 2017 год;

5 этап – 2018 год.

	9.
	Объемы и источники финансирования Программы
	Источник финансирования Программы - бюджет города Димитровграда Ульяновской области (далее – бюджет города).
Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 142 772,46 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –8 452,46 тыс.руб.

в 2015 году – 65 320,0 тыс.руб.
в 2016 году – 43 800,0 тыс.руб.
в 2017 году – 16 600,0 тыс. руб.

в 2018 году – 8 600,0 тыс. руб.

	10.
	Основные ожидаемые результаты реализации Программы
	Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих показателей:

1.Увеличение протяженности водопроводных сетей города Димитровграда Ульяновской области (далее – город) на 11,65 км.

2.Увеличение пожарных гидрантов по городу на 33 единицы.

3.Увеличение количества канализационных колодцев по городу на 41 единицу.

4.Увеличение пропускной способности 3,2 км газопроводных сетей города.

5.Проведение реконструкции 2 распределительных пунктов кабелей города.

6.Увеличение количества трансформаторных подстанций города на 1 единицу.

7.Перевод нагрузки теплоснабжения жилых домов от котельной по адресу ул. Куйбышева, 32 на индивидуальное газовое отопление и котельную по адресу ул. Калугина, 48А в количестве 10 единиц, социально значимых объекта в количестве 2 единиц.

8.Увеличение протяженности тепловых сетей города на 9,5 км.
9.Увеличение пропускной способности 1,7 км тепловых сетей города.

10.Увеличение протяженности канализацион-

ных сетей города на 3,54 км.

11.Увеличение пропускной способности 1,5 км водопроводных сетей города.

12.Поддержание обеспечения качественной питьевой водой 1407 человек, двух социально значимых объектов поселка «Дачный» города.


2.Анализ и оценка проблемы, обоснование необходимости ее решения программным методом

Необходимость решения данной проблемы программно-целевым методом продиктована неудовлетворительным техническим состоянием коммунальных систем, переданных за последние несколько лет в муници-пальную собственность от ведомств, требующих значительной модерни-зации, а также необходимостью предоставления качественных коммуналь-ных услуг населению города. В связи с этим сформирован перечень программмных мероприятий, которые необходимо выполнить.


На сегодня необходима прокладка водопроводных сетей с установкой пожарного гидранта по ул. Шишкина и ул. Луговой. Для поддержания обеспечения качественной питьевой водой необходим монтаж бактерицид-ной установки водозабора «Дачный». В связи со 100% изношенностью тепловых сетей необходима модернизация газовых сетей по улицам Севастопольской, Жигулевской, Байкальской, Зеленой, Сибирской, Ангарской Западного района города. В целях пожарной безопасности и для водоснабжения жителей ул. Советской питьевой водой необходима прокладка водопроводных сетей с установкой пожарного гидранта. 
3. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для приведения су-ществующего жилищного фонда города и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов коммуналь-ной инфраструктуры в городе приведут к улучшению состояния коммуналь-ной инфраструктуры. 
Задачами Программы по достижению поставленной цели являются:

- качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг жите-лям города;
- модернизация и прокладка водопроводных, тепловых, канализаци-онных сетей;

- модернизация газовых сетей;

- строительство центральной канализации.

4. Система программных мероприятий 
Программные мероприятия осуществляются в соответствии с при-ложением №1 к Программе.
Мероприятия Программы на объектах, которые являются частной собственностью и (или) доля которых является частной собственностью, реализуются путем предоставления средств бюджета города в форме субсидий на финансирование мероприятий Программы на объектах, часть которых является частной собственностью (далее – субсидии).
Предоставление субсидий осуществляется  в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, в целях компенсации поне-сенных ресурсоснабжающими организациями, товариществами собствен-ников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными кооперативами, управляющими организация-ми, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах затрат, связанных с выполнением мероприятий Программы на объектах, часть которых является частной собственностью.

5.Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы является бюджет города. 

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 142 772,46 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году –  8 452,46 тыс.руб.

в 2015 году –  65 320,0 тыс.руб.

в 2016 году –  43 800,0 тыс.руб.
в 2017 году – 16 600,0 тыс.руб.

в 2018 году – 8 600,0 тыс.руб.

Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы указано в Приложении № 2 к Программе.
6.Управление Программой и контроль ее реализации
Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Димитровграде Ульяновской области, утвержденным постановле-нием Администрации города от 11.09.2013 № 2874.

Заказчик Программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию Программы. 

Руководитель Программы несет ответственность за эффективность и результативность Программы, реализацию Программы в целом, своев-ременность внесения в нее изменений, дополнений и, в установленных случаях, досрочное ее прекращение,  предоставление в управление соци-ально-экономического развития Администрации города отчетов о ходе реализации Программы, согласованных с Управлением финансов города Димитровграда Ульяновской области (далее – Управление финансов), осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей Программы.
Исполнители Программы определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, установленными действующим законодательст-вом, несут ответственность за осуществление в установленные сроки соот-ветствующих мероприятий, предусмотренных Программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность представ-ленной информации.

Разработчик Программы в ходе реализации Программы уточняет объемы средств, необходимых для ее финансирования в очередном финан-совом году, представляет проект постановления Администрации города об утверждении Программы, о внесении в нее изменений и дополнений, о приостановке или прекращении ее действия на согласование в управление социально–экономического развития Администрации города, Управление финансов, правовое управление Администрации города и другие заинтересованные структурные подразделения Администрации города, организует официальное опубликование постановления Администрации города об утверждении Программы, о внесении в нее изменений, о приостановке или прекращении ее действия, несет ответственность за соответствие разработанной Программы и приоритетных  направлений развития муниципального образования на долгосрочный период, организует сбор от исполнителей Программы аналитической информации об итогах реализации и представляет ее руководителю Программы, подготавливает проект отчетов и представляет их руководителю Программы.
7. Система индикаторов эффективности реализации Программы

Система индикаторов эффективности реализации Программы содержится в таблице:
	№ п/п
	Индикаторы
	Единица измерения
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Прокладка водо-проводных сетей
	км
	3,87
	-
	-
	-
	-

	2.
	Установка пожар-ных гидрантов
	ед.
	33
	-
	-
	-
	-

	3.
	Устройство канализационных колодцев
	ед.
	-
	17
	11
	11
	-

	4.
	Разработка проектно-сметной документации, монтаж бактерии-цидной установки водозабора «Дачный»
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-

	5.
	Обеспечение качественной питьевой водой:
	
	
	
	
	
	

	
	население
	чел.
	1407
	-
	-
	-
	-

	
	соц. объекты
	ед.
	2
	-
	-
	-
	-

	6.
	Реконструкция распределительных пунктов кабелей
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-

	7.
	Строительство трансформаторной подстанции
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	8.
	Перевод нагрузки теплоснабжения социально значи-мых объектов от котельной по адресу: ул.Куйбы-шева, 32 на индивидуальное газовое отопление и котельную по адресу: ул.Калу-гина, 48а
	ед.
	-
	-
	2
	-
	-

	9.
	Прокладка тепловых сетей (Центральный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорай-оны) и 2а микро-район города)
	км
	-
	4,5
	4,0
	-
	-

	10.
	Модернизация тепловых сетей (Центральный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорай-оны) и 2а микро-район города)
	км
	-
	1,2
	0,5
	-
	-

	11.
	Прокладка канализационных сетей (Централь-ный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорай-оны) и 2а микро-район города)
	км
	-
	-
	2,54
	1,0
	-

	12.
	Прокладка водопроводных сетей (Централь-ный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорай-оны) и 2а микро-район города)
	км
	-
	-
	-
	3,35
	3,3

	13.
	Модернизация водопроводных сетей (Централь-ный район города (в том числе 7=ой и 8-ой микрорай-оны) и 2а микрорайон)
	км
	-
	-
	-
	1,0
	0,5


8.Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы
Описание поддающихся количественной оценке социальных, экономических результатов, ожидаемых при реализации Программы, общая оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие города, показатели результатов Программы содержатся в приложении № 2 к настоящей Программе и выражаются в следующих показателях:
1. Увеличение протяженности водопроводных сетей города на                                                                                                           11,65 км.

2. Увеличение количества пожарных гидрантов по городу на 33 единицы.

3. Увеличение количества канализационных колодцев по городу на 41 единицу.

4. Увеличение пропускной способности 3,2 км газопроводных сетей города.

5. Поддержание обеспечения  качественной питьевой водой 1407 человек, 2 социально значимых объектов поселка  «Дачный» города.
6. Проведение реконструкции 2 распределительных пунктов кабелей города.

7. Увеличение количества трансформаторных подстанций города на 1 единицу. 

8. Перевод нагрузки теплоснабжения жилых домов от котельной по адресу: ул. Куйбышева, 32 на индивидуальное газовое отопление и котель-ную по адресу: улица Калугина, 48А в количестве 10 единиц, социально значимых объектов в количестве 2 единиц.

9. Увеличение протяженности тепловых сетей города на 9,5 км.

10. Увеличение пропускной способности 1,7 км тепловых сетей города.

11. Увеличение протяженности канализационных сетей города на 3,54 км.

12. Увеличение пропускной способности 1,5 км водопроводных сетей города.
_______________________
                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                                                                             к Муниципальной программе

                                                                                                                              «Реконструкция и модернизация                                           

                                                                                                                            инженерных систем и объектов          

                                                                                                                                    жилищно-коммунального хозяйства 

                                                                                                                                    города Димитровграда Ульяновской
                                                                                                                       области на 2014-2018 годы»

Система программных мероприятий 
                                                                                                                                                                                                         тыс.руб

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	КБК
	Всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Модернизация и прокладка водопроводных, канализационных и тепловых сетей

	1
	Прокладка водопроводных сетей с установкой пожарного гидранта по ул.Шишкина, ул. Луговой
	448/0502/7950509/411/310
	1800,0
	1800,0
	-
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	2
	Прокладка и модернизация тепловых сетей (Центральный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорайоны)  и 2-а микрорайон города)
	448/0502/7950509/411/310
	22500,0
	-
	13500,0
	9000,0
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	3
	Разработка проектно-сметной документации на строительно- монтажные работы по устройству канализационных колодцев и прокладку канализационных сетей (Центральный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорайоны)  и 

2-а микрорайон города)

	448/0502/7950509/411/226
	2380,0
	-
	1080,0
	1300,0
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	4
	Строительно-монтажные работы по устройству канализационных колодцев и прокладке канализации-онных сетей (Центральный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорайоны)  и 2-а микрорайон города)
	448/0502/7950509/411/310
	22750,0
	-
	7500,0
	9750,0
	5500,0
	-
	Комитет по ЖКК

	5
	Разработка проектно-сметной документации на прокладку и модернизацию тепловых сетей (Центральный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорайоны)  и 2-а микрорайон города)
	448/0502/7950509/411/226
	3250,0
	-
	3250,0
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	6
	Разработка проектно-сметной  документации на прокладку и модернизацию водопроводных сетей (Центральный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорайоны)  и 2-а микрорайон города)
	448/0502/7950509/411/226
	5100,0
	-
	5100,0
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	7
	Прокладка и модернизация водопроводных сетей (Центральный район города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорайоны)  и 2-а микрорайон города)
	448/0502/7950509/411/310
	15300,0
	-
	-
	-
	6700,0
	8600,0
	Комитет по ЖКК

	8
	Прокладка водопроводных сетей с установкой пожарного гидранта по ул. Советской
	448/0502/7950509/411/310
	2600,0
	2600,0
	-
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	
	Качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг жителям города

	9
	Разработка проектно-сметной документации на вынос кабеля 10 кВ с теплотрассы по проспекту Автостроителей от ТП-161 до РП-7
	448/0502/7950509/411/226
	36,0
	36,0
	-
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	10
	Вынос кабеля 10 кВ с теплотрассы по проспекту Автостроителей от

ТП-161 до РП-7
	448/0502/7950509/411/310
	520,0
	-
	520,0
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	11
	Разработка проектно- сметной документации на подключение муниципальных квартир №1, №2 в доме №146А по улице Хмель-ницкого к центральному водоснаб-жению, на обустройство системы канализации и санитарных узлов
	448/0502/7950509/411/226
	95,0
	95,0
	-
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	12
	Подключение муниципальных квартир №1, №2 в доме №146А по улице Хмельницкого к централь-ному водоснабжению,  обустройство системы канализации и санитарных узлов
	448/0502/7950509/411/310
	470,0
	470,0
	-
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	13
	Разработка проектно-сметной документации на перевод  муниципальных квартир №1, №2 в доме №146А по улице Хмельницкого на индивидуальное газовое отопление
	448/0502/7950509/411/226
	24,0
	24,0
	-
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	14
	Перевод  муниципальных квартир №1, №2 в доме №146А по улице Хмельницкого на индивидуальное газовое отопление
	448/0502/7950509/411/310
	150,0
	150,0
	-
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	15
	Обустройство системы канализации в муниципальной квартире №1 дома №54 по улице Вокзальной
	448/0502/7950509/003/310
	50,460
	50,460
	-
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	16
	Разработка проектно-сметной документации на вынос кабеля 10 кВ с теплотрассы по улице Дрогобычской  от ТП-6 до ТП-155

	448/0502/7950509/411/226
	25,0
	25,0
	-
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	17
	Вынос кабеля 10 кВ с теплотрассы по улице Дрогобычской от ТП-6 до ТП-155
	448/0502/7950509/411/310
	214,0
	214,0
	-
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	18
	Разработка проектно-сметной документации на перевод муниципальных квартир № 2 и № 3 в доме № 201 по ул. Садовой на индивидуальное газовое отопление
	448/0502/7950509/411/226
	24,0
	24,0
	-
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	19
	Перевод муниципальных квартир № 2 и № 3 в доме № 201 по ул. Садовой на индивидуальное газовое отопление
	448/0502/7950509/411/310
	150,0
	-
	150,0
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	20
	Реконструкция распределительного пункта кабелей № 1 по улице Мелекесской (рядом с домом № 34 по ул.Мелекесской)
	448/0502/7950509/411/310
	6000,0
	-
	-
	6000,0
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	21
	Разработка проектно-сметной документации на строительство отдельно стоящей подстанции КНС-16 по адресу: ул.Западная, 14
	448/0502/7950509/411/226
	300,0
	-
	300,0
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	22
	Строительство отдельно стоящей подстанции КНС-16 по адресу: ул.Западная, 14
	448/0502/7950509/411/310
	4000,0
	-
	-
	4000,0
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	23
	Разработка проектно-сметной документации на монтаж бактерицидной установки водозабора «Дачный»
	448/0502/7950509/411/226
	700,0
	-
	-
	700,0
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	24
	Монтаж бактерицидной установки водозабора «Дачный»
	448/0502/7950509/411/226
	7500,0
	-
	-
	7500,0
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	25
	Реконструкция распределительного пункта кабелей № 2 на улице Московской (между домами № 83 и № 77 по ул.Московской)
	448/0502/7950509/411/310
	5000,0
	-
	-
	5000,0
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	26
	Строительно-монтажные работы по переводу на индивидуальное отопление жилого дома № 2а по ул.Куйбышева


	448/0502/7950509/411/310
	964,0
	964,0
	-
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	27
	Выполнение проектно-сметных работ на перевод нагрузки теплоснабжения по горячему водоснабжению жилых домов и социально значимых объектов от котельной по адресу: ул.Куйбышева, 32 на котельную по адресу: ул.Калугина, 48а (со стороны школы № 8)
	448/0502/7950509/411/226
	300,0
	-
	300,0
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	28
	Перевод нагрузки теплоснабжения по горячему водоснабжению жилых домов и социально значимых объектов от котельной по адресу: ул.Куйбышева, 32 на котельную по адресу: ул.Калугина, 48а (со стороны школы № 8)
	448/0502/7950509/411/310
	8620,0
	-
	8620,0
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	
	Модернизация газовых сетей

	29
	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию газовых сетей по улицам Севастопольской, Жигулевской, Зеленой, Сибирской, Байкальской, Ангарской 
	448/0502/7950509/411/226
	550,0
	-
	-
	550,0
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	30
	Модернизация газовых сетей по улицам Севастопольской, Жигулевской, Зеленой, Сибирской, Байкальской, Ангарской
	448/0502/7950509/411/310
	4400,0
	-
	-
	-
	4400,0
	-
	Комитет по ЖКК

	
	Строительство центральной канализации

	31
	Разработка проектно-сметной документации на прокладку центральной канализации в районе Березовой рощи (улицы Березовая, Гастелло, Зеленая, Разина, Чкалова, Космодемьянской, Коммунальная, Ватутина, Дорожная, Почтовая)
	448/0502/7950509/411/226
	2000,0
	2000,0
	-
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	32
	Выполнение строительно-монтажных работ на прокладку центральной канализации в районе Березовой рощи (улица Березовая, Гастелло, Зеленая, Разина, Чкалова, Космодемьянской, Коммунальная, Ватутина, Дорожная, Почтовая)
	448/0502/7950509/411/310
	25000,0
	-
	25000,0
	-
	-
	-
	Комитет по ЖКК

	
	ИТОГО
	
	142772,46
	8452,46
	65320,0
	43800,0
	16600,0
	8600,0
	


                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                                                                   к Муниципальной программе

                                                                                                                                   «Реконструкция и модернизация

                                                                                                                                   инженерных систем и объектов

                                                                                                                                   жилищно-коммунального хозяйства

                                                                                                                                   города Димитровграда 

                                                                                                                                   Ульяновской области на 2014-2018 годы»

Ресурсное обеспечение Программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный 
за исполнение мероприятия
	Объем финансирования (тыс. руб)
	Срок реализации мероприятия
	Результат реализации мероприятия

	1.
	Прокладка водопроводных сетей, установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок
	Комитет по ЖКК
	4400,0
	2014 год
	Строительство 5 км хозяйственно-питьевого водопровода, установка 34 пожарных гидрантов, 2 водоразборных колонок -  выполнение требова-ний пожарной безопасности, обеспечение населе-ния питьевой водой

	2.
	Модернизация сетей газоснабжения
	Комитет по ЖКК
	4400,0
	2017 год
	Увеличение пропускной способности газопро-водов Западного района города

	3.
	Монтаж бактерицидной установки водозабора «Дачный»
	Комитет по ЖКК
	7500,0
	2016 год
	Обеспечение качественной питьевой водой учреждений образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 55 «Солнышко» и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27, населения поселка Дачный в количестве 1407 человек

	4.
	Перевод нагрузки теплоснабжения жилых домов и социально-значимых объектов от котельной по адресу: ул.Куйбышева 32 на котельную по адресу: ул.Калугина 48а
	Комитет по ЖКК
	8620,0
	2016 год
	Обеспечение теплоснабжением 10 многоквар-тирных жилых домов и 2-х социально-значимых объектов

	5.
	Строительство и модернизация сетей теплоснабжения, водоснаб-жения, водоотведения и канали-зации Центрального района города (в том числе 7-ой и 8-ой микро-районы) и 2а микрорайон города
	Комитет по ЖКК
	60550,0
	2016 год

2017 год

2018 год
	Обеспечение теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением и канализацией планируемых к жилому строительству Центрального района города (в том числе 7-ой и 8-ой микрорайоны) и 2а микрорайон города согласно генеральному плану города Димитровграда

	6.
	Строительство центральной канализации в районе Березовой рощи
	Комитет по ЖКК
	25000,0
	2015 год
	Строительство центральной канализации в частном секторе в районе Березовой рощи Западного района города (ул. Березовая, Гастелло, Зеленая, Разина, Чкалова, Космодемьянской, Коммунальная, Ватутина, Дорожная, Почтовая)


_____________________
PAGE  

