ПАСПОРТ

регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ульяновская область)

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Культурная среда (Ульяновская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Уба Екатерина Владимировна, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Сидорова Евгения Евгеньевна, Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | | |
| Администратор регионального проекта | Михеева Марина Сергеевна, Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Ульяновской области "Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области" на 2014-2021 годы" | | |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

0457524C128F3F5AF2D1D967D64B1837031096AC

Владелец: Морозов Сергей Иванович

Действителен: с 22.06.2018 по 22.09.2019

;

1. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение к 2024 году на территории Ульяновской области количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения (Ульяновская область) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Отсутствует показатель федерального проекта | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%) на территории Ульяновской области, Тысяча посещений | Дополнительный  показатель | 5 452,90  20 | 01.01.2018 | 5 510,0000 | 5 620,0000 | 5 730,0000 | 5 840,0000 | 6 060,0000 | 6 271,7500 |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) на территории Ульяновской области (нарастающим итогом), ЕД | Основной  показатель | 2,0000 | 01.01.2018 | 5,0000 | 5,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Количество организаций культуры на территории Ульяновской области, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), ЕД | Основной  показатель | 17,0000 | 01.01.2018 | 20,0000 | 41,0000 | 44,0000 | 65,0000 | 68,0000 | 89,0000 |

1. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): - | | |
| 1.1 | Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств Ульяновской области в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России  на 31.12.2019 - 30 ЕД | 31.12.2019 | Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России |
| 1.2 | Переоснащены муниципальные библиотеки Ульяновской области по модельному стандарту  на 01.12.2019 - 3 ЕД  на 01.12.2020 - 6 ЕД  на 01.12.2021 - 9 ЕД  на 01.12.2022 - 12 ЕД  на 01.12.2023 - 15 ЕД  на 01.12.2024 - 18 ЕД | 01.12.2024 | С 2019 по 2024 годы будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание по 3 модельные муниципальные библиотеки ежегодно |
| 1.3 | Ульяновской областью направлена заявка на создание 3 культурно­досуговых учреждений в сельской местности  на 31.12.2021 - 3 ЕД | 31.12.2021 | Ульяновской областью направлена заявка на создание 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы  региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Ульяновской области  на 01.12.2021 - 2 ЕД | 01.12.2021 | Реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных театра: юного зрителя и театров кукол (100% от действующей сети) |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0 | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.  Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат - улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами  на 31.12.2020 - 18 ЕД  на 31.12.2022 - 36 ЕД  на 31.12.2024 - 54 ЕД | 31.12.2024 | Созданы условия для повышения качества художественного образования в 54 образовательных учреждениях отрасли культуры (52 детских школ искусств по видам искусств и 2 училища) путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.  В 2020 году - 18 ед., в 2022 году - 18 ед., в 2024 годы - 18 ед. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0 | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовой комплект оборудования.Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания.К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно - досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 - 160, 2021 - 240 учреждений, в 2022 - 320 учреждений, в 2023 - 400 учреждений, в 2024 - 500 учреждений.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1 | Построены (реконструированы) и (или) капитально  отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности на территории Ульяновской области  на 31.12.2019 - 2 ЕД | 31.12.2019 | В 2019 году завершено строительство СДК в с. Средний Сантимир Новомалыклинского района и с. Архангельское Чердаклинского района. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта 0 | | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году - 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году - 5 театров, в 2021 году - 8 театров, в 2022 году - 21 театр, в 2023 году - 33 театра, в 2024 году - 40 театров.Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей.Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания3. | | |
|  | Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |  |  |
|  | В Ульяновской области реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол |  | Реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных театра: юного зрителя и театров кукол (100% от действующей сети) |
| 1.1 | на 31.12.2019 - 1 ЕД | 31.12.2019 |  |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): | | | | | | | |
| 1.1 | Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств Ульяновской области в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2 | Переоснащены муниципальные библиотеки Ульяновской области по модельному стандарту | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 14,40 |
| 1.2.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 14,40 |
| 1.2.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 12,00 |
| 1.2.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,40 |
| 1.2.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ульяновской областью направлена заявка на создание 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Ульяновской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.4.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры  (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0 | | | | | | | |
| 2.1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,87 | 0,00 | 19,87 | 39,74 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,87 | 0,00 | 19,87 | 39,74 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,87 | 0,00 | 19,87 | 39,74 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 0 | | | | | | | |
| 3.1 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно­досуговые учреждения в сельской местности на территории Ульяновской области | 27,14 | 5,19 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,81 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 27,14 | 5,19 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,81 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 26,86 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,28 | 0,28 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол0 | | | | | | | |
| 4.1 | В Ульяновской области реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол | 21,24 | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,36 |
| 4.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 21,24 | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,36 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 21,24 | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,36 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 50,78 | 54,71 | 2,87 | 22,27 | 2,40 | 22,27 | 155,31 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ульяновская область) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | 50,78 | 54,71 | 2,87 | 22,27 | 2,40 | 22,27 | 155,31 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 50,10 | 54,04 | 2,00 | 21,87 | 2,00 | 21,87 | 151,88 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | | 0,68 | 0,68 | 0,87 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 3,43 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В Ульяновской области реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сидорова Е. Е. | Министр искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 80 |
| 2 | Участник регионального проекта | Сидорова Е. Е. | Министр искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 80 |
| 3 | Участник регионального проекта | Колтун А. В. | Директор ОГАУК "Ульяновский областной театр кукол" | Сидорова Е. Е. | 30 |
| 4 | Участник регионального проекта | Терехов Э. А. | Директор ОГАУК «Театр юного зрителя» | Сидорова Е. Е. | 30 |
| Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сидорова Е. Е. | Министр искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 80 |
| 6 | Участник регионального проекта | Казаченко И. А. | Директор ОГБПОУ "Димитровградский музыкальный колледж" | Сидорова Е. Е. | 30 |
| 7 | Участник регионального проекта | Гаврилова Ю. Ю. | Директор ГАУ ДО "Областная детская школа искусств" | Сидорова Е. Е. | 30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Участник регионального проекта | Аринина Н. П. | Директор ОГБПОУ "Ульяновский колледж культуры и искусства" | Сидорова Е. Е. | 30 |
| 9 | Участник регионального проекта | Ачкасова В. К. | Начальник МУ "Отдел культуры администрации МО "город Новоульяновск" | Косаринова С. А. | 30 |
| 10 | Участник регионального проекта | Сидорова Е. Е. | Министр искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 80 |
| Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности на территории Ульяновской области | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сидорова Е. Е. | Министр искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 80 |
| 12 | Участник регионального проекта | Сатдинова Э. Ш. | Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения управления социального администрации МО «Чердаклинский район» | Самойлов В. В. | 30 |
| 13 | Участник регионального проекта | Заруцкая О. С. | Начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения администрации МО «Новомалыклинский район» | Пуреськина А. Д. | 30 |
| 14 | Участник регионального проекта | Сидорова Е. Е. | Министр искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 80 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств Ульяновской области в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России | | | | | |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сидорова Е. Е. | Министр искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 80 |
| 16 | Участник регионального проекта | Михеева М. С. | Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 80 |
| 17 | Участник регионального проекта | Сидорова Е. Е. | Министр искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 80 |
| Переоснащены муниципальные библиотеки Ульяновской области по модельному стандарту | | | | | |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сидорова Е. Е. | Министр искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 80 |
| 19 | Участник регионального проекта | Сидорова Е. Е. | Министр искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 80 |
| 20 | Участник регионального проекта | Михеева М. С. | Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 80 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Ульяновской области | | | | | |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сидорова Е. Е. | Министр искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 80 |
| 22 | Участник регионального проекта | Михеева М. С. | Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 80 |
| 23 | Участник регионального проекта | Колтун А. В. | Директор ОГАУК "Ульяновский областной театр кукол" | Сидорова Е. Е. | 30 |
| 24 | Участник регионального проекта | Терехов Э. А. | Директор ОГАУК «Театр юного зрителя» | Сидорова Е. Е. | 30 |
| 25 | Участник регионального проекта | Сидорова Е. Е. | Министр искусства и культурной политики Ульяновской области |  | 80 |

1. Дополнительная информация

**Региональный проект «Культурная среда»** направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений от национальных, имеющих мировое значение - до сельских организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство нашей страны.

Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания 5 сельских культурно - досуговых объектов.

Будет оснащено 52 школ искусств музыкальными инструментами. В соответствии с современными образовательными стандартами комплектация предусматривает музыкальные инструменты, специальное оборудование, компьютерные программы, сценические костюмы и наглядные пособия для художественного творчества. Результатом реализации данной задачи станет повышение качества учебного процесса, открытие новых отделений и, как следствие, увеличение числа учащихся до 10%.

Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано 18 модельных библиотек. Согласно модельному стандарту, это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп.

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам будет создано 6 современных кинозалов. Современные кинозалы могут размещаться на базе различных учреждений, формируя новый культурный облик муниципальных образований Ульяновской области.

Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет реконструкции и технического переоснащения 2 детских театров, что составляет 100% от действующей сети. Мероприятия по модернизации детских театров предусматривают высокий уровень технологического оснащения, что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости до 15%.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта Культурная среда (Ульяновская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | В Ульяновской области реконструированы и (или) капитально отремонтированы  региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол0 |  | 31.12.2019 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных театра: юного зрителя и театров кукол (100% от действующей сети) |  |
| 1.1 | КТ: Открытие ОГАУК «Ульяновский театр кукол им. Народной артистки СССР В.М.Леонтьевой» после ремонта |  | 31.12.2019 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | РРП |
| 1.1.1 | Завершение ремонтных работ в ОГАУК "Ульяновский театр кукол им. Народной артистки СССР В.М.Леонтьевой" | 01.05.2019 | 01.11.2019 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики | Акт Акт приемки выполненных работ | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | Ульяновской области |  |  |
| 1.1.2 | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на реконструкцию, капитальный ремонт региональных и  муниципальных театров юного зрителя и театров кукол | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Прочий тип документа Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 1.1.3 | Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий реконструкции,  капитальному ремонту региональных и  муниципальных театров юного зрителя и театров кукол | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Прочий тип документа Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации | РРП |
| 1.1.4 | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту  региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Прочий тип документа Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | ПК |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными  инструментами, оборудованием и учебными материалами 0 |  | 31.12.2024 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Созданы условия для повышения качества художественного образования в 54 образовательных учреждениях отрасли культуры (52 детских школ искусств по видам искусств и 2 училища) путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.  В 2020 году - 18 ед., в 2022 году - 18 ед., в 2024 годы - 18 ед. |  |
| 2.1 | КТ: Установка в 16 детских школ искусств по видам искусств и 2 училища музыкальных инструментов, оборудования и учебных  материалов |  | 31.12.2020 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет Отчет  Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | ПК |
| 2.1.1 | Поставка музыкальных инструментов,  оборудования и учебных материалов в детские школы искусств по видам искусств и училища | 01.05.2020 | 01.10.2020 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Акт Акт приемки оборудования | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1.2 | Внесение изменений в Государственную  программу «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы | 01.01.2019 | 15.12.2020 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Постановление Постановление Правительства Ульяновской области о внесении изменений | РРП |
| 2.1.3 | Заключение контрактов (договоров) на  оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными  инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.01.2020 | 01.05.2020 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Прочий тип документа Контракт (договор) | РРП |
| 2.2 | КТ: Установка в 18 детских школах искусств по видам искусств и училищах музыкальных инструментов, оборудования и учебных  материалов |  | 31.12.2022 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | ПК |
| 2.2.1 | Поставка музыкальных инструментов,  оборудования и учебных материалов в детские школы искусств по видам искусств и училища | 01.05.2022 | 01.10.2022 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Акт Акт приемки оборудования | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.2 | Заключение контрактов (договоров) на  оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными  инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.01.2022 | 01.05.2022 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Прочий тип документа Контракт (договор) | РРП |
| 2.2.3 | Внесение изменений в Государственную  программу «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы | 01.01.2020 | 15.12.2021 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Постановление Постановление Правительства Ульяновской области о внесении изменений | РРП |
| 2.3 | КТ: Установка в 18 детских школах искусств по видам искусств и училищах музыкальных инструментов, оборудования и учебных  материалов |  | 31.12.2024 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет Отчет  Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | ПК |
| 2.3.1 | Заключение контрактов (договоров) на  оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными  инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Прочий тип документа Контракт (договор) | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3.2 | Внесение изменений в Государственную программу «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы | 01.01.2023 | 15.12.2023 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Постановление Постановление Правительства Ульяновской области о внесении изменений | РРП |
| 2.3.3 | Поставка музыкальных инструментов,  оборудования и учебных материалов в детские школы искусств по видам искусств и училища | 01.05.2024 | 01.10.2024 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Акт Акт приемки оборудования | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно­  досуговые учреждения в сельской местности на территории Ульяновской области0 |  | 31.12.2019 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | В 2019 году завершено строительство СДК в с. Средний Сантимир Новомалыклинского района и с. Архангельское Чердаклинского района. |  |
| 3.1 | КТ: Введены в эксплуатацию ДК в с. Архангельское Чердаклинского района и в с. Средний Сантимир Новомалыклинского района |  | 31.12.2019 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Акт Акт ввода в эксплуатацию | ПК |
| 3.1.1 | Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Соглашение Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации | РРП |
| 3.1.2 | Завершение строительства ДК в с. Средний Сантимир Новомалыклинского района | 01.05.2019 | 01.11.2019 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Акт Акт приемки выполненных строительных работ | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.3 | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию  комплексных мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений  культурно-досугового типа в сельской местности | 26.06.2018 | 20.07.2018 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Заявка Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 3.1.4 | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию и модернизации учреждений  культурно-досугового типа в сельской местности | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Прочий тип документа Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | ПК |
| 3.1.5 | Завершение строительства ДК в с. Архангельское Чердаклинского района | 01.05.2019 | 01.11.2019 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Акт Акт приемки выполненных строительных работ | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Оснащены пианино отечественного  производства детские школы искусств  Ульяновской области в рамках совместной программы Минпромторга России и  Минкультуры России0 |  | 31.12.2019 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России |  |
| 4.1 | КТ: Оснащены пианино отечественного  производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России |  | 31.12.2019 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет Отчет  Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | ПК |
| 4.1.1 | Поставка и установка пианино отечественного производства в детские школы искусств | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Акт Приемки оборудования | РРП |
| 4.1.2 | Заключение контрактов с Минпромторгом России | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Прочий тип документа Контракт (договор) | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Переоснащены муниципальные библиотеки  Ульяновской области по модельному стандарту 0 |  | 01.12.2024 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | С 2019 по 2024 годы будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание по 3 модельные муниципальные библиотеки ежегодно |  |
| 5.1 | КТ: Созданы 3 муниципальные модельные библиотеки |  | 01.12.2019 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | ПК |
| 5.1.1 | Приобретение оборудования для муниципальных модельных библиотек | 01.06.2019 | 01.09.2019 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Прочий тип документа Контракт (договор) | РРП |
| 5.1.2 | Открытие муниципальных модельных библиотек | 01.09.2019 | 01.12.2019 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1.3 | Определение муниципальных модельных  библиотек | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Протокол | РРП |
| 5.2 | КТ: Созданы 3 муниципальные модельные библиотеки |  | 01.12.2020 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет Отчет  Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | ПК |
| 5.2.1 | Приобретение оборудования для муниципальных модельных библиотек | 01.06.2020 | 01.09.2020 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области |  | РРП |
| 5.2.2 | Открытие муниципальных модельных библиотек | 01.09.2020 | 01.12.2020 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.3 | Определение муниципальных модельных  библиотек | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Протокол | РРП |
| 5.3 | КТ: Созданы 3 муниципальные модельные библиотеки |  | 01.12.2021 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет Отчет  Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | ПК |
| 5.3.1 | Приобретение оборудования для муниципальных модельных библиотек | 01.06.2021 | 01.09.2021 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Прочий тип документа Контракт (договор) | РРП |
| 5.3.2 | Открытие муниципальных модельных библиотек | 01.09.2021 | 01.12.2021 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.3.3 | Определение муниципальных модельных  библиотек | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Михеева М. С.,  Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Протокол | РРП |
| 5.4 | КТ: Созданы 3 муниципальные модельные библиотеки |  | 01.12.2022 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | ПК |
| 5.4.1 | Приобретение оборудования для муниципальных модельных библиотек | 01.06.2022 | 01.09.2022 | Михеева М. С.,  Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Прочий тип документа Контракт (договор) | РРП |
| 5.4.2 | Открытие муниципальных модельных библиотек | 01.09.2022 | 01.12.2022 | Михеева М. С.,  Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.4.3 | Определение библиотек | муниципальных | модельных | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Протокол | РРП |
| 5.5 | КТ: Созданы библиотеки | 3 муниципальные | модельные |  | 01.12.2023 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | ПК |
| 5.5.1 | Определение библиотек | муниципальных | модельных | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Протокол | РРП |
| 5.5.2 | Приобретение оборудования для муниципальных модельных библиотек | | | 01.06.2023 | 01.09.2023 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Прочий тип документа Контракт (договор) | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.5.3 | Открытие муниципальных модельных библиотек | 01.09.2023 | 01.12.2023 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 5.6 | КТ: Созданы 3 муниципальные модельные библиотеки |  | 01.12.2024 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет Отчет  Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | ПК |
| 5.6.1 | Приобретение оборудования для муниципальных модельных библиотек | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Прочий тип документа Контракт (договор) | РРП |
| 5.6.2 | Определение муниципальных модельных  библиотек | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Протокол | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.6.3 | Открытие муниципальных модельных библиотек | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Михеева М. С.,  Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет | РРП |
| 6 | Ульяновской областью направлена заявка на создание 3 культурно-досуговых учреждений в сельской местности0 |  | 31.12.2021 |  | Ульяновской областью направлена заявка на создание 3 культурно­досуговых учреждений в сельской местности |  |
| 6.1 | КТ: Направление заявки на создание культурно­досуговых учреждений в сельской местности |  | 31.12.2021 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | ПК |
| 6.1.1 | Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Михеева М. С.,  Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Соглашение Соглашение с  Министерством культуры  Российской Федерации | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1.2 | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию  комплексных мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений  культурно-досугового типа в сельской местности | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Заявка Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 6.1.3 | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию и модернизации учреждений  культурно-досугового типа в сельской местности | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Прочий тип документа Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | ПК |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или)  муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Ульяновской области0 |  | 01.12.2021 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных театра: юного зрителя и театров кукол (100% от действующей сети) |  |
| 7.1 | КТ: Открытие ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя»» после реконструкции |  | 01.12.2021 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Отчет Отчет  Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | ПК |
| 7.1.1 | Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий реконструкции,  капитальному ремонту региональных и  муниципальных театров юного зрителя и театров кукол | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Соглашение Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации | РРП |
| 7.1.2 | Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту  региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол | 01.01.2020 | 01.05.2020 | Сидорова Е. Е., Министр искусства и культурной политики Ульяновской области | Прочий тип документа Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | ПК |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.1.3 | Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на реконструкцию, капитальный ремонт региональных и  муниципальных театров юного зрителя и театров кукол | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Заявка Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 7.1.4 | Проведение реконструкции ОГАУК  «Ульяновский театр юного зрителя» | 01.05.2020 | 01.11.2021 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы «Ульяновский театр юного зрителя» | РРП |
| 7.1.5 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» | 01.04.2019 | 30.07.2019 | Михеева М. С., Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Прочий тип документа Проектно-сметная документация на реконструкцию ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» | РРП |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.1.6 | Получение положительного заключения  государственной экспертизы ОГАУК  «Ульяновский театр юного зрителя» | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Михеева М. С.,  Директор департамента экономики финансов и права министерства искусства и культурной политики Ульяновской области | Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы «Ульяновский театр юного зрителя» | РРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к паспорту регионального проекта Культурная среда (Ульяновская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) на территории Ульяновской области (нарастающим итогом) ЕД | | | | | | | |
| 1 | «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)» | Тд - количество  театров юного  зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных , ед | Отчет субъекта Российско й  Федераци и |  | Муниципаль ные образования субъектов РФ | до 1 мая Ежегодно | **17 + КДУ 2017 + ТД2О17 + ЦКР2**  Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.  В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года |
| 1 | «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)» | Бм - количество муниципальных библиотек, построенных, реконструированных и отремонтированных , ед | Отчет субъекта Российско й Федераци и |  | Муниципаль ные образования субъектов РФ | до 1 мая Ежегодно | **17 + КДУ 2017 + ТД2О17 + ЦКР2**  Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.  В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.  Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 гопа. |
| 1 | «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)» | КДУ - количество клубно-досуговых учреждений в  сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных , ед | Отчет субъекта Российско й  Федераци и |  | Муниципаль ные образования субъектов РФ | до 1 мая Ежегодно | **17 + КДУ 2017 + ТД2О17 + ЦКР2**  Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.  В расчет включены следующие виды организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.  Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за |
| 1 | «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)» | ЦКР - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных , ед | Отчет субъекта Российско й Федераци и |  | Муниципаль ные образования субъектов РФ | до 1 мая Ежегодно | **17 + КДУ 2017 + ТД2О17 + ЦКР2**  Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.  В расчет включены следующие виды |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | организаций: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за |
| Количество организаций культуры на территории Ульяновской области, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД | | | | | | | |
| 2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  | ДШИиУ2017+ КЗ2017 +  АК2017 + Бм2017 = расчет базового показателя за 2017 год |
| Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%) на территории Ульяновской области Тысяча посещений | | | | | | | |
| 3 | Увеличение на 15% числа | Ц - количество | Сведения | МИНИСТЕРС | Муниципаль | до 1 мая | М+Б + К ЛУ 1 К ЛФ + ЛШИ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник  данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные  характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | посещений организаций культуры | посещений цирков в отчетном году, тыс чел | о деятельно сти цирка, циркового коллектив  а | ТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ | ные образования субъектов  РФ | Ежегодно | Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года.  Рекомендуемый темп роста за проектный период:   * увеличение посещений домов культуры - 15%; * увеличение посещений   библиотек - 15%;   * увеличение посещений театров - 15% + посещения   частных театров - 3%;   * увеличение посещений концертных организаций   -15%;   * увеличение посещений парков культуры и отдыха |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник  данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные  характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | - 15%;   * увеличение посещений   цирков - 15%;   * увеличение посещений   зоопарков - 15%;   * увеличение посещений музеев ­- 12% + посещения   частных музеев - 5%;   * увеличение количества обучающихся в школах   искусств и училищах - 10%  5   * увеличение участников клубных формирований -   5%;   * увеличение количества зрителей национальных   фильмов - 5%.  Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник  данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные  характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | информационных технологий, маркетинга, повышение квалификации. |
| 3 | Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры | КДФ - количество участников клубных формирований в  отчетном году, тыс чел | Сведения об организац ии культурно  досуговог о типа | МИНИСТЕРС ТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКО Й  ФЕДЕРАЦИИ | Муниципаль ные образования субъектов РФ | до 1 мая Ежегодно | М + Б + К ДУ + КДФ + ДШИ  Для расчета целевого показателя «Увеличение на  15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года.  Рекомендуемый темп роста за проектный период:   * увеличение посещений домов культуры - 15%; * увеличение посещений   библиотек - 15%;   * увеличение посещений   театров - 15% + |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | посещения частных театров  - 3%;   * увеличение посещений концертных организаций   -15%;   * увеличение посещений парков культуры и отдыха -   15%;   * увеличение посещений   цирков - 15%;   * увеличение посещений   зоопарков - 15%;   * увеличение посещений музеев ­- 12% + посещения   частных музеев - 5%;   * увеличение количества обучающихся в школах   искусств и училищах - 10%  5   * увеличение участников клубных формирований -   5%;   * увеличение количества зрителей национальных   фильмов - 5%.  Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, повышение квалификации. |
| 3 | Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры | Б - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек,  в том числе культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках  в отчетном году , тыс чел | Сведения об общедост упной (публично й) библиотек е | МИНИСТЕРС ТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКО Й  ФЕДЕРАЦИИ | Муниципаль ные образования субъектов РФ | до 1 мая Ежегодно | М + Б + К ДУ + КДФ + ДШИ  Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года. Рекомендуемый темп роста за проектный период: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | * увеличение посещений домов культуры - 15%; * увеличение посещений   библиотек - 15%;   * увеличение посещений театров - 15% + посещения   частных театров - 3%;   * увеличение посещений концертных организаций   -15%;   * увеличение посещений парков культуры и отдыха -   15%;   * увеличение посещений   цирков - 15%;   * увеличение посещений   зоопарков - 15%;   * увеличение посещений музеев ­- 12% + посещения   частных музеев - 5%;   * увеличение количества обучающихся в школах   искусств и училищах - 10%  5   * увеличение участников клубных формирований -   5%;   * увеличение количества зрителей национальных |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | фильмов - 5%.  Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, п— —лид |
| 3 | Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры | Ф - количество зрителей на сеансах отечественных фильмов  в отчетном году, тыс чел | Единая федеральн ая автоматиз и- рованная информац ионная система сведений о показах фильмов в кинозалах | ФЕДЕРАЛЬН  ЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНО Й И ЭКОНОМИЧЕ СКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕН НОЙ КИНЕМАТОГ РАФИИ | Муниципаль ные образования субъектов РФ | до 1 мая Ежегодно | М + Б + К ДУ + КДФ + ДШИ  Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года. Рекомендуемый темп роста за проектный период:   * увеличение посещений домов культуры - 15%; * увеличение посещений   библиотек - 15%;   * увеличение посещений театров - 15% + посещения   частных театров - 3%;   * увеличение посещений концертных организаций   -15%;   * увеличение посещений парков культуры и отдыха -   15%;   * увеличение посещений   цирков - 15%;   * увеличение посещений   зоопарков - 15%;   * увеличение посещений музеев ­- 12% + посещения   частных музеев - 5%;   * увеличение количества обучающихся в школах |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | искусств и училищах - 10%   * увеличение участников клубных формирований -   5%;   * увеличение количества зрителей национальных   фильмов - 5%.  Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, |
| 3 | Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры | М - количество  посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году , тыс | Сведения о деятельно сти музея | МИНИСТЕРС ТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКО Й  ФЕДЕРАЦИИ | Муниципаль ные образования субъектов  РФ | до 1 мая Ежегодно | М + Б + К ДУ + КДФ + ДШИ  Для расчета целевого показателя «Увеличение на  15% числа посещений организаций культуры |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | чел |  |  |  |  | (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года. Рекомендуемый темп роста за проектный период:   * увеличение посещений домов культуры - 15%; * увеличение посещений   библиотек - 15%;   * увеличение посещений театров - 15% + посещения   частных театров - 3%;   * увеличение посещений концертных организаций   -15%;   * увеличение посещений парков культуры и отдыха -   15%;   * увеличение посещений   цирков - 15%;   * увеличение посещений |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | зоопарков - 15%;   * увеличение посещений музеев ­- 12% + посещения   частных музеев - 5%;   * увеличение количества обучающихся в школах   искусств и училищах - 10%   * увеличение участников клубных формирований -   5%;   * увеличение количества зрителей национальных   фильмов - 5%.  Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, повышение квалификации. |
| 3 | Увеличение на 15% числа | Ко - количество | Сведения | МИНИСТЕРС | Муниципаль | до 1 мая | М + Б + К ДУ + КДФ + ДШИ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | посещений организаций культуры | посещений концертных организаций в  отчетном году , тыс чел | о  деятельно сти концертно  й  организац ии, самостоят ельного коллектив а. | ТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ | ные образования субъектов  РФ | Ежегодно | i к' 1 1 ^S11\*\*\*  Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года. Рекомендуемый темп роста за проектный период:   * увеличение посещений домов культуры - 15%; * увеличение посещений   библиотек - 15%;   * увеличение посещений театров - 15% + посещения   частных театров - 3%;   * увеличение посещений концертных организаций   -15%;   * увеличение посещений |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник  данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные  характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | парков культуры и отдыха - 15%;   * увеличение посещений   цирков - 15%;   * увеличение посещений   зоопарков - 15%;   * увеличение посещений музеев ­- 12% + посещения   частных музеев - 5%;   * увеличение количества обучающихся в школах   искусств и училищах - 10%  5   * увеличение участников клубных формирований -   5%;   * увеличение количества зрителей национальных   фильмов - 5%.  Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, повышение квалификации. |
| 3 | Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры | Пкио - количество посещений парков  культуры и отдыха в отчетном году , тыс чел | Сведения о работе парка культуры и отдыха (городског о сада). | МИНИСТЕРС  ТВО  КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКО  Й  ФЕДЕРАЦИИ | Муниципаль ные образования субъектов РФ | до 1 мая Ежегодно | М + Б + К ДУ + КДФ + ДШИ  Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года. Рекомендуемый темп роста за проектный период:   * увеличение посещений домов культуры - 15%; * увеличение посещений   библиотек - 15%;   * увеличение посещений |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник  данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные  характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | театров - 15% + посещения частных театров - 3%;   * увеличение посещений концертных организаций   -15%;   * увеличение посещений парков культуры и отдыха -   15%;   * увеличение посещений   цирков - 15%;   * увеличение посещений   зоопарков - 15%;   * увеличение посещений музеев ­- 12% + посещения   частных музеев - 5%;   * увеличение количества обучающихся в школах   искусств и училищах - 10%  5   * увеличение участников клубных формирований -   5%;   * увеличение количества зрителей национальных   фильмов - 5%.  Основанием для повышения посещаемости является создание и |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, повышение квалификации |
| 3 | Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры | ДШИ - количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году , тыс чел | Сведения о детской музыкаль ной, художеств енной, хореограф ической школе и школе искусств. | МИНИСТЕРС ТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКО Й  ФЕДЕРАЦИИ | Муниципаль ные образования субъектов РФ | до 1 мая Ежегодно | М + Б + К ДУ + КДФ + ДШИ  Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года.  Рекомендуемый темп |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник  данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные  характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | роста за проектный период:   * увеличение посещений домов культуры - 15%; * увеличение посещений   библиотек - 15%;   * увеличение посещений театров - 15% + посещения   частных театров - 3%;   * увеличение посещений концертных организаций   -15%;   * увеличение посещений парков культуры и отдыха -   15%;   * увеличение посещений   цирков - 15%;   * увеличение посещений   зоопарков - 15%;   * увеличение посещений музеев ­- 12% + посещения   частных музеев - 5%;   * увеличение количества обучающихся в школах   искусств и училищах - 10%  5   * увеличение участников клубных формирований -   5%; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | - увеличение количества зрителей национальных фильмов - 5%.  Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, |
| 3 | Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры | КДУ - - количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году , тыс чел | Сведения об организац ии культурно  досуговог о типа | МИНИСТЕРС ТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКО Й  ФЕДЕРАЦИИ | Муниципаль ные образования субъектов  РФ | до 1 мая Ежегодно | М + Б + К ДУ + КДФ + ДШИ  Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года. Рекомендуемый темп роста за проектный период:   * увеличение посещений домов культуры - 15%; * увеличение посещений   библиотек - 15%;   * увеличение посещений театров - 15% + посещения   частных театров - 3%;   * увеличение посещений концертных организаций   -15%;   * увеличение посещений парков культуры и отдыха -   15%;   * увеличение посещений   цирков - 15%;   * увеличение посещений   зоопарков - 15%;   * увеличение посещений музеев ­- 12% + посещения   частных музеев - 5%; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | * увеличение количества обучающихся в школах   искусств и училищах - 10%   * увеличение участников клубных формирований -   5%;   * увеличение количества зрителей национальных   фильмов - 5%.  Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, |
| 3 | Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры | З - количество  посещений зоопарков в отчетном году , тыс чел | Сведения о деятельно сти зоопарка (зоосада) | МИНИСТЕРС ТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКО Й  ФЕДЕРАЦИИ | Муниципаль ные образования субъектов  РФ | до 1 мая Ежегодно | М + Б + К ДУ + КДФ + ДШИ  Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года.  Рекомендуемый темп роста за проектный период:   * увеличение посещений домов культуры - 15%; * увеличение посещений   библиотек - 15%;   * увеличение посещений театров - 15% + посещения   частных театров - 3%;   * увеличение посещений концертных организаций   -15%;   * увеличение посещений парков культуры и отдыха -   15%;   * увеличение посещений   цирков - 15%; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | * увеличение посещений   зоопарков - 15%;   * увеличение посещений музеев ­- 12% + посещения   частных музеев - 5%;   * увеличение количества обучающихся в школах   искусств и училищах - 10%   * увеличение участников клубных формирований -   5%;   * увеличение количества зрителей национальных   фильмов - 5%.  Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, повышение квалификации |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры | Т - количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России)  в отчетном году / в 2017 году, , тыс чел | Сведения о деятельно сти театра | МИНИСТЕРС ТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКО Й  ФЕДЕРАЦИИ | Муниципаль ные образования субъектов РФ | до 1 мая Ежегодно | М + Б + К ДУ + КДФ + ДШИ  Для расчета целевого показателя «Увеличение на  15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года.  Рекомендуемый темп роста за проектный период:   * увеличение посещений домов культуры - 15%; * увеличение посещений   библиотек - 15%;   * увеличение посещений театров - 15% + посещения   частных театров - 3%;   * увеличение посещений концертных организаций   -15%; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные  характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | * увеличение посещений парков культуры и отдыха -   15%;   * увеличение посещений   цирков - 15%;   * увеличение посещений   зоопарков - 15%;   * увеличение посещений музеев ­- 12% + посещения   частных музеев - 5%;   * увеличение количества обучающихся в школах   искусств и училищах - 10%  5   * увеличение участников клубных формирований -   5%;   * увеличение количества зрителей национальных   фильмов - 5%.  Основанием для повышения посещаемости является создание и модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, повышение квалификации. |
| 3 | Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры | АК - численность населения, получившего услуги автоклубов в  отчетном году, тыс чел | Админист ративная информац ия (форма федеральн ого статистич еского наблюден ия, начиная с 2019 года) | МИНИСТЕРС ТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКО Й  ФЕДЕРАЦИИ | Муниципаль ные образования субъектов  РФ | до 1 мая Ежегодно | М + Б + К ДУ + КДФ + ДШИ  Для расчета целевого показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)» предлагается учитывать число посещений всех организаций культуры в соответствии с приоритетами по темпам роста и видам учреждений, самостоятельно определяемыми каждым субъектом Российской Федерации до 2024 года.  Рекомендуемый темп роста за проектный период:   * увеличение посещений домов культуры - 15%; * увеличение посещений   библиотек - 15%;   * увеличение посещений |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные  характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | театров - 15% + посещения частных театров - 3%;   * увеличение посещений концертных организаций   -15%;   * увеличение посещений парков культуры и отдыха -   15%;   * увеличение посещений   цирков - 15%;   * увеличение посещений   зоопарков - 15%;   * увеличение посещений музеев ­- 12% + посещения   частных музеев - 5%;   * увеличение количества обучающихся в школах   искусств и училищах - 10%  5   * увеличение участников клубных формирований -   5%;   * увеличение количества зрителей национальных   фильмов - 5%.  Основанием для повышения посещаемости является создание и |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | модернизация объектов культуры, повышение качества и доступности услуг, организация фестивальных и выставочных проектов, модернизация форм работы, внедрение информационных технологий, маркетинга, повышение квалификации. |