УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию
и национальным проектам
(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)

**ПАСПОРТ**

**Национального проекта "Демография”**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование национального проекта | Демография | Срок начала и окончания | 1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г. |
| Куратор национального проекта | Т.А.Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
| Руководитель национального проекта | М.А.Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации |
| Администратор национального проекта | А.В.Вовченко, Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |

2

1. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Цель: увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет | Совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: снижение смертности населения старше трудоспособного возраста[[2]](#footnote-2) (на 1000 человек населения соответствующего возраста) | Совет | 38,1 | 31 декабря 2017 г. | 37,9 | 37,6 | 37,3 | 37,0 | 36,7 | 36,4 | 36,1 |
| 2. | Целевой показатель: увеличение суммарного коэффициента рождаемости(до 1,7 детей на 1 женщину) | Совет | 1,62 | 15 марта 2017 г. | 1,6 | 1,63 | 1,65 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,70 |
| 3. | Цель: увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни | Президиум Совета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Целевой показатель: Обращаемость в медицинские организации по вопросам | Президиум Совета | 1676 | 31 декабря 2017 г. | 1718 | 1861 | 2005 | 2248 | 2491 | 2734 | 2997 |

здорового образа жизни (тысяч человек)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля |
| 3.2 | Число лиц, которым рекомендованы | Президиум |
|  | индивидуальные планы по здоровому образу Совета |
|  | жизни (паспорта здоровья), в центрах здоровья (млн. человек) |  |
| 4. | Целевой показатель:Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | Совет |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Базовое значение | П | ериод, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 31 декабря 2017 г. | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5 | 5,3 | 5,5 |
| 36,8 | 31 декабря2017 г. | 37,6 | 40,3 | 42,6 | 45,2 | 48,0 | 51,5 | 55,0 |

1. Структура национального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование федерального проекта | Сроки реализации | Куратор федерального проекта | Руководитель федерального проекта |
| 1. | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Финансовая поддержка семей при рождении детей) | 1 января 2019 г. -31 декабря 2024 г. | Т.А.Голикова,Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 2. | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет) | 1 января 2019 г. -31 декабря 2024 г. | Т.А.Голикова,Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 3. | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение) | 1 января 2019 г. -31 декабря 2024 г. | Т.А.Голикова,Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 4. | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья) | 1 января 2019 г. -31 декабря 2024 г. | Т.А.Голикова,Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 5. | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. (Спорт-норма жизни) | 1 января 2019 г. -31 декабря 2024 г. | О.Ю.Голодец,Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | М.В.Томилова, заместитель Министра спорта Российской Федерации |

1. Задачи и результаты национального проекта

4.1. Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. | Задача: Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |  |
| 1.1. | Не менее 237,7 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 15 декабря 2019 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.2. | К концу 2019 года 580 тыс. семей, имеющих двух и более детей, получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал | 15 декабря 2019 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.3. | К концу 2019 года не менее 800 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала | 15 декабря 2019 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.4. | В 2019 году 20 тысяч ипотечных кредитов (займов) предоставлены кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых | 15 декабря 2019 г. | А.В.Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации |
| 1.5. | Не менее 68 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 15 декабря 2019 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1.6. | Не менее 70 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 15 декабря 2019 г. | Т.В.Яковлева,Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 1.7. | В 2019 году определены дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе оказание поддержки за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах | 15 декабря 2019 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.8. | В 2019 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | 15 декабря 2019 г. | Т.В.НаумоваЗаместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям |
| 1.9. | В 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров | 15 декабря 2019 г. | Т.В.НаумоваЗаместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям |
| 1.10. | Не менее 222,5 тысяч нуждающихся семей получают в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 15 декабря 2020 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1.11. | К концу 2020 года 520 тыс. семей, имеющих двух и более детей, получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал | 15 декабря 2020 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.12. | К концу 2020 года не менее 800 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала | 15 декабря 2020 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.13. | В 2020 году 45 тысяч ипотечных кредитов (займов) предоставлено кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых | 15 декабря 2020 г. | А.В.Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации |
| 1.14. | 68,9 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2020 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 15 декабря 2020 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.15. | Не менее 72 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 15 декабря 2020 г. | Т.В.Яковлева,Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 1.16. | В 2020 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего | 15 декабря 2020 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |

ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1.17. | В 2020 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | 15 декабря 2020 г. | Т.В.НаумоваЗаместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям |
| 1.18. | В 2020 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров | 15 декабря 2020 г. | Т.В.НаумоваЗаместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям |
| 1.19. | Не менее 196,8 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2021 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 15 декабря 2021 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.20. | К концу 2021 года 1,6 млн. семей, имеющих двух и более детей, получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал | 15 декабря 2021 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.21. | К концу 2021 года не менее 820 тыс. семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала | 15 декабря 2021 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.22. | В 2021 году 60 тысяч ипотечных кредитов (займов) предоставлено кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых | 15 декабря 2021 г. | А.В.Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации |

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

1. 69 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2021 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет
2. Не менее 74 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования
3. В 2021 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах
4. В 2021 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства

15 декабря 2021 г.

15 декабря 2021 г.

15 декабря 2021 г.

15 декабря 2021 г.

1.27. В 2021 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров

15 декабря 2021 г.

С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

Т.В.Яковлева,

Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

Т.В.Наумова

Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Т.В.Наумова

Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1.28. | Не менее 180,9 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2022 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 15 декабря 2022 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1. 29 . | 750 тыс. семей с двумя и более детьми в 2022 году распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала | 15 декабря 2022 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.30. | В 2022 году 57 тысяч ипотечных кредитов (займов) предоставлено кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых | 15 декабря 2022 г. | А.В.Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации |
| 1.31. | 69,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2022 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 15 декабря 2022 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.32. | Не менее 76 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 15 декабря 2022 г. | Т.В.Яковлева,Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 1.33. | В 2022 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего | 15 декабря 2022 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |

№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Ответственный исполнитель

реализации

ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах

1.34. В 2022 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства

15 декабря 2022 г.

Т.В.Наумова

Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

1.35. В 2022 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров

15 декабря 2022 г.

Т.В.Наумова

Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

1.36. Не менее 149 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2023 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

15 декабря 2023 г.

С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

1.37. 600 тыс. семей с двумя и более детьми в 2023 году распорядились средствами (частью

средств) материнского (семейного) капитала

15 декабря 2023 г.

С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

1.38. В 2023 году 3 тысячи ипотечных кредитов (займов) предоставлено кредитными организациями и АО "ДОМ.РФ" семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых

15 декабря 2023 г.

А.В.Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Ответственный исполнитель

реализации

1. 70 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2023 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет
2. Не менее 78 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования
3. В 2023 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах
4. В 2023 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства

15 декабря 2023 г.

15 декабря 2023 г.

15 декабря 2023 г.

15 декабря 2023 г.

1.43. В 2023 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров

15 декабря 2023 г.

С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

Т.В.Яковлева,

Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

Т.В.Наумова

Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Т.В.Наумова

Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1.44. | Не менее 133,2 тысяч нуждающихся семей получат к концу 2024 года ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 15 декабря 2024 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.45 | 500 тыс. семей с двумя и более детьми в 2024 году распорядились средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала | 15 декабря 2024 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.46. | 70,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получили к концу 2024 года ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 15 декабря 2024 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.47. | К концу 2024 года количество активно вовлеченных российских кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых, увеличится в 5 раз, 185 тысяч семей, имеющих двух и более детей, воспользовались правом получения ипотечного кредита (займа) по ставке 6 процентов годовых | 15 декабря 2024 г. | А.В.Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации |
| 1.48. | Не менее 80 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 15 декабря 2024 г. | Т.В.Яковлева,Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 1.49. | В 2024 году в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка, осуществление выплат при рождении третьего | 15 декабря 2024 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|  | ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах |  |  |
| 1.50. | В 2024 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | 15 декабря 2024 г. | Т.В.Наумова, Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям |
| 1.51. | В 2024 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 500 тысяч экземпляров | 15 декабря 2024 г. | Т.В.Наумова,Заместитель Руководителя Федерального агентства по |

печати и массовым коммуникациям

* 1. Федеральный проект "Содействие занятости женщин -
	создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |

1 декабря 2019 г. -

1 декабря 2024 г.

А.В.Вовченко,

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

1.2.

Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональные программ Дальневосточного федерального округа

1 декабря 2019 г. -

31 декабря 2024 г.

А.В.Вовченко,

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной
доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы "Содействие занятости населения"

1.

1.1. Определены методологические подходы и создана нормативно правовая база для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста

1 января 2019 г. -

31 декабря 2019 г.

А.В.Вовченко,

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

31 декабря 2020 г.

А.В.Вовченко,

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

1.3. Определена приоритетность субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа по реализации региональных программ переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.4. В 2020 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1.5. | В 2021 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа | 31 декабря 2021 г. | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.6. | В 2022 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа | 31 декабря 2022 г. | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.7. | В 2023 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа | 31 декабря 2023 г. | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.8. | В 2024 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа | 31 декабря 2024 г. | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |

Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной
доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

2. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и
уходу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 2.1. | Актуализированы механизмы поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | 31 марта 2019 г. | А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| 2.2. | В региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 31 января 2019 г. -31 декабря 2019 г. | А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| 2.3. | Субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 31 января 2019 г. -31 декабря 2019 г. | А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| 2.4. | Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | 28 февраля 2019 г. | А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| 2.5. | Внесены изменения в федеральные, региональные, муниципальные нормативные правовые акты, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства (при необходимости) | 30 ноября 2019 г. | А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| 2.6. | Разработаны Методические рекомендации для разработки и реализации программ повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации | 30 ноября 2019 г. | А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |

тельных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 1 августа 2019 г. | А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| 2.8. | Утвержден перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в организациях (частной формы собственности) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 1 сентября 2019 г. | А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| 2.9. | Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. | 31 декабря 2019 г. | А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| 2.10. | Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и | 31 декабря 2020 г. | А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации |

2.13. Организовано в 2021 году повышения квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

2.11. Создано не менее 100 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полугора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо­Кавказского федеральных округов

31 декабря 2020 г.

А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации

2.12.

Создано в 2020 году не менее 1400 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо­Кавказского федеральных округов.

31 декабря 2020 г.

А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации

31 декабря 2021 г.

А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 2.14. | Создано не менее 65 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо­Кавказского федеральных округов | 31 декабря 2021 г. | А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| 2.15. | Создано в 2021 году не менее 1500 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо­Кавказского федеральных округов | 31 декабря 2021 г. | А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| 2.16. | Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 31 декабря 2022 г. | А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| 2.17. | Создано в 2022 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов | 31 декабря 2022 г. | А.В.Николаев, заместительМинистра просвещенияРоссийской Федерации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|  | Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо­Кавказского федеральных округов |  |  |
| 2.18. | Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 31 декабря 2023 г. | А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| 2.19. | Создано в 2023 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо­Кавказского федеральных округов | 31 декабря 2023 г. | А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| 2.20. | Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | 31 декабря 2024 г. | А.В.Николаев, заместитель Министра просвещения Российской Федерации |

№
п/п

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срокреализации | Ответственный исполнитель |

2.21. Создано в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и 31 декабря 2024 г. А.В.Николаев, ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного заместитель

образования за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Министра просвещения

Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации

Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо­

Кавказского федеральных округов

* 1. Федеральный проект "Старшее поколение"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |

Задача: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

1.

Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

1.1 В целях систематизации мер направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и подготовлены рекомендации по повышению эффективности мероприятий таких программ для 85 субъектов

15 апреля 2019 г.

С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

1.2. Внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н

1 марта 2019 г.

Т.В.Яковлева,

Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

1.3. В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация

1 декабря 2019 г.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

1.4.

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2020 году - не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2021 году - не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2022 году - не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2023 году - не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2024 году - не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста

1 декабря 2019 г. -

15 декабря 2024 г.

Т.В.Яковлева,

Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1.5 . | Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 году | 1 декабря 2019 г. -1 декабря 2024 г. | Т.В.Яковлева,Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 1. 6 . | В 7 субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | 1 декабря 2019 г. | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 1. 7 . | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности; в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. | 1 декабря 2019 г. | С.В.Петрова,Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1. 8 . | В 2019 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 10 декабря 2019 г. | Т.В.Наумова,Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям |
| 1.9. | В 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров | 10 декабря 2019 г. | Т.В.НаумоваЗаместитель РуководителяФедерального агентства по печати и массовым коммуникациям |
| 1.10. | Осуществлен мониторинг результатов реализации региональных программ, включающих мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в том числе оценено состояние здоровья граждан старше трудоспособного возраста, количество граждан старшего поколения занимающихся физической культурой и спортом на вновь созданных объектах, прошедших переподготовку и подготовку на специально организованных курсах, в том числе по вопросам компьютерной грамотности, и направлены соответствующие | 1 июня 2020 г. -1 июня 2024 г. | С.В.Петрова,Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|  | рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации о необходимости совершенствования таких программ |  |  |
| 1.11. | Разработаны и внедрены в практику клинические рекомендации по ведению6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом | 1 ноября 2020 г. | Т.В.Яковлева,Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 1.12. | В 68 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | 1 декабря 2020 г. | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 1.13. | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | 1 декабря 2020 г. -1 декабря 2024 г. | Т.В.Яковлева,Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 1.14. | В 2020 - 2024 гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения | 1 декабря 2020 г. -1 декабря 2024 г. | Т.В.Яковлева,Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 1.15. | В 2020 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 10 декабря 2020 г. | Т.В.Наумова,Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям |
| 1.16. | В 2020 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров | 10 декабря 2020 г. | Т.В.Наумова,Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1.17. | В 70 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | 1 декабря 2021 г. | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 1.18 . | В 2021 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 10 декабря 2021 г. | Т.В.Наумова,Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям |
| 1.19 | В 2021 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров | 10 декабря 2021 г. | Т.В.Наумова,Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям |
| 1.20. | В 75 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | 1 декабря 2022 г. | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 1.21. | В 2022 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 10 декабря 2022 г. | Т.В.Наумова,Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям |
| 1.22. | В 2022 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров | 10 декабря 2022 г. | Т.В.Наумова,Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям |
| 1.23. | В 80 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | 1 декабря 2023 г. | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1.24. | В 2023 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 10 декабря 2023 г. | Т.В.Наумова,Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям |
| 1.25. | В 2023 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров | 10 декабря 2023 г. | Т.В.Наумова,Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям |
| 1.26. | В 85 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | 1 декабря 2024 г. | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 1.27. | В 2024 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 10 декабря 2024 г. | Т.В.Наумова,Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям |
| 1.28. | В 2024 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. | 10 декабря 2024 г. | Т.В.Наумова,Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям |

2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий,

направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной
форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода

1. Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, в 2019 году 1 марта 2019 г. С.В.Петрова,

участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за заместитель Министра труда и

№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

социальной защиты Российской Федерации

2.2.

8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах

20 ноября 2019 г.

С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

2.3. Проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни

1 декабря 2019 г. -

10 декабря 2024 г.

Г.К.Оксенойт, заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики

2.4. Не менее 18 субъектов Российской Федерации нарастающим итогом участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода

1 марта 2020 г.

С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

2.5.

12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 18 пилотных регионах

20 ноября 2020 г.

С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода (далее - система долговременного ухода)

1 марта 2021 г.

С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

2.6. Не менее 24 субъектов Российской Федерации нарастающим итогом участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода

№
п/п

2.7.

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах

20 ноября 2021 г.

С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

2.8. В 85 субъектах Российской Федерации внедряется система долговременного ухода

1 марта 2022 г.

С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

1 октября 2019 г.

А.В.Вовченко,

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

1 октября 2019 г. А.Ю.Попова,

Руководитель Роспотребнадзора Н.Н.Антипина, Статс-секретарь-заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

 3.Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания

в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них

1. В 17 субъектах Российской Федерации в 2019 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания
2. Актуализированы санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, отвечающие современным подходам организации предоставления социальных услуг и

направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 3.3. | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 10 до 11,2 процентов | 10 декабря 2019 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 3.4. | Сформированы мероприятия по приоритизации объектов в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа | 1 января 2019 г.­10 декабря 2024 г. | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 3.5. | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49% | 20 января 2020 г. | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 3.6. | В 22 субъектах Российской Федерации в 2020 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | 1 октября 2020 г. | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 3.7. | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 11,2 до 12,4 процентов | 10 декабря 2020 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 3.8. | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых | 20 января 2021 г. | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|  | начато строительство (реконструкция) в 2020 году, и "переходящих" объектов капитального строительства, составил 62,19%.В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1380 граждан |  | труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 3.9. | В 20 субъектах Российской Федерации в 2021 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | 1 декабря 2021 г. | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 3.10. | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 12,4 до 13,6 процентов | 10 декабря 2021 г. | С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 3.11. | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2020 году, и "переходящих" объектов капитального строительства, составляет 58,22%.В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан | 20 ноября 2022 г. | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 3.12. | В 16 субъектах Российской Федерации в 2022 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской | 1 октября 2022 г. | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |

№
п/п

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

3.13. Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 13,6 до 15,4 процентов

10 декабря 2022 г.

С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

3.14. Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2021 году, и "переходящих" объектов капитального строительства, составляет 61,42%.

В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан

20 января 2023 г.

А.В.Вовченко,

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

3.15. В 24 субъектах Российской Федерации в 2023 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

1 октября 2023 г.

А.В.Вовченко,

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

3.16. Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 15,4 до 17,2 процентов

10 декабря 2023 г.

С.В.Петрова,

заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

№
п/п

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

3.17. Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2022 году, и "переходящих" объектов капитального строительства, составляет 59,83%.

В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан

20 января 2024 г.

А.В.Вовченко,

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

3.18. В 26 субъектах Российской Федерации в 2024 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

1 октября 2024 г.

А.В.Вовченко,

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

3.19. Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 17,2 до 19,1 процентов

10 декабря 2024 г.

С.В.Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

3.20. Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2024 году, и "переходящих" объектов капитального строительства, составляет 100°%.

В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан.

10 декабря 2024 г.

А.В.Вовченко,

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| *4.* | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |
| 4.1. | Утверждены Правила предоставления средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 25 января 2019 г. | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| *4.2.* | В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019 году | 1 июля 2019 г. | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| *4.3.* | Обучено не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста | 10 декабря 2019 г. | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| *4.4.* | В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2020 году | 1 июля 2020 г. | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 4.5. | Обучено не менее 150 тыс. граждан предпенсионного возраста | 10 декабря 2020 г. | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 4.6. | В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2021 году | 1 июля 2021 г. | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 4.7. | Обучено не менее 225 тыс. граждан предпенсионного возраста | 10 декабря 2021 г. | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 4.8. | В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2022 году | 1 июля 2022 г. | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 4.9. | Обучено не менее 300 тыс. граждан предпенсионного возраста | 10 декабря 2022 г. | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 4.10. | В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2023 году | 1 июля 2023 г. | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 4.11. | Обучено не менее 375 тыс. граждан предпенсионного возраста | 10 декабря 2023 г. | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 4.12. | В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2024 году | 1 июля 2023 г. | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 4.13. | Обучено не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста | 10 декабря 2024 г. | А.В.Вовченко,Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

1. Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

Задача: "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"

1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию

микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.
Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья

1.1

Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Разработана новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья. На базе центров здоровья и центров медицинской профилактики организованы первичные (межмуниципальные) и региональные центры общественного здоровья

1 декабря 2019 г.

О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

1.2. Не менее 8 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья

15 декабря 2019 г.

О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

1.3.

Разработаны и приняты законы, другие нормативные правовые акты и методические документы по вопросам здорового питания, включая закрепление понятия здорового, спортивного и иных видов питания, основанные на научных данных и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментаруис"

1 декабря 2019 г. - А.Ю.Попова

15 декабря 2020 г. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

1.4. Разработаны и приняты санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания

1 декабря 2019 г. - А.Ю.Попова

15 декабря 2020 г. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

1.5.

Разработана и внедрена система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции

1 сентября 2019 г. - А.Ю.Попова

15 декабря 2020 г. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

1.6. Разработаны и внедрены формы статистической отчетности по вопросам здорового питания в регионах

1 сентября 2019 г. -

15 декабря 2020 г.

А.Ю.Попова

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Г.К.Оксенойт,

заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики

1.7.

Не менее 30% населения обеспеченны доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания

15 декабря 2019 г.

А.Ю.Попова

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1.8. | На базе 6 учреждений Роспотребнадзора созданы современные испытательные лабораторные центры, укомплектованные необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментаруис" | 15 декабря 2019 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 1.9. | Созданы 5 научно-методических образовательных центров по вопросам здорового питания в регионах на базе учреждений Роспотребнадзора и ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" | 15 декабря 2019 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 1.10. | На базе 5 научно-методических образовательных центров по вопросам здорового питания с учетом региональных особенностей во взаимосвязи со структурой питания для различных возрастных групп населения, разработаны рекомендации в целях профилактики возникновения алиментарно зависимых заболеваний | 1 января 2020 г. -15 декабря 2024 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 1.11. | Не менее 24 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья | 15 декабря 2020 г. | О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 1.12. | Не менее 20% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 15 декабря 2020 г. | О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1.13. | На базе 11 учреждений Роспотребнадзора созданы современные испытательные лабораторные центры, укомплектованные необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам "Кодекс Алиментаруис" | 15 декабря 2020 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 1.14. | Подготовлен и опубликован (Государственный) доклад о состоянии здорового питания в Российской Федерации | 30 сентября 2020 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 1.15. | Не менее 23 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение разработанных научно-обоснованных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, которыми охвачено не менее 5 млн. человек | 15 декабря 2020 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 1.16. | Нарастающим итогом не менее 35% населения обеспеченны доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания | 15 декабря 2020 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 1.17. | Не менее 45 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья | 15 декабря 2021 г. | О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1.18. | Не менее 40% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 15 декабря 2021 г. | О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 1.19. | Нарастающим итогом не менее 45 субъектов Российской Федерации обеспечили реализацию адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, которыми охвачено не менее 10 млн. человек | 15 декабря 2021 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 1.20. | Нарастающим итогом не менее 40% населения обеспеченны доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания | 15 декабря 2021 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 1.21. | Подготовлен и опубликован (Государственный) доклад о состоянии здорового питания в Российской Федерации | 30 сентября 2022 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 1.22. | Не менее 60 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья | 15 декабря 2022 г. | О.О.Салагай, заместитель Министра |

здравоохранения Российской Федерации

№
п/п

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

1.23. Не менее 60% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья

15 декабря 2022 г.

О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

1.24. Нарастающим итогом не менее 60 субъектов Российской Федерации обеспечили реализацию адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, которыми охвачено не менее 15 млн. человек

15 декабря 2022 г.

А.Ю.Попова

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

1.25.

Нарастающим итогом не менее 50% населения обеспеченны доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания

15 декабря 2022 г.

А.Ю.Попова

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

1.26. Не менее 75 субъектов Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья

15 декабря 2023 г.

О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

1.27. Не менее 80% муниципальных образований внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья

15 декабря 2023 г.

О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1.28. | Нарастающим итогом не менее 70 субъектов Российской Федерации обеспечили реализацию адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, которыми охвачено не менее 20 млн. человек | 15 декабря 2023 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 1.29. | Нарастающим итогом не менее 55% населения обеспеченны доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания | 15 декабря 2023 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 1.30. | Подготовлен и опубликован (Государственный) доклад о состоянии здорового питания в Российской Федерации | 30 сентября 2024 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 1.31. | Все (85) субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья | 15 ноября 2024 г. | О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 1.32. | Все (100%) муниципальные образования внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья | 15 декабря 2024 г. | О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |

№
п/п

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

15 декабря 2024 г.

А.Ю.Попова

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

1.33. Нарастающим итогом не менее 80 субъектов Российской Федерации обеспечили реализацию адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, которыми охвачено не менее 30 млн. человек

1.34.

Нарастающим итогом не менее 60% населения обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания

15 декабря 2024 г.

А.Ю.Попова

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья

2.1.

Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений

15 января 2020 г. - О.О.Салагай,

15 декабря 2024 г. заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

2.2.

За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно­телекоммуникационной сети "Интернет"; проведены обучающие мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения

15 декабря 2019 г. О.О.Салагай,

заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

2.3.

В 2019 году обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания

31 декабря 2019 г. Т.В .Наумова,

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 2.4. | 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания, составил не менее 50 тысяч экземпляров | 31 декабря 2019 г. | Т.В.Наумова,Заместитель РуководителяФедерального агентства по печати и массовым коммуникациям |
| 2.5. | За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно­телекоммуникационной сети "Интернет"; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения | 15 декабря 2020 г. | О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 2.6. | Создан информационный ресурс, направленный на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, и содержащий результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором | 15 декабря 2020 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 2.7. | Созданы не менее 21 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания, включая для демонстрации (передачи) по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; обеспечено не менее 5,9 миллионов демонстраций (передач) данных рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 15 декабря 2021 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 2.8. | Созданы не менее 15 видов печатной продукции по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты); обеспечено не менее 45 субъектов Российской Федерации печатной продукцией по вопросам здорового питания | 15 декабря 2021 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 2.9. | За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно­телекоммуникационной сети "Интернет". Создано не менее 15 рекламно­информационных материалов"; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения | 15 декабря 2021 г. | О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 2.10. | За 2022 год обеспечено не менее 5,9 миллионов демонстраций (передач) рекламно­информационных материалов по телевидению, радио и в информационно­телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания | 15 декабря 2022 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 2.11. | За 2022 год обеспечено нарастающим итогом не менее 60 субъектов Российской Федерации печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты) | 15 декабря 2022 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 2.12. | За 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно­телекоммуникационной сети "Интернет"; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения | 15 декабря 2022 г. | О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 2.13. | За 2023 год обеспечено не менее 5,9 миллионов демонстраций (передач) рекламно­информационных материалов по телевидению, радио и в информационно­телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания | 15 декабря 2023 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 2.14. | За 2023 год обеспечено нарастающим итогом не менее 70 субъектов Российской Федерации печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты) | 15 декабря 2023 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 2.15. | За 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно­телекоммуникационной сети "Интернет"; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения | 15 декабря 2023 г. | О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 2.16. | За 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно­телекоммуникационной сети "Интернет"; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения | 15 декабря 2024 г. | О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 2.17. | Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15 декабря 2024 г. | О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |
| 2.18. | За 2024 год обеспечено не менее 5,9 миллионов демонстраций (передач) рекламно­информационных материалов по телевидению, радио и в информационно­телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 21 рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания | 15 декабря 2024 г. | А.Ю.ПоповаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |

№
п/п

2.19.

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

За 2024 год обеспечено нарастающим итогом не менее 80 субъектов Российской Федерации печатной продукцией по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты)

15 декабря 2024 г.

А.Ю.Попова

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

2.20. Проведена оценка результатов (эффективности) информационно-коммуникационной кампании по вопросам здорового питания с использованием основных коммуникационных каналов для всех целевых аудиторий

15 декабря 2024 г.

А.Ю.Попова

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

3.

Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья)

3.1. Для работодателей разработаны модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

15 августа 2019 г.

О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

3.2. Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, в 8 пилотных регионах. В указанные программы включено не менее 3,2 млн. работников.

15 ноября 2020 г.

О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

3.3.

Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

15 ноября 2021 г.

О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

3.4. Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в 85 субъектах Российской Федерации. В указанные программы включено не менее 33,2 млн. работников.

15 июня 2022 г.

О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

3.5. Проведена оценка и внедрены актуализированные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

15 декабря 2024 г.

О.О.Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

4.5. Федеральный проект "Спорт - норма жизни"

№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

1. Задача: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом,

в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | В систематические занятия физической культуройи спортом вовлечено не менее 3 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) | 15 декабря 2019 г. |
| 1.2. | Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | 1 ноября 2019 г. |
| 1.3.1 | В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | 25 декабря 2019 г. |
| 1.4.1 | В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25 декабря 2019 г. |
| 1.5. | В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80% | 25 декабря 2019 г. |
| 1.6. | В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки | 25 декабря 2019 г. |
| 1.7. | Готовность проектно-сметной документации по строительству детского федерального центра в г. Калининграде не менее 40% | 25 декабря 2019 г. |

М.В.Томилова, заместитель Министра спорта Российской Федерации

М.В.Томилова, заместитель Министра спорта Российской Федерации

П.В.Новиков, заместитель Министра спорта Российской Федерации

П.В.Новиков,

заместитель Министра спорта Российской Федерации

П.В.Новиков,

заместитель Министра спорта Российской Федерации

П.В.Новиков,

заместитель Министра спорта Российской Федерации

П.В.Новиков,

заместитель Министра спорта Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1.8 . | Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки | 1 ноября 2019 г. | И.М.Сидоркевич, заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1. 9 . | Утверждены требования к программам повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею и футболу | 15 декабря 2019 г. | И.М.Сидоркевич, заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.10. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | 25 декабря 2019 г. | С.В.Косилов, заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.11. | Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 15 декабря 2019 г. | С.В.Косилов, заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.12. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее3 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) | 15 декабря 2020 г. | М.В.Томилова, заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.13. | Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | 1 марта 2020 г. | М.В.Томилова, заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.14. | В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | 25 декабря 2020 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1.15. | В 2 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы | 25 декабря 2020 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |
| 1.16. | В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25 декабря 2020 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.17. | В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров не менее 60% | 25 декабря 2020 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.18. | В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35% | 25 декабря 2020 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.19. | Разработана проектно-сметная документация по строительству детского федерального центра в г. Калининграде | 25 декабря 2020 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |
| 1.20. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно­спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки | 15 декабря 2020 г. | И.М.Сидоркевич, заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.21. | Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (1,5 тыс. человек) | 15 декабря 2020 г. | И.М.Сидоркевич, заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.22. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | 25 декабря 2020 г. | С.В.Косилов,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |

№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

1.23. Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки

15 декабря 2020 г.

С.В.Косилов, заместитель Министра спорта Российской Федерации

1. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее

3,5 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)

1. Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно­коммуникационной кампании

15 декабря 2021 г.

15 декабря 2021 г.

1. В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
2. В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы
3. В 72 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
4. В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра
5. В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64%

25 декабря 2021 г.

25 декабря 2021 г.

25 декабря 2021 г.

25 декабря 2021 г.

25 декабря 2021 г.

М.В.Томилова, заместитель Министра спорта Российской Федерации

М.В.Томилова, заместитель Министра спорта Российской Федерации

П.В.Новиков,

заместитель Министра спорта Российской Федерации

П.В.Новиков,

заместитель Министра спорта Российской Федерации

П.В.Новиков,

заместитель Министра спорта Российской Федерации

П.В.Новиков,

заместитель Министра спорта Российской Федерации

П.В.Новиков, заместитель Министра спорта Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1.31 . | Техническая готовность детского федерального центра в г. Калининграде не менее 20% | 25 декабря 2021 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |
| 1.32. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно­спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки | 15 декабря 2021 г. | И.М.Сидоркевич, заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.33 . | Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (1,5 тыс. человек) | 15 декабря 2021 г. | И.М.Сидоркевич, заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.34. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | 25 декабря 2021 г. | С.В.Косилов, заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.35. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) | 15 декабря 2022 г. | М.В.Томилова,заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.36. | Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно­коммуникационной кампании | 15 декабря 2022 г. | М.В.Томилова,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |
| 1.37. | В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | 25 декабря 2022 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |
| 1.38. | В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 15 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы | 25 декабря 2022 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. 39 . | В 75 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25 декабря 2022 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |
| 1. 40 . | В целях развития хоккея построено 4 крытых катка для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра | 25 декабря 2022 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.41. | В целях развития футбола построено 16 футбольных манежей | 25 декабря 2022 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.42. | Техническая готовность детского федерального центра в г. Калининграде не менее 40% | 25 декабря 2022 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |
| 1.43. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно­спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки | 15 декабря 2022 г. | И.М.Сидоркевич, заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.44. | Осуществлено повышение квалификации тренеров и специалистов по хоккею (250 человек) и по футболу (2 тыс. человек) | 15 декабря 2022 г. | И.М.Сидоркевич заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.45. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований *с* учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | 25 декабря 2022 г. | С.В.Косилов, заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.46.1 | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4,8 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) | 15 декабря 2023 г. | М.В.Томилова,заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.47. | Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно­коммуникационной кампании | 15 декабря 2023 г. | М.В.Томилова, заместитель Министра спорта Российской Федерации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. 48 . | В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | 25 декабря 2023 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |
| 1.49 . | В 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 18 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы | 25 декабря 2023 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |
| 1.50. | В 77 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25 декабря 2023 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.51. | В целях развития хоккея построено 11 крытых катков для организаций спортивной подготовки | 25 декабря 2023 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |
| 1.52. | В целях развития футбола построено 4 футбольных манежа | 25 декабря 2023 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |
| 1.53. | Техническая готовность детского федерального центра в г. Калининграде не менее 70% | 25 декабря 2023 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.54. | В системе подготовки спортивного резерва проведеноне менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | 25 декабря 2023 г. | С.В.Косилов, заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.55. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) | 15 декабря 2024 г. | М.В.Томилова,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |
| 1.56. | Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно­коммуникационной кампании | 15 декабря 2024 г. | М.В.Томилова,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1.57. | В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 17 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы | 25 декабря 2024 г. | П.В.Новиков, заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.58 . | В 80 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25 декабря 2024 г. | П.В.Новиков, заместитель Министра спорта Российской Федерации |
| 1.59. | В целях развития хоккея построено 22 крытых катка для организаций спортивной подготовки | 25 декабря 2024 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |
| 1.60. | В целях развития футбола построено 5 футбольных манежей | 25 декабря 2024 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |
| 1.61. | Введен в эксплуатацию детский федеральный центр в г. Калининграде | 25 декабря 2024 г. | П.В.Новиков,заместитель Министра спортаРоссийской Федерации |
| 1.62. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад | 25 декабря 2024 г. | С.В.Косилов, заместитель Министра спорта Российской Федерации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего |
| п/п | и источники финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024 | (млн. рублей) |

1. Финансовое обеспечение реализации национального проекта

1. Федеральный проект "Финансовая 436545,2

поддержка семей при рождении детей",

| в том числе |
| --- |
| 1.1. | федеральный бюджет | 420637,4 |
| 1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 85654,9 |
| 1.1.2 | из них межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации | 325632,5 |
| 1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 8358,0 |
| 1.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 |
| 1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 7549,8 |
| 1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 |
| 1.4. | внебюджетные источники | 0 |

| 462286,1 | 476081,3 | 459678,9 | 440655,3 | 413184,2 | 2688431,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 445875,9 | 459245,2 | 442228,0 | 422806,4 | 394797,8 | 2585590,7 |
| 97180,4 | 100485,0 | 105500,0 | 112800,0 | 117400,0 | 619020,3 |
| 337045,5 | 347510,2 | 325478,0 | 299756,4 | 268047,8 | 1903470,4 |
| 8596,8 | 8835,6 | 9074,4 | 9313,2 | 9552,0 | 53730,0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7813,4 | 8000,5 | 8376,5 | 8535,7 | 8834,4 | 49110,3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2. | Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", в том числе |  | 67106,0 | 41382,5 | 42211,3 | 4531,3 | 4531,3 | 4531,3 | 164293,6 |
| 2.1. | федеральный бюджет |  | 60644,8 | 39354,6 | 39445,9 | 4345,8 | 4345,8 | 4345,8 | 152482,6 |
| 2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации |  | 60644,8 | 39354,6 | 39445,9 | 4345,8 | 4345,8 | 4345,8 | 152482,6 |
| 2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 6 461,2 | 2 027,9 | 2 765,4 | 185,5 | 185,5 | 185,5 | 11 811,0 |
| 2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Федеральный проект "Старшее поколение", в том числе |  | 10452,2 | 17462,5 | 14901,9 | 15678,0 | 18743,1 | 21514,7 | 98752,3 |
| 3.1. | федеральный бюджет |  | 10213,6 | 16739,7 | 14183,3 | 14901,7 | 17901,7 | 20501,7 | 94441,8 |
| 3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектовРоссийской Федерации |  | 8230,3 | 14756,4 | 12200,0 | 12918,4 | 15918,4 | 18518,4 | 82542,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего |
| п/п | и источники финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | (млн. рублей) |

3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

3.2.1 из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 238,6 | 722,7 | 718,6 | 776,2 | 841,4 | 1012,9 | 4310,4 |
| 3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Федеральный проект"Укрепление общественного здоровья", в том числе | 754,3 | 892,1 | 508,6 | 508,6 | 508,6 | 505,8 | 3 678,0 |
| 4.1. | федеральный бюджет | 754,3 | 892,1 | 508,6 | 508,6 | 508,6 | 505,8 | 3 678,0 |
| 4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | консолидированные бюджеты субъектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Федеральный проект "Спорт-норма жизни" | 29 903,2 | 34 145,2 | 25 826,2 | 26 479,7 | 19 048,1 | 14 619,0 | 150 021,4 |
| 5.1. | федеральный бюджет | 24 827,5 | 29 508,6 | 24 831,4 | 25 471,4 | 18 383,9 | 14 175,4 | 137 198,3 |
| 5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 5 075,7 | 4 636,6 | 994,7 | 1 008,2 | 664,2 | 443,7 | 12 823,1 |
| 5.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по национальному проекту за счет всех источников, | 544760,9 | 556168,4 | 559529,1 | 506876,5 | 483486,4 | 454355,0 | 3105176,2 |
|  | федеральный бюджет | 517077,6 | 532371,0 | 538214,4 | 487455,5 | 463946,4 | 434326,5 | 2973391,4 |
|  | из них межбюджетные трансферты | 154530,0 | 151291,4 | 152130,8 | 122764,2 | 133064,2 | 140264,2 | 854044,9 |

бюджетам субъектов Российской Федерации

№ Наименование результата п/п и источники финансирования

| Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации |  | 325632,5 | 337045,5 | 347510,2 | 325478,0 | 299756,4 | 268047,8 | 1903470,4 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 8358,0 | 8596,8 | 8835,6 | 9074,4 | 9313,2 | 9552,0 | 53730,0 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 19325,3 | 15200,6 | 12479,2 | 10346,40 | 10226,80 | 10476,60 | 78054,8 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Дополнительная информация

Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

Всего за время проекта выплаты на первого ребенка получат не менее 1,3 млн. семей, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

С 1 января 2019 г. до 31 декабря 2021 г. будет продлено действие программы материнского (семейного) капитала и все семьи, имеющие двух и более детей, получат государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, а это не менее 1,6 млн. семей.

Не менее 415,5 тыс. семей, имеющих трех и более детей, проживающих в регионах, в которых сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.

В 2024 году в 5 раз увеличится количество активно вовлеченных российских кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) гражданам, имеющим детей по ставке 6 процентов годовых.

Кроме того, будут увеличены объемы экстракорпорального оплодотворения, что даст возможность не менее 450,0 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.

Реализация Федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 2 Национального проекта.

В рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" одним из направлений является организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.

Реализация указанных мероприятий будет способствовать повышению конкурентоспособности и на рынке труда и профессиональной мобильности, развитию занятости женщин, имеющих детей, и обеспечит возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.

По оценке Минтруда России предполагаемая численность участников мероприятия ежегодно составит по 40,0 тыс. человек в 2020-2021 годах, по 50 тыс. человек в 2022 - 2024 годах.

Еще одним направлением федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах. Одна из задач государства - создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка. Предоставление субъектам Российской Федерации финансовых средств из федерального бюджета позволит быстро построить новые детские сады. Создание не менее 255 тысяч новых мест в детских садах для самых маленьких воспитанников обеспечивает доступность дошкольного образования и повышает качество жизни граждан России.

Также для семьи, имеющей маленького ребенка, очень важно знать, что в детском саду с ребенком организована работа с учетом его особенностей. Достичь такого индивидуального подхода возможно также в негосударственных организациях. Этому будет способствовать создание 8600 групп в негосударственном секторе дошкольного образования. Мероприятия проекта позволяют достичь этого результата в короткие сроки.

В федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" Минтрудом России включены предложения по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Федеральный проект "Старшее поколение" носит межведомственны характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, создание мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Важнейшими задачами общества являются признание важности людей старшего поколения формирование образа бздорового старения. Необходимо преодоление негативных стереотипов старости и дискриминации по отношению к людям старшего поколения, а также формирование благоприятной среды, способствующей активному долголетию, развитие форм интеграции граждан старшего поколения в жизнь общества

Для этого во всех 85 субъектах Российской Федерации будут приняты или актуализированы региональные программы, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Будет охвачено диспансеризацией не менее 28 миллионов лиц старше трудоспособного возраста, при этом важной особенность. Будет

64 развиваться преемственность служб и развитие диспансерного наблюдения. Более 25 миллионов пожилых граждан будут охвачены диспансерным наблюдением.

Во всех 85 регионах в 2024 году будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода.

Будет полностью обновлена материально-техническая база стационарных организаций социального обслуживания, обеспечивающая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, а также получение инвалидами, в том числе с ментальными нарушениями, навыков самостоятельного проживания.

В 2024 году на 33,6 процента увеличился удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности

Во всех регионах будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 850,0 тыс. граждан

Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста направлена на поддержку их занятости, в том числе в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение граждан предпенсионного возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года будет обучено ежегодно не менее 75 тысяч человек, таком образом к концу 2024 года не менее 450 тысяч человек.

В рамках Федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" будут объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мониторинг за состоянием питания различных групп населения с применением научных исследований, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Федеральный проект предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом "Формирование здорового образа жизни", включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий.

Кроме того, будет усовершенствована деятельность центров здоровья и отделений (кабинетов) медицинской профилактики, их дооснащение и создание на их базе центров общественного здоровья, в которых будет обучено не менее 42,5 млн. человек.

Успешная реализация проекта повлияет на достижение целей национального проекта по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличению числа граждан, ведущих здоровый образ жизни и числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В рамках Федерального проекта "Спорт-норма жизни " будет решена задача по созданию для всех категорий и групп граждан условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышению уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовки спортивного резерва, что позволит к 2024 году привлечь более половины населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Регулярные занятия физической культурой и спортом являются универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья, влияют на уровень физической подготовленности и работоспособности населения.

Практическая значимость поддержания необходимого уровня двигательной активности подкреплена данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым двигательная инертность является четвертым по значимости фактором риска, влияющим на показатели смертности. В Глобальных рекомендациях по физической активности для здоровья, принятых ВОЗ в 2010 году, занятия физической культурой и спортом рассматриваются как эффективная форма профилактики заболеваемости, прежде всего, неинфекционных заболеваний. Показательно, что страны с высоким уровнем развития массового спорта одновременно лидируют и по средней продолжительности жизни населения.

Комплексный эффект запланированных федеральным проектом мероприятий по активизации соревновательной деятельности, повышению доступности спортивной инфраструктуры и физкультурно-оздоровительных услуг, формированию персональной мотивации к физическому развитию и самореализации, вносит вклад в увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**Национального проекта
Демография**

1. Методика расчета целей, целевых и дополнительных , показателей национального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Урок и периодичность |

№

Дополнительная информация

 1. Суммарный коэффициент рождаемости



п - длина интервала; F

х - возрастные

коэффициенты

число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет) (единиц)

Источник данных: Росстат показатель таблицы рождаемости

Приказ Росстата

от 5 июля 2013 г.

№261

По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации

1. ая оценка (прогнозная оценка) -

15 ноября;

1. ая оценка (прогнозная оценка -

15 февраля).

рождаемости; х - возраст.

В настоящее время приказом Росстата от 5 июля 2013 г.

№ 261 установлены следующие сроки:

1. оценка (предварительная) - 15 марта;
2. ая оценка (окончательная) -

15 августа.

1. Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом,

в общей численности граждан Российской Федерации (%)

Дз = Чз/Чнх100, где:

Дз - доля граждан

Численность занимающихся физической

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма № 1-ФК | Минспорт | По Российской Годовая | Под гражданами |
| "Сведения о | России, | Федерации; | Российской |
| физической | Росстат | по субъектам | Федерации |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность |

№

Дополнительная информация

Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, в

культурой и спортом в возрасте 3-79 лет; Численность населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет

культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. №766

Административная информация Росстата

Российской

Федерации

соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";

Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной

статистики

понимается все население Российской Федерации.

В рамках национальной программы в действующую методику расчета показателя планируется внесение изменений в части определения индивидуальных критериев отнесения различных категорий и групп населения числу систематически занимающихся физической культурой и спортом;

включения лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом, в число

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность |

№

Дополнительная информация

субъектов статистического наблюдения; введения поправочных коэффициентов в целях исключения двойного учета граждан

1. Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)

Формой предусмотрен сбор информации о числе обращений по поводу факторов, влияющих на состояние здоровья населения и обращения в медицинские организации (с профилактической и иными целями), в том числе по поводу проблем, связанных с образом жизни (таблицах 1100, 2100, 3100 и 4100), в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра, утвержденной приказом

Форма № 12, Минздрав

утвержденная России,

приказом Росстата Росстат от 31 июля 2018 г.

№468 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за ценами и финансами".

По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации

Годовая

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность |

№

Дополнительная информация

Минздрава России от 27 мая 1997 г. № 170, "Проблемы, связанные с образом жизни", входят в класс XXI "Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения" и имеют самостоятельный код Z72.

1. Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), в центрах здоровья (млн. человек)

Информация фиксируется в рамках деятельности центра здоровья

Форма отчетности Минздрав № 68, утвержденная России приказом

Минздравсоц­развития России от 19 августа 2009 г. № 597н

"Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской

Федерации, включая сокращение потребления".

По Российской Федерации; по субъектам Российской Федерации

Годовая

2. Цели, целевые и дополнительные показатели проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показательЗ | Базовое значение | Сценарий | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля граждан, систематически | 36,8 | 31 декабря | с учетом нац. | 40,3 | 42,6 | 45,2 | 48,0 | 51,5 | 55,0 |
|  | занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности |  | 2017 г. | проекта |  |  |  |  |  | 43,3 |
|  | граждан Российской Федерации (%) |  |  | без учета нац. проекта | 38,6 | 39,5 | 40,4 | 41,4 | 42,4 |
|  |
| 2. | Суммарный коэффициент рождаемости | 1,62 | 15 марта | с учетом нац. | 1,63 | 1,65 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,70 |
|  |  |  | 2017 г. | проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | без учета нац. проекта | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,62 | 1,63 |
| 3. | Смертность населения старше | 38,1 | 31 декабря | с учетом нац. | 37,6 | 37,3 | 37,0 | 36,7 | 36,4 | 36,1 |
|  | трудоспособного возраста |  | 2017 г. | проекта |  |  |  |  |  |  |
|  | (на 1000 человек населения соответствующего возраста) |  |  | без учета нац. проекта | 37,8 | 37,5 | 37,3 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| 4. | Обращаемость в медицинские | 1676 | 31 декабря | с учетом нац. | 1861 | 2005 | 2248 | 2491 | 2734 | 2997 |
|  | организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) |  | 2017 г. | проекта |  |  |  |  | 1900 | 1950 |
|  |  |  | без учета нац. проекта | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 |
|  |  |  |
| 5. | Число лиц, которым рекомендованы | 4 | 31 декабря | с учетом нац. | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5 | 5,3 | 5,5 |
|  | индивидуальные планы по здоровому |  | 2017 г. | проекта |  |  |  |  |  |  |
|  | образу жизни (паспорта здоровья), в центрах здоровья (млн. человек) |  |  | без учета нац. | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |

проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (млн. рублей) | Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)1 - увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет;2 - увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 детей на 1 женщину);3 - увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;4 - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55%;5 - снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста);6 - Обращаемость в медицинские организации по поводу проблем, связанных с образом жизни (тысяч человек) |
|  |  | цель 1 | цель 2 | цель 3 | целевой показатель 4 | целевой показатель 5 | целевой показатель 6 |

№ п/п

3. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей национального проекта

Сводный рейтинг (баллов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спорт - норма жизни | 137 198,3 | 25 |
| 2. | Укрепление общественного здоровья | 3 678,0 | 15 |
| 3. | Старшее поколение | 94 441,8 | 50 |
| 4. | Финансовая поддержка семей при рождении детей | 2 585 590,7 |  |
| 5. | Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет | 152 482,6 |  |
| Итого обеспеченность целей и целевых показателей национального проекта | 2 973 391,4 | 90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 60 | 100 | 10 |
| 0 | 60 | 10 | 10 |
|  | 10 | 5 | 30 |
| 70 | 10 |  |  |
| 50 |  | 5 | 5 |
| 120 | 140 | 120 | 55 |

25 220

60 155

95

10 90

5 65

100 625

1. Настоящий перечень и значения показателей могут быть скорректированы с учетом данных Росстата в ходе реализации национального проекта с целью включения показателей, наиболее полно отражающих динамику решения предусмотренных национальным проектом задач, либо в случае изменения прогнозного значения показателей [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее по тексту национального проекта термин "старше трудоспособного возраста" употребляется в отношении женщин, достигших возраста 55 лет и старше, и мужчин, достигших возраста 60 лет и старше [↑](#footnote-ref-2)