/ \

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

П А С П О Р Т
регионального проекта
Жилье (Ульяновская область)

1. Основные положения

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

0457524C128F3F5AF2D1D967D64B1837031096AC

Владелец: Морозов Сергей Иванович

Действителен: с 22.06.2018 по 22.09.2019

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Жилье |
| Краткое наименование регионального проекта | Жилье (Ульяновская область) | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Садретдинова Алсу Мубракшевна, Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области-Министр строительства и архитектуры Ульяновской области |
| Руководитель регионального проекта | Шканов Сергей Александрович, Заместитель Министра по строительству и проектному управлению |
| Администратор регионального проекта | Жданович Михаил Станиславович, Начальник отдела жилищного строительства ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Ульяновской области "Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области" на 2014 - 2021 годы |

1. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,479 млн. квадратных метров в год (Ульяновская область) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год |
| 1.1 | Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,479 млн. квадратных метров в год, МЛН М2 | Основной показатель | 0,9800 | 01.01.2018 | 1,0850 | 1,2080 | 1,1590 | 1,2820 | 1,3810 | 1,4790 |
| 1.10 | Количество процедур (услуг), включённых в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства на территории Ульяновской области, шт | Дополнительный показатель | 96,0000 | 01.01.2018 | 94,0000 | 90,0000 | 84,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 |
| 1.11 | Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства на территории Ульяновской области и предоставляемых в электронном виде, шт | Дополнительный показатель | 27,0000 | 01.01.2018 | 28,0000 | 32,0000 | 39,0000 | 48,0000 | 55,0000 | 64,0000 |
| 1.3 | Объём ввода в многоквартирных жилых домах на территории Ульяновской области, МЛН М2 | Дополнительный показатель | 0,2810 | 01.01.2018 | 0,2820 | 0,2830 | 0,2840 | 0,2850 | 0,2860 | 0,2870 |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Объём ввода жилья, построенного населением на территории Ульяновской области, МЛН М2 | Дополнительныйпоказатель | 0,6950 | 01.01.2018 | 0,8030 | 0,9250 | 0,8750 | 0,9970 | 1,0950 | 1,1920 |
| 1.6 | Срок получения разрешения на строительство и ввод объёкта в эксплуатацию на территории Ульяновской области, ЧЕЛ.ДН | Дополнительныйпоказатель | 7,0000 | 01.01.2018 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| 1.7 | Площадь земельных участков, вовлечённых в оборот в целях жилищного строительства на территории Ульяновской области,ТЫС ГА | Дополнительныйпоказатель | 0,0011 | 01.01.2018 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
| Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
| 1.2 | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (на территории Ульяновской области), МЛН М2 | Основнойпоказатель | 0,1400 | 01.01.2018 | 0,0530 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

1. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Срок (справочно из паспорта федерального проекта): - |
| 1.1 | Принято решение о выделении средств областного бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Ульяновской областина 24.12.2019 - 1 УСЛ ЕДна 24.12.2020 - 1 УСЛ ЕДна 24.12.2021 - 1 УСЛ ЕДна 24.12.2022 - 1 УСЛ ЕДна 24.12.2023 - 1 УСЛ ЕД | 24.12.2023 | Выделены средства областного бюджета на финансирование соответствующих мероприятий |
| 1.2 | Приведение государственной программы Ульяновской области в соответствие с федеральным законодательствомна 25.04.2019 - 1 УСЛ ЕД | 25.04.2019 | Внесены изменения в государственную программу «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3 | Направление заявки в Министерство строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации для участия в конкурсном отборе проектов по развитию территорийна 01.07.2019 - 1 УСЛ ЕДна 01.07.2020 - 1 УСЛ ЕДна 01.07.2021 - 1 УСЛ ЕДна 01.07.2022 - 1 УСЛ ЕДна 01.07.2023 - 1 УСЛ ЕД | 01.07.2023 | Утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период распределение средств между проектами на территории Ульяновской области |
| 1.4 | Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | 01.12.2021 | Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до 5 рабочих дней |
|  | на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД |  |  |
| 1.5 | Приведение регионального законодательства Ульяновской области в соответствие с федеральным законодательством, в части механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий | 15.07.2019 | Внесены изменения в региональные нормативные правовые акты в части механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий |
|  | на 15.07.2019 - 1 УСЛ ЕД |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья; 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительстваХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской ФедерацииСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.01.2025 |
| 1.1 | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населённых пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021на 20.01.2020 - 2 ЕДна 20.01.2021 - 0 ЕДна 20.01.2022 - 0 ЕДна 20.01.2023 - 0 ЕДна 20.01.2024 - 0 ЕДна 19.01.2025 - 0 ЕД | 19.01.2025 | Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программы развития жилищного строительства Ульяновской области. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации |
|  | Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |  |  |
| 2.1 | Обеспечен ввод жилья в Ульяновской областина 31.12.2019 - 1.085 МЛН М2на 31.12.2020 - 1.208 МЛН М2на 31.12.2021 - 1.159 МЛН М2на 31.12.2022 - 1.282 МЛН М2на 31.12.2023 - 1.381 МЛН М2на 31.12.2024 - 1.479 МЛН М2 | 31.12.2024 | Плановые показатели по вводу жилья на территории Ульяновской области выполняются |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства0 |
| 1.1 | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населённых пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 | 309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,40 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,40 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,40 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,40 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ульяновская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,40 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,40 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Принято решение о выделении средств областного бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Ульяновской области |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Садретдинова А. М. | Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области-Министр строительства и архитектуры Ульяновской области |  | 30 |
| 2 | Участник регионального проекта | Шканов С. А. | Заместитель Министра по строительству и проектному управлению |  | 30 |
| 3 | Участник регионального проекта | Сычёва И. Н. | директор департамента финансовго, правового и административного обеспечения - главный бухгалтер | Садретдинова А. М. | 20 |
| 4 | Участник регионального проекта | Челокиди Н. Н. | Начальник отдела планирования расходов производственной сферы |  | 10 |
| 5 | Участник регионального проекта | Панчин С. С. | Глава города Ульяновска |  | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Клевогина О. Н. | референт департамента строительства | Жигалова С. М. | 10 |

|  |
| --- |
| Приведение государственной программы Ульяновской области в соответствие с федеральным законодательством |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Елисеева Е. В. | Заместитель директора департамента | Сычева И. Н. | 10 |
| 8 | Участник регионального проекта | Клевогина О. Н. | референт департамента строительства | Жигалова С. М. | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Шканов С. А. | Заместитель Министра по строительству и проектному управлению |  | 30 |
| 10 | Участник регионального проекта | Елисеева Е. В. | Заместитель директора департамента | Сычева И. Н. | 10 |
| Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населённых пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021 |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шканов С. А. | Заместитель Министра по строительству и проектному управлению |  | 30 |
| 12 | Участник регионального проекта | Панчин С. С. | Глава города Ульяновска |  | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Лукьянов И. Ю. | референт департамента строительства | Шканов С. А. | 10 |
| 14 | Участник регионального проекта | Шканов С. А. | Заместитель Министра по строительству и проектному управлению |  | 30 |
| Направление заявки в Министерство строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации для участия в конкурсном отборе проектов по развитию территорий |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шканов С. А. | Заместитель Министра по строительству и проектному управлению |  | 30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Участник регионального проекта | Клевогина О. Н. | референт департамента строительства | Жигалова С. М. | 10 |
| Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аквилянова Е. Ю. | заместитель директора ОГАУ "Градцентр" | Тюрина С. А. | 20 |
| 18 | Участник регионального проекта | Тюрина С. А. | Директор департамента архитектуры | Садретдинова А. М. | 10 |
| Приведение регионального законодательства Ульяновской области в соответствие с федеральным законодательством, в части механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Таушкин А. Н. | Директор департамента | Шканов С. А. | 10 |
| 20 | Участник регионального проекта | Елисеева Е. В. | Заместитель директора департамента | Сычева И. Н. | 10 |
| Обеспечен ввод жилья в Ульяновской области |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шканов С. А. | Заместитель Министра по строительству и проектному управлению |  | 30 |
| 22 | Участник регионального проекта | Кузин С. А. | Исполняющий обязанности Главы Администрации МО "Николаевский район" |  | 10 |
| 23 | Участник регионального проекта | Колгин Д. В. | Глава администрации муниципального образования "Сурский район" |  | 10 |
| 24 | Участник регионального проекта | Половинкин В. Г. | Глава администрации |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Участник регионального проекта | Полежаев Д. А. | Начальник управления жилищного строительства | Шканов С. А. | 60 |
| 26 | Участник регионального проекта | Пуреськина А. Д. | Глава администрации муниципального образования "Новомалыклинский район" |  | 10 |
| 27 | Участник регионального проекта | Самаркин М. Н. | Глава администрации |  | 10 |
| 28 | Участник регионального проекта | Макаров А. И. | Глава Администрации муниупального образования "Инзенский район" |  | 10 |
| 29 | Участник регионального проекта | Горбунов А. М. | Глава администриции |  | 10 |
| 30 | Участник регионального проекта | Вильчик А. Н. | Глава администрации |  | 10 |
| 31 | Участник регионального проекта | Хусаинова Р. М. | ведущий инженер ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | Жданович М. С. | 30 |
| 32 | Участник регионального проекта | Тузов А. А. | Глава администрации муниципального образования "Павловский район"Ульяновской области |  | 10 |
| 33 | Участник регионального проекта | Панчин С. С. | Глава города Ульяновска |  | 10 |
| 34 | Участник регионального проекта | Косаринова С. А. | Глава Администрации |  | 10 |
| 35 | Участник регионального проекта | Белотелов А. В. | Глава администрации |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Участник регионального проекта | Ширманов В. И. | Глава администрации муниципального образования "Базарносызганский район" |  | 10 |
| 37 | Участник регионального проекта | Терентьев А. В. | Глава администрации |  | 10 |
| 38 | Участник регионального проекта | Жданович М. С. | Начальник отдела жилищного строительства ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» | Шканов С. А. | 90 |
| 39 | Участник регионального проекта | Сандрюков С. А. | Глава администрации |  | 10 |
| 40 | Участник регионального проекта | Стельмах Т. Н. | Глава администрации муниципального образования "Вешкаймский район" |  | 10 |
| 41 | Участник регионального проекта | Горячев С. О. | Глава администрации |  | 10 |
| 42 | Участник регионального проекта | Шуенков О. В. | Глава администрации |  | 10 |
| 43 | Участник регионального проекта | Чубаров В. Б. | Глава администрации муниципального образования "Карсунский район"Ульяновской области |  | 10 |
| 44 | Участник регионального проекта | Магдеев И. Ш. | Глава администрации |  | 10 |
| 45 | Участник регионального проекта | Шерстнев Г. А. | Глава администрации |  | 10 |
| 46 | Участник регионального проекта | Гадальшин А. Р. | Исполняющий обязанности Главы города |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Участник регионального проекта | Шпак М. А. | Глава администрации муниципального образования "Чердаклинский район" |  | 10 |
| 48 | Участник регионального проекта | Хайретдинова Е. А. | Временно исполняющий обязанности Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" |  | 10 |

1. Дополнительная информация

***Наиболее значимые и заметные Для общества укрупнённые цели и задачи, предусматривающие их приоритетное финансирование и концентрацию иных, ресурсов Для их Достижения:***

*-Обеспечение ввода жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства региона.*

В рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федеральная поддержка оказывается на развитие инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства, а также стимулирует дополнительный ввод жилья. Средства федерального бюджета направляются на субсидирование возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья; субсидирование строительства (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры; субсидирование строительства (реконструкцию) автомобильных дорог.

***Мероприятия, в том числе содержащиеся в Действующих государственных программах, направленных на Достижение заявленных в проектах целей и решение соответствующих задач***:

В рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, реализуются следующие мероприятия:

* по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации;
* по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей.

***Обоснование эффективности, Достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий:***

Мероприятия федерального проекта "Жилье" направлены на достижение задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ), а именно на:

* снижение административной нагрузки на застройщиков,
* обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства,

Кроме того, одной из целей является достижение 1,479 млн. кв. метров объёма ввода жилья в 2024 году.

***Проведение приоритизации мероприятий исходя из их влияния на достижение поставленных в проектах целей:***

* *Привлечение средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на территории Ульяновской области*

Привлечение средств федерального бюджета позволяет оказывать поддержку Ульяновской области в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, и могут быть направлены на субсидирование возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья; субсидирование строительства (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры; субсидирование строительства (реконструкцию) автомобильных дорог.

Указанное мероприятие позволяет оказывать поддержку на развитие инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства, а также стимулирует дополнительный ввод жилья. Отказ от финансирования может привести к снижению объёма ввода жилья в Ульяновской области.

* *Установление контроля за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, распоряжение которыми осуществляет субъект в рамках Федерального закона № 161-ФЗ, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках*

Обязательное информирование единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках позволит осуществлять агентские полномочия в отношении таких земельных участков более эффективным способом, и, в то же время, будет стимулировать правообладателя использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Жилье (Ульяновская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временныехарактеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,479 млн. квадратных метров в год МЛН М2 |
| 1 | Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год | S - Ввод общей площади жилыхпомещений, млн м2 | Общий объем ввода жилья | ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТ ВЕННОЙСТАТИСТИК И | Муниципаль ные образования субъектовРФ | 15 число Ежемесячно | Общая площадь введенных жилых домов определяется как сумма площадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений в построенных населением индивидуальных жилых |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временныехарактеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество процедур (услуг), включённых в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства на территории Ульяновской области шт |
| 2 | Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, не более ед. | K - Количествопроцедур (услуг),включенных висчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 30 апреля 2014 г. № 403., ед | Количеств о процедур (услуг), включенных в исчерпыва ющий перечень администр ативных процедур в сфере жилищног о строитель ства, утвержден ный постановл ением Правитель ства Российско й Федераци и от 30 апреля | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬС ТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ | РФ | 15 число Ежемесячно | Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временныехарактеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | 403. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временныехарактеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество 1111111ГТТ1ГПропедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства на территории Ульяновской области и предоставляемых в электронном виде шт |
| 3 | Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, предоставляемых в электронном виде, ед. | Кэл - Количество процедур (услуг),включенных висчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403, предоставляемых вэлектронном виде, ед | Количеств о процедур (услуг), включенн ых в исчерпыва ющий перечень администр ативных процедур в сфере жилищног о строитель ства, утвержден ный постановл ениемПравитель стваРоссийско йФедераци и от 30 апреля | МИНИСТЕРС ТВОСТРОИТЕЛЬС ТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛ ЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКО ЙФЕДЕРАЦИИ | РФ | 15 число Ежемесячно | Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403, предоставляемых в электронном виде |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временныехарактеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | 403. |  |  |  |  |
| Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (на территории Ульяновской области) МЛН М2 |
| 4 | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Vстимул - Общий объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развитияжилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн м2 | Общий объем ввода жилья в рамках мероприят ия по стимулиро ванию программ развития жилищног о строитель ства субъектов Российско й Федераци | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬС ТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГОХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ | Муниципаль ные образования субъектовРФ | Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартальн о | Общий объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объём ввода в многоквартирных жилых домах на территории Ульяновской области МЛН М2 |
| 5 | Объем ввода в многоквартирных жилых домах в год, млн. кв. метров | Vижс - Ввод общей площади жилыхпомещений, построенных населением, млн м2 | Ввод общей площади жилых помещени й, построенн ых население м | ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙСТАТИСТИК И | Муниципаль ные образования субъектов РФ | 15 число Ежемесячно | Разность между показателями Росстата «Ввод общей площади жилых помещений» и «Ввод общей площади жилых помещений, построенных населением» |
| Vобщ - Общий объем ввода жилья, млн м2 | Общий объем ввода жилья | ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙСТАТИСТИК И | Муниципаль ные образования субъектов РФ | 15 число Ежемесячно |
| Объём ввода жилья, построенного населением на территории Ульяновской области МЛН М2 |
| 6 | Ввод жилья, построенного населением |  |  |  |  |  | Ввод жилья, построенного населением (Тнас) - статистические данные |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временныехарактеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Срок получения разрешения на строительство и ввод объёкта в эксплуатацию на территории Ульяновской области ЧЕЛ.ДН |
| 7 | Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней | Тразр - Количество рабочих дней для получения разрешения настроительство объекта жилищного строительства, сут; дн | Количеств о рабочих дней для получения разрешени я на строитель ство объекта жилищног о строитель ства | МИНИСТЕРС ТВОСТРОИТЕЛЬС ТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛ ЬНОГОХОЗЯЙСТВАРОССИЙСКО ЙФЕДЕРАЦИИ | Муниципаль ные образования субъектовРФ | до 1 мая Ежегодно | Количество рабочих дней для получения разрешения на строительство объекта жилищного строительства |
| Площадь земельных участков, вовлечённых в оборот в целях жилищного строительства на территории Ульяновской области ТЫС ГА |
| 8 | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот |  |  |  |  |  | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот (S) |