**Отчёт за 3 месяца 2021 года о реализации муниципальной составляющей регионального компонента национальных проектов в муниципальном образовании «Город Димитровград» Ульяновской области**

**Блок «Человеческий капитал»**

**1. *Национальный проект «Образование»***

**1.1. Региональный компонент «Современная школа»**

Обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» на базе учреждений высшего и среднего профессионального образования, имеющих высокооснащенные ученико-места. В 8% общеобразовательных организаций обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология».

Реализуется концепция «Интегративная модель многопрофильной общеобразовательной школы «Школа - Колледж (ВУЗ) – Предприятие» на базе средней школы № 9 на основе сетевого взаимодействия. Проводится предпрофильная подготовка обучающихся 8-9 классов общеобразовательных организаций по профессиям «делопроизводитель», «слесарь по ремонту автомобилей», «оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».

105 обучающихся 7-8 классов средней школы № 9 посетили Димитровградский технический колледж (далее – ДТК) с целью ознакомления с материально-технической базой. Реализуется план научно-исследовательской и проектной деятельности с использованием кадровой и материально-технической возможностей участников проекта.

По состоянию на 31 марта 2021 года 40 человек прошли обучение по рабочим специальностям на базе ДТК (слесарь- 9 чел., делопроизводитель – 13, оператор ЭВМ- 18).

На реализацию мероприятия **«**Строительство школы на 1100 мест в Первомайском районе» в 2021 году предусмотрены средства в сумме 9 607,30206 тыс. руб. из средств бюджета области и 97,04346 тыс. руб. из средств бюджета города.

**1.2.Региональный компонент «Успех каждого ребёнка»**

На территории города Димитровграда программы дополнительного образования реализуют 4 организации дополнительного образования, подведомственные Управлению образования, 3 организации дополнительного образования, подведомственные Управлению по делам культуры и искусства, 12 общеобразовательных школ города, 16 дошкольных образовательных учреждения (далее – ДОУ). 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием (план на год 77%).

Программы дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей реализуется в 3 организациях дополнительного образования, подведомственных Управления образования и в 5 общеобразовательных организациях (18 %).

В 2021 году в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» предусмотрены средства на приобретение оборудования для новых высокооснащенных мест. По итогам 1 квартала 2021 года приобретено 5 ноутбуков. По состоянию на 31 марта 2021 года на базе трех организаций дополнительного образования создано 107 высокооснащенных мест дополнительного о6развоания по 6 программам (естественно-научная, техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная).

Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятиях, направленных на раннюю профориентацию. 2,5 тыс. человек стали участниками открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (27 профориентационных мероприятий).

В открытых он-лайн уроках «Проектория» за первые три месяца 2021 года приняло участие 1500 обучающихся. В связи с эпидемиологической обстановкой фестиваль «Профессий» и фестиваль «Билет в будущее» не проводились.

С 2021 года проект «Билет в будущее» интегрирован с автоматизированной системой «Навигатор дополнительного образования». Один из модулей АИС обеспечивает тестирование и составляет рекомендации по построению образовательного маршрута обучающегося. По состоянию на 31 марта прошли тестирование и получили рекомендации 2353 человека.

3280 детей охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей.

За три месяца 2021 года в «Кванториуме» по краткосрочным программам организовано обучение 400 обучающихся с применением дистанционных технологий. Проведение сезонных «Инженерных каникул» запланировано на 3 квартал 2021 года.

Организовано наставничество для 503 обучающихся организаций дополнительного образования. Реализовано «шефство» 203 старшеклассников над обучающимися младших классов по академическим предметам и дополнительным компетенциям в области правил дорожного движения, финансовой грамотности, правового просвещения, предпринимательских основ. Наставничеством по проектной деятельности и научно-исследовательской работе охвачено 82 обучающихся.

Организовано обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. 57% детей с ОВЗ и детей-инвалидов охвачены дополнительным образованием (план на год 60%). В городе реализуется 13 адаптированных программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, по которым обучается 113 детей. Для 20 детей-инвалидов разработаны индивидуальные образовательные маршруты. В детской художественной школе имеется адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ.

Организовано участие во Всероссийской олимпиаде школьников (80% учащихся 4-11 классов). В 2021 году команда Димитровграда, в состав которой вошли 162 школьника 9-11 классов, приняла участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету. Наибольшее количество участников из Городской гимназии – 83 чел. Из многопрофильного лицея– 31 участник, средней школы № 19 – 21 участник, Лицея № 25 – 19 участников, средней школы № 2 – 13 участников. Победителями и призерами в 2021 году стали 33 участника. Команда Димитровграда показала отличные результаты в олимпиаде по литературе – 1 победитель и 4 призера, татарскому языку и литературе – по 3 победителя и призера, по астрономии, технологии – по 2 победителя и призера, по физике – 2 призера, по экологии – по 1 победителю и 1 призеру, по английскому языку, биологии, МХК, немецкому языку, обществознанию, ОБЖ, праву, русскому языку, физической культуре, химии – по 1 призеру. Больше всего призовых мест завоевали участники олимпиады из Городской гимназии (1 победитель и 7 призеров), по 6 призовых мест у средних школ № 2 и 22 (по 3 победителя и по 3 призера), 5 призовых мест у Лицея № 25 (2 победителя и 3 призера), 4 призовых места у МПЛ, 1 победитель у средней школы № 6, по 1 призёру у средних школ № 9, 19, лицея № 16. По результатам всероссийского рейтинга определились участники заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. От города Димитровграда приняли участие 2 обучающихся из средней школы № 2 по немецкому языку и астрономии.

В АИС «Навигатор» дополнительного образования детей города реализуются все модули («Дополнительное образование», «Умный навигатор», «Инвентаризация», «Мероприятия», «НОКО», «ПФДО», «Отзывы»).

В банк лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей вошли 3 дополнительные общеразвивающие программы.

За три месяца 2021 года проведено 4 конкурсных мероприятия по каждой направленности дополнительного образования (охват 1782 обучающихся).

**1.3.Региональный компонент «Поддержка семей, имеющих детей»**

В отчётном периоде 39 служб оказали 3686 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. К консультированию привлечены 246 специалистов. 60% граждан положительно оценивают качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучено 2 специалиста, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.

Информация об условиях предоставления услуг через федеральный портал информационно – просветительской поддержки родителей (законных представителей) детей размещена на сайте Управления образования и сайтах дошкольных образовательных учреждений и социальных сетях.

**1.4.Региональный компонент «Цифровая образовательная среда»**

С 1 января по 31 марта года во всех общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, во время карантина и отмены занятий во время морозов был организован учебный процесс в дистанционном формате (освоение образовательных программ с помощью электронных платформ Учи.Ру, Яндекс.Учебник, системы онлайн-занятий и подготовки к экзаменам ЯКласс). Используя возможности указанных цифровых сервисов, учащиеся 1-9 классов изучают школьные предметы, готовятся к проверочным работам, решают бесплатные олимпиады. Учителя с помощью электронных сервисов могут реализовать цифровые форматы обучения, автоматизировать проверку домашних и самостоятельных работ.

Методические рекомендации по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей официальных сайтов доводятся до педагогов во время проведения обучающих семинаров. Достижение результата планируется осуществлять с учетом функциональных возможностей единой платформы государственных интернет-ресурсов «Госвеб» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Ввод платформы «Госвеб» запланирован в конце второго квартала 2021 года.

Образовательные организации обеспечены высокоскоростным интернетом. К волоконно-оптическим линиям связи со скоростью доступа не ниже 100 Мбит/с подключены 16 зданий школ из 18, что составляет 89%. Здания средней школы № 2 по ул. Луговая, д. 40 и средней школы № 10 имеют подключение к интернету по телефонным линиям с использованием технологий семейства xDSL (медь). Указанные объекты будут подключены к волоконно-оптическим линиям связи до конца 2021 года.

Организовано повышение квалификации для 150 педагогических и руководящих работников с использованием современных цифровых технологий.

В перечень общеобразовательных организаций для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2020-2022 годах включены 13 общеобразовательных организаций города. В целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в восемь школ города (№ 2, 6, 9, 17, 23, университетский лицей, лицей № 16, 25) поступили 8 многофункциональных устройств, 48 современных ноутбуков для управленческого персонала и 305 мобильных ноутбуков, 16 интерактивных досок. Школьники смогут развивать навыки в сфере современных технологий, а преподаватели — эффективнее организовывать процесс обучения.

**1.5.Региональный компонент «Учитель будущего»**

Совещания, семинары с руководителями образовательных организаций по вопросамнепрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников проводятся в соответствии с планом работы методической службы.

На базе общеобразовательных организаций города работает 38 школ передового педагогического опыта.Организована работа Клуба «Молодой педагог». 12.02.2021 состоялось заседание Клуба молодых специалистов «Методическая мозаика». Сформированы и утверждены микрогруппы по работе с молодыми специалистами.

**1.6.Региональный компонент «Социальная активность»**

В деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования вовлечено 2,4 тыс. чел. (план на год 4,6 тыс.чел.).

На территории города в феврале 2021 года создано два центра муниципального представительства Регионального ресурсного центра «Счастливый Регион» на базе Димитровградского технического колледжа (далее – ДТК) и Димитровградского техникума профессиональных технологий (далее – ДТПТ).

В феврале 2021 года на базе Городской Гимназии состоялась презентация добровольческой деятельности, в которой приняли участие общественные организации, молодежные движения и ученики данной гимназии (охват 45 чел.). Результатом данной презентации стало открытие волонтерского школьного отряда на базе Городской Гимназии, в который вошли 20 человек.

Добровольцы города активно регистрируются и используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества, на данный момент зарегистрировано 448 добровольцев. За отчетный период зарегистрировалось 64 человека. 5,1 % граждан вовлечены в добровольческую деятельность. Добровольческие ячейки созданы на базе профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего образования. МКУ «Комитет по делам молодежи» (далее – КДМ) поддерживает добровольцев, осуществляет помощь в реализации добровольческих проектов, особо отличившихся добровольцев по итогам года награждают благодарственными письмами от учреждения и Главы города. За отчетный период Благодарностью Главы города Димитровграда, за активное участие в общественной жизни города, выдающиеся успехи в патриотическом воспитании, награждены: Краснов Евгений, студент 3 курса, ДТПТ, Страшнов Данил, студент 3 курса Димитровградского инженерно-технологического института - филиала Национального исследовательского ядерного университета Московского инженерно-физического института (далее- ДИТИ), Шибаев Кирилл, студент 4 курса, специальности «Атомные электрические станции и установки» техникума ДИТИ.

На местном телеканале транслируются городские мероприятия, проводимые добровольцами, сюжеты по оказанию помощи старшему поколению и ветеранам. Все общественные и добровольческие движения ежедневно выкладывают информационные посты в сеть интернет о своей деятельности. 15 марта 2021 года на телеканале ДимТВ транслировалась встреча Главы города с добровольцами в Городской Гимназии

Ежемесячно ведется мониторинг по реализации учета добровольцев как самим учреждением, так и образовательными организациями в системе ЕИС «Добровольцы». Последний мониторинг проведен 31 марта 2021 года.

За отчетный период КДМ был поддержан социальный проект «Молодежный десант» студентов ДТПТ, в рамках которого оказывалась помощь пожилым людям и ветеранам в расчистке придомовой территории и крыш от снега. Ребятам предоставлялся транспорт и необходимые инструменты.

18,2% студентов вовлечены в клубное студенческое движение (план на год 40 %).

С 28 по 31 марта в Детском оздоровительном лагере «Юность» для студентов города прошла школа студенческого актива «Вектор Успеха» (охват 80 чел.).

Студенты устанавливают и используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», отслеживают конкурсы, новости мероприятий различного уровня и студенческой жизни. За отчетный период порядка 150 студентов установили данное приложение. Среди учебных заведений и в социальных сетях распространяется информация о едином студенческом мобильном приложении «OnRussia», об организациях конкурсов в данном приложении.

12,6% молодежи задействовано в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (план на год 30%).

Ежемесячно студентов информируют о проведении Всероссийских молодежных форумов, конкурсов, входящих в платформу «Россия – страна возможностей». В учебных заведениях специалистами КДМ проводятся презентации о данных мероприятиях, размещается информация в социальных сетях (21.01.2021 в ДТК, 10.02.2021 в ДТПТ, 26.02.2021 в Димитровградском технико-экономическом колледже, 11.03.2021 в техникуме ДИТИ, 24.03.2021 в ДИТИ).

Ежеквартально в учебных заведениях организуются встречи с участниками Всероссийских молодежных форумов, Всероссийского конкурса «Доброволец России», целью популяризации и обмена опыта в написании проектов и защите их на федеральном уровне для получения гранта и дальнейшей реализации проекта на территории города. За отчетный период такие встречи прошли с Меликуловым Алексеем, участником Всероссийского форума «Таврида» и Всероссийского форума «Территория Смыслов».

**2.*Национальный проект «Демография»***

**2.1.Региональный компонент «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

Ежеквартально, с участием священнослужителей, проводятся круглые столы со студентами средне-специальных и высших учебных заведений на тему создания крепкой семьи. За отчетный период 15 февраля 2021 года на базе техникума ДИТИ прошел круглый стол со студентами (охват более 80 чел.).

Ежемесячно проводятся беседы с будущими молодоженами на тему укрепления семейных ценностей, повышения рождаемости детей и улучшения демографической ситуации в регионе. За отчетный период проведено 3 беседы в креативном бизнес-пространстве «Горизонт» (охват 64 чел.).

По состоянию на 01.04.2021 в очереди на получение земельных участков стоят 1189 многодетных семей. Комитетом по управлению имуществом города были проведены мероприятия по оформлению из федеральной собственности РФ с муниципальную собственность города земельных участков с кадастровыми номерами 73:08:020501:864 и 73:08:020501:866 по Западному шоссе для последующего предоставления их многодетным семьям. На указанные земельные участки был утвержден проект планировки с проектом межевания размещение объектов соцкультбыта (детский сад, детская школа искусств, аптека, почта, магазины), а также в образуемых зеленых зонах предложено размещение детских, спортивных и площадок для отдыха. Проведены кадастровые работы в отношении двух земельных участков согласно проекту планировки. В результате поставлены на государственный кадастровый учет 7 земельных участков. Согласно проекту планировки территорий, указанные земельные участки переданы в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному казенному учреждению «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

Ведётся работа по улучшению репродуктивного здоровья населения, применению вспомогательных репродуктивных технологий, поддержке беременных женщин. 13 супружеским парам поставлен диагнозом «бесплодие» и выданы направления на оказание высокотехнологичной помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). Общее количество рождений в отчётном периоде 223 человек (план на год 1353 чел.). 8 беременных женщин получили помощь по оплате питания (12,0 тыс. руб.) и по оплате проезда до женской консультации (4,0 тыс. руб.) в рамках реализации Комплекса мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан города Димитровграда Ульяновской области.

В рамках профилактики и снижение числа абортов организовано доабортное консультирование специалистами – психологами (42 консультации). 50 женщин обратилось в медицинскую организацию с желанием прервать беременность.

1840 детей из многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении и малообеспеченных семей получают бесплатное питание в школе (100 %).

Управлением по нформационной политике и общественным коммуникациям проводится информационная компания, направленная на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей при рождении детей, на формирование приверженности к созданию и сохранению семей, посредством размещения информации в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм в группах «Димитровград. Официально и достоверно» и на сайте Администрации города.

13 информационных материалов размещено на сайте отделения - sobes 73 и в социальных сетях о выдаче подарочных наборов на новорожденных детей. 467 информационных материалов о механизме предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка на сайте отделения – sobes 73, в социальных сетях, стендах детских садов, школ женских консультаций, больницах, ЗАГСе, крупных предприятиях и учреждений города. 4 сюжета о механизме предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка размещено на Димград 24. 3523 буклета о механизме предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка и других мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством, выдано в ходе приёма граждан в отделении. 7 сюжетов размещено на ДимТВ, Димград 24, портале «Три сосны» о механизме предоставления ежемесячной выплаты с рождением третьего и последующих детей,о ходе акции «Роди патриота в День России», о выдаче сертификатов на именной капитал «Семья», в газете «Димитровград» (выпуск №3 от 24.03.2021) размещена статья «Второе дыхание».

Проведено 12 занятий в школе «Будущих мам» (охват 71 чел.), 2 беседы с элементами тренинга по пропаганде семейных ценностей (охват 35 чел.). Ведётся подготовка печати второго тома книги проекта «Жизнь замечательных семей». Организована работа 4 семейных клубов, клубов молодых семей, клубов семей по интересам. В 1 квартале 2021 года было организовано 5 выставок и конкурсов на семейную тематику.

**2.2.Региональный компонент «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»**

На 01 апреля 2021 года 1090 воспитанников в возрасте до 3 лет посещают муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход. В детских садах имеются 25 вакантных места для детей от 1,5 до 2 лет и 30 мест для детей от 2 до 3 лет. По заявленной потребности все дети от 1,5 до 3 лет охвачены дошкольным образованием.

В 26 детских садах функционируют группы для детей в возрасте от 2 до 3 лет, в 6 детских садах функционируют группы для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет. С сентября 2020 года дополнительно созданы группы для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет в детских садах № 10, 33, 45, с октября 2020 года дополнительно создана группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 10 месяцев до 1,5 лет в детском саду № 41 «Колобок», открыто, после завершения капитального ремонта, здание бывшего детского сада «Красная шапочка» на 75 мест.

Вариативными формами дошкольного образования охвачены 312 детей. Для детей, не посещающих ДОУ, организована работа групп кратковременного пребывания в ДОУ № 20, 57 (от 2 до 3 лет), адаптационных групп на базе 19 ДОУ, 3-х Центров игровой поддержки на базе ДОУ № 20, 54, 57 (от 1 года до 3-х лет), групп развития в ДОУ № 6, 56 (от 1 года до 2 лет).

Организована работа службы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью в возрасте до 3 лет, не посещающих детский сад на базе ДОУ № 22,48. Организована работа лекотек на базе ДОУ № 48, 49 для детей с ОВЗ, не посещающих детский сад

Курсы повышения квалификации прошли 3 педагогических работника, работающих в группах для детей в возрасте до 3 лет

**2.3.Региональный компонент «Старшее поколение»**

По данным областного статистического управления в г.Димитровграде проживают 30065 человек старшего трудоспособного возраста. В 1 квартале диспансеризация не проводилась в связи ограничительными мерами.

490 граждан пожилого возраста и инвалидов охвачены долговременным уходом.

Выявлено 88 граждан нуждающихся в социальном обслуживании (на дому - 64 чел., в стационарной форме – 24 чел.).

На диспансерном учете лиц старшего трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями состоит 22075 (73,4%).

65% граждан старшего поколения вовлечены в активное долголетие. При проведении опроса граждан старшего поколения в период сохранения ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции, специалисты доводят информацию о направлениях работы Центров активного долголетия и выявляют желающих пенсионеров для занятий в клубных объединениях. Было выявлено 198 желающих принять участие в занятиях. Городские Центры активного долголетия систематически (не менее 2-х раз в неделю) посещают 2749 пенсионеров. 12 человек приняло участие в проекте «Социальный туризм», 45 серебряных волонтеров приняли участие в 22 мероприятиях, 3 человека прошли обучение в Серебряном университете (р.п. Языково), 2323 человека приняли участие в онлайн мероприятиях.

В настоящее время прошли обучение компьютерной грамотности 53 человека. 955 граждан являются слушателями Университета пожилого человека «София», 841 человек пожилого возраста принял участие в конкурсах, фестивалях, турслетах.

**2.4.Региональный компонент «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»**

Реализуется муниципальная программа «Здоровый город». Город Димитровград входит в Российскую Ассоциацию «Здоровые города, районы и посёлки». Представители Администрации города Димитровграда принимают участие в конференциях Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки». С начала 2021 года конференции, и семинары проходят в режиме онлайн.

В СМИ публикуются информационно-коммуникационные материалы специалистов «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области».

На официальных страницах Администрации города в группах «Димитровград.Официально и достоверно», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм, на сайте Администрации города, на официальном сайте КБ № 172 ФМБА России размещено 79 публикаций, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Ведётся работа Центра общественного здоровья на территории Набережной Верхнего пруда.

На предприятиях, в учреждениях города действуют планы мероприятий по охране труда. С 1 по 30 апреля 2021 года на территории города пройдет месячник по охране труда. В целях улучшения охраны труда, сохранения и укрепления здоровья работающего населения Ульяновской области на 21 предприятии города внедрены паспорта «Здоровое предприятие».

**2.5.Региональный компонент «Спорт – норма жизни»**

85,3% (27837 чел.) детей и молодежи (возраст 3-29 лет) систематически занимаются физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.

Численность занимающихся уменьшилась в связи с действием ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Показатель будет выполнен в течение года.

34,6 % (15763 чел.) граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимаются физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (план на год 40,0%).

10,5% (2992 чел.) граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимаются физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. В данной возрастной категории граждан значительную долю составляют граждане, самостоятельно занимающиеся физической культурой и спортом в парковых, рекреационных зонах, во дворе, дома. На численность систематически занимающихся в данной возрастной категории в меньшей степени повлияли ограничительные меры.

Общий показатель доли систематически занимающихся (3-79 лет) в общей численности данного возраста в 1 квартале 2021 года составил 43,4% (план на год 46,2 %).

За 1 квартал 2021 года проведено 38 спортивно-массовых мероприятий (27 муниципальных спортивно-массовых мероприятий, 11 областных и всероссийских).

Число участников спортивно – массовых мероприятий за 1 квартал 2021 года составило свыше 3000 человек. Снижение относительно аналогичному периоду прошлого года обусловлено отсутствием в 1 квартале 2021 года финансирования из средств бюджета города Димитровграда на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, формирование сборных команд и обеспечение участия городских спортсменов в региональных физкультурных и спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом и планом официально значимых мероприятий города.

Субсидии на обеспечение деятельности некоммерческих спортивных организаций города Димитровграда Ульяновской области в 1 квартале 2021 года не представлялись.

Информация по пропаганде здорового образа жизни, достижениях димитровградских спортсменов размещается в средствах массовой информации (ДимТВ, газета «Чемпион»). Действует система размещения информации о спортивных мероприятиях и пропаганде здорового образа жизни в социальных сетях и на сайте Три сосны.ру. Информация о спортивных событиях сообщается в Министерство спорта Ульяновской области для размещения в областных СМИ и сайтах. В социальной сети «ВКонтакте» ведутся страницы спортивных школ города и некоммерческих спортивных организаций (спортивных федераций). Ведется страничка «Спорт» на сайте Администрации города. В 1 квартале 2021 года размещено порядка 108 публикаций в сети «Интернет».

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 48,8%. При численности жителей города от 3до 79 лет 106648 чел. и единовременной пропускной способности спортивных объектов 52846 человек.

Перечень работ в рамках мероприятия «Капитальный ремонт основания футбольного поля и дренажной системы, с последующим настилом искусственного футбольного покрытия на стадионе «Строитель» по адресу: г.Димитровград, пр.Димитрова,14а» скорректирован согласно Плану (дорожная карта) модернизации городского стадиона «Строитель». В 2021 году запланированы работы по восстановление натурального покрытия (газон) футбольного поля, оборудование системы полива, защиты растений и другие агротехнические мероприятия. Комитетом по физической культуре и спорту подготовлена и направлена 30.11.2020 заявка в Управление финансов и муниципальных закупок на включение в план финансирования на 2021 год расходов на приобретение посадочного материала для натурального газона, оборудования для культивации травяного покрытия, для полива газона и на приобретение средств защиты растений и регуляторов роста на общую сумму 1770,566 тыс. руб. Устройство легкоатлетических беговых дорожек запланировано на 2022 год, по факту выполнения работ по восстановлению натурального покрытия (газон).

В 2021 году планируется осуществить ремонт в помещениях Дворца спорта «Дельфин» (балкон игрового зала (напольное покрытие, покраска стен и потолока), спортивный зал (пожарная сигнализация демонтаж-монтаж, ремонт системы электрификации, освещение светодиодное, покраска стен, потолка, уклада спортивного покрытия), ремонт в раздевалках и душевых на 1-ом и 2-ом этажах, ремонт 4 туалетов, косметический ремонт тренерской комнаты на 2 этаже). Планируется произвести закупку энергосберегающих  светильников в помещение бассейна.  Подготовлены документы на определение подрядчика ремонтных работ. Планируемая дата проведения тендера 08 апреля 2021 года.

На 2021 год финансовые средства в рамках муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области» на оснащение спортивных объектов средствами безопасности не выделены.

Численность воспитанников муниципальных спортивных школ, занимающихся в 1 квартале 2021 года по программам спортивной подготовки, составила 2087 человек, что составляет 100 % от общей численности воспитанников.

За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации в течение 2021 года будет оказана государственная адресная поддержка организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. Общий размер субсидий составит 526,319 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Развитие массового спорта» в 2021 году из средств областного бюджета получены субсидии на софинансирование развития материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в общей сумме 1000,00 тыс. руб. Софинансирование из средств местного бюджета составляет 52,631 тыс. руб. В течение года субсидии будут доведены до спортивных школ города.

**3.*Националный проект «Культура»***

**3.1.Региональный компонент «Культурная среда»**

Количество посещений театров 4,677 тыс.чел. (план на год 22,47 тыс.чел.). Прирост посещений театров составил 20,81 % (план на год 105,0%).

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек 60,119 тыс.чел. (план на год 241,9 тыс. чел.). Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек составил 24,85% (план на год 106,01%).

Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (на платной основе) 2,608 тыс.чел. (план на год 41,69 тыс. чел.). Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (на платной основе) составил 6,26% (план на год 115,0%).

По итогам 1 квартала 2021 года данные показатели выполнены не в полном объеме из-за продления ограничительных мер до 30.04 2021 года. Заполняемость зала составляет 70%.

Количество посещений музеев 14,108 тыс.чел. (план на год 35,83 тыс.чел.). Прирост посещений музеев составил 39,37% (план на год 106,0%). По итогам 1 квартал 2021 года данный показатель выполнен за счет привозных выставок.

Количество участников клубных формирований 1,079 тыс.чел. (план на год 1,040 тыс. чел.). Прирост участников клубных формирований составил 103,75% (план на год 103,07%). По итогам 1 квартал 2021 года данный показатель выполнен.

Количество учащихся ДШИ 1,639 тыс.чел. (план на год 1,891 тыс. чел.). Прирост учащихся ДШИ составил 86,67 % (план на год 106,0%). По итогам 1 квартал 2021 года данный показатель выполнен не в полном объеме из-за загруженности детей в общеобразовательный школах.

В 2021 году из федерального бюджета в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс.человек для Димитровградскому драматическому театру им.А.Н.Островского» выделены субсидии в сумме 3 485,00 тыс.руб. Софинансирование из областного бюджета составляет 765,00 тыс.руб., из бюджета города – 223,68421тыс.руб. Данные средства предусмотрены на укрепление материально-технической базы (приобретение светового и звукового оборудования, постановочные расходы на изготовление декораций, костюмов и реквизита). В рамках выделенных средств планируется поставить 5 спектаклей.

В декабре 2020 года из Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области поступило уведомление о разработке проектно-сметной документации на строительство культурно-образовательного центра (далее – КОЦ) за счет областного бюджета.

В настоящее время Комитет по управлению имуществом города Димитровграда готовит документацию по передаче земельного участка (кадастровый № 73:23:011428:92) под строительство КОЦ в безвозмездное пользование государственному автономному учреждению дополнительного образования «Губернаторская школа искусств для одаренных детей» г.Ульяновска.

По итогам отбора в 2021 году на создание модельных библиотек в рамках реализации Национального проекта «Культура» из федерального бюджета выделены субсидии в сумме 10 000,00 тыс.руб., софинансирование из бюджета города составляет 2 500,00 тыс.руб. Средства будут направлены на ремонт помещения, приобретение оборудования, мебели и пополнения книжного фонда для Центральной городской библиотеки (ул.Западная, д.7).

В 2021 году в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» выделены субсидии для детской художественной школы, детской школы искусств №1 в сумме 2 992,00 тыс.руб. Софинансирование из бюджета города составляет 748,00 тыс.руб. Данные средства предназначены для оснащения современным оборудованием (музыкальными инструментами, медиа- и кинооборудованием, специальным сценическим оборудованием, техническими средствами обучения).

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на реконструкцию и проведение ремонтно-реставрационных работ здания для Центральной библиотечной системы выделены субсидии в сумме 655,864 тыс.руб. Софинансирование из бюджета города составляет 163,966 тыс.руб. Данные средства направлены на ремонт фасада здания библиотеки «Дворец книги» (ул. Королева,1). Субсидии освоены в полном объеме. Проведение дальнейших ремонтных работ предусмотрено на период 2021-2022 годы.

В 2021 году из областного бюджета в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» для ЦКиД «Восход» выделены субсидии в сумме 14 036,70 тыс.руб. на проведение ремонтных работ. Софинансирование из бюджета города составляет 3 509,175 тыс.руб. Данные средства предназначены на проведение ремонта фасада, зрительного зала, колонного зала и фойе.

**3.2.Региональный компонент «Творческие люди»**

По итогам 1 квартала 2021 года повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров прошли 5 человек.

В отчётном периоде проведен городской фестиваль науки для детей и молодежи, посвящённый Дню российской науки, в рамках Года молодых в Ульяновской областипрошел Купеческий бал, в рамках Года Памяти и Славы в РФ проведена конференция «Мелекесс в начале войны».

**3.3.Региональный компонент «Цифровая культура»**

По итогам 1 квартала 2021 года все библиотеки подключились к НЭБ.

Мероприятие «Создание виртуального концертного зала» будет исключено, так как в 2019 году решением об объявлении победителей конкурсного отбора, утверждённым заместителем Министра культуры Российской Федерации, Ульяновская область была признана победителем конкурсного отбора на создание виртуального концертного зала в Димитровградском музыкальном колледже (980,0 тыс. руб.). В связи с этим создание виртуального концертного зала Центре культур и досуга «Восход» не планируется.

**Блок «Комфортная среда для жизни»**

**4.*Национальный проект «Жильё и городская среда»***

**4.1.Региональная компонент «Формирование комфортной городской среды»**

**С 26 апреля до 30 мая будет проходить онлайн-голосование по выбору дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2022 год по проекту формирования комфортной городской среды (далее-ФКГС).**

По проекту ФКГС в 2022 году в Димитровграде планируется благоустройство трех общественных территорий: Рыба-парка, парка «Прибрежный» и Аллеи журналистов. Создание оборудованных и благоустроенных мест улучшит архитектурный облик города, повысит уровень комфортности среды проживания горожан. До 30 мая в стране пройдёт рейтинговое онлайн-голосование за проекты благоустройства общественных пространств. Для того, чтобы сделать свой выбор, необходимо зайти на сайт [https://73.gorodsreda.ru](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F73.gorodsreda.ru&post=-67943120_7168&cc_key=) и выбрать понравившийся дизайн-проект из предложенных.

В организации голосования в Димитровграде изъявили желание принять участие и зарегистрировались на портале [dobro.ru](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdobro.ru&post=-67943120_7168&cc_key=) 48 добровольцев. Проголосовать можно будет в крупных торговых центрах: «Прага», «Лента», «Мега-Ермак». Также голосование будет организовано в МФЦ по адресам: пр.Ленина,16а, ул.Октябрьская,64; в спортивных комплексах «Победа», «Дельфин», ФОК.

В 2020 году благоустроено 30 дворовых территорий (41 760,92812 тыс.руб.). Все работы по благоустройству дворовых территорий завершены. Осуществлена приемка Общественной муниципальной комиссией. По 4 дворовым территориям (ул.Прониной 2, 4, 6, ул. Театральная,9) муниципальной комиссией принято решение провести повторную приемку во 2квартале 2021 года.

Финансирование благоустройства общественных территорий в 2021 году в рамках реализации национального проекта составило 44550,56382 тыс.руб. 30,6 % площади территорий общего пользования города благоустроены.

В 2021 году планируется реализовать 2 этап благоустройства набережной Верхнего пруда (устройство электроосвещения, установка малых архитектурных форм, продолжение пешеходных дорожек до ул. Лермонтова, 18). В настоящее время в дизайн-проект 2 этапа проектировщиком внесены изменения по замечаниям и предложениям местных жителей, подготовлены сметы.

По плану ввода жилья на территории города Димитровграда в 2021 году планируется ввести – 75000 кв.м жилья, в том числе многоквартирные дома – 2000 кв.м, Фактическое значение показателя по вводу жилья за 3 месяца 2021 года составляет – 10034,4 кв.м индивидуального жилищного строительства (план – 10000 кв.м).

За 3 месяца 2021 года многоквартирные жилые дома в эксплуатацию не вводились.

**4.2.Региональный компонент «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда составляет 512,61 кв.м.(план на год 1277,74 кв.м.). Из аварийного жилищного фонда расселен 51 человек.

Сформировано технико-экономическое задание для приобретения в муниципальную собственность квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Состоялся аукцион на приобретение из первичного рынка жилья 8 квартир (1комн.-7, 2комн-1) на общую сумму 10145,2 тыс. руб. Документы на стадии подписания муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта сформирована в соответствии с областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в 2019-2025 годах».

Приём жилых помещений от застройщика, государственная регистрация приобретения жилых помещений у застройщика, снос или реконструкция расселяемого аварийного жилищного фонда в отчётном периоде не проводились.

На стадии оформления заключение договоров мены социального найма с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда, по завершению этапа переселения 2020-2021 года.

**Блок «Экономический рост»**

**5.*Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»***

**5.1.Региональный компонент «Акселерация малого и среднего предпринимательства»**

**5.2.Региональный компонент «Популяризация предпринимательства»**

В новой вкладке «Инвестиционный потенциал» размещается и актуализируется информация о содействии развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (Далее – МСП) в моногородах с участием институтов развития, презентации продуктов МСП Банк, каталог гарантийных продуктов Корпорации МСП, информация о реализации проекта «Территория опережающего социально-экономического развития», инвестиционная карта Димитровграда, основные социально-экономические показатели.

В соответствии с постановлениями Администрации города рекомендовано главным распорядителям бюджетных средств, муниципальным казенным учреждениям, муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям города Димитровграда Ульяновской области обеспечить долю осуществления закупок конкурентными способами определения поставщиков не менее 70% от суммы выделенных средств. В рамках данного постановления проведена работа по снижению объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в результате чего объем у единственного поставщика за 1 квартал 2021 года составил 46 %.

В 1 квартале 2021 года обучающие мероприятия (семинары-практикумы) по вопросам участия в закупках для бюджетополучателей города, выставочно-ярмарочные мероприятия, ярмарки областного, районного уровня, мероприятия по празднованию Дня российского предпринимательства не проводились в связи с ограничениями, вызванными новой коронавирусной инфекцией.

В 1 квартале 2021 года в рамках реализации проекта 72 субъекта МСП получили информационную поддержку в форме участия в образовательных мероприятиях (08.02.2021 круглый стол посвященный Дню российской науки, 11.02.2021 встреча с представителями бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, 19.02.2021 совещание по вопросу исполнение мероприятий по развитию Индустриально-промышленного парка «ДААЗ», 24.02.2021 встреча с предпринимательницами Ульяновской области по вопросу планов реализации проектов по развитию женского бизнеса на 2021 год, 24.02.2021 встреча Губернатора Ульяновской области с женщинами-предпринимателями в преддверии регионального форума деловых женщин, 25.02.2021 прошёл тренинг по заполнению заявки на конкурс «Фонд президентских грантов», 28.03.2021 проведён проектный интенсив от штаба общественного движения «Новые люди», 5 форум деловых женщин-11-12 марта).

7 субъектов МСП получили финансовую поддержку (16 670 тыс.руб.) через Микрокредитную компанию фонда «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства».

В рамках тематической недели международная кооперация и экспорт принято участие в обучающем семинаре для начинающих экспортеров на тему «Маркетинг как часть экспортного проекта». В онлайн-формате прошла встреча с потенциальными партнерами в республике Ирак.

Порядка 40 человек, занятых в сфере МСП являются участниками федерального проекта, создано 3 новых субъекта МСП, 25 человек обученны основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности.

На официальном сайте Администрации города размещена информация о контактах руководителя и сотрудников управления социально-экономического развития, которые осуществляют взаимодействия с инвесторами, субъектами МСП.

На официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Димитровград», на сайте КБП «Горизонт» на сайте МФЦ бизнеса и на бизнес портале Ульяновской области Open Business опубликовывается информация о проектах, программах направленных на поддержку субъектов МСП и мероприятиях для субъектов МСП, проводимых обучающих семинарах. Также информация направляется на электронную почту предпринимателям города. В еженедельном режиме организовываются посещения предприятий города. По итогам посещения предприятий с целью формирования положительного образа (имиджа) предпринимателя в СМИ размещается информация о деятельности юридических лиц реализующих инвестиционные проекты.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области проводит консультации в МФЦ.

На территории города действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области».

**6.*Национальный проект «Цифровая экономика»***

**6.1.Региональный компонент «Информационная безопасность»**

Анализ мероприятий по информатизации в 2021 году опубликован в разделе № 3.1. «План и отчёт по информатизации ОМСУ Ульяновской области 2021 года» на информационном ресурсе «Координация мероприятий ИКТ» находящийся по адресу <http://gov.ukoo.ru/>.

Все мероприятия в области информатизации синхронизированы с рабочим планом (дорожная карта) реализации регионального проекта «Информационная безопасность» в городе Димитровграде.

Актуализированы нормативно-правовые акты Администрации города Димитровграда (постановление от 18.01.2021 № 035 «О создании Муниципального центра управления регионом муниципального образования «Город Димитровград», распоряжения от 18.01.2021 №007-р «О назначении ответственных за работу с федеральной государственной информационной системой, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг» и от 03.02.2021 №019-р «О назначении ответственных должностных лиц за перевод массовых социально значимых муниципальных услуг в электронный формат»).

Сформирован перечень потенциальных отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализующих функции офисного программного обеспечения, для дальнейшего перехода на его преимущественное использование. Проводится мониторинг и тестирование отечественного программного обеспечения.

Обучение сотрудников отдела программного обеспечения включено в план повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих Администрации города.

Требования новой редакции Основ организации защиты информации в Ульяновской области доведены до 100% подведомственных организаций (учреждений). Система защиты информации муниципального уровня соответствует требованиями новой редакции Основ организации защиты информации в Ульяновской области.

В апреле 2021 года продлена лицензия «1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт». Это позволит в течении года получать актуальные обновления безопасности для официального сайта Администрации города.

Ведётся ежедневная актуализация сигнатур угроз используемого в Администрации города, структурных подразделения и подведомственных учреждениях отечественного антивирусного программного обеспечения Kaspersky Securyti Endpoint (385 лицензий).

**6.2.Региональный компонент «Цифровое государственное управление»**

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления и организациями муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде составляет 38 % (план на год 75%).

Определить долю приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами местного самоуправления, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление услуг без необходимости личного посещения с применением реестровой модели, онлайн, проактивно) не представляется возможным, так как Минкомсвязи России не определило перечень федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, оказывающих государственные (муниципальные) услуги из числа приоритетных государственных услуг и сервисов, либо осуществляющих функции и полномочии учредителя в отношении бюджетных учреждений, предоставляющих такие услуги.

Ведется работа по приведению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской федерации, а также в соответствии с модельными административными регламентами. С начала 2021 года разработано 3 проекта об утверждении административных регламентов, 9 проектов о внесении изменений в действующие административные регламенты. В настоящее время проекты проходят процедуру согласования.

Правовым управлением реализуется мероприятие «Актуализация информации в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее – РГУ). Опубликовано 2 муниципальные услуги. На внутреннем согласовании находятся 2 муниципальные услуги. Создано 6 новых муниципальных услуг.

Информационная и популяризационная кампания продвижения цифровых услуг и сервисов проводится систематически. Размещаются объявления о работе ЕПГУ, о доступности получения услуг в электронной форме в детских садах, школах, учреждениях культуры, спортивных учреждениях, учреждениях дополнительного образования. Ежемесячно в день бесплатной юридической помощи и День открытых дверей по вопросам предоставления муниципальных услуг раздаются информационные листы о работе Портала Госуслуг, получении услуг в электронном виде. Проводятся дни телефонных консультаций о работе ЕПГУ, получении услуг в электронной форме (ежемесячно). Размещаются объявления о работе портала в подъездах многоквартирных домов, на стоянках придомовых территорий, в учреждениях культуры и спорта. Также популяризационная компания проводится в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники).

ФГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ» не внедренв ввиду отсутствия финансирования.

Технические задания и тестирование обеспечения предоставление предоставления выведенных на цифровую платформу правовым управлением проводятся с ОГКУ «Правительство для граждан» на постоянной основе.

На ЕПГУ выведено 15 муниципальных услуг, предоставляемые Администрацией города.

В настоящее время ведется работа по переходу на использование платформы ЮЗЭДО, обеспечивающей межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи. Утверждены Положение о работе в единой системе электронного документооборота и перечень документов, создание, хранение и использование которых осуществляется в форме электронных документов.