**Отчёт за 6 месяцев 2021 года о реализации муниципальной составляющей регионального компонента национальных проектов**

**в муниципальном образовании «Город Димитровград» Ульяновской области**

**Блок «Человеческий капитал»**

***Национальный проект «Образование»***

**Региональный компонент «Успех каждого ребёнка»**

80,4% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием. 3500 детей охвачено деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей (план на 2021 год – 4500 чел.).

2,8 тыс.чел. являются участниками открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (план на 2021 год – 7 тыс. чел.). 2632 ребёнка получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Проект «Билет в будущее» объединен с АИС «Навигатор дополнительного образования», один из модулей АИС является тестирование и рекомендации по построению образовательного маршрута обучающегося. Проведено 78 профориентационных мероприятий с охватом 6264 человека.

В 2021 году в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» предусмотрены средства на приобретение оборудования для новых высокооснащенных мест. По итогам 1 полугодия 2021 года приобретено 5 ноутбуков. По состоянию на 30 июня 2021 года на базе трех организаций дополнительного образования создано 107 высокооснащенных мест дополнительного о6развоания по 6 программам (естественно-научная – 3 программы (36 мест), техническая – 3 программы (36 мест), туристско-краеведческая – 1 программа (15 мест), физкультурно-спортивная – 1 программа (20 мест).

За 6 месяцев 2021 года в «Кванториуме» по краткосрочным программам организовано обучение 982 обучающихся с применением дистанционных технологий. Организовано посещение образовательных мероприятий 3000 обучающихся. «Инженерные каникулы» проведены в июне 2021 года. Охват составил 176 человек.

В организациях дополнительного образования для 503 детей организовано наставничество. Организовано «шефство» 203 старшеклассников над обучающимися младших классов.

В банк лучших муниципальных практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей вошли 3 дополнительные общеразвивающие программы.

Организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. В городе реализуется 13 адаптированных программ для 113 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Для 20 детей-инвалидов разработаны индивидуальные образовательные маршруты.

Организовано участие во Всероссийской олимпиаде школьников (80% учащихся 4-11 классов). В 2021 году команда Димитровграда, в состав которой вошли 162 школьника 9-11 классов, приняла участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету. Наибольшее количество участников из Городской гимназии (83). 31 участник из Многопрофильного лицея, из средней школы № 19 – 21 участник, 19 участников из Лицея № 25, из средней школы № 2 – 13участников. Победителями и призерами в 2021 году стали 33 участника. Команда Димитровграда показала отличные результаты в олимпиаде по литературе – 1 победитель и 4 призера, татарскому языку и литературе – 3 победителя и 3 призера, по 2 победителя и 2 призёра по астрономии и по технологии, по физике – 2 призера, по экологии – 1 победитель и 1 призер, и по 1 призёру по английскому языку, биологии, МХК, немецкому языку, обществознанию, ОБЖ, праву, русскому языку, физической культуре, химии. Больше всего призовых мест завоевали участники олимпиады из Городской гимназии - 1 победитель и 7 призеров, по 3 победителя и 3 призёра в средних школах № 2, 22, в Лицее № 25 - 2 победителя и 3 призера, в многопрофильном лицей - 4 призера, в средней школе № 6 - 1 победитель, по 1 призёру в средних школах № 9, 19 и Лицее № 16. По результатам всероссийского рейтинга определились участники заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. От города Димитровграда приняли участие 2 обучающихся из средней школы № 2 по немецкому языку и астрономии.

**Региональный компонент «Цифровая образовательная среда»**

С 1 января 2021 года года во всех общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, во время карантина и отмены занятий во время морозов был организован учебный процесс в дистанционном формате (освоение образовательных программ с помощью электронных платформ Учи.Ру, Яндекс.Учебник, системы онлайн-занятий и подготовки к экзаменам ЯКласс). Используя возможности указанных цифровых сервисов, учащиеся 1-9 классов изучают школьные предметы, готовятся к проверочным работам, решают бесплатные олимпиады. Учителя с помощью электронных сервисов могут реализовать цифровые форматы обучения, автоматизировать проверку домашних и самостоятельных работ.

Методические рекомендации по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей официальных сайтов доводятся до педагогов во время проведения обучающих семинаров. Достижение результата планируется осуществлять с учетом функциональных возможностей единой платформы государственных интернет-ресурсов «Госвеб» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Ввод платформы «Госвеб» запланирован в конце второго квартала 2021 года.

Образовательные организации обеспечены высокоскоростным интернетом. К волоконно-оптическим линиям связи со скоростью доступа не ниже 100 Мбит/с подключены 16 зданий школ из 18, что составляет 89%. Здания средней школы № 2 по ул. Луговая, д. 40 и средней школы № 10 имеют подключение к интернету по телефонным линиям с использованием технологий семейства xDSL (медь). Указанные объекты будут подключены к волоконно-оптическим линиям связи до конца 2021 года.

Организовано повышение квалификации для 189 педагогических и руководящих работников с использованием современных цифровых технологий.

В перечень общеобразовательных организаций для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2020-2022 годах включены 13 общеобразовательных организаций города.

В целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в восемь школ города (средние школы № 2, 6, 9, 17, 23, университетский лицей, лицеи № 16, 25) поступили 8 многофункциональных устройств, 48 современных ноутбуков для управленческого персонала и 305 мобильных ноутбуков, 16 интерактивных досок. Школьники смогут развивать навыки в сфере современных технологий, а преподаватели — эффективнее организовывать процесс обучения.

**Региональный проект «Патриотическое воспитание»**

Ожидаемый результат от реализации проекта - это обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами.

В отчётный период проведен месячник героико-патриотической и оборонно-массовой работы (23.01.2021 по 23.02.2021) – охват 1000 чел. Проведены уроки мужества, посвященные 60-летию первого полета человека в космос (01.04.2021 - 16.04.2021) – охват более 1000 чел. Проведены мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой отечественной войне (16.04.2021 по 17.05.2021) – охват 2,5 тыс.чел.. Выполнение показателей - 100%). Принято участие в региональном конкурсе детского и юношеского творчества «Симбирский Олимп», посвященного 800-летию Александра Невского (07.02.2021 по 20.05.2021) – 35 участников (выполнение - 70%).

**Региональный проект «Социальная активность»**

В 2021 году продолжилось оказание помощи в приобретении и доставке пожилым людям продуктов и лекарственных средств. Множество людей приняли участие во Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», таким образом в разы увеличилось число добровольцев. Добровольцы принимали участие в областной акции «Караван Добра» (доставка продуктовых наборов малоимущим семьям). В добровольческую деятельность вовлеченных порядка 8, 9 тыс.чел.

21,4% молодежи задействовано в творческой деятельности от общего числа молодежи (план на 2021 год - 30,0%). 24,7% студентов вовлечено в клубное студенческое движение от общего числа студентов (план на 2021 год - 40,0%).

На территории города в феврале 2021 года создано два центра муниципального представительства Регионального ресурсного центра «Счастливый Регион» на базе Димитровградского технического колледжа и Димитровградскогоий техникума профессиональных технологий.

Добровольцы города активно регистрируются и используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества, на данный момент зарегистрировано 645 добровольцев. За отчетный период зарегистрировалось 261 человек. Ежемесячно ведется мониторинг по реализации учета добровольцев сотрудниками Комитета по делам молодёжи и образовательными организациями в системе ЕИС «Добровольцы». Последний мониторинг проведен 30 июня 2021 года.

С 15 по 18 июня 2021 года в Старомайнском районе, на базе экоберега «Русский берег» прошла Всероссийская образовательная школа для организаторов «Добро.Университет», в которой приняли участие от города Димитровграда 5 человек.

МКУ «Комитет по делам молодежи» поддерживает добровольцев, осуществляет помощь в реализации добровольческих проектов, особо отличившихся добровольцев награждают благодарственными письмами от учреждения и Главы города. За отчетный период Благодарностью Главы города Димитровграда за активное участие в общественной жизни города, выдающиеся успехи в патриотическом воспитании награждены: Краснов Евгений, студент 3 курса Димитровградского техникума профессиональных технологий, Страшнов Данил, студент 3 курса Димитровградского инженерно-технологического института, Шибаев Кирилл, студент 4 курса техникума Димитровградского инженерно-технологического института. Благодарственные письма от Комитета по делам молодежи за активную жизненную позицию, проявленную в участии общественной жизни города, а также за высокие спортивные достижения в финалах Первенств Приволжского Федерального округа и Ульяновской области, вручены Абдусаттарову Ильнару, Зайцеву Савелию, Лактионовой Кире, Демину Вадиму, Леонтьеву Илье, Шкирдову Игорю, Гурьянчеву Кириллу, Кудрявцеву Андрею, Петрову Владиславу воспитанникам Федерации Кёкушин Каратэ г. Димитровграда.

В феврале 2021 года на базе Городской гимназии состоялась презентация добровольческой деятельности, в которой приняли участие общественные организации, молодежные движения и ученики данной гимназии (45 чел.). Результатом данной презентации стало открытие волонтерского школьного отряда на базе Городской гимназии, в который вошли 20 человек.

За отчетный период Комитетом по делам молодёжи был поддержан социальный проект «Молодежный десант», студентов Димитровградского техникума профессиональных технологий, в рамках которого оказывалась помощь пожилым людям и ветеранам в расчистке придомовой территории и крыш от снега. Ребятам предоставлялся транспорт и необходимые инструменты.

На местном телеканале транслируются городские мероприятия, проводимые добровольцами, сюжеты по оказанию помощи старшему поколению и ветеранам. Все общественные и добровольческие движения ежедневно выкладывают информационные посты в сеть интернет о своей деятельности. 15 марта 2021 года на телеканале ДимТВ транслировалась встреча Главы города с добровольцами в Городской гимназии.

В 2021 году конкурс «Доброволец России» переименован в Международную премию #МыВместе. В социальных сетях учреждения размещена информация о данной премии.

С 28 по 31 марта в детском оздоровительном лагере «Юность» для 80 студентов города прошла школа студенческого актива «Вектор Успеха».

Студенты устанавливают и используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», отслеживают конкурсы, проводимые в нем, новости различного уровня и студенческой жизни. За отчетный период порядка 210 студентов установили данное приложение.

Ежемесячно студентов информируют о проведении Всероссийских молодежных форумов, конкурсов, входящих в платформу «Россия – страна возможностей». В учебных заведениях специалистами Комитета по делам молодёжи проводятся презентации о данных мероприятиях, размещается информация в социальных сетях: технический колледж (21 января, 06 апреля), техникум профессиональных технологий (10 февраля, 21 апреля), технико-экономический колледж (26 февраля, 31 мая), инженерно-технологический институт (11 марта, 24 марта, 13 мая, 17 июня),

Ежеквартально в учебных заведениях целью данных встреч является популяризация участия в данных форумах и конкурсах, поделиться опытом в написании проектов и защите их на федеральном уровне для получения гранта и дальнейшей реализации проекта на территории города.

За отчетный период были проведены встречи с участниками Всероссийских молодежных форумов «Таврида» и «Территория Смыслов».

***Национальный проект «Демография»***

**Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»**

1156 воспитанников в возрасте до 3 лет посещают муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (далее – ДОУ).

В ДОУ имеется 25 вакантных мест для детей от 1,5 до 2 лет и 30 мест для детей от 2 до 3 лет. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 100%.

Вариативными формами дошкольного образования охвачено 312 детей. В целях реализации задач национального проекта по созданию условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет функционируют группы для детей в возрасте от 2 до 3 лет в 26 ДОУ и в возрасте от 1,5 до 2 лет в 6 ДОУ. Дополнительно созданы группы для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет в ДОУ № 10,33,45, дополнительно создана группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 10 месяцев до 1,5 лет в ДОУ № 41. Организованы вариативные формы дошкольного образования в ДОУ для детей, не посещающих детский сад. Это группы кратковременного пребывания в ДОУ № 20,57 (от 2 до 3 лет), Центры игровой поддержки в ДОУ № 20,54,57 (от 1 до 3 лет), группы развития в ДОУ № 6,56 (от 1 до 2 лет), службы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью в ДОУ № 22,48 (до 3 лет), лекотеки в ДОУ № 48, 49 для детей с ОВЗ.

Ежемесячно проводится мониторинг по организации вариативных форм дошкольного образования в ДОУ для детей в возрасте до 3 лет. Курсы повышения квалификации прошли 5 педагогических работника, работающих в группах для детей в возрасте до 3 лет.

**Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»**

Реализуется муниципальная программа «Здоровый город». Город Димитровград входит в Российскую Ассоциацию «Здоровые города, районы и посёлки». Представители Администрации города Димитровграда принимают участие в конференциях Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки». С начала 2021 года конференции, и семинары проходят в режиме онлайн.

В СМИ публикуются информационно-коммуникационные материалы специалистов «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области». На официальном сайте Администрации города и в группе «Димитровград. Официально и достоверно» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграмм размещено 515 публикаций (по 103 в каждом аккаунте), направленных на пропаганду здорового образа жизни.

В отчетном периоде размещались публикации, направленные на пропаганду здорового образа жизни, рекомендации врачей, интервью со специалистами КБ № 172, в том числе размещался материал в рамках месячников по профилактике заболеваний. Регулярно размещалась информация и методические рекомендации специалистов по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Ведётся работа Центра общественного здоровья на территории Набережной Верхнего пруда.

По Указу Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 в связи с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции все мероприятия, направленные на информирование населения по вопросам здорового образа жизни, профилактику хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья, проводились в онлайне формате (беседы с врачами, специалистами). Подробная информация размещена на интернет ресурсах Администрации города и на официальном сайте КБ № 172, филиала № 2 ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России.

На предприятиях, в учреждениях города действуют планы мероприятий по охране труда. В целях улучшения охраны труда, сохранения и укрепления здоровья работающего населения Ульяновской области на 21 предприятии города внедрены паспорта «Здоровое предприятие».

С 1 по 30 апреля 2021 года на территории города был организован месячник по охране труда в котором приняли участие АО «ГНЦ НИИАР», ООО «Мика-Мотор», ООО «Димитровградхиммаш», ООО «ДимитровградЖгутКомплект», АО «ДААЗ» и ООО «ДААЗ», ООО «Димитровградский вентильный завод», ООО «Завод ангаров ВИТАЛ 73», ООО «Автопартнер», ООО «Димитровградский завод стеклоподъемников», ООО «Федерал - Могул», ООО «Частная пивоварня «Злата Подкова», Управление образования, Управление по делам культуры и искусства, Администрация города Димитровграда.

**Региональный проект «Спорт – норма жизни»**

79,6% детей и молодежи (возраст 3-29 лет) систематически занимаются физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (план на 2021 год - 88,2%). 32,7% граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет) систематически занимаются физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (план на 2021 год - 40,0%). Численность занимающихся уменьшилась в связи с действием ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции (уменьшение физкультурных и спортивных мероприятий), а также в связи с закрытием бассейна Дворца спорта «Дельфин» на текущий ремонт. Показатель будет выполнен в течение года.

11,0% граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимаются физической культурой и спортом (план на 2021 год - 10,5%). В данной возрастной категории граждан значительную долю составляют граждане, самостоятельно занимающиеся физической культурой и спортом в парковых, рекреационных зонах, во дворе, дома.

Общий показатель доли систематически занимающихся физической культурой и спортом (3-79 лет) в 1 полугодии 2021 года составил 40,6% (план на 2021 год - 46,2%). Показатель будет выполнен в течение года.

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 48,8% (план - 48,8%). При численности жителей города от 3 до 79 лет 106648 чел. и единовременной пропускной способности спортивных объектов 52846 человек.

Все воспитанники муниципальных спортивных школ города Димитровграда занимаются по программам спортивной подготовки.

За 1 полугодие 2021 года проведено 97 спортивно-массовых мероприятий (51 – в соответствующем периоде 2020 года), в том числе муниципальных спортивно-массовых мероприятий 80 (+33 к соответствующему периоду 2020 года), 16 областных и всероссийских (+12 к соответствующему периоду 2020 года), межрегиональных -1 (+1 к соответствующему периоду 2020 года).

Число участников спортивно – массовых мероприятий за 1полугодие 2021 года составило свыше 9 тыс.чел. (увеличение к соответствующему уровню 2020 года около 3 тыс.чел.).

Субсидии на обеспечение деятельности некоммерческих спортивных организаций города Димитровграда в 1 полугодии 2021 года не предоставлялись.

Информация по пропаганде здорового образа жизни, достижениях димитровградских спортсменов размещается в средствах массовой информации (ДимТВ, газета «Чемпион»). Действует система размещения информации о спортивных мероприятиях и пропаганде здорового образа жизни в социальных сетях и на сайте Три сосны.ру. Информация о спортивных событиях передаётся в Министерство спорта Ульяновской области для размещения в областных СМИ и сайтах. В социальной сети «ВКонтакте» ведутся страницы спортивных школ города и некоммерческих спортивных организаций (спортивных федераций). Ведется страничка «Спорт» на сайте Администрации города. В 1 полугодии 2021 года размещено порядка 200 публикаций.

Перечень работ мероприятия «Капитальный ремонт основания футбольного поля и дренажной системы, с последующим настилом искусственного футбольного покрытия на стадионе «Строитель» скорректирован согласно Плану (дорожной карте) модернизации стадиона. В 2021 году запланированы работы по восстановлению натурального покрытия (газона) футбольного поля, оборудование системы полива, защиты растений и другие агротехнические мероприятия. Комитетом по физической культуре и спорту подготовлена и направлена 30.11.2020 заявка в Управление финансов и муниципальных закупок на включение в план финансирования на 2021 год расходов на приобретение посадочного материала для натурального газона, оборудования для культивации травяного покрытия, для полива газона и на приобретение средств защиты растений и регуляторов роста всего на общую сумму 1770, 566 тыс. руб. Устройство легкоатлетических беговых дорожек запланировано на 2022 год, после выполнения работ по восстановлению натурального покрытия (газона).

В 2021 году запланирован ремонт в помещениях Дворца спорта «Дельфин» (балкон игрового зала, спортивный зал, ремонт душевых и туалетов, тренерской комнаты, частичный ремонт центрального отопления, монтаж противопожарных дверей в технических помещениях).

Ремонт непосредственно самого бассейна и технологически связанных с ним помещений (душевые, туалеты, раздевалки с коммуникациями) планируется завершить до начала учебного года. Ремонт остальных помещений (игровой зал, спортивный зал, кабинеты) будет завершен к 30 сентября 2021 года.

По состоянию на 01 июля 2021 года подрядчиком проведен демонтаж устаревших конструкций и оборудования, завершены подготовительно-отделочные работы, ведётся укладка кафельной плитки и монтаж электропроводки в душевых и санузлах дворца спорта, работы по монтажу системы отопления и канализации.

В рамках основного мероприятия «Развитие массового спорта» в 2021 году из средств областного бюджета получены субсидии на софинансирование развития материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в общей сумме 1000,00 тыс. руб. Софинансирование из средств местного бюджета составляет 52,631 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2021 года осуществляется подготовка к заключению контрактов на поставку инвентаря, спортивного оборудования и экипировки.

***Национальный проект «Культура»***

**Региональный проект «Культурная среда»**

Количество посещений театров 8,509 тыс.чел. (план на 2021 год - 22,47 тыс.чел.). Прирост посещений театров 37,87% (план на 2021 год – 105%). Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (на платной основе) 8,083 тыс.чел. (план на 2021 год - 41,69 тыс.чел.). Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (на платной основе) 19,39% (план на 2021 год - 115,0%). По итогам 1 полугодия 2021 года данные показатели выполнены не в полном объеме из-за продления ограничительных мер до 01.08.2021 года.

Количество посещений музеев 29,665 тыс.чел. (план на 2021 год - 35,83 тыс.чел.). Прирост посещений музеев 82,79% (план на 2021 год – 106%). По итогам 1 полугодия 2021 года данный показатель выполнен за счет привозных выставок.

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек 127,867 тыс.чел. (план на 2021 год - 241,9 тыс.чел.). Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек 52,86% (план на 2021 год - 106,01%). Количество участников клубных формирований 1,079 тыс.чел. (план на 2021 год - 1,04 тыс.чел.). Прирост участников клубных формирований 103,75% (план на 2021 год - 103,07%). По итогам 1 полугодия 2021 года данные показатели выполнены.

Количество учащихся ДШИ 1,639 тыс.чел. (план на 2021 год - 1,891). Прирост учащихся ДШИ 86,67% (план на 2021 год – 106%). По итогам 1 полугодия 2021 года данный показатель выполнен не в полном объеме из-за загруженности детей в общеобразовательный школах.

В 2021 году из федерального бюджета в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс.человек для Димитровградского драматического театра им.А.Н.Островского выделены субсидии в сумме 3 485,00 тыс.руб. Софинансирование из областного бюджета составляет 765,00 тыс.руб., софинансирование из бюджета города – 223,68421 тыс.руб. Данные средства предусмотрены на укрепление материально-технической базы, а именно на приобретение светового оборудования, звукового оборудования, постановочные расходы на изготовление декораций, костюмов и реквизита. По состоянию на 01.07.2021 года заключены следующие контракты: заключены 8 контрактов на сумму 761,30722 тыс.руб. на поставку пошивочного материала, строительных и лакокрасочных материалов (оплачено 740,10722 тыс.руб.), заключены 7 контрактов на сумму 1 386,24168 тыс.руб. на поставку оборудования (швейное оборудование, генератор тумана, звуковое оборудование, пульт управления световым оборудованием) (оплачено 1 386,24168 тыс.руб.), заключены договоры на сумму 1 806,782 тыс.руб. на авторские вознаграждения за спектакли и постановку спектаклей (оплачено 918,95878 тыс.руб.). В рамках выделенных средств планируется поставить 5 спектаклей.

В декабре 2020 года из Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области поступило уведомление о разработке ПСД и строительства культурно-образовательного центра (далее – КОЦ) за счет областного бюджета.

В настоящее время Комитет по управлению имуществом города Димитровграда готовит документацию по передаче земельного участка (кадастровый № 73:23:011428:92) под строительство КОЦ в безвозмездное пользование государственному автономному учреждению дополнительного образования «Губернаторская школа искусств для одаренных детей» г.Ульяновска.

По итогам отбора в 2021 году на создание модельных библиотек в рамках реализации Национального проекта «Культура» из федерального бюджета выделены субсидии в сумме 10 000,00 тыс.руб., софинансирование из бюджета города составляет 2 500,00 тыс.руб. Средства будут направлены на ремонт помещения, приобретение оборудования, мебели и пополнение книжного фонда для Центральной городской библиотеки (ул.Западная, д.7). По состоянию на 01.07.2021 года заключены договор №14/2021 от 15.03.2021 на сумму 49,30339 тыс.руб. на оформление подписки на периодические издания, для пополнения фонда библиотеки новыми изданиями, для создания модельной библиотеки (оплачено), договор №060/04/0076 от 10.03.2021 на сумму 8,00 тыс.руб. на оказание образовательной услуги по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Коммуникации в блогах и социальных сетях: специфика и стратегия» (оплачено), 14 контрактов на сумму 2 193,66385 тыс.руб. на поставку книг для пополнения фонда библиотеки новыми изданиями для создания модельной библиотеки (оплачено 986,02163 тыс.руб.), контракт №Ф.2021.883 от 23.04.2021 на выполнение работ по текущему ремонту помещений в библиотеке для создания модельной библиотеки на сумму 4 225,64296 тыс.руб., 3 контракта на сумму 2 608,20671 тыс.руб. на поставку оборудования для внедрения информационных систем (оплачено 1 886,19383 тыс.руб.), 4 контракта на поставку мебели на сумму 1 314,28660 тыс.руб. (оплата после поставки товара).

В 2021 году в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» выделены субсидии для Детской художественной школы и Детской школы искусств № 1 в сумме 2 992,00 тыс.руб. Софинансирование из бюджета города составляет 748,00 тыс.руб. Данные средства предназначены для приобретения музыкальных инструментов, медиа- и кинооборудования, специального сценического оборудования, технических средств обучения. По состоянию на 01.07.2021 года заключено 3 контракта на сумму 596,17451 тыс.руб. на поставку ноутбуков и графических планшетов (оплачено), 3 контракта на поставку МФУ, мольбертов на сумму 255,7535 тыс.руб. (оплачено 30,25350 тыс.руб.), 6 контрактов на сумму 1766,21167 тыс.руб. на поставку музыкального оборудования (пианино, баян, скрипки, балалайки) (оплачено 347,195 тыс.руб.).

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на реконструкцию и проведение ремонтно—реставрационных работ здания учреждения культуры «ЦБС» выделены субсидии в сумме 655,864 тыс.руб. Софинансирование из бюджета города составляет 163,966 тыс.руб. Данные средства направлены на ремонт фасада здания библиотеки «Дворец книги» (ул. Королева,1). Субсидии освоены в полном объеме. Проведение дальнейших ремонтных работ предусмотрено на период 2021-2022 годы.

В 2021 году из областного бюджета в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» для центра культуры и досуга «Восход» выделены субсидии в сумме 3 286,700 тыс.руб. на проведение ремонтных работ. Софинансирование из бюджета города составляет 12 200,50 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2021 года заключен контракт №2021.7373 от 28.05.2021 на сумму 16 275,57640 тыс.руб. на проведение работ по ремонту фасада, зрительного зала, колонного зала и холла-вестибюля. Срок выполнения работ 24.09.2021г.

**Блок «Комфортная среда для жизни»**

***Национальный проект «Жильё и городская среда»***

**Региональный проект «Жильё»**

В 2021 году введено 25026,6 кв.м, жилья (план на год -75000 кв.м). Ввод жилья в многоквартирных жилых домах в отчётном периоде не проводился.

**Региональная проект «Формирование комфортной городской среды»**

На выполнение 1 этапа работ по благоустройству общественной территории парка «Прибрежный» (ул. Дрогобыческая) заключен муниципальный контракт от 01.12.2020 с ООО «Аврора-Малыкла» (435 999,6 руб.).

На выполнение 1 этапа работ по благоустройству общественной территории парка «Мост влюбленных» (ул. Куйбышева) заключены муниципальные контракты с ООО «Аврора-Малыкла» (1102173,06 руб.) и с ООО «АДСК-СТРОй» (16 772 989,20 руб.).

В рамках благоустройства территории ул. Лермонтова вдоль набережной Верхнего пруда в границах ул. Лермонтова 6-12 заключены муниципальные контракты от 02.03.2021 с ООО «СП» на поставку игрового комплекса (1154970,83 руб.), от 26.02.2021 с ООО «Детский двор» на выполнение работ на устройство резинового покрытия для устновки спортивного комплекса с тренажерами под навесом (369 636,0 руб.), от 10.03.2021 с ООО «Торговый Дом Рельеф» на поставку тренажеров и навеса (564 513,63 руб.), от 30.07.2021 с ИП Ибрагимов А.И. на выполнение работ по благоустройству территории (19806095,88 руб.).

На 2021 год запланировано благоустройство 30 дворовых территорий (пр-т Димитрова 6, 9А, Королева 9А, 10, ул. Курчатова 30А, 30Б, пр-т Ленина 27А, ул. Алтайская 49, ул. Братская 29, 47, ул. Октябрьская 54, 67, ул. Осипенко 11, 15, 17, 19, ул. Черемшанская 128, ул. 50 лет Октября 1 А, 82, 144, ул. Куйбышева 262, 280, 297, 317, ул. Лермонтова 12, ул. Западная 26, ул. Победы 6, 14, ул. Земина 138, ул. Вокзальная 91).

**Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда - 512,61 (план на 2021 год- 1277,74 кв.м.). 51 гражданин расселен из аварийного жилищного фонда (план на 2021 год – 118 чел.).

Сформированы технико-экономические задания для приобретения в муниципальную собственность квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Размещены и состоялись 8 аукционов на приобретение 15 квартир (1комн.-7, 2комн-5, 3комн.-2, 4комн.-1) нам общую сумму 28013,1 тыс. руб., муниципальные контракты заключены. Размещены аукционы на приобретение 11 квартир (2комн-5, 3комн.-6).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта сформирована в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 № 131-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в 2019-2025 годах». Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании ч. 6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Государственная регистрация приобретения жилых помещений у застройщика, Государственная регистрация возникновения и передача права собственности на объекты строительства и (или) приобретенные жилые помещения органам местного самоуправления, прием жилых помещений от застройщика, снос или реконструкция расселяемого аварийного жилищного фонда в отчётном периоде не проводились.

**Блок «Экономический рост»**

***Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»***

**Региональные проекты «Акселерация малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства»**

104 субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и самозанятых гражданина получили поддержку в рамках проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства» (финансовую поддержку через Микрокредитную компанию фонда "Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» - 17 субъектов МСП на общую сумму 49 245,0 тыс.руб.).

За отчётный период информационную поддержку в форме участия в образовательных мероприятиях – 87 субъектов МСП:

-11.02.2021 встреча с представителями бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, по вопросам применения контрольно-кассовых машин;

-19.02.2021 ВКС по вопросу исполнение мероприятий по развитию Индустриально-промышленного парка «ДААЗ»;

- 08.04.2021 встреча с участниками делегации от муниципального образования «Инзенский район»;

-20.04.2021 образовательный тренинг (повышение квалификации);

- 09.04.2021 молодежная бизнес-игра «Монополис»;

- 22.04.2021 совещание актива под руководством Н. Солодовникова;

-24.04.2021 бизнес-форум «Концентрат»;

- 12.05.2021 тренинг «Зонтичная система кросс-продаж»;

- 17.05.2021 обучение предпринимателей бережному производству;

- 19.06.2021 бизнес-тусовка «Концентрат».

За период с января по июнь 2021 года для женщин предпринимателей были проведены встреча с предпринимательницами Ульяновской области по вопросу планов реализации проектов по развитию женского бизнеса на 2021 год, встреча Губернатора Ульяновской области с женщинами-предпринимателями в преддверии регионального форума деловых женщин, тренинг «Заполнение заявки конкурс «Фонд президентских грантов»», проектный интенсив от штаба общественного движения «Новые люди».

Проведено информирование предпринимателей об участии в «Пятом форуме деловых женщин» 11-12 марта 2021 в г.Ульяновске в Ленинском мемориале. Приняли участие 60 участников, так же происходило награждение по 16 номинациям.

В рамках тематической недели международная кооперация и экспорт принято участие в обучающем семинаре для начинающих экспортеров на тему «Маркетинг как часть экспортного проекта». В онлайн-формате прошла встреча с потенциальными партнерами в республике Ирак.

В отчётный период создано 7 новых субъектов МСП, 43 человека обучено основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, 50 человек, занятых в сфере МСП, участвовали в различных обучающих семинарах.

С января по июнь 2021 года 268 человек являются участниками проекта «Популяризация предпринимательства».

В новой вкладке «Инвестиционный потенциал» размещается и актуализируется информация о содействии развитию субъектов МСП в моногородах с участием институтов развития, презентации продуктов МСП Банк, каталог гарантийных продуктов Корпорации МСП, информация о реализации проекта «Территория опережающего социально-экономического развития», инвестиционная карта Димитровграда, основные социально-экономические показатели.

На официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Димитровград», на сайте КБП «Горизонт», на сайте МФЦ бизнеса и на бизнес портале Ульяновской области Open Business опубликовывается информация о мерах поддержки субъектов МСП, информация о проводимых обучающих семинарах, тренингах, предпринимательских конкурсах муниципального, регионального, федерального уровня. Также информация направляется на электронную почту предпринимателям города.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области проводит консультации в МФЦ. В еженедельном режиме работает горячая линия по мерам поддержки субъектов МСП по итогам первого полугодия 2021 года было 256 обращений.

Финансовую поддержку предприниматели оказывает Микрокредитная компания фонда «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства».

Информация о проведение форума «Сделано в Ульяновской области» доведена до 68 субъектов МСП. Приняло участие 150 участников (23-25 апреля 2021).

В соответствии с Постановлением Администрации города от 28 марта 2017 года № 509 рекомендовано главным распорядителям бюджетных средств, муниципальным казенным учреждениям, муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям города Димитровграда Ульяновской области обеспечить долю осуществления закупок конкурентными способами определения поставщиков не менее 70% от суммы выделенных средств. В рамках данного постановления проведена работа по снижению объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в результате чего объем у единственного поставщика за 1 полугодие 2021 года составил 32,1%.

В еженедельном режиме организовываются посещения предприятий города. По итогам первого полугодия 2021 года были посещены ООО «Автосвет», ООО «Атмис», ООО «Авэлла», ООО «Торсион-Д», ООО «Полесье ДГ», ООО «АВП-Ротанг», ООО «ДАЗ», ООО «Призма». С целью формирования положительного образа (имиджа) предпринимателя в СМИ размещается информация о деятельности юридических лиц реализующих инвестиционные проекты.

Мероприятия регионального проекта, направленного на обучение участников в рамках образовательного социального проекта «Серебряный бизнес» и конкурс «Лучший предприниматель года» в 1 полугодии 2021 года не проводились в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции.

В рамках регионального проекта «Азбука предпринимательства» были проведена встреча с представителями бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, по вопросам применения контрольно кассовых машин. Проведена встреча с предпринимательницами Ульяновской области по вопросу планов реализации проектов по развитию женского бизнеса на 2021 год. 25.02.2021 тренинг «Заполнение заявки конкурс «Фонд президентских грантов»». Проектный интенсив от штаба общественного движения «Новые люди».

10 апреля 2021 года в Димитровграде состоялась Губернаторская областная весенняя сельскохозяйственная ярмарка. Всего на ярмарке выставили свою продукцию 88 фермеров, предпринимателей, сельхозпроизводителей. Общая выручка составила 2 046 330 рублей.

***Национальный проект «Цифровая экономика»***

**Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»**

В 2021 году муниципальные служащие Администрации города и её отраслевых (функциональных) органов прошли обучение.

Повышение квалификации специалистов субъектов Российской Федерации в сфере защиты прав детей, опеки и попечительства над несовершеннолетними, подготовки кандидатов в замещающие родители и сопровождения замещающих семей «ПрофОпека» в АНО «Центр развития социальных проектов» прошли три специалиста отдела опеки и попечительства Администрации города.

Прошли обучение по программам «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» (один специалист управления социально-экономического развития Администрации города), «Управление национальными проектами в органах власти и органах местного самоуправления» (три специалиста правового управления Администрации города, Управления по делам культуры и искусства, Комитета по физической культуре и спорту), «Вопросы профилактики и противодействия коррупции» (один специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города), «Основные направления и механизмы реализации государственной политики Российской Федерации» (один специалист управления по информационной политике и общественным коммуникациям Администрации города).