## Реализация в городе Димитровграде

## регионального компонента национальных проектов

## (Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»)

отчёт за 9 месяцев 2021 года

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Куратор:Шишкина Л.П. – Первый заместитель Главы города

Руководитель:Захаров С.В. – начальник Управления образования

Управлением образования Администрации города установлены основные параметры для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования. 62% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием (план на год согласно соглашению – 82%). 3100 учеников приняли участите в открытых онлайн-уроках «Проектория» (план на год согласно соглашению – 3800 чел.).

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Куратор:Шишкина Л.П. – Первый заместитель Главы города

Руководитель:Захаров С.В. – начальник Управления образования

Три школы города получили три МФУ. Одна школа получила 27 ноутбуков. Все общеобразовательные организации оснащены необходимым оборудованием в целях внедрения цифровой образовательной среды.

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Куратор:Шишкина Л.П. – Первый заместитель Главы города

Руководитель:Захаров С.В. – начальник Управления образования

Создан Центр подготовки граждан к военной службе и патриотического воспитания молодежи (постановление Администрации города Димитровграда от 16.03.2021 №491). Создано структурного подразделение «Отдел патриотического воспитания» при Центре дополнительного образования и развития детей. Разработана и утверждена Программа воспитания на 2021-2024гг. (Приказ Управления образования от 30.08.2021 № 56). 5,566 тыс. детей и молодёжи в возрасте до 30 лет вовлечены в социально-активную деятельность через охват патриотическими проектами (план на год согласно соглашению – 8,1 тыс. чел.).

Региональный проект «Социальная активность»

Куратор:Шишкина Л.П. – Первый заместитель Главы города

Руководитель:Кашкиров В.В. – директор МКУ «Комитет по делам молодёжи»

На территории города в феврале 2021 года создано два центра муниципального представительства Регионального ресурсного центра «Счастливый Регион» на базах Димитровградского технического колледжа (далее – ДТК) и Димитровградского техникума профессиональных технологий (далее – ДТПТ). В феврале 2021 года на базе Городской Гимназии состоялась презентация добровольческой деятельности, в которой приняли участие общественные организации, молодежные движения и ученики данной гимназии (45 чел.). Результатом данной презентации стало открытие волонтерского школьного отряда на базе Городской Гимназии (20 чел.). На базах ДТПТ, ДТК, Димитровградского технико-экономического колледжа (далее – ДиТЭК), техникума Димитровградского инженерно–технологического института (далее – ДИТИ) функционируют добровольческие ячейки. Добровольцы города активно регистрируются и используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества, на данный момент зарегистрировано 702 добровольца. За отчетный период зарегистрировалось 57 человек. Комитетом по делам молодёжи (далее – КДМ) и образовательными организациями ежемесячно ведется мониторинг по реализации учета добровольцев в единой информационной системе «Добровольцы». Последний мониторинг проведен 30 сентября 2021 года.

С 15 по 18 июня 2021 года в Старомаинском районе, на базе «Русский берег» прошла Всероссийская образовательная школа для организаторов «Добро.Университет», в которой приняли участие от города Димитровграда 5 человек.

КДМ поддерживает добровольцев, осуществляет помощь в реализации добровольческих проектов, особо отличившихся добровольцев награждают благодарственными письмами от КДМ и Главы города. За отчетный период Благодарностью Главы города Димитровграда за активное участие в общественной жизни города, выдающиеся успехи в патриотическом воспитании награждены Краснов Евгений (студент 3 курса ДТПТ), Страшнов Данил (студент 3 курса ДИТИ), Шибаев Кирилл (студент 4 курса техникума ДИТИ). Благодарственные письма от КДМ за активную жизненную позицию, проявленную в участии общественной жизни города, за высокие спортивные достижения в финалах Первенств Приволжского Федерального округа и Ульяновской области вручены воспитаникам Федерации Кёкушин Каратэ Абдусаттарову Ильнару, Зайцеву Савелию, Лактионовой Кире, Демину Вадиму, Леонтьеву Илье, Шкирдову Игорю, Гурьянчеву Кириллу, Кудрявцеву Андрею, Петрову Владиславу. Вручены Благодарственные письма от АНО «Счастливый регион» за личный вклад в реализацию Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ульяновской области Захватовой Дарье Михайловне, Галаевой Ольге Николаевне, Бажанову Данилу Дмитриевичу, Спрэг Наталье Анатольевне, Комлевой Елене Владимировне, Кривонос Елене Алексеевне, Борисовой Светлане Александровне, Кудряшовой Ангелине Геннадьевне.

09 сентября 2021 года в ДТПТ состоялась презентация добровольческой деятельности, в результате которой в волонтерское движение вступили 9 человек.

За отчетный период КДМ был поддержан социальный проект «Молодежный десант» студентов ДТПТ, в рамках которого оказывалась помощь пожилым людям и ветеранам в расчистке придомовой территории и крыш от снега. Ребятам предоставлялся транспорт и необходимые инструменты. Поддержан проект молодежного движения экстремального велотрека. Оформлен участок земли для постройки Памп-трека и ведется разработка проектно-сметной документации.

На местном телеканале транслируются городские мероприятия, проводимые добровольцами, сюжеты по оказанию помощи старшему поколению и ветеранам. Все общественные и добровольческие движения ежедневно выкладывают информационные посты в сеть интернет о своей деятельности. 15 марта 2021 года на телеканале ДимТВ транслировалась встреча Главы города с добровольцами в Городской Гимназии. 08 сентября 2021 года прошел прямой эфир на телеканале ДИМ ГРАД 24 на тему развития добровольчества в регионе.

С 28 по 31 марта в ДОЛ Юность для студентов города прошла школа студенческого актива «Вектор Успеха» (80 чел.).

Студенты устанавливают и используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», отслеживают конкурсы, проводимые в нем, отслеживают новости о мероприятиях различного уровня и студенческой жизни. За отчетный период 262 студента установили данное приложение.

Для студентов проводились презентации о Всероссийских молодежных форумах, конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» (21 января, 06 апреля, 22 сентября–ДТК, 10 февраля, 21 апреля, 07 сентября–ДТПТ, 26 февраля, 31 мая, 27 сентября–ДиТЭК, 11 марта, 17 июня, 16 сентября–техникум ДИТИ, 24 марта, 13 мая–ДИТИ).

Более 600 граждан вовлечены центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтёрскую) деятельность.

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

Куратор:Шишкина Л.П.–Первый заместитель Главы города

Руководитель:Павлова Н.В.–директор МКУ «Управление по реализации социальных программ»

Реализуется муниципальная программа «Здоровый город». Город Димитровград входит в Российскую Ассоциацию «Здоровые города, районы и посёлки». Представители Администрации города Димитровграда принимают участие в конференциях Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки». С начала 2021 года конференции, и семинары проходят в режиме онлайн. В СМИ публикуются информационно-коммуникационные материалы  специалистов «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области». На официальном сайте Администрации города и в группе «Димитровград. Официально и достоверно» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграмм размещено более 600 публикаций, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

В отчетном периоде размещались публикации, направленные на пропаганду здорового образа жизни, рекомендации врачей, интервью со специалистами  КБ № 172, в том числе размещался материал в рамках месячников по профилактике заболеваний. Регулярно размещалась информация и методические рекомендации специалистов по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Ведётся работа Центра общественного здоровья на территории Набережной Верхнего пруда.

По Указу Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 в связи с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции все мероприятия, направленные на информирование населения по вопросам здорового образа жизни, профилактику хронических неинфекционных заболеваний в рамках Всемирных дней здоровья, проводились в онлайне формате (беседы с врачами, специалистами). Подробная информация размещена на интернет ресурсах Администрации города и на официальном сайте КБ № 172, филиала № 2 ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России.

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

Куратор:Шишкина Л.П.–Первый заместитель Главы города

Руководитель:Кувшинова И.П.–исполняющий обязанности председателя Комитета по физической культуре и спорту

Значение показателя «Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом» на данном этапе реализации муниципальной программы составило 40,8%, что ниже планового показателя на 5,4 %. Снижение в значительной степени обусловлено действующими противоэпидемическими ограничительными мерами, а также закрытием Дворца спорта «Дельфин» на проведение работ по текущему ремонту и проведением капитального ремонта на стадионе «Старт». В 3 квартале 2021 года ремонтные работы на указанных объектах завершены не были. Основная причина: отсутствие квалифицированной рабочей силы (специализация на выполнении определенного вида работ у подрядчиков). Ремонтные работы на объектах будут завершены в 4 квартале текущего года. Планируется, что численность жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2021 года увеличится. Значение показателя «Количество действующих спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания» в отчетном периоде составило 1132 человека, что больше планового показателя на 9,3% (96 человек). Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности составляет 50,4% (численность жителей города от 3 до 79 лет–104889 чел., единовременная пропускная способность спортивных объектов 52846 чел.).

Доход от оказания платных услуг населению подведомственными учреждениями за 9 месяцев 2021 года составил 3899,9 тыс. руб., что на 115,5 тыс. руб. выше соответствующего периода 2020 года. Количество потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, в отчетном периоде составило 13901 человек, что ниже соответствующего периода 2020 года на 1321 человека, что обусловлено закрытием Дворца спорта «Дельфин» на проведение работ по текущему ремонту и проведением капитального ремонта на стадионе «Старт». В 4 квартале 2021 года ремонтные работы на указанных объектах будут завершены и количество потребителей муниципальных услуг по итогам 2021 года увеличится.

В отчетном периоде в городе вели деятельность 4 муниципальных спортивных учреждения, в том числе 3 спортивные школы и 1 учреждение в форме муниципального автономного учреждения, 15 организаций, имеющих статус некоммерческих партнерств и общественных организаций физической культуры и спорта, 13 фитнес-клубов. Культивируется 35 видов спорта, в том числе 11 базовых видов, из них 9 видов спорта, включенных в программу Олимпийских игр. 6 организаций физической культуры и спорта оказывают услуги населению на своих спортивных сооружениях. За 9 месяцев 2021 года организовано и проведено 120 спортивно-массовых мероприятий (102 городских, 18 областных, всероссийских, межрегиональных). В отчетном периоде в спортивных школах и учреждениях дополнительного образования детей спортивным досугом было охвачено свыше 3500 человек в возрасте 3-29 лет.

Отмечается снижение объема финансирования за 9 месяцев 2021 года на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, формирование сборных команд и обеспечение участия городских спортсменов в региональных физкультурных и спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом и планом общественно-значимых мероприятий города. Финансирование на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий по данным на 01.10.2021 года составило 373,8 тыс. руб., что на 224,6 тыс. рублей ниже, чем в аналогичном периоде 2020 года и на 1135,9 тыс. руб. ниже (в 4 раза), чем в аналогичном периоде 2019 года.

На территории города в рамках национального проекта «Демография» в 2021 году реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни». Всего для реализации регионального проекта в консолидированном бюджете на 2021 год предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму 526,31579 тыс. рублей (410,000 тыс. руб.–средства федерального бюджета, 90,000 тыс. руб.–средства областного бюджета и 26,31579 тыс. руб.–средства муниципального  бюджета).

Средства предусмотрены на мероприятия адресной финансовой поддержки спортивной школы «Нейтрон» и спортивной школы им. Ж.Б. Лобановой, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. По состоянию на 01 октября 2021 года спортивными школами заключены прямые договоры на поставку спортивной экипировки и инвентаря (майки, куртки, костюмы спортивные парадные, кроссовки, кимоно, шорты шлемы, перчатки, защиты на голень для самбо, бандажи, маты гимнастические, турники, брусья навесные, стенки гимнастические и хореографические, мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, штанги тяжелоатлетические, копья легкоатлетические, гири, манекен борцовский, скакалки, эспандеры, очки и доски для пловцов, спортивная магнезия). В срок до 01 декабря 2021 года будет завершена поставка и прием закупленных товаров.

Объем финансирования на текущий ремонт Дворца спорта «Дельфин» составляет  17894,736 тыс. руб. (средства областного бюджета–17 000,0 тыс. руб., средства  муниципального бюджета (софинансирование)–894,736 тыс.руб.). В 2021 году планируется осуществить ремонтные работы балкона игрового зала (напольное покрытие, покраска стен и потолка), спортивного зала (пожарная сигнализация демонтаж-монтаж, ремонт системы электрификации, освещение светодиодное, покраска стен, потолка, уклада спортивного покрытия), работы по замене дверей в кабинетах на балконе игрового зала, полный ремонт в раздевалках и душевых на 1-ом этаже, 2 душевых на 2 этаже, 4 туалетов, косметический ремонт тренерской комнаты на 2 этаже, монтаж противопожарных дверей в технических помещениях, частичный ремонт центрального отопления. Планируется произвести закупку энергосберегающих светильников в помещение бассейна. Договор на проведение работ заключен 14.05.2021 с учетом требований Федерального закона №223-ФЗ. На отчетную дату основные работы по ремонту Дворца спорта «Дельфин» выполнены. Не закончен ремонт игрового зала (настил и разметка напольного покрытия), балкона игрового зала (наклейка напольной плитки, установка новых трибун, окраска щита игрового зала) и душевых второго этажа (установка перегородок и мелкой сантехники: смесители, краны). Ремонт Дворца спорта «Дельфин» планируется закончить в 4 квартале текущего года.

В 2021 году впервые в рамках региональной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» осуществляется мероприятие по закупке оборудования для спортивных школ в рамках доведения до нормативов федеральных стандартов. Объем финансирования–1052,63 тыс. руб. (средства областного бюджета  – 1000,00 тыс. руб., средства муниципального бюджета–52,63 тыс. руб.). Получатели средств – все муниципальные спортивные школы города. Спортивными школами будут закуплены инвентарь, экипировка и оборудование (мячи футбольные, футболки, гетры, шорты, манишки, шахматные доски, часы, борта для хоккея с мячом, клюшки, мячи хоккейные, стойки для обводки и другое оборудование). В срок до 01 декабря 2021 года будет завершена поставка и прием закупленных товаров.

Комитетом по физической культуре и спорту в текущем году реализуется мероприятие по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в границах установленной территории, на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием открытых дворовых площадок на территории города. Количество площадок к установке – 14 (13 малых и 1 большая). Объем финансирования: 5473,684 тыс. руб. (областной бюджет–5200,000 тыс. руб., муниципальный бюджет–273,684 тыс. руб.). Комитетом по физической культуре и спорту разработан регламент «Порядок предоставления в 2021 году субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в границах установленной территории, на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием открытых дворовых площадок на территории города Димитровграда Ульяновской области». В настоящее время осуществляется конкурсная процедура.

В течение года все запланированные программные мероприятия и индикативные показатели будут выполнены.

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»

Куратор:Шишкина Л.П.–Первый заместитель Главы города

Руководитель:Захаров С.В.–начальник Управления образования

В 26 детских садах функционируют группы для детей в возрасте от 2 до 3 лет, в 8 детских садах функционируют группы для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет, с сентября 2021 года созданы группы для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет в детских садах № 20,56, с октября 2020 года функционирует группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 10 месяцев до 1,5 лет в детском саду № 41.

Организованы вариативные формы дошкольного образования в детских садах для детей в возрасте от 1 года до 3-х лет, не посещающих детский сад (адаптационные группы на базе 19 детских садов, 3 Центра игровой поддержки на базе детских садов № 20, 54, 57. Организованы вариативные формы дошкольного образования в детских садах № 6, 56 для детей в возрасте от 1 года до 2-х лет, не посещающих детский сад.

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет–3,7 мес. (план–3,7 мес.). Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 78,2% (план согласно соглашению – 78,2%).

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

Куратор:Шишкина Л.П.–Первый заместитель Главы города

Руководитель:Ширяева И.Н.–начальник Управления по делам культуры и искусства

В соответствии с Решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области третьего созыва от 16.12.2020 №55/445 «Об утверждении бюджета города Димитровграда Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 201 479,50717 тыс.руб. (в бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 201 484,86249 тыс.руб., разница в сумме 5,35532 тыс.руб. предназначена для погашения кредиторской задолженности за услуги связи за декабрь 2020 года.). По итогам 9 месяцев 2021 года финансирование программы составило 143 987,29082 тыс.руб.

В 2021 году из федерального бюджета в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс.человек для МБУК «Димитровградский драматический театр им.А.Н.Островского» выделены субсидии в сумме 3 485,00 тыс.руб. Софинансирование из областного бюджета составляет 765,00 тыс.руб., софинансирование из бюджета города – 223,68421тыс.руб. По состоянию на 01.10.2021 заключены договоры на сумму 450,00 тыс.руб. на создание произведения сценографического искусства в форме проекта художественного оформления спектакля «Шинель» по мотивам повести Н.Гоголя, заключены договоры на сумму 37,983 тыс.руб. за участие в онлайн-проекте «Мы помним», заключены договоры на сумму 75,962 тыс.руб. за участие в съемках фильма спектакля «Лифт под елкой», заключено 10 контрактов на сумму 479,43742 тыс.руб. на поставку пошивочного материала, строительных и лакокрасочных материалов, элементов питания (оплачено), заключено 8 контрактов на сумму 1407,44168 тыс.руб. на поставку оборудования (швейное оборудование, генератор тумана, звуковое оборудование, пульт управления световым оборудованием) (оплачено), заключены договоры на сумму 1 954,15218 тыс.руб. на авторские вознаграждения за спектакли и постановку спектаклей (оплачено 1 794,58318 тыс.руб.). В рамках выделенных средств  планируется поставить 5 спектаклей.

Из областного бюджета в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» для МАУК ЦКиД «Восход» выделены субсидии в сумме 3 286,700 тыс.руб. на проведение ремонтных работ. Софинансирование из бюджета города составляет 12 200,50 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2021 года заключен контракт №2021.7373 от 28.05.2021 на сумму 16 275,57640 тыс.руб. на проведение работ по ремонту фасада, зрительного зала, колонного зала и холла-вестибюля.

По итогам отбора в 2021 году на создание модельных библиотек в рамках реализации Национального проекта «Культура» из федерального бюджета выделены субсидии в сумме 10 000,00 тыс.руб., софинансирование из бюджета города составляет 2500,00 тыс.руб. Средства, выделенные в рамках Национального проекта «Культура», будут направлены на ремонт помещения, приобретения оборудования, мебели и пополнения книжного фонда для Центральной городской библиотеки (ул.Западная,7). По состоянию на 01.10.2021 года заключен договор №14/2021 от 15.03.2021 на сумму 49,30339 тыс.руб. по оформлению подписки на периодические издания для пополнения фонда библиотеки новыми изданиями для создания модельной библиотеки (оплачено), заключен договор №060/04/0076 от 10.03.2021 на сумму 8,00 тыс.руб. на оказание образовательной услуги по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Коммуникации в блогах и социальных сетях: специфика и стратегия» (оплачено), заключено 18 контрактов на сумму 2 682,61079 тыс.руб. на поставку книг для пополнения фонда библиотеки новыми изданиями для создания модельной библиотеки (оплачено 2 479,26575 тыс.руб.), заключен контракт №Ф.2021.883 от 23.04.2021 на выполнение работ по текущему ремонту помещений в библиотеке для создания модельной библиотеки на сумму 4 225,64296 тыс.руб. (оплата после окончания работ), заключено 9 контрактов на сумму 3 993,67277тыс.руб. на поставку оборудования для внедрения информационных систем (оплачено 3 993,5477 тыс.руб.), заключено 6 контрактов на поставку мебели на сумму 1 430,56660 тыс.руб. (оплачено), заключено 2 контракта на приобретение неисключительных прав на сумм 313,54853 тыс.руб. (оплачено).

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры для МАУК ЦКиД «Восход» выделены субсидии в сумме 3 600,00 тыс.руб. Софинансирование из бюджета города составляет 900,00 тыс.руб. По состоянию на 01.10.2021 года заключено 2 контракта на сумму 3 154,58413 тыс.руб. на работы по замене кресел в зрительном зале и приобретения мебели для холла-вестибюля (оплачено 1 054,34 тыс.руб.), заключено 2 контракта на сумму 1 345,41587 тыс.руб. на поставку проектора, кабелей (оплачено 1 345,41587 тыс.руб.).

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» для МБУ ДО ДШИ№1 И МБУ ДО ДХШ выделены субсидии в сумме 2992,00 тыс.руб. на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов. Софинансирование из бюджета города составляет 748,00 тыс.руб. По состоянию на 01.10.2021 года заключено 3 контракта на сумму 596,17451 тыс.руб. на поставку ноутбуков и графических планшетов (оплачено), заключено 6 контрактов на поставку МФУ, мольбертов, муфельная печь, проектор на  сумму 455,5035 тыс.руб. (оплачено), заключен контракт №12072021-1114 от 12.07.2021 на сумму 175,736 тыс.руб. на предоставление неисключительных лицензионных прав (оплачено), заключено 10 контрактов на сумму 2 103,03167 тыс.руб. на поставку музыкального оборудования (пианино, баян, скрипки, балалайки, гитары, саксофон, труба, тромбон, вокальная радиосистема) (оплачено 1 114,665 тыс.руб.), заключен контракт Ф.2021.430 от 12.07.2021 на поставку ноутбуков на сумму 177,83592 тыс.руб.(оплачено), заключено 2 контракта на поставку пюпитров, струн на сумму 47,720 тыс.руб. (оплачено), заключен контракт 28/2020 от 13.09.2021 на поставку мебели на сумму 158,301 тыс.руб.(оплата после поставки).

Национальный проект «Жильё и городская среда»

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Куратор: Большаков А.Н. – заместитель Главы города

Руководитель: Новиков С.Н. – председатель Комитета по жилищно-коммунального хозяйства

В 2021 году на благоустройство общественных и дворовых территорий выделено финансирование в размере 120 797,53184 тыс.руб. (федеральный бюджет - 72 392,69871 тыс. руб., областной бюджет–3 9619,73141 тыс.руб., муниципальный бюджет–7 716,25196 тыс. руб., софинансировние жителей–1 068,84976 тыс. руб.).

Выполнены работы по благоустройству 35 дворовых территорий (ул.Земина, 138, ул.Черемшанская,128, ул.Алтайская,49, ул.Братская, 29, 39, 39А, 47, ул.50 лет Октября, 1А, 82, 144,  ул.Королева, 9а, 10, пр.Димитрова, 6, 9А, пр.Ленина, 27а, ул.Осипенко, 17, 19,   ул.Октябрьская, 54, 67, ул.Лермонтова, д.12, ул.Западная, 20, 26, ул.Куйбышева, 262, 297, 280, 317, ул.Победы, 6, 14, ул.Вокзальная, д.91, ул.Осипенко, 11, 15, ул.Курчатова, 30Б, 30А, ул.Московская, д.57, ул.Дрогобыческая,71).

В 2021 году ведётся благоустройство общественных территорий–парк «Мост влюбленных» (ул.Куйбышева), парк «Верхний пруд» (2этап ул. Лермонтова вдоль набережной Верхнего пруда в границах ул. Лермонтова 6-12), сквер возле здания библиотеки по ул. 9 Линия.

Доля объёма закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Создание комфортной среды и архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области на 2018-2022 годы» составляет 100%. В опросе по выбору приоритетной общественной территории для проведения благоустройства приняло участие 11,38 тыс. чел. (12,3% от общего количества граждан в возрасте от 14 лет).

Региональный проект «Жильё»

Куратор: Сатаров Р.Д.–Первый заместитель Главы города

Руководитель:Илюхина Ю.В.–директор МКУ «Управление архитектуры и градостроительства города Димитровграда»

Директивный план ввода жилья на территории города на 2021 год от 18.02.2021 составляет в объёме 75 тыс кв.м. Объём жилищного строительства–0,045 млн кв м (план на год согласно соглашению–0,075 млн кв м). Объём ввода жилья в многоквартирных жилых домах на города–0,002 млн кв м (план на год согласно соглашению–0,002 млн кв м). Объём ввода жилья, построенного населением на территории города–0,043 млн кв м  (план на год согласно соглашению–0,073 млн кв м).

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Куратор: Сатаров Р.Д. - Первый заместитель Главы города

Руководитель: Сергеева С.И.–заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города

Мероприятия муниципальной программа реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного Указом Президента Российской федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Достигнуть плановых показателей по расселению аварийного жилья по этапу 2020 года, а именно, расселить 26 квартир и 65 человек, планируется в срок до конца ноября 2021 года, при учете отсутствия судебных разбирательств с переселяемыми гражданами, что существенно затягивает сроки расселения. В связи с приведением в соответствие с областной адресной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №131-П, а так же с внесением изменений в Закон Ульяновской области от 06.05.2020 № 31-ЗО «О внесении изменений в закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2021 год муниципальной программой планируется:

-финансирование - приобретение жилых помещений по этапу 2021 года – 97040,712 тыс.руб. (60687,77742тыс.руб.–средства федерального бюджета, 29082,34766тыс.руб.–средства областного бюджета, 7270,58692тыс.руб.–средства бюджета города).

-расселенная площадь в 2020 году–512,61 кв.м., планируемая к расселению в 2020-2021–718,33 кв.м., в 2021-2022–1379,05 кв.м. Количество переселенных жителей в 2020 – 51 чел., планируемых к переселению в 2020-2021–65 чел., в 2021-2022–109 чел.

В рамках реализации программного этапа 2021 года расселению подлежит 46 квартир. К приобретению планируется 27 квартир (1комн.-8, 2комн.-10, 3комн.-8, 4комн.-1), 18 собственников выразили согласие на выплату компенсации, отправлены запросы на коммерческие предложения по оценке квартир, для процедуры по выплате возмещения,  1 квартира предоставлена из муниципального жилфонда. В настоящее время заключены муниципальные контракты по состоявшимся аукционам на приобретение 15 квартир (1комн.-7, 2комн-5, 3комн.-2, 4комн.-1) на общую сумму 28013,1 тыс. руб. Размещены  аукционы на приобретение 11 квартир (2комн-5, 3комн.-6).

Эффективность реализации данной муниципальной программы отражается в снижении на территории города Димитровграда количества аварийного жилья, подлежащего расселению, снижению социальной напряженности, а так же способствованию развития рынка нового благоустроенного жилья эконом класса на территории города.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Региональный проект «Акселерация субъектов МСП»

Куратор: Сатаров Р.Д. - Первый заместитель Главы города

Руководитель: Сергеева С.И.–заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города

За период 2021 года в Перечень имущества муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области третьего созыва от 27.11.2019 № 35/259 (далее – Перечень) внесены 10 объектов:

-пр.Димитрова,7 (158,3 кв.м.), размещение офиса ИП Попыванов А.П., до 25.12.2022;

-пр.Ленина,5 (1160,8 кв.м.), кинотеатр, свободное от прав третьих лиц;

- пр.Ленина,14 (66,7кв.м.), размещение магазина ООО «Соникс», до 25.10.2020;

-ул.Московская,34 (10,7кв.м.), пр.Автостроителей,37 (56,1 кв.м.), пр. Димитрова,9 (282,2 кв.м.), пр.Автостроителей,36 (42,7 кв.м.), ул.Королева,3 (184,2 кв.м.), ул.Западная,17 (306,3 кв.м.), ул.Менделеева,4 (131,08 кв.м.), свободного назначения, свободные от прав третьих лиц.

На основании обращения Минэкономразвития от 23.09.2021 № 73-иогв-03-01/2942исх, в целях дополнения Перечня подготовлен и направлен на рассмотрение в Городскую Думу города Димитровграда проект решения о внесении изменений в Перечень, в части дополнения 1 объектом (ул.Алтайская,65 (10,63 кв.м.), размещение швейной мастерской ИП Рева А.Н., договор аренды от 08.12.2014 №08-14/ДС.

Таким образом, в соответствии с прогнозным планом предоставления объектов, включенных в перечни, субъектам МСП и самозанятым, количество объектов в 4 квартале 2021 года составлять 11.

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

Куратор: Сатаров Р.Д. - Первый заместитель Главы города

Руководитель: Сергеева С.И.–заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города

Перечень имущества города, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства(в том числе самозанятым) размещается на официальном сайте Администрации города.

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

Куратор: Сатаров Р.Д.–Первый заместитель Главы города

Руководитель:Салмин А.В.–начальник отдела экономики управления социально-экономического развития

В отчётном периоде проводились следующие мероприятия:

-еженедельный мониторинг нормативных правовых актов регионального и федерального уровня, в том числе в связи с распространением коронавируса (COVID-2019), затрагивающих интересы бизнес-сообщества;

-организация и поддержание в актуальном состоянии Интернет-сайта по малому предпринимательству (на сайте Администрации города обновляются разделы «Экономический блок»  и  «Развитие бизнеса»);

-оказано 162 устных консультации юридическим и физическим лицам по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП);

-оказана устная консультация юридическим и физическим лицам и в том числе направлены им документы в электронном виде по вопросам дополнительных мер поддержки субъектов МСП в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019);

-08.02.2021 принято участие в организации мероприятия в формате круглого стола «Развитие атомной науки в Димитровграде», посвященного Дню российской науки;

-11.02.2021 организованы встречи с представителями бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, по вопросам применения ККМ;

-19.02.2021 принято участие в ВКС по вопросу исполнение мероприятий по развитию Индустриально-промышленного парка «ДААЗ»;

-24.02.2021 организованы встречи с предпринимательницами Ульяновской области по вопросу планов реализации проектов по развитию женского бизнеса на 2021 год в рамках рабочей поездки Губернатора Ульяновской области;

-24.02.2021 организована рабочая встреча Губернатора Ульяновской области с женщинами-предпринимателями в преддверии регионального форума деловых женщин;

-25.02.2021 принято участие в тренинге по заполнению заявки на 2 конкурс в «Фонд президентских грантов»;

-28.03.2021 проведен проектный интенсив от штаба общественного движения «Новые люди»;

-08.04.2021 организованы встречи с участниками делегации от муниципального образования «Инзенский район»;

-20.04.2021 принято участие в образовательном тренинге (повышение квалификации);

- 09.04.2021 проведен молодежной бизнес-игры «Монополис»;

- 22.04.2021 организовано совещание актива под руководством Н. Солодовникова;

-24.04.2021 проведен бизнес-форум «Концентрат»;

-12.05.2021 принято участие в тренинге «Зонтичная система кросс-продаж»;

-17.05.2021 проведено обучение предпринимателей бережному производству;

-19.06.2021 проведена бизнес-тусовка «Концентрат»

-14.07.2021 проведена бизнес-встреча предпринимателей (подписание соглашений);

-16.07.2021 подбор сотрудников в компанию IRlIX;

-22.07.2021 проведено собрание предпринимателей;

-11.08.2021 проведена информационная встреча для женщин «Меняем жизнь в лучшую сторону»;

-18.08.2021 организована встреча с предпринимателями по теме «Господдержка ИП и самозанятых»;

-08.09.2021 проведен тренинг по КАСКО;

-15.09.2021 организована встреча с бизнесом моногородов Ульяновской области;

-24.09.2021 вручение дипломов участникам курса «Бережливое производство».

Значение индикатора программы «Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий» на 0,45 % ниже планового значение 2021 года (плановое значение – 18 873 руб., фактическое значение на 30.09.2021 – 18789 руб.), индикатор «Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий» на 12,7 % выше планового значения 2021 года (плановое значение – 16300, фактическое значение на 30.09.2021 – 18382). Среднемесячная заработная плата за январь-сентябрь 2021 года выросла на 5,6% по сравнению с прошлым годом (в 2021 году – 18789,0 руб., в 2020 году – 17724,0 руб.). Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий на 0,69% выше по сравнению с прошлым годом (в 2021 году – 18382 чел., в 2020 году – 16300 чел.). По состоянию на 30.09.2021 года открыто 516 субъектов МСП, что на 5,7% больше, чем в январе - сентябре 2020 года (488 ед.), закрыто 509 субъектов МСП, что на 9,0% меньше, чем в январе-сентябре 2020 года (555 ед.). Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса за январь-сентябрь 2021 года в бюджет города составили 44981 тыс. руб. (за январь- сентябрь 2020 года –35889 тыс.руб.), в том числе:

- ЕНВД – 7165 тыс.руб.(январь- сентябрь 2020 года –– 21148 тыс.руб.);

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 7615 тыс.руб. (январь- сентябрь 2020 года – 6689 тыс.руб.);

- УСНО –30201 тыс.руб. (январь- сентябрь 2020 года - 8052 тыс.руб.).

Национальный проект «Цифровая экономика»

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

Куратор: руководитель аппарата Администрации города

Руководитель:Козлова В.А.–начальник отдела муниципальной службы и кадров

В 2021 году прошли обучение по дополнительной программе повышения квалификации следующие работники Администрации города и её отраслевых (функциональных) органов:

-по программе «Управление национальными проектами в органах власти и органах местного самоуправления» (Мартель А.А., начальник отдела правоприменительной практики правового управления, Земскова Н.А., заместитель начальника Управления по делам культуры и искусства, Кувшинова И.П., заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту);

-по программе «Вопросы профилактики и противодействия коррупции» (Куколева И.Ю., главный специалист-эксперт отдела муниципальной службы и кадров);

-по программе «Основные направления и механизмы реализации государственной политики Российской Федерации» (Давиденко О.Л., ведущий инспектор управления по информационной политике и общественным коммуникациям);

-по программе «Вопросы взаимодействия государственных органов с общественностью и СМИ» (Пысина Н.М., ведущий инспектор управления по информационной политике и общественным коммуникациям);

-по программе «Эффективный руководитель на муниципальной службе» (Иванова Е.В., начальник отдела учёта и отчётности – главный бухгалтер Управления финансов и муниципальных закупок, Касьянова Е.М., начальник учебно-спортивного отдела Комитета по физической культуре и спорту, Салмин А.В., начальник отдела экономики управления  социально-экономического развития, Рясков Г.Д., начальник топливно-энергетического отдела Комитета по жилищно-коммунальному комплексу).

Обучение осуществлялось в рамках государственного заказа Ульяновской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих и муниципальных служащих в Ульяновской области.