**Реализация в городе Димитровграде**

**регионального компонента национальных проектов**

**отчёт за 2021 год**

### 1 Блок Человеческий капитал

### 1.1.Национальный проект «Образование»

### *1.1.1. Региональный проект «Успех каждого ребёнка»*

*Куратор:Шишкина Л.П. – Первый заместитель Главы города*

### *Руководитель:Захаров С.В. – начальник Управления образования*

83,0% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием (план 82%).

### 7600 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию (план 3800 чел).

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в город Димитровград в сентябре 2021 года поступило высокотехнологическое оборудование для создания новых мест дополнительного образования на сумму 3,89 мл.руб. Оборудовано 19 кабинетов по 15 мест. На данных местах реализуется 37 программ, на которые подано 2433 заявки на обучение.

### В 2021 году в проекте «Билет в будущее» принимают участие Университетский лицей и средняя школа № 23. С 1 октября 2021 года к работе приступили 120 учащихся с 6 по 11 классы. Основными мероприятиями «Билет в будущее» стали уроки по профессиональному самоопределению детей, а также профессиональные пробы в средних профессиональных учреждениях города. Городским Центром профессиональной ориентации проводятся круглые столы «Абитуриент-студент-молодой специалист», «Целевое направление», «Я б в рабочие пошел…», Дни открытых дверей, онлайн-конференции, общегородские родительские собрания. Учащиеся участвуют во Всероссийском проекте «ПроеКТОрия». С 2021 года запущен городской пилотный проект «Траектория твоего успеха».

### *1.1.2. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет*

*Куратор:Шишкина Л.П.–Первый заместитель Главы города*

*Руководитель:Захаров С.В.–начальник Управления образования*

### Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 100% (план 78,%).

В целях реализации мероприятия по созданию условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, для успешной социализации и подготовки ребенка к посещению детского сада в 26 детских садах функционируют группы для детей в возрасте от 2 до 3 лет, в 8 детских садах функционируют группы для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет. С сентября 2021 года созданы группы для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет в детских садах № 20,56. С октября 2020 года функционирует группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 10 месяцев до 1,5 лет в детском саду № 41. Организованы вариативные формы дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 1 года до 3-х лет, не посещающих детский сад. Организована работа адаптационных групп на базе 19 дошкольных образовательных учреждениях и трёх Центров игровой поддержки на базе дошкольных образовательных учреждениях № 20, № 54, № 57. Организованы вариативные формы дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 1 года до 2-х лет, не посещающих детский сад(группы развития в дошкольных образовательных учреждениях № 6, 56).

### *1.1.3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»*

*Куратор:Шишкина Л.П. – Первый заместитель Главы города*

*Руководитель:Захаров С.В. – начальник Управления образования*

### 84,62% общеобразовательных организаций оснащены оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды (план 84,62%).

### В 2021 году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» Многопрофильный лицей, Городская гимназия и средняя школа №19 обновили материально-техническую базу для внедрения цифровой образовательной среды (всего 6 МФУ и 148 ноутбуков).

### *1.1.4. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»*

*Куратор:Шишкина Л.П. – Первый заместитель Главы города*

*Руководитель:Захаров С.В. – начальник Управления образования*

### До 9,016 тыс чел обеспечено увеличение численности детей и молодёжи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами (план 8,1 тыс чел.).

В 2021 году создан Центр подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи города Димитровграда при Центре дополнительного образования и развития детей (постановление Администрации города Димитровграда от 16 марта 2021 года №491).

В мае 2021 года на одной из баз Центра в военно-историческом парке «Мелекесский гарнизон» прошла реконструкция «Один день, той далекой войны». В июле 2021 года впервые на базе Университетского лицея прошел курс начальной военной подготовки «Суворовец».

### *1.1.5. Региональный проект «Социальная активность»*

*Куратор:Шишкина Л.П. – Первый заместитель Главы города*

*Руководитель:Кашкиров В.В. – директор МКУ «Комитет по делам молодёжи»*

Более 1000 человек вовлечены центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтёрскую) деятельность (план 900 чел).

Проведено 4 мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтёров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтёрства) и технологиям работы с добровольцами (волонтёрами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтёрства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтёрства) (план 3 ед.).

### В целях популяризации добровольчества (волонтёрства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 4100 ед (план 3800 ед.),

С июля по сентябрь 2021 года впервые в город прибыло 14 отрядов Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом - МБИР – 2021» из разных регионов страны для строительства многоцелевого научно-исследовательского реактора. Всего в Димитровград приехало более 200 студентов, также один отряд в количестве 15 человек состоял из студентов города. На территории города в феврале 2021 года создано два центра муниципального представительства Регионального ресурсного центра по развитию добровольчества и волонтёрства «Счастливый Регион» на базах Димитровградского технического колледжа и Димитровградского техникума профессиональных технологий.

### 1.2.Национальный проект «Демография»

### *1.2.1. Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва*

*Куратор:Шишкина Л.П.–Первый заместитель Главы города*

*Руководитель:Волков И.Ю.– председатель Комитета по физической культуре и спорту*

41,8% населения систематически занимается физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет (план 46,2%). Невыполнение показателя обусловлено действующими противоэпидемическими ограничительными мерами, а также закрытием Дворца спорта «Дельфин» на проведение работ по текущему ремонту и проведением капитального ремонта на стадионе «Старт».

49,4% - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями из единовременной пропускной способности, процент (план 48,8%).

### Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

### *1.2.2. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек*

*Куратор:Шишкина Л.П.–Первый заместитель Главы города*

*Руководитель:Павлова Н.В.–директор МКУ «Управление по реализации социальных программ»*

Внедрение муниципальной программы по укреплению общественного здоровья.

Город Димитровград входит в Российскую Ассоциацию «Здоровые города, районы и посёлки». Представители Администрации города Димитровграда принимают участие в конференциях Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки». С начала 2021 года конференции, и семинары проходят в режиме онлайн. В СМИ публикуются информационно-коммуникационные материалы специалистов «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области». На официальном сайте Администрации города и в группе «Димитровград. Официально и достоверно» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграмм размещено более 600 публикаций, направленных на пропаганду здорового образа жизни. В отчетном периоде размещались публикации, направленные на пропаганду здорового образа жизни, рекомендации врачей, интервью со специалистами КБ № 172, в том числе размещался материал в рамках месячников по профилактике заболеваний. Регулярно размещалась информация и методические рекомендации специалистов по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Ведётся работа Центра общественного здоровья на территории Набережной Верхнего пруда.

Муниципальная программа «Здоровый город» принята, однако в 2021 году не финансировалась.

### 1.3.Национальный проект «Культура»

### *1.3.1. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»*

*Куратор:Шишкина Л.П.–Первый заместитель Главы города*

*Руководитель:Ширяева И.Н.–начальник Управления по делам культуры и искусства*

1 организация культуры получила современное оборудование (план 1 ед.).

2 муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, оснащены оборудованием (план 2 ед.).

1 муниципальная библиотека переоснащена по модельному стандарту (план 1 ед.).

По итогам отбора в 2021 году на создание модельных библиотек в рамках реализации Национального проекта «Культура» из федерального бюджета выделены субсидии (10 000,0 тыс.руб.). Софинансирование из бюджета города составляет 2 500,0 тыс.руб. Средства направлены на ремонт помещения, приобретения оборудования, мебели и пополнения книжного фонда для Центральной городской библиотеки (ул.Западная,7). В центральной городской библиотеке был проведен текущий ремонт на сумму 3 534,82580 тыс.руб. Книжный фонд библиотеки пополнился новой литературой на 12349 экз. книг, на 475 экз. периодической продукции на общую сумму 2 960,19163 тыс.руб.. Для создания современного библиотечного пространства потребовалось 5 996,98257 тыс.руб. На профессиональную переподготовку и повышения квалификации основного персонала библиотеки было выделено 8,00 тыс.руб. Субсидии освоены в полном объеме.

### 2 Блок Комфортная среда для жизни

### 2.1.Национальный проект «Жильё и городская среда»

### *2.1.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»*

*Куратор: Большаков А.Н. – заместитель Главы города*

*Руководитель: Новиков С.Н. – председатель Комитета по жилищно-коммунальному комплексу*

100% закупаемое оборудование имеет российское происхождение, в том числе оборудование, закупаемое при выполнении работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области» (план 90%).

### 18% граждан приняли участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе (план 15%).

### В 2021 году на сумму 117971,39391 тыс. руб реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, аллеи, парки) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»:

*-4 общественных территории(*парк возле моста Влюбленных (ул.Куйбышева), набережная Верхнего пруда (2 этап), парк «Прибрежный» (ул. Дрогобческая, 24а), сквер возле здания библиотеки (ул.9Линия,15);

-35 *дворовых территории (*пр-т. Димитрова 6, 9А, ул. Королева 9А, 10, ул. Курчатова 30А, 30Б, пр-т Ленина 27А, ул. Алтайская 49, ул. Братская 29, 47, 39, 39а, ул. Октябрьская 54, 67, ул. Осипенко 11, 15, 17, 19, ул. Черемшанская 128, ул. 50 лет Октября 1 а, 82, 144, ул. Куйбышева 262, 280, 297, 317, ул. Лермонтова 12, ул. Западная 20, 26, ул. Победы 6, 14, ул. Земина 138, ул. Вокзальная, 91, ул. Дрогобыческая,71, ул. Московская 57).

Разработаны 30 дизайн-проектов и сметная документация на дворовые территории, планируемые к благоустройству в 2022 году.

### *2.1.2. Региональный проект «Жильё»*

*Куратор: Сатаров Р.Д.–Первый заместитель Главы города*

*Руководитель: Илюхина Ю.В.–директор МКУ «Управление архитектуры и градостроительства города Димитровграда»*

### Объём жилищного строительства 0,065 млн кв м в 2021 году (план 0,075 млн кв м). По согласованию с Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области ввод жилья уменьшен до 0,065.

### Обеспечен ввод жилья в многоквартирных жилых домах - 0,007 млн кв м (план 0,002 млн кв м), построенного населением - 0,058 млн кв м (план 0,073 млн кв м).

### *2.1.3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*

*Куратор: Сатаров Р.Д. - Первый заместитель Главы города*

*Руководитель: Лагуткин И.В.–исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению имуществом города*

### 1,128 тыс кв м расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (план 1,23 тыс кв м).

### Расселено 0,106 тыс чел из непригодного для проживания жилищного фонда (план 0,125 тыс чел).

По этапу 2020 года, расселены все жители, за исключением граждан, с которыми идут судебные разбирательства. Достигнуть плановых показателей по расселению аварийного жилья по этапу 2020 года, а именно, расселить 26 квартир и 65 человек, планируется по окончании всех судебных разбирательств. В связи с приведением в соответствие с областной адресной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в 2019-2023 годах», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №131-П, а так же с внесением изменений в Закон Ульяновской области от 08.12.2021 № 146-ЗО «О внесении изменений в закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 2021 год муниципальной программой планируется:

В части финансирования - приобретение жилых помещений по этапу 2021 года – 97040,712 тыс.руб. (60687,77742тыс.руб.–федеральный бюджет, 29082,34766тыс.руб.–областной бюджет, 7270,58692тыс.руб.– бюджет города).

Расселенная площадь в 2020 году – 512,61 кв.м., планируемая к расселению в 2020-2021 – 718,33 кв.м., в 2021-2022 – 1379,05 кв.м.

Количество переселенных жителей в 2020 – 51 чел., планируемых к переселению в 2020-2021 – 65 чел., в 2021-2022 – 109 чел.

В рамках реализации программного этапа 2021 года расселению подлежит 46 квартир. Приобретены, оплачены и приняты в муниципальную собственность 26 квартир, ведется работа с гражданами. По 17-ти собственникам проводится работа по компенсационной выплате (выплатили денежные компенсации 6 собственникам, остальные в работе), 2 квартиры предоставляются из муниципального жилфонда, 1 квартира предоставляется из этапа 2020 года

Эффективность реализации данной муниципальной программы отражается в снижении на территории города количества аварийного жилья, подлежащего расселению, снижению социальной напряженности, а так же способствованию развития рынка нового благоустроенного жилья эконом класса на территории города.

### 3. Блок Экономический рост

### 3.1.Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

### *3.1.1. Региональный проект «Акселерация субъектов МСП»*

*Куратор: Сатаров Р.Д. - Первый заместитель Главы города*

*Руководитель: Лагуткин И.В.–исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению имуществом города*

### 10 объектов включено в перечень муниципального имущества (план 12 ед.).

### Субъекту МСП передан 1 объект имущества из состава перечня имущества (план 1 ед.).

За период 2021 года в Перечень имущества города, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области третьего созыва от 27.11.2019 № 35/259 внесено 10 объектов.

### *3.1.2. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»*

*Куратор: Сатаров Р.Д. - Первый заместитель Главы города*

*Руководитель: Лагуткин И.В.–исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению имуществом города*

### 2,34 тыс. самозанятых граждан зафиксировали свой статус и применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (план 0,699 тыс.чел).

### Перечень имущества города, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства( в том числе самозанятым) размещается на официальном сайте Администрации города.

### *3.1.3. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»*

*Куратор: Сатаров Р.Д.–Первый заместитель Главы города*

*Руководитель:Салмин А.В.–начальник отдела экономики управления социально-экономического развития*

### Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для 0,891 тыс. индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (план 0,705 тыс.ед.).

На официальном сайте Администрации города размещены вкладки «Экономический блок», «Инвестиционный потенциал». Ведется и актуализируется информация для инвесторов, о территории опережающего социально-экономического развития и требованиях к инвестиционным проектам, о всех контактах руководителя и сотрудников управления социально-экономического развития, которые работают с инвесторами, о содействии развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах с участием институтов развития, актуальные программы поддержки малого предпринимательства.

На официальном сайте Администрации города, на сайте КБП «Горизонт», на сайте МФЦ бизнеса и на бизнес портале Ульяновской области Open Business опубликовывается информация о проводимых обучающих семинарах. Также информация направляется на электронную почту предпринимателям города. В еженедельном режиме организовываются посещения предприятий города. По итогам 2021 года было посещено 8 обществ с ограниченной ответственностью («Автосвет», «Атмис», «Авэлла», «Торсион-Д», «Полесье ДГ», «АВП-Ротанг», «ДАЗ», «Призма»). С целью формирования положительного образа (имиджа) предпринимателя в СМИ размещается информация о деятельности юридических лиц реализующих инвестиционные проекты. Мероприятия по консультационным услугам проводятся в Администрации города, в креативном пространстве «Горизонт», в МФЦ для бизнеса. В еженедельном режиме работает горячая линия по мерам поддержки субъектов МСП (2021 год - 606 обращений). 10 апреля 2021 года в Димитровграде состоялась Губернаторская областная весенняя сельскохозяйственная ярмарка. Всего на ярмарке выставили свою продукцию 88 фермеров, предпринимателей, сельхозпроизводителей. Общая выручка составила 2 046 330 рублей. С 23 по 25 апреля 2021 года состоялся форум «Сделано в Ульяновской области». Приняло участие 150 участников.

В 2021 года еженедельно в Администрации города проводились рабочие заседания по мониторингу, экономической безопасности, обеспечению непрерывности бюджетного финансирования, контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических требований предприятиями города. Финансовую поддержку через Микрокредитную компанию фонда «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» получили 573 субъектов малого и среднего предпринимательства, информационную поддержку в форме участия в образовательных мероприятиях – 105 субъектов МСП.

По предварительным итогам 2021 года экономика города справилась с вызовами пандемии – рост оборота организаций в обрабатывающих производствах составил 30%, инвестиции в основной капитал выросли в 1,6 раз, уровень заработной платы составил около 41,5 тыс.рублей, что позволило Димитровграду занять лидирующие позиции в рейтинге абсолютных значений показателей социально-экономического развития среди муниципальных образований Ульяновской области.

Высокие показатели экономики обусловлены, в первую очередь, реализующимся с 2017 года проектом «Территория опережающего социально-экономического развития», позволяющим предоставлять налоговые льготы и преференции предприятиям, осуществляющим инвестиционную деятельность и получившим соответствующий статус «резидента ТОСЭР «Димитровград». На конец 2021 года в ТОСЭР «Димитровград» 47 резидентов. С декабря 2017 года (с момента регистрации первого резидента - ООО «Призма») резидентами ТОСЭР «Димитровград» вложено в развитие производств около 1019,4 млн.руб., создано более 2380 новых рабочих мест, перечислено в бюджет города около 37 млн.руб. в перспективе ближайших двух лет при выходе основного числа резидентов на производственные мощности получит дополнительных доходов 36,4 млн.руб. ежегодно. Резидентами в развитие промышленных мощностей будет вложено 2 млрд.руб., создано более 2400 новых рабочих мест. Существующие в Димитровграде меры поддержки, позволили сэкономить резидентам более 217 млн.руб.

В 2021 году финансовую поддержку в форме представления субсидий, грантов, финансирования на возвратной основе, представления гарантий и поручительств на территории города получили 573 субъекта МСП на общую сумму 1 889 705 499 рублей.

Вот уже третий год самой динамично развивающейся промышленной площадкой стал Димитровградский индустриальный парк «Мастер», созданный в 2018 году на пустующих площадях Димитровградского автоагрегатного завода. Ее основной задачей стала диверсификация экономики моногорода. В июне 2021 года ДИП «Мастер» сертифицирован Ассоциацией индустриальных парков России. На данный момент на его территории работают 24 компании - «Полесье ДГ», «ДАЗ», «Призма», «Автосвет», «АВП-Ротанг», «Торсион-Д» и другие. В целом на производствах создано свыше 500 новых рабочих мест.

В рамках исполнения поручения Губернатора Ульяновской области по обеспечению увеличения среднего размера заработной платы на 15% в срок до 31 декабря 2021, Администрацией города заключено 97 соглашений. Подписавшие соглашения предприятия обеспечили индексацию размера заработной платы в среднем на 10-15%. Соглашениями охвачено 3477 работников предприятий города. Руководители 26 организаций направили информационные письма в адрес Администрации города с пояснением, что не имеют возможности подписать соглашения в связи отраслевой принадлежностью к госкорпорациям и порядками проведения индексации, установленными коллективными договорами или иными локальными нормативными актами организации по согласованию или учетом мнения профсоюзного комитета, но готовых рассмотреть возможность подписания соглашений в январе – феврале 2022 год. Экономический эффект по поступлению НДФЛ от увеличения заработной платы по результатам заключенных соглашений в 2022 году составит 12 188 183 руб. в консолидированный бюджет (в том числе, 3 656 454 рублей в местный бюджет).

### 3.2.Национальный проект «Цифровая экономика»

### *3.2.1. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»*

*Куратор: Пятаева О.В. –руководитель аппарата Администрации города*

*Руководитель:Козлова В.А.–начальник отдела муниципальной службы и кадров*

### 3 муниципальных служащих и работников учреждений прошли обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления (план 2).

Организована система повышения квалификации муниципальных служащих через систему тренингов и семинаров. В 2021 году обучение по дополнительным образовательным программам повышения квалификации прошли 26 работников (АНО «Центр развития социальных проектов» – 2 работника, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» - 7 работников, АНО ОДПО «Корпоративный университет Ульяновской области» – 15 работников, ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологи Российской академии образования» - 1 работник, Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР» - 1 работник).

Обучение проводилось в рамках государственного заказа Ульяновской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских и муниципальных служащих Ульяновской области. Всего в 2021 году обучилось 119 работников. 3 работников обучились по программам «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении» и «Обеспечение информационной безопасности в работе органов государственной власти при применении цифровых технологий и использовании интернет-сервисов». Отделом муниципальной службы и кадров проводятся мероприятия по привлечению молодых кадров на работу Администрацию города и ее отраслевые (функциональные) органы. В 2021 году были трудоустроено 8 молодых специалистов.